**Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

1. В системе образования в Нижегородской области на 31 декабря 2021 года работали 160 государственных и муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обучались более 146,048 тысяч обучающихся. С учетом обучающихся, занимающихся в творческих объединениях на базах общеобразовательных организаций, программами дополнительного образования в Нижегородской области охвачено 76% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В 2021 году продолжается проект по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

По сведениям, предоставленным Образовательным центром «Сириус», по итогам 2020 - 2021 учебного года в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, включено 3122 человека, 2010 достижений (2019-2020 год - 1195 человек, 1763 достижения).

В рамках Целевой модели созданы региональный модельный центр дополнительного образования детей, 52 муниципальных опорных центра дополнительного образования детей, запущена информационная платформа «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области».

В целях развития региональной системы дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования» в регионе создано 84 685новых мест дополнительного образования (нарастающим итогом).

В рамках внедрения Целевой развития региональной системы дополнительного образования детей с 2019 года в регионе созданы и работают региональный модельный центр дополнительного образования детей, 52 муниципальных опорных центра дополнительного образования детей, запущена информационная платформа «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области», внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В 2021 году в Навигаторе зарегистрировано – 1820 образовательных организаций (в 2020 году – 1658), которые разместили 22247 образовательных программ дополнительного образования (в 2020 году – 19123).

С целью обеспечения государственной поддержки системы дополнительного образования детей в 2021 году проведен конкурсный отбор лучших организаций дополнительного образования, ведущих инновационную образовательную деятельность. По результатам конкурсного отбора определены 4 лучших организации дополнительного образования, которые получили Грант Губернатора в размере 206,8 тысяч рублей на каждое учреждение.

Начиная с 2018 года на территории Нижегородской области реализуются такие проекты как детский технопарк «Кванториум» и мобильный технопарк «Кванториум». Реализация данных проектов позволяет уже более 5 800 детей в год проходит обучение на базе 4 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум». Мобильные Кванториумы уже побывали в 29 муниципальных районах Нижегородской области. Мобильные технопарки – это наша совместная разработка с компанией ГАЗ, которая сейчас поставляется уже в 13 регионов страны. Всего за период реализации проекта деятельностью детских технопарков «Кванториум» и мобильных технопарков «Кванториум» охвачено более 60 000 человек.

С 2021 года мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» трансформировались и перешли в федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование». Начиная с 2021 года детские технопарки «Кванториум» создаются на базе общеобразовательных организаций.

Первый в обновленном формате Кванториум открылся на базе Средней школы № 8 г. Кстово. Торжественное открытие состоялось 7 сентября 2021 года. Более чем у тысячи ребят из Кстова и Кстовского района появится возможность участвовать во внеклассных мероприятиях на базе технопарка.

Школьники Нижегородской области проявляют неподдельный интерес к проекту детский технопарк «Кванториум», поэтому проект и в дальнейшем будет реализоваться на территории региона.

Также на территории региона реализуются такие проекты дополнительного образования детей, как центр цифрового образования детей IT-Куб и центр ДНК.

Начиная с 2019 года создано 2 центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» и ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства».

Третий центр «IT-куб» открылся в 2021 году на базе МАОУ «Нижегородская авторская академическая школа № 186 в консорциуме с ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж». Торжественное открытие центра состоялось 23 сентября 2021 года. До 2024 года будет создано еще 6 центров IT-Куб.

С 2019 года реализуется проект Центр ДНК. В Нижегородской области открыты и функционируют 2 центра ДНК на базе Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева и Приволжского исследовательского медицинского университета.

Дом научной коллаборации – это уникальный центр, обеспечивающий реализацию новейших программ технического творчества для школьников и дополнительных профессиональных программ для педагогов, отвечающих приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации. Целью ДНК является развитие современных компетенций и профессиональной ориентации обучающихся.

Реализация данных проектов также вызывает интерес у школьников и студентов и будет продолжена.

Деятельностью центров цифрового образования детей IT-Куб и центров ДНК охвачено уже более 17 000 человек.

2. Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе мероприятия по развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления, проводятся в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 412 и государственной программой «Развитие образования Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 301.

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления размещен на сайте Правительства Нижегородской области.

Ежемесячно осуществлялись сбор и обработка информации о ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании.

Проведены обучающие мероприятия для организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе курсы повышения квалификации, совещание для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, обучающие семинары, в которых приняли участие более 300 человек.

В 2021 году с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в летний период была организована деятельность 1110 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 60 стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. Лагеря были приняты межведомственными комиссиями с участием представителей надзорных органов. Работа была организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора СП 3.1/2.4.3598-2020 по организации работы детских оздоровительных лагерей в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.

После окончания летнего периода продолжили работу санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и охват организованными формами оздоровления в течение 2021 года составил всего 59,2% (179 376 человек).

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора отдых детей был организован на территории региона. В соответствии с введенными в действие санитарно-эпидемиологическими правилами работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях распространения новой коронавирусной инфекции наполняемость лагерей должна быть не более 75% от вместимости организации отдыха детей и их оздоровления в одну смену.

В первоочередном порядке на отдых были направлены дети-сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети медицинских работников, сотрудников полиции, иных специалистов, занятых в мероприятиях по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции.

В целях оказания поддержки организациям отдыха детей и их оздоровления на работу в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году предоставлен грант Правительства Нижегородской области в форме субсидии на общую сумму 17075,129 тысяч рублей (постановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2021 № 1198). Источником финансирования стало перераспределение средств на финансовое обеспечение отдельных мероприятий государственной программы "Развитие образования Нижегородской области".

Во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Смена», «Артек», «Океан» отдохнули 324 человека.

3. Одним из направлений деятельности министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области является профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни.

В рамках реализации данного направления проведены следующие мероприятия.

В мае 2021 г. подведены итоги областной тематической акции по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей». Количество участников 425 604 человека, из них 307 648 обучающихся и студентов, 20 633 педагога, 94 934 родителя (законных представителей) и 2 389 приглашенных специалистов. Организовано 16 549 мероприятий, в том числе 1 739 межведомственных.

В июне подведены итоги регионального этапа Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам», направленной на формирование навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи. Восемь образовательных организаций стали победителями и призерами регионального этапа.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе организованы мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних в социальной сети «ВКонтакте» в онлайн-формате, в том числе:

- образовательный интернет-квест «#ОриентируйсЯ!», посвященный профилактике асоциальных проявлений в детской и молодежной среде и формированию здорового образа жизни. В Интернет-квесте в 2021 году приняли участие более 1000 учеников 8-11 классов общеобразовательных организаций, а также студентов организаций профессионального образования. Количество просмотров материалов составило более 35 000 (2019-2020 – 800 человек, более 20 000 просмотров);

- областной онлайн-марафон здоровых привычек, целью которого является формирование здорового образа жизни и развитие навыков жизнестойкости. В Марафоне были зарегистрированы 2000 участников в возрасте от 7 до 18 лет. Количество просмотров материалов Марафона (вебинаров, тематических статей, видео) составило 35 000;

- цикл из видео-лекций, направленных на профилактику незаконного употребления психоактивных веществ организован совместно с Нижегородским областным наркологическим диспансером. Количество просмотров составило 40 000 раз;

- региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье 2021». В конкурсе приняли участие 180 обучающихся образовательных организаций Нижегородской области (2020 год – 763 участника).

- онлайн-смены «ВегАктивные каникулы. ННовое лето». Онлайн-смены направлены на популяризацию физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни, развитие творческих способностей;

- онлайн - Фестиваль юнармейских отрядов «Юнармеец всегда рядом». На фестиваль официально зарегистрировались 560 школьников;

- правовой образовательный онлайн-марафон для учащихся образовательных организаций Нижегородской области «Территория права». В Марафоне приняли участие более 2 000 обучающихся, количество просмотров составило более 30 000 раз.

Для снижения правонарушений и конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних, содействия профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе восстановительных технологий в образовательных организациях Нижегородской области организованы 843 службы школьной медиации (примирения), из них 675 служб школьной медиации, 168 служб примирения. По данным мониторинга в 2020-2021 учебном году было проведено 6531 просветительское мероприятие медиативной направленности, из них 1176 с педагогическим составом, 1395 - с родителями обучающихся и 3960 – с обучающимися. В службы школьной медиации поступило 119 случаев на рассмотрение среди обучающихся, совершивших правонарушение, из них было урегулировано 110. В службу примирения урегулировано 39 случаев из 44 обращений.

Количество обучающихся и студентов, принявших участие в социально-психологическом тестировании в 2021-2022 учебном году – 169 973 человека, что составляет 95,6% от 177 893 подлежащих тестированию (в 2020-2021 учебном году – 141 793 (95,2%)). социально-психологическом тестировании.

Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"** | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Ежегодные областные семинары-совещания, конференции по различным направлениям воспитания и дополнительного образования (4 в год) | ОВДОВ, ГБУ ДО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 1.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | 100,00% | нет |
|  | 1.2. Областные профессиональные конкурсы в сфере воспитания и дополнительного образования | ОВДОВ, ГБОУ ДПО НИРО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 1.2.1. Количество участников - педагогов образовательных организаций, количество участников, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
|  | 1.3. Областные мероприятия по поддержке семейного воспитания, в том числе выпуск методических сборников | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 1.3.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1250,00 | 1250,00 | 100,00% | нет |
|  | 1.4. Организация дополнительного образования детей на базе подведомственных государственных организаций дополнительного образования | ОВДОВ, ГБУ ДО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 1.4.1. Количество областных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.1. Областной образовательные проект «Команда 52» (организаторы детского и молодежного общественного движения Нижегородской области) | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.2. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" | ОВДОВ, ГБУ ДО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 2.2.1. Количество участников (педагоги дополнительного образования), человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100% | нет |
|  | 2.4. Областные конкурсы методических материалов по вопросам дополнительного образования и воспитания | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДЮ НО, РЦ «Вега» | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 2.4.1. Количество участников (педагогические работники), человек | - | - | - | - | - | 320,00 | 320,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.5. Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | ОВДОВ, ГБУ ДО "Олимпиец" | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 2.5.1. Количество участников организаций дополнительного образования | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.6. Областной туристский слет учителей, организаторов туристско-краеведческой работы | ОВДОВ, РЦ «Вега» | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 2.6.1. Количество участников (педагогические работники), человек | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.7. Участие команды педагогических работников образовательных организаций Нижегородской области во всероссийских туристических слетах, фестивалях, соревнованиях | ОВДОВ, РЦ «Вега» | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 2.7.1. Участие сборной команды педагогических работников Нижегородской области во всероссийских мероприятиях, человек | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.8. Семинары-практикумы для специалистов, сферы воспитания | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 2.8.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 250,00 | 250,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.9. Конкурсный отбор лучших муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, внедряющих инновационные образовательные программы | ОВДОВ, ГБУ ДПО НИРО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 2.9.1. Количество участников - образовательных организаций | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.1. Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Грани таланта», в том числе для детей с ОВЗ | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО, ГБУДО ЦРТДиЮ НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 3.1.1. Количество человек | - | - | - | - | - | 5500,00 | 5500,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.2. День единых действий, посвященный Дню Героев Отечества | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 3.1.1. Количество человек | - | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.3. Областной конкурс детского и юношеского медиатворчества «Окно в мир» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 3.3.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 100,00% | - |
|  | 3.4. Областной конкурс проектно-исследовательских работ по декоративно-прикладному творчеству «От истоков до наших дней» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 3.4.1. Количество участников (обучающихся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 350,00 | 350,00 | 100% | нет |
|  | 3.5. Областные мероприятия, направленные на развитие технического творчества и информационных технологий | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 3.5.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 2600,00 | 2600,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.6. Участие в организации мероприятий Недели детской и юношеской книги | ОВДОВ ОУО <\*\*> | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 3.6.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 4.1. Областной конкурс детских и молодежных проектов по формированию здорового жизненного стиля | ОВДОВ, ГБУ ДО НО ЦППМСП | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 4.1.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций) | - | - | - | - | - | - | - | - | нет |
|  | 4.2. Региональный этап Всероссийского конкурса «Стиль жизни - здоровье!» | ОВДОВ, ГБУ ДО НО ЦППМСП | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 4.2.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций) | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | нет |
|  | 4.3. Конкурс для педагогов на лучшую методическую разработку по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних | ОВДОВ, ГБУ ДО НО ЦППМСП | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 4.3.1. Количество участников (педагогические работники) | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.1. Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО | ОВГМП, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 5.1.1. Количество участников (обучающиеся профессиональных образовательных организаций), тысяч человек | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.2. Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 5.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 4600,00 | 4600,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.3. Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" и Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 5.3.1. Доля участников регионального этапа от общего количества обучающихся образовательных организаций, процент | - | - | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.4. Региональный этап Всероссийского фестиваля "Веселые старты" среди обучающихся общеобразовательных организаций | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 5.4.1. Доля участников регионального этапа от общего количества обучающихся 2-4 классов образовательных организаций, процент | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.5. Региональный этап всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 5.5.1. Количество участников, школьных спортивных клубов | - | - | - | - | - | 85,00 | 85,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.6. Фестиваль "Вместе" для детей с РАС и их родителей | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 5.6.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,0 | 100,00% | нет |
|  | 6.1. Областные командные турниры по экологии | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 6.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.2. Областной конкурс проектных работ «Экологическая мозаика» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 6.2.1. Количество участников регионального этапа (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 350,00 | 350,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.3. Областной конкурс исследовательских и проектных работ «Юный исследователь» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 6.3.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.4. Областная краеведческая экспедиция «Моя Родина – край нижегородский» | ОВДОВ, РЦ «Вега» | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 6.4.1. Количество участников (обучающиеся ОО), человек | - | - | - | - | - | 9000,00 | 9000,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.5. Участие обучающихся ОО Нижегородской области во всероссийских краеведческих мероприятиях | ОВДОВ, РЦ «Вега» | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 6.5.1. Участие делегации Нижегородской области, человек | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.6. Областные соревнования по спортивному туризму и ориентированию | ОВДОВ, РЦ «Вега» | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 6.6.1. Количество участников (обучающиеся ОО), человек | - | - | - | - | - | 3500,00 | 3500,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.7. Участие во всероссийских массовых мероприятиях по спортивному туризму и ориентированию среди обучающихся ОО | ОВДОВ, РЦ «Вега» | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 6.7.1. Участие делегации Нижегородской области во всероссийских соревнованиях, человек | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.8. Экологические образовательные проекты | ОВДОВ, РЦ «Вега» | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 6.8.1. Количество участников | - | - | - | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.1. Организация и проведение Всероссийской акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 7.1.1. Количество участников, тысяч человек | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.1. Областные конкурсы, праздничные мероприятия для обучающихся ОО НО | ОВДОВ | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 8.1.1. Количество участников мероприятий, человек | - | - | - | - | - | 420,00 | 0,00 | 0,00% | Мероприятия не проводились в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области  от 13.03.2020  № 27 |
|  | 8.2. Участие делегации Нижегородской области во Всероссийских и региональных новогодних мероприятиях | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 8.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
|  | 9.1. Организация отдыха и оздоровления детей на базе ДСООЦ "Салют" | ОВДОВ, ГАПОУ Городецкий Губернский колледж | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 9.1.1. Количество детей, охваченных санаторно-оздоровительным отдыхом, человек | - | - | - | - | - | 1559,00 | 1294,00 | 83,00% | В соответствии с санитарными требованиями лагеря работали с 75% |
|  | 9.2. Организация отдыха и оздоровления на базе ГБУ ДО ДСООЦ "Лазурный", в том числе талантливых и одаренных детей | ОВДОВ, ГБУ ДО ДСООЦ "Лазурный" | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 9.2.1. Количество детей, направленных на отдых и оздоровление, человек | - | - | - | - | - | 4656,00 | 3090,00 | 66,4% | В соответствии с санитарными требованиями лагеря работали с 75% |
|  | 9.3. Приобретение путевок в детские санатории | МЗ НО <\*\*> | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 9.3.1. Количество детей, направленных в детские санатории на смену "Мать и дитя", человек | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
|  | 9.4. Организация и проведение областных профильных лагерей (смен) для обучающихся и студентов, международных молодежных смен | ОВДОВ, ОВГМП | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 9.4.1. Количество участников | - | - | - | - | - | 270,00 | 270,00 | 100,00% |  |
|  | 9.5. Оплата стоимости проезда и горячего питания детей, направляемых министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, а также проезда сопровождающих лиц | ОВДОВ, Отдел ЭППП, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 9.5.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 500,00 | 324,00 | 64,80% | В соответствии с требованиями Роспотребнадзора отдых детей был организован на территории региона |
|  | 9.6. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для финансового обеспечения государственных полномочий по компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации | Отдел ЭППП, ОВДОВ, ОУО <\*\*> | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 9.6.1. Количество человек, получивших возмещение части стоимости путевки | - | - | - | - | - | 5000,00 | 2318,00 | 46,40% | Мероприятие проходит в течение года. Возмещение идет по заявительному принципу. В 2021 году по инициативе Президента Российской Федерации была реалзована програма кэшбэка за путевки в детские оздоровтиельные лагеря за счет средств федерального бюджета. Родители, которые не воспользовались компенсацией, воспользовались данным кэшбэком либо не организовывали детский отдых по причинам эпидемиологической ситуации |
|  | 9.7. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в системе социальной защиты детей | Министерство соцполитики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 9.7.1. Количество оздоровленных детей, человек | - | - | - | - | - | 2612,00 | 2612,00 | 100,00% |  |
|  | 10.1. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на полном государственном обеспечении в государственных ОО, находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся под опекой в семьях граждан; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных ОО НО, в организациях отдыха и оздоровления | ОВДОВ, ГАПОУ Городецкий Губернский колледж | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 10.1.1. Количество детей, направленных в загородные детские оздоровительные лагеря, человек | - | - | - | - | - | 352,00 | 352,00 | 100,00% | нет |
|  | 10.2. Организация оздоровительных лагерей на базе государственных учреждений социального обслуживания населения, ОО и иных учреждений различной направленности для детей из многодетных семей, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | министерство соцполитики НО (по согласованию) | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 10.2.1. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых | - | - | - | - | - | 13000,00 | 3952,00 | 30,40% | Данный показатель находится в ведении министерства социальной политики Нижегородской области |
|  | 10.3. Проведение профильных смен для воспитанников детских домов старшей возрастной группы | ОСПЗД | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | Количество участников, человек |  |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 | 100% | нет |
|  | 11.1. Семинары, совещания для организаторов отдыха и оздоровления детей | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 11.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 300,00 | 300,00 | 100,00% | нет |
|  | 11.2. Цикл обучающих семинаров для студенческих активов "Школа студенческого актива" | ОВГМП, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 11.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | Плановое значение данного показателя -  200 человек.  В плане реализации государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» допущена техническая ошибка |
|  | 11.3. Областные конкурсы организаторов детского отдыха | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 11.3.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
|  | 12.1. Областной фестиваль организаторов детского и молодёжного общественного движения Нижегородской области «Бумеранг» | ОВГМП, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 12.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 100,00% | нет |
|  | 12.2. Областной фестиваль волонтерских объединений, направленных на пропаганду идей здорового жизненного стиля «Мы выбираем жизнь!» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦППМСП | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 12.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
|  | 12.4. Областной слет активистов служб школьной медиации «Медиация ровесников» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦППМСП | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 12.4.1. Количество участников (руководители и лидеры волонтерских объединений), человек | - | - | - | - | - | 200,00 | 262,00 | 131,00% | нет |
|  | 12.5. Цикл обучающих семинаров для лидеров волонтерских объединений "Школа волонтера" | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 12.5.1. Количество волонтерских объединений/участников, человек | - | - | - | - | - | 140,00 | 140,00 | 100,00% | нет |
| 350,00 | 350,00 | нет |
|  | 15.1. Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел ЭППП ОУО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 15.1.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате учителей Нижегородской области, % | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
|  | Проведение Всероссийского конкурса "Большая перемена" | 2 | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100% | нет |
|  | 16.1. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ОВДОВ, ОУО, ГБУДО, НКО, иные юридические лица | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 16.1.1. Количество новых ученико-мест, единиц | - | - | - | - | - | 84,56 | 84,56 | 100,00% | нет |
|  | 16.2. Участие школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | ОВДОВ, ГБУДО ЦРТДиЮ НО, ОУО, МОО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 16.2.1. Количество образовательных организаций/участников, млн.человек | - | - | - | - | - | 0,2068 | 0,2068 | 100,00% | нет |
|  | 16.3. Создание детских технопарков «Кванториум» | Сектор ПВиСПО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 16.3.1. Количество детских технопарков «Кванториум»/численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на повышение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, единиц/тысяч человек | - | - | - | - | - | 15,00 | 15,00 |  | нет |
|  | 16.3.2. Численность детей, зачисленных на обучение в детские технопарки «Кванториум», либо в иные организации, задачи и результаты которых соответствуют положениям методических рекомендаций, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-139 (в том числе, открытых без участия федеральных средств), тысяч человек | - | - | - | - | - | 2,80 | 2,80 | нет |
|  | 16.4. Создание мобильных кванториумов (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | Сектор ПВиСПО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 16.4.1. Количество мобильных технопарков «Кванториум»/численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум», единиц/тысяч человек | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 1,00 | 1,00 | нет |
|  | 16.4.2. Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум», утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-134 (в том числе, открытых без участия федеральных средств), тысяч человек | - | - | - | - | - | 6,00 | 6,00 | нет |
|  | 16.5. Создание ключевых центров развития детей | Сектор ПВиСПО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 16.5.1. Количество центров (единиц) | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 16.5.2. Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра «Дом научной коллаборации», тысяч человек | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,80 | нет |
|  | 16.6. Создание условий для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | ОВДОВ, Сектор ПВиСПО, ГБУДО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 16.6.1. Доля детей с ОВЗ, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент | - | - | - | - | - | 52,00 | 52,00 | 100% | нет |
|  | 16.7. Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям | ОВДОВ, Сектор ПВиСПО, ГБУДО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 16.7.1. Количество участников, человек (показатель будет установлен по результатам участия в конкурсных отборах на получение федеральной субсидии) | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 | 100,00% | нет |
|  | 16.8. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | ОВДОВ, ГБУДО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 16.8.1. Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования, документ | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 16.9. Создание центров выявления и поддержки одаренных детей | ОВДОВ, ГБУДО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 16.9.1. Количество организаций, охваченных мероприятиями регионального центра (единиц) | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 16.9.2. Доля детей, охваченных мероприятиями регионального центра (процент) | - | - | - | - | - | 44,50 | 44,50 | нет |
|  | 16.9.3. Численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, зачисленных на обучение в региональный центр/из них на образовательные программы, реализуемые с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, тыс.человек | - | - | - | - | - | 11,35/  9,6 | 11,35/  9,6 | нет |
|  | 16.9.4. Численность детей, обучающихся в региональном центре и включенных в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, тыс.человек | - | - | - | - | - | 2,40 | 2,40 | нет |
|  | 16.9.5. Количество соглашений, заключенных между региональным центром и индустриальными технологическими компаниями, организациями культуры и спорта, научными, образовательными и общественными организациями/в том числе для обеспечения реализации программ в сетевой форме, единиц | - | - | - | - | - | 69,00 | 69,00 | нет |
|  | 16.9.6. Количество сотрудников регионального центра, прошедшие обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам дополнительного профессионального образования | - | - | - | - | - | 38,00 | 38,00 | нет |
|  | 16.9.7. Доля указанных сотрудников в штатной численности регионального центра, человек | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | нет |
|  | 16.9.7. Численность обучающихся по основным образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня/ в том числе принявших участие в олимпиадах, поименованных в перечне, утверждаемом Минпросвещения России, единиц | - | - | - | - | - | 26,00 | 26,00 | нет |
|  | 16.11. Внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | ОВДОВ, ГБУДО, ГПОО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 16.11.1. Разработка и внедрение Региональной концепции вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, документ | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 16.12. Внедрение методологии (целевой модели) наставничества, обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования | ОВДОВ, Отдел ДОО, Отдел ПРК, ГБУДО, ГПОО, ОУО, МОО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 16.12.1. Доля детей в возрасте от 10 до 19 дет, проживающих в субъекте Российской Федерации, вошедших в программы наставничества в роле наставляемого, % | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | Плановое значение данного показателя составляет 10%. В плане реализации государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» допущена техническая ошибка |
|  | 16.12.2. Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет, проживающих в субъекте Российской Федерации, вошедших в программы наставничества в роли наставника, % | - | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | нет |
|  | 16.12.3. Доля учителей-молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), проживающих в субъекте Российской Федерации, вошедших в программы наставничества в роли наставника, % | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | нет |
|  | 16.12.4. Доля предприятий (организаций) от общего количества предприятий, осуществляющих деятельность в субъекте Российской Федерации, вошедших в программы наставничества, предоставив своих наставников, % | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | нет |
|  | 16.12.5. Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % (опросный) | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | нет |
|  | 16.12.6. Уровень удовлетворенности наставников участие в программах наставничества, % (опросный) | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | нет |
|  | 16.13. Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в различные формы наставничества | ОВДОВ, ГБУДО, ОУО, МОО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 16.13.1. Охват обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в различные формы наставничества, % | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 17.1. Создание центров цифрового образования детей "IT- куб" | Сектор ПВиСПО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 17.1.1. Количество центров цифрового образования детей «IT-Куб», единиц | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 17.1.2. Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования детей «IT-Куб», тысяч человек | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,80 | нет |
|  | 18.1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | ОВДОВ | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 18.2. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | ОВДОВ, Отдел ВГМП | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
|  | 18.2.1. Внедрение ставок специалистов по гражданскому и патриотическому воспитанию, единиц | - | - | - | - | - | 469,0 | 469,0 | 100,00% | нет |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2021 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2020 год <\*>** | **2021 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, увеличится до 18% | % | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% | - |
| 2 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста | % | 70,00 | 70,00 | 52,00 | 74,30% | В соответствии с санитарными требованиями лагеря  работали с 75% |
| 3 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" | % | - | 13,00 | 13,00 | 100,00% | - |
| 4 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | % | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | - |
| 5 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | - |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Число региональных модельных центров дополнительного образования | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | - |
| 2 | Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей | тыс. человек | 263,00 | 270,00 | 176,00 | 65,20% | В соответствии с санитарными требованиями лагеря  работали с 75% |
| 3 | Количество детей - участников оздоровительных смен, организуемых с привлечением СОНКО | человек | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00% | В связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в регионе, была разрешена работа 11 загородным детским оздоровительным лагерям (из 68 лагерей). СОНКО не принимали участие |
| 4 | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта "Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Нижегородской области | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | - |
| 5 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | миллион человек | 0,1208 | 0,2068 | 0,1208 | 100,00% | - |
| 6 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", нарастающим итогом | тысяч человек | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00% | - |
| 7 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, нарастающим итогом | тысяча единиц | 84,56 | 84,56 | 84,56 | 100,00% | - |
| 8 | Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | тысяча человек | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 100,00% | - |
| 9 | Создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | единица | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00% | - |
| 10 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом | тысяч человек | 15,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00% | - |
| 11 | Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | - |
| 12 | Создание центров цифрового образования детей "IT-куб" | единиц | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00% | - |