**Подпрограмма 8. «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области**

**на период до 2023 года»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

В рамках Подпрограммы в 2021 году на территории Нижегородской области введено в эксплуатацию 4 объекта на 520 мести создано 987 компенсирующих мест в муниципальных ДОО, продолжается строительство еще 16 объектов.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях НО на период до 2023 года"** | | | | | | | | | | |
| Мероприятия подпрограммы 1, 2 выполнены в 2015 году | | | | | | | | | | |
| 1 | 3.1. Семейный детский сад, расположенный в Павловском муниципальном районе, д. Лаптево, ул. Заводская | Министерство социальной политики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 2 | 3.1.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 3 | 3.2. Семейные детские сады, расположенные в городском округе город Бор | Министерство социальной политики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 4 | 3.2.1. Семейный детский сад, п. Неклюдово, ул. Трудовая, участок 1е | Министерство социальной политики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 5 | 3.2.1.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 6 | 3.2.2. Семейный детский сад, п. Неклюдово, ул. Трудовая, участок 1д | Министерство социальной политики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 7 | 3.2.2.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 8 | 3.2.3. Семейный детский сад, г. Бор, ул. Фигнер, д. 2а | Министерство социальной политики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 9 | 3.2.3.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 10 | 3.3. Семейные детские сады, расположенные в городском округе городе Выкса | Министерство социальной политики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 11 | 3.3.1. Семейный детский сад, р.п. Досчатое, ул. Комарова, участок 1а | Министерство социальной политики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 12 | 3.3.1.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 13 | 3.3.2. Семейный детский сад, р.п. Виля, пер. Школьный, в районе здания 4 | Министерство социальной политики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 14 | 3.3.2.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 15 | 3.3.3. Семейный детский сад, г. Выкса, ул. Ленинградская, д. 55а | Министерство социальной политики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 16 | 3.3.3.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 17 | 3.4. Семейный детский сад, расположенный в Пильнинском муниципальном районе, с. Беловка, ул. Ливанова, д. 46 | Министерство социальной политики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 18 | 3.4.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 19 | 3.5. Семейный детский сад, расположенный в Сосновском муниципальном районе, п. Сосновское, ул. 30 лет Победы, участок № 7в | Министерство социальной политики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 20 | 3.5.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 21 | 3.6. Семейные детские сады, расположенные в Тонкинском муниципальном районе | Министерство социальной политики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 22 | 3.6.1. Семейный детский сад, р.п. Тонкино, ул. Дружбы, д. 2 | Министерство социальной политики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 23 | 3.6.1.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 24 | 3.6.2. Семейный детский сад, р.п. Тонкино, ул. Гагарина, д. 6 | Министерство социальной политики НО | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 25 | 3.6.2.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 26 | 4.1. Строительство (реконструкция) 10 ДОО г. Н.Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 27 | 4.1.1. Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31, 35 в Канавинском районе г.Н.Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 28 | 4.1.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 72,00% | Во избежание риска неисполнения обязательств, на основании обращения министерства образования сроки ввода части объектов были перенесены до 31.12.2022.  Основными причинами срыва сроков строительства части объектов являются: значительное удорожание строительных материалов; задержки доставки строительных материалов поставщиками (кирпич, металл, фасадный утеплитель и т.д; низкие темпы строительства объектов; дефицита квалифицированной рабочей силы; карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции «CОVID-19» (уменьшение количества рабочей силы на объектах строительства, увеличение сроков поставки материалов и оборудования на объекты строительства) |
| 29 | 4.1.2. Строительство ДОУ по ул.Верховая в Приокском районе г.Н.Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 30 | 4.1.2.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Объект введен | 100,00% | нет |
| 31 | 4.1.3. Детское дошкольное учреждение (ДДУ) № 9 (номер по генплану) по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
| 32 | 4.1.3.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Объект введен | 100,00% | нет |
| 33 | 4.1.4. Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 38 по генплану) | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 34 | 4.1.4.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Объект введен | 100,00% | нет |
| 35 | 4.1.5. Здание дошкольной общеобразовательной организации (№37 по генплану) | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 36 | 4.1.5.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 91,00% | Во избежание риска неисполнения обязательств, на основании обращения министерства образования сроки ввода части объектов были перенесены до 31.12.2022.  Основными причинами срыва сроков строительства части объектов являются: значительное удорожание строительных материалов; задержки доставки строительных материалов поставщиками (кирпич, металл, фасадный утеплитель и т.д; низкие темпы строительства объектов; дефицита квалифицированной рабочей силы; карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции «CОVID-19» (уменьшение количества рабочей силы на объектах строительства, увеличение сроков поставки материалов и оборудования на объекты строительства) |
| 37 | 4.1.6. Строительство ДОУ по ул. Куйбышева в Московском районе г. Н. Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 38 | 4.1.6.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 77,00% | Во избежание риска неисполнения обязательств, на основании обращения министерства образования сроки ввода части объектов были перенесены до 31.12.2022.  Основными причинами срыва сроков строительства части объектов являются: значительное удорожание строительных материалов; задержки доставки строительных материалов поставщиками (кирпич, металл, фасадный утеплитель и т.д; низкие темпы строительства объектов; дефицита квалифицированной рабочей силы; карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции «CОVID-19» (уменьшение количества рабочей силы на объектах строительства, увеличение сроков поставки материалов и оборудования на объекты строительства) |
| 39 | 4.1.7. Строительство ДОУ по ул. Генерала Зимина, у дома №40 в Канавинском районе г. Н. Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 40 | 4.1.7.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Объект введен | 100,00% | нет |
| 41 | 4.1.8. Строительство ДОУ по ул. Молитовская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 42 | 4.1.8.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Объект введен | 100,00% | нет |
| 43 | 4.1.9. Строительство ДОУ по ул. Красноуральская в Автозаводском районе г. Н. Новгород | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 44 | 4.1.9.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 65,00% | Во избежание риска неисполнения обязательств, на основании обращения министерства образования сроки ввода части объектов были перенесены до 31.12.2022.  Основными причинами срыва сроков строительства части объектов являются: значительное удорожание строительных материалов; задержки доставки строительных материалов поставщиками (кирпич, металл, фасадный утеплитель и т.д; низкие темпы строительства объектов; дефицита квалифицированной рабочей силы; карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции «CОVID-19» (уменьшение количества рабочей силы на объектах строительства, увеличение сроков поставки материалов и оборудования на объекты строительства) |
| 45 | 4.1.10. Детское дошкольное учреждение на 280 мест на территории по пр. Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г. Н. Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 46 | 4.1.10.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 47 | 4.2. Строительство (реконструкция) ДОО Арзамасского муниципального района | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 48 | 4.2.1. Строительство корпуса ДОУ на 80 мест по ул. Пушкарка, д.93а, р.п. Выездное Арзамасского района Нижегородской области | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 49 | 4.2.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 29,00% | Во избежание риска неисполнения обязательств, на основании обращения министерства образования сроки ввода части объектов были перенесены до 31.12.2022.  Основными причинами срыва сроков строительства части объектов являются: значительное удорожание строительных материалов; задержки доставки строительных материалов поставщиками (кирпич, металл, фасадный утеплитель и т.д; низкие темпы строительства объектов; дефицита квалифицированной рабочей силы; карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции «CОVID-19» (уменьшение количества рабочей силы на объектах строительства, увеличение сроков поставки материалов и оборудования на объекты строительства) |
| 50 | 4.3. Строительство (реконструкция) ДОО Балахнинского муниципального округа | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
| 51 | 4.3.1. Дошкольная образовательная организация в г. Балахна ул. Мазурова | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
| 52 | 4.3.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 53 | 4.4. Строительство (реконструкция) 2 ДОО Богородского района | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 54 | 4.4.1. Строительство детского сада на 140 мест в с.Каменки по адресу: Нижегородская область, Богородский района с.Каменки | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
| 55 | 4.4.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Объект введен | 100,00% | нет |
| 56 | 4.4.2. Строительство детского сада на 140 мест по адресу: Нижегородская область, Богородский муниципальный округ, кадастровый номер земельного участка 52:24:0030001:7859 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 57 | 4.4.2.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 47,00% | Во избежание риска неисполнения обязательств, на основании обращения министерства образования сроки ввода части объектов были перенесены до 31.12.2022.  Основными причинами срыва сроков строительства части объектов являются: значительное удорожание строительных материалов; задержки доставки строительных материалов поставщиками (кирпич, металл, фасадный утеплитель и т.д; низкие темпы строительства объектов; дефицита квалифицированной рабочей силы; карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции «CОVID-19» (уменьшение количества рабочей силы на объектах строительства, увеличение сроков поставки материалов и оборудования на объекты строительства) |
| 58 | 4.5. Строительство (реконструкция) 2 ДОО города Арзамаса | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2023 | 2020 | 2023 | - | - | - | - |
| 59 | 4.5.1. Реконструкция детского сада №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
| 60 | 4.5.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 61 | 4.6. Строительство (реконструкция) 2 ДОО г.о.г.Бор | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 62 | 4.6.1 Пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду №13 "Дельфинчик" по адресу: Нижегородская область, г.Бор, микрорайон Прибрежный, д.12 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
| 63 | 4.6.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 64 | 4.6.2. Детский сад на 240 мест в микрорайоне Красногорка г.Бор Нижегородской области | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 65 | 4.6.2.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 80,00% | Во избежание риска неисполнения обязательств, на основании обращения министерства образования сроки ввода части объектов были перенесены до 31.12.2022.  Основными причинами срыва сроков строительства части объектов являются: значительное удорожание строительных материалов; задержки доставки строительных материалов поставщиками (кирпич, металл, фасадный утеплитель и т.д; низкие темпы строительства объектов; дефицита квалифицированной рабочей силы; карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции «CОVID-19» (уменьшение количества рабочей силы на объектах строительства, увеличение сроков поставки материалов и оборудования на объекты строительства) |
| 66 | 4.7. Строительство (реконструкция) ДОО городского округа город Кулебаки | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 68 | 4.7.1. Детский сад на 40 мест в р.п.Велетьма городского округа город Кулебаки Нижегородской области | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 68 | 4.7.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 49,00% | Во избежание риска неисполнения обязательств, на основании обращения министерства образования сроки ввода части объектов были перенесены до 31.12.2022.  Основными причинами срыва сроков строительства части объектов являются: значительное удорожание строительных материалов; задержки доставки строительных материалов поставщиками (кирпич, металл, фасадный утеплитель и т.д; низкие темпы строительства объектов; дефицита квалифицированной рабочей силы; карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции «CОVID-19» (уменьшение количества рабочей силы на объектах строительства, увеличение сроков поставки материалов и оборудования на объекты строительства) |
| 69 | 4.8. Строительство (реконструкция) ДОО городского округа город Выкса | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 70 | 4.8.1. Здание детского сада на 120 мест по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, рабочий поселок Виля, переулок Школьный, участок №6 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
| 71 | 4.8.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 81,00% | Во избежание риска неисполнения обязательств, на основании обращения министерства образования сроки ввода части объектов были перенесены до 31.12.2022.  Основными причинами срыва сроков строительства части объектов являются: значительное удорожание строительных материалов; задержки доставки строительных материалов поставщиками (кирпич, металл, фасадный утеплитель и т.д; низкие темпы строительства объектов; дефицита квалифицированной рабочей силы; карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции «CОVID-19» (уменьшение количества рабочей силы на объектах строительства, увеличение сроков поставки материалов и оборудования на объекты строительства) |
| 72 | 4.9. Строительство (реконструкция) ДОО Кстовского района | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
| 73 | 4.9.1. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в 8 мкр-не г. Кстово Нижегородской области | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
| 74 | 4.9.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Объект введен | 100,00% | нет |
| 75 | 5.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | МОНО | 2021 | 2021 | 2021 | 2023 | - | - | - | - |
| 76 | 5.1.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | - | - | - | - | - | 120,00 | 67,00 | 55,80 | 1. заявительный характер участия частных образовательных организаций в Мероприятии по созданию доп. мест для детей с 1,5 до 3 лет в частном секторе;  2. неблагополучные условия в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, повлияли на решение некоторых частных организаций в сфере дошкольного образования участвовать в НП «Демография» |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Основной целью Подпрограммы являлось обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и развитие материальной базы дошкольных образовательных организаций Нижегородской области.

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществлялось путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Основная задача Подпрограммы: создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

В рамках Подпрограммы в 2021 году: велось строительство 20 новых детских сада.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2021 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2020 год** | **2021 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области на период до 2023 года"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 95,5 | 89,75 | 97,00 | 108,10% | Во избежание риска неисполнения обязательств, на основании обращения министерства образования сроки ввода части объектов были перенесены до 31.12.2022.  Основными причинами срыва сроков строительства части объектов являются: значительное удорожание строительных материалов; задержки доставки строительных материалов поставщиками (кирпич, металл, фасадный утеплитель и т.д; низкие темпы строительства объектов; дефицита квалифицированной рабочей силы; карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции «CОVID-19» |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 80,81 | 97,0 | 97,0 | 100,00% | - |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Количество дополнительно созданных мест в ДОО | мест | 1160 | 3399 | 1507 | 82% | Ввод 10 объектов на 1562 места в эксплуатацию перенесен с 2021 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Созданы дополнительные места в Нижегородской области для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | мест | 120 | 200 | 67 | 33,5 | 1. заявительный характер участия частных образовательных организаций в Мероприятии по созданию доп. мест для детей с 1,5 до 3 лет в частном секторе;  2. неблагополучные условия в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, повлияли на решение некоторых частных организаций в сфере дошкольного образования участвовать в НП «Демография» |