## 2021 год
Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы
Таблица 1.2. Информация о расходах областного и местных бюджетов Нижегородской области, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию государственной программы Нижегородской области
Таблица 1.2.
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Источники ресурсного обеспечения | План | Фактические расходы |  | Фактические расходы | Причины неисполнения финансирования | Непосредственные результаты реализации мероприятий |  |  | Степень исполнения, %
[8 empty] | Предельные объемы финансирования на отчетный год, тыс. руб. |  |  | предусмотренные в утвержденной программе | фактически достигнутые (по итогам каждого квартала) | Причины неисполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6
Государственная программа | "Развитие образования Нижегородской области" |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 50846717.8 | #REF! | #REF! | 49372563.7779 |  | Х | Х | Х | 97.1%
[5 empty] | Областной бюджет | 45324945.4 | #REF! | #REF! | 44082180.7232 |  |  |  |  | 97.26%
[5 empty] | Федеральный бюджет | 5463550.6 | #REF! | #REF! | 5243784.1447 |  |  |  |  | 95.98%
[5 empty] | Местный бюджет | 58221.8 | #REF! | #REF! | 46598.91 |  |  |  |  | 80.04%
[5 empty] | Прочие источники | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
Подпрограмма 1 | "Развитие общего образования" |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 37687934.2 | #REF! | #REF! | 37377176.7093 |  | Х | Х | Х | 99.18%
[5 empty] | Областной бюджет | 35109364.4 | #REF! | #REF! | 35004441.14 |  |  |  |  | 99.7%
[5 empty] | Федеральный бюджет | 2578569.8 | #REF! | #REF! | 2372735.5693 |  |  |  |  | 92.02%
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Прочие источники | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
Подпрограмма 2 | "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 1081205.8 | #REF! | #REF! | 1081682.84 |  | X |  |  | 100%
[5 empty] | Областной бюджет | 939113.2 | #REF! | #REF! | 939590.24 |  |  |  |  | 100.1%
[5 empty] | Федеральный бюджет | 142092.6 | #REF! | #REF! | 142092.6 |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Прочие источники | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
Подпрограмма 3 | "Развитие профессионального образования" |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 5249590.9 | #REF! | #REF! | 5261539.1 |  |  |  |  | 100.2%
[5 empty] | Областной бюджет | 5190340.9 | #REF! | #REF! | 5205402.2 |  |  |  |  | 100.3%
[5 empty] | Федеральный бюджет | 59250 | #REF! | #REF! | 56136.9 |  |  |  |  | 94.75%
[5 empty] | Местный бюджет |  | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Прочие источники | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
Подпрограмма 4 | "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 62114.3 | #REF! | #REF! | 62114.3 |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | Областной бюджет | 62114.3 | #REF! | #REF! | 62114.3 |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Прочие источники | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
Подпрограмма 5 | "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе" |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 19222.9 | #REF! | #REF! | 14222.9 |  |  |  |  | 73.99%
[5 empty] | Областной бюджет | 19222.9 | #REF! | #REF! | 14222.9 |  |  |  |  | 73.99%
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Прочие источники | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
Подпрограмма 6 | "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 3159041.9 | #REF! | #REF! | 2810107.6213 |  |  |  |  | 88.95%
[5 empty] | Областной бюджет | 1621315.6 | #REF! | #REF! | 1278200 |  |  |  |  | 78.84%
[5 empty] | Федеральный бюджет | 1509189.6 | #REF! | #REF! | 1506656.8613 |  |  |  |  | 99.83%
[5 empty] | Местный бюджет | 28536.7 | #REF! | #REF! | 25250.76 |  |  |  |  | 88.49%
[5 empty] | Прочие источники | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
Подпрограмма 7 | "Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы и на период до 2022 года" |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 24544 | #REF! | #REF! | 24193.73 |  |  |  |  | 98.57%
[5 empty] | Областной бюджет | 24544 | #REF! | #REF! | 24193.73 |  |  |  |  | 98.57%
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Прочие источники | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
Подпрограмма 8 | "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2023 года" |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 2988700.7 | #REF! | #REF! | 2137898.3375 |  |  |  |  | 71.53%
[5 empty] | Областной бюджет | 1809380.5 | #REF! | #REF! | 975200.8 |  |  |  |  | 53.9%
[5 empty] | Федеральный бюджет | 1149635.1 | #REF! | #REF! | 1141349.3875 |  |  |  |  | 99.28%
[5 empty] | Местный бюджет | 29685.1 | #REF! | #REF! | 21348.15 |  |  |  |  | 71.92%
[5 empty] | Прочие источники | 0 | 0 | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
Подпрограмма 9 | "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области" |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 424707.8 | #REF! | #REF! | 446874.0213 |  |  |  |  | 105.2%
[5 empty] | Областной бюджет | 424707.8 | #REF! | #REF! | 446874.0213 |  |  |  |  | 105.2%
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Прочие источники | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0%
Подпрограмма 10 | "Развитие молодежной политики" | прочие расходы | 2015 | МОНО | Всего, в т.ч.: | 39505.5 | 663 | 565.59 | 40545.488 |  | Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, областными мероприятиями, % 100 | Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, областными мероприятиями, % 100 | 100% | 102.6%
[5 empty] | Областной бюджет | 39505.5 | 663 | 565.59 | 40545.488 |  |  |  |  | 102.6%
[5 empty] | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
Подпрограмма 11 | "Энергосбережение и повышение эффективности государственными образовательными организациями Нижегородской области" |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 0 | 105585.23 | 105585.23 | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 82823.43 | 82823.43 | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 22761.8 | 22761.8 | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
Подпрограмма 12 | "Обеспечение реализации государственной программы" |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 110149.8 | 105585.23 | 105585.23 | 116208.7304 |  |  |  |  | 105.5%
[5 empty] | Областной бюджет | 85336.3 | 82823.43 | 82823.43 | 91395.9039 |  |  |  |  | 107.1%
[5 empty] | Федеральный бюджет | 24813.5 | 22761.8 | 22761.8 | 24812.8265 |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%