**Подпрограмма 3. «Развитие профессионального образования»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

В 2021 году в рамках Подпрограммы:

- подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования осуществлялась в 57 образовательных организациях, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, а именно: в 56 профессиональных образовательных организациях и 1 образовательной организации высшего образования (ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»);

- в ходе заседания межведомственной комиссии по формированию объема подготовки кадров при участии представителей органов исполнительной власти Нижегородской области, профессионально-отраслевых общественных ассоциаций и сообществ, инвесторов, предприятий и организаций, образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области проведено согласование структуры и объема приема и выпуска специалистов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена с учетом текущих и перспективных потребностей рынка труда на 2022 год в рамках бюджетного финансирования;

- на базе 1 образовательной организации высшего образования, реализующей программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» создано 4 современных мастерских по направлению Искусство, дизайн и сфера услуг.

В целях реализации концепции многоуровневой системы профориентационной работы и соответствующего плана мероприятий («дорожной карты») по развитию системы профессиональной ориентации в Нижегородской области на 2016-2021 годы организованы и проведены мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся и молодых граждан с учетом возрастных особенностей целевой аудитории.

В 2021 году по итогам участия сборной команды Нижегородской области в Финале чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) участниками региональной было получено 5 медалей: 3 золотых и 2 серебряных, а также 11 медальонов за профессионализм. 2021 год стал наиболее успешным по показателям выступления сборной Нижегородской области WorldSkillsRussia на Финалах Национальных чемпионатов за 6 лет: Нижегородская область заняла 18 место, что на 8 позиций выше результатов предыдущего года.

Проведен Областной слет обучающихся профессиональных образовательных организаций «Мы – творцы. Мы родом из Профтех!», в котором приняли участие около 50 студентов профессиональных образовательных организаций.

В рамках празднования Дня Российской науки проведено торжественное вручение Почетных грамот министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 45 представителям образовательных организаций высшего образования и научных организаций, достигших значимых успехов в научной работе.

Проведен VII региональный робототехнический фестиваль «РобоФест – Нижний Новгород». Участниками стали более 300 школьников и студентов Нижегородской области, других регионов России. В организации фестиваля активное участие приняли крупнейшие предприятия Нижегородской области, такие как Группа ГАЗ, а также ведущие вузы Нижегородской области: ННГУ им. Н.И.Лобачевского, НГТУ им. Р.Е.Алексеева.

ГБОУ ВО НГИЭУ проведен областной конкурс профессионального мастерства «Империя вкуса», в котором приняли участие 40 студентов из 18 ПОО, победителям конкурса вручены грамоты и благодарственные письма.

Продолжает свою деятельность Научно-образовательный центр мирового уровня «Техноплатформа 2035», С момента создания НОЦ налажены партнёрские связи с ПАО «СИБУР», ПАО «Татнефть», АО «Трансмашхолдинг», ПАО «Россети», ПАО «Газпром нефть», Huawei (Китай), Art Photonics GmbH (Германия), СПбГУ, МИСиС и множеством других организаций. проведен конкурс грантов по поддержке научно-технологических проектов партнеров НОЦ на сумму более 80 млн.руб.

В рамках национального проекта «Наука и университеты» регион разработал и направил в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации проект Распределенного ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде. На сегодняшний день Нижегородская область станет одним из восьми регионов, где появится IT-кампус.

По поручению Президента РФ от 28 ноября 2020 года в Сарове, РФЯЦ-ВНИИЭФ, создан Национальный центр физики и математики, учредителями которого выступают Госкорпорация «Росатом», Российская академия наук, Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В.Ломоносова, НИЦ «Курчатовский институт».

Отбор в программу ПРИОРИТЕТ 2030 прошли три ведущих нижегородских вуза: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева и Приволжский исследовательский медицинский университет.

Каждый из вузов получил серьезные денежные средства на реализацию проектов: ПИМУ - 994 млн рублей, Университет Лобачевского - 426 млн рублей, НГТУ - 142 млн рублей.

Проведен конкурс на право получения грантов Нижегородской области в сфере науки, технологий и техники, конкурс грантов молодым ученым в четь 800-летия г. Н.Новгорода. Общая сумма средств из федерального бюджета – 8 млн.руб.

Проведена Международная научно-практическая конференция «Актуальные направления развития техники и технологий в России и за рубежом – реалии, возможности, перспективы», в которой приняли участие 126 человек из 9 образовательных организаций СПО и 10 высших учебных заведений России и зарубежья.

ГБОУ ВО НГИЭУ проведен XII Областной поэтический конкурс им. А.И. Люкина «Жизнь с открытым сердцем», в котором приняли участие около 200 студентов и школьников из образовательных организаций Нижегородской области, члены Союза журналистов и писателей Нижегородской области, журналисты ведущих периодических изданий Нижегородской области. Все участники отметили высокий организационный и содержательный уровень мероприятия.

В ГБОУ ВО НГИЭУ проведена Областная культурно-патриотическая акции «Виват, Россия!». Данная акция призвана снизить уровень конфликтогенности в сфере межэтнических отношений и профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений на территории Нижегородской области, интегрировать достижения обучающихся образовательных организаций в социальное развитие региона, способствовать привлечению внимания государственных органов исполнительной власти, общественных молодежных организаций и объединений к проблемам данной категории молодежи, стимулировать социально значимую деятельность обучающихся образовательных организаций. Приняли участие 100 студентов из образовательных организаций Нижегородской области (вузы и ПОО).

Проведена XXVI Нижегородская сессия молодых ученых (технические, естественные, математические, гуманитарные науки). В сессии приняли участие около 300 молодых специалистов, аспирантов, магистров и студентов из вузов и НИИ гг. Н.Новгорода, Сарова. Вручены призы и дипломы победителям секций. По итогам сессии издан сборник докладов.

ГБОУ ВО НГИЭУ проведена Международная научно-практическая конференция «Современная наука: актуальные проблемы и перспективы развития». Приняли участие более 250 человек: студенты, аспиранты, представители работодателей, профессорско-преподавательский состав высших и средних учебных заведений. В рамках работы конференции осуществлялась работа 6 секций: экономические науки, технические науки, гуманитарные науки, информационные и инфокоммуникационные технологии, сервис в индустрии моды и красоты, актуальные вопросы качества и безопасности товаров и услуг в сфере торговли, общественного питания и сервиса. По итогам конференции вручены дипломы.

ГБОУ ВО НГИЭУ также проведены:

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной науки и общества: сохранение и развитие наследия Великой Победы»/ Состав участников 200 человек из 25 образовательных организаций Нижегородской, Брянской, Омской, Мурманской областей, Республики Чувашии, г. Москва, г. Санкт-Петербург,

- VIII Областной конкурс имени В.Г. Гузанова «Под парусом таланта»

- Областная культурно-патриотическая акция «Виват, Россия!»;

- Областной конкурс профессионального мастерства «День поля - 2021» среди обучающихся образовательных организаций, ведущих подготовку кадров для сельского хозяйства. В Конкурсе приняли участие 16 обучающихся из 12 образовательных организаций.

ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» проведен семинар-тренинг для иностранных студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, «Мы – вместе!», конкурс среди молодежи, занимающейся научной журналистикой «Наука вокруг нас», в котором приняли участие 30 студентов из 5 вузов Нижегородской области, VII Международная научно-практическая конференция «Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального общества», в которой приняли участие свыше 300 студентов и преподавали нижегородский вузов, а также вузов РФ.

Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» в 2021 году проведен XIV областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ «Россия – Ответственность – Стратегия - Технология» (далее – Конкурс). Участниками Конкурса являются инновационные команды и лидеры проектов в двух возрастных категориях (14-17 лет и 18-30 лет включительно), осуществляющие разработку оригинальных научно-технических и конструкторских идей с перспективой технического воплощения и коммерческого использования.

Проведено 3 заседания Совета по делам иностранной студенческой молодежи, создан Совет иностранных студентов.

Ежемесячно выплачивались областные именные стипендии:

• Стипендии имени академика Ю.Б. Харитона для студентов ВУЗов и школьников

• Стипендии им. академика Г.А. Разуваева для аспирантов нижегородских учреждений послевузовского образования

• Пушкинские стипендии для школьников, учащихся учреждений начального профессионального образования, студентов нижегородских ВУЗов и техникумов

• Стипендии им. А.М. Горького для студентов нижегородских ВУЗов и техникумов

• Стипендии им. А.Ф. Хохлова для студентов нижегородских вузов

• Стипендия им. академика И.Н. Блохиной студентам нижегородских вузов

• Стипендии студентам, обучающимся по специальности «Журналистика»

• Стипендии по программе «Педагогические кадры» для студентов ВУЗов

• Стипендии Нижегородской области для учащихся общеобразовательных учреждений

• Стипендии ординаторам Нижегородской государственной медицинской академии

• Стипендии им. архитектора А.Е. Харитонова студентам Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета

• Стипендии им. Р.Е. Алексеева

• Стипендии имени И.П. Склярова

• Стипендии курсантам и адъюнктам, проживавшим на территории Нижегородской области и обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования»** | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Реализация ПОО инновационных образовательных программ, новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса, в том числе по ТОП-50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям СПО | Отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 1.1.1. Создание на базах ОО центров проведения демонстрационного экзамена; обеспечение организации и проведения демонстрационного экзамена; реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности российского образования)» | - | - | - | - | - | 60,00 | 54,00 | 90% | Внесено изменение в федеральный проект «Молодые профессионалы» в соответствии с итогами конкурсного отбора. Плановое значение, составлявшее на конец 2021 года 54 мастерских, достигнуто. |
|  | 3.1. Внедрение механизмов сетевых образовательных программ по отраслевому принципу, в том числе для обеспечения деятельности региональной сетевой площадки | Сектор ПВиС ПО, отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.1.1. Количество ПОО, использующих сетевые образовательные программы, единиц | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.2. Модернизация сетевых образовательных программ | Сектор ПВиС ПО, отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.2.1. Количество сетевых образовательных программ | - | - | - | - | - | 7,00 | 7,00 | 100,00% | нет |
|  | 4.1. Организация деятельности общественного совета при министерстве образования Нижегородской области | Сектор ПВиС ПО, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 4.1.1. Проведение заседаний совета | - | - | - | - |  | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 4.2. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности ОО, подведомственных МОНО | Сектор ПВиС ПО, ПОО <\*\*> | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 4.2.1. Количество ОО, прошедших независимую оценку качества, единиц | - | - | - | - | - | 8,00 | 2,00 | 100,00% | В плане реализации государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» допущена техническая ошибка. Плановое значение показателя составляет 2 ед. |
|  | 6.1. Формирование многоуровневой системы мероприятий по работе с талантливой молодежью, в том числе реализация комплекса мероприятий по профориентации | Сектор ПВиС, ГБУ ДО ЦМИНК Кванториум <\*>, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.1.1. Количество экскурсий на предприятия | - | - | - | - | - | 20,00 | 12,00 | 60,00% | В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией показатель выполнен не в полном объеме. |
|  | 6.2. Проведение Нижегородской сессии молодых ученых по естественнонаучным, гуманитарным и техническим дисциплинам | Сектор ПВиС ПО, ГБУ ДПО ННИЦ | 2021 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.2.1. Количество проведенных сессий | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.3. Конкурс профессионального мастерства «День поля» | Сектор ПВиС ПО, ГБОУ ВО НГИЭУ <\*\*>, ПОО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.3.1. Количество обучающихся - участников, человек | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.4. Проведение ежегодно универсиады для студентов образовательных организаций высшего образования | Сектор ПВиС ПО, ОО ВО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.4.1. Количество участников | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.1. Стипендия имени А.М. Горького | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.1.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.2. Стипендия имени А.С. Пушкина | Сектор ПВиС ПО, Отдел ДОО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.2.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 13,00 | 13,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.3. Стипендия имени академика Г.А. Разуваева | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.3.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.4. Стипендия имени академика Ю.Б. Харитона | Сектор ПВиС ПО, Отдел ДОО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.4.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 11,00 | 11,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.5. Стипендия имени Б.А. Королева | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.5.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.6. Стипендия имени архитектора А.Е. Харитонова | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.6.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.7. Стипендия имени профессора А.Ф. Хохлова | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.7.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 17,00 | 17,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.8. Стипендия имени академика И.Н. Блохиной | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.8.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.9. Стипендия студентам образовательных организаций высшего образования, обучающимся по направлению подготовки «Журналистика» | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.9.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.10. Стипендия имени И.П. Склярова | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.10.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.11. Стипендия Нижегородской области обучающимся общеобразовательных организаций | Отдел ДОО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.11.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 8,00 | 8,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.12. Стипендии студентам государственных образовательных организаций высшего образования из семей работников системы образования Нижегородской области | УОПКР, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.12.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 43,00 | 43,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.13. Стипендия им. Р.Е. Алексеева | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.13.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.14. Стипендия курсантам и адъюнктам, проживающим на территории НО и обучающимся в образовательных организациях высшего образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Сектор ПВиСПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.14.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.15. Именная стипендия Нижегородской области для учащихся общеобразовательных школ | Отдел ДОО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.15.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.16. Стипендия Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации, и в муниципальных ПОО и ОО ВО | Сектор ПВиСПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.16.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 149,00 | 151,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.1. Региональный чемпионат WorldSkills | Отдел ПРК, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.1.1. Проведение чемпионата | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.1.2. Количество ПОО, обучающиеся которые приняли участие в чемпионате | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | нет |
|  | 8.2. Областной конкурс «Мастер года», в том числе региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» | Отдел ПРК, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.2.1. Проведение конкурса | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.3. Областные олимпиады профессионального мастерства, включая региональный этап Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования | Отдел ПРК, ГБУ ДПО ННИЦ, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.3.1. Количество укрупненных групп профессий и специальностей | - | - | - | - | - | 18,00 | 18,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.4. Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | Отдел ПРК, ГБПОУ ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.4.1. Проведение чемпионата | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.5. Областной фестиваль профессионального развития «Старт-Профи»:  - областные выставки профессионального творчества; - областной конкурс научно-технического творчества студентов ПОО; - конкурсы исследовательских и проектных работ; - смотр-конкурс на лучшую организацию работы по развитию технического (профессионального) творчества; - областной смотр-конкурс центров содействия трудоустройству выпускников ПОО; - слет обучающихся - участников музейных объединений и поисковых отрядов | Отдел ПРК, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.5.1. Количество мероприятий ежегодно | - | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.6. Слет юных водников «Паруса надежды» | Отдел ПРК, ГБПОУ ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | В связи со сложившейся на территории Нижегородской области санитарно-эпидемиологической ситуацией мероприятие не проводилось. |
|  | 8.6.1. Количество участников слета | - | - | - | - | - | 50,00 | 0,00 | 0,00% | В связи со сложившейся на территории Нижегородской области санитарно-эпидемиологической ситуацией мероприятие не проводилось. |
|  | 10.1. Обеспечение деятельности подведомственных ПОО | Отдел ПРК, сектор ПВиС ПО, УЭП, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 10.1.1. Численность обучающихся, тыс. человек | - | - | - | - | - | 50,8 | 50,8 | 100,00% | нет |
|  | 10.2. Обеспечение деятельности подведомственных ООВО | Отдел ПРК, сектор ПВиС ПО, УЭП, ПОО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 10.2.1. Численность обучающихся, тыс. человек | - | - | - | - | - | 2,48 | 2,62 | 100,00% | нет |
|  | 10.3. Организация ДПО по военно-учетным специальностям на базе подведомственных ПОО | Отдел ПРК, сектор ПВиС ПО, УЭП, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 10.3.1. Численность обучающихся, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 88,00 | 88,00% | Военкоматы не в полном объеме направили слушателей для прохождения обучения. |
|  | 11.1. Формирование прогноза кадровой потребности для различных отраслей экономики региона и общего объема подготовки кадров для установления контрольных цифр приема в ПОО и ОО ВО | МОНО, ПОО, ОО ВО (при условии участия) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 11.1.1. Утверждение приказом министерства образования Нижегородской области общего объема контрольных цифр приема (Приказы МОНО) | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 13.1. Проект Агентства стратегических инициатив | Сектор ПВиСПО, ГБУ ДПО ННИЦ, ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 13.1.1. Созданы региональные лидерские команды из числа активных и амбициозных, талантливых и высокомотивированных детей (14 – 17 лет) и молодёжи (18 - 21 год), ориентированные на социально-экономическое развитие Нижегородской области | - | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 100,00% | нет |
|  | 14.1. Организация и проведение конкурса Нижегородской области в сфере науки, техники и технологий на право получения грантов и премий, выплаты их победителям | Сектор ПВиСПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 14.1.1. Проведено количество конкурсов, ед. |  | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 15.1. Мероприятия по финансированию проектов - победителей совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных научных исследований (в рамках соглашения между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Нижегородской области) | Сектор ПВиСПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 15.1.Проведено количество конкурсов, ед. | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 17.1. Внедрена аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | Отдел ПРК, ПОО | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | - | - | - | - |
|  | 17.1.1. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, % | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
|  | 17.2. Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | Отдел ПРК, ПОО | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | - | - | - | - |
|  | 17.2.1. Количество разработанных в текущем году и реализованных программ профессиональных модулей для среднего профессионального образования, ед. | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 17.2.2. Количество разработанных в текущем году и реализованных программ профессионального обучения «первой профессии» обучающихся общеобразовательных организаций, ед. | - | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 100,00% | нет |
|  | 17.3. Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | Отдел ПРК, ПОО | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | - | - | - | - |
|  | 17.3.1. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом | - | - | - | - | - | 54,00 | 54,00 | 100,00% | нет |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

В 2021 году проведено 3 Нижегородских сессии молодых ученых, в которых приняли участие около 300 аспирантов, студентов и магистров из образовательных организаций высшего образования. В конкурсе профессионального мастерства «День поля» приняли участие 40 студентов. Областные именные стипендии выплачены в полном объеме. Все мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2021 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2020 год <\*>** | **2021 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования»** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников ПОО очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | % | 70,80 | 70,90 | 70,90 | 100,00% | - |
| 2 | Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования (ТОП-50), в общем количестве ПОО | % | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | - |
| 3 | Доля студентов ПОО, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов ПОО | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | - |
| 4 | Доля занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы | % | 38,60 | 38,70 | 38,70 | 100,00% | - |
| 5 | Доля ОО СПО, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций | % | 25,0 | 25,00 | 25,00 | 100,00% | - |
| 6 | Доля ПОО и ОО ВО, внедривших новые программы, разработанные с участием работодателей по вводимым новым направлениям подготовки, профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП-50, для целей реализации региональных требований к вариативной составляющей основных образовательных программ, и модели профессионального образования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | - |
| 7 | Доля ПОО, в финансировании которых участвуют предприятия-работодатели, в общей численности организаций | % | 89,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00% | - |
| 8 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)\* | % | 107,00 | 101,00 | 110,00 | 108,91% | - |
| 9 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 7,0 | 7,00 | 0,00 | 0% | Выбывших по причине академической неуспеваемости не было |
| 10 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | % | 13,92 | 46,00 | 63,30 | 100% |  |
| 11 | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | человек | - | 4000 | 26383 | 659% |  |
| 12 | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | % | - | 62,4 | 74,71 | 119,7% |  |
| 13 | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | % | - | 3,00 | 2,50 | 100% | Плановый показатель ФП «Молодые профессионалы» был изменен на 1,68% |
| 14 | Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, прошедших процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | % | - | 5,00 | 7,97 | 159,4% |  |
| \* - показатель имеет тенденцию к снижению | | | | | | | |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Количество созданных современных ресурсных центров | единиц | 35,00 | 35,00 | 32,00 | 100,00% | Региональная инициатива по созданию ресурсных центров не осуществлялась в 2021 году в связи с участием в федеральном проекте «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |
| 2 | Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия | человек | 370,00 | 1300,00 | 1200,00 | 100% | - |
| 3 | Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс (нарастающим итогом) | штук | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,0% | - |
| 4 | Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования | единиц | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | - |
| 5 | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом | единиц | 50,00 | 50,00 | 54,00 | 100,00% | Выполнение в соответствии с показателями нац.проекта |
| 6 | Количество центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | - |
| 7 | Число проектов по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Нижегородской области, включенным в Перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 5 марта 2012 г. № 109 | единиц | - | 6,00 | 6,00 | 100,00% | - |
| 8 | Число проектов в сфере фундаментальных научных исследований и организации научных мероприятий на территории Нижегородской области | единиц | - | 15,00 | 15,00 | 100,00% | - |
| 9 | Создание и функционирование Центров опережающей профессиональной подготовки | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0% |  |
| 10 | Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | единиц | 50,00 | 54,00 | 54,00 | 100,00% |  |