**Подпрограмма 5. «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе в Нижегородской области»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

Подпрограмма "Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе в Нижегородской области" (далее – Подпрограмма) является межведомственной, объединяет в себе мероприятия и направления деятельности различных министерств, ведомств и общественных объединений, охватывает все возрастные и социальные группы населения. В 2020 году все запланированные мероприятия Подпрограммы выполнены в полном объеме. 90% граждан Нижегородской области приняли активное участие в данных мероприятиях.

Главный акцент в работе – создание условий для приобщения детей и молодежи к изучению истории своей семьи и воевавших родственников, вклада родного края в Великую Победу, формирование мотивации у молодежи к службе Отечеству, участие в общественно значимых делах.

Под руководством заместителя Губернатора Нижегородской области, заместителя Председателя Правительства действует координационный совет по патриотическому воспитанию и подготовке граждан Нижегородской области к военной службе, который координирует и контролирует эффективность реализации мер по патриотическому воспитанию граждан.

В его составе представители десяти крупных общественных и ветеранских организаций региона (Региональное отделение ДОСААФ России Нижегородской области, Нижегородская областная общественная организация "Союз семей погибших военнослужащих в Афганистане и Чечне "Горячая точка", Нижегородский областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации), руководители религиозных конфессий.

Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, как государственным заказчиком подпрограммы патриотического воспитания, в 2020 году осуществлена серия выездов в органы местного самоуправления с целью изучения лучшего опыта работы субъектов патриотического воспитания, в том числе общественных поисковых организаций.

Лучшие практики представлены на заседаниях координационного совета по патриотическому воспитанию.

На базе ГБОУ "Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф." действует Учебно-методический центр патриотического воспитания Приволжского федерального округа "Гвардеец", площадка которого позволяет проводить не только оборонно-спортивные, профильные, военно-патриотические и юнармейские смены, но и учебные 5-ти дневные сборы для молодежи призывного возраста субъектов Приволжского федерального округа. Охват участников тематических смен и пятидневных учебных сборов за 2020 г. (несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию) составил более 2,5 тысяч человек.

В настоящее время в образовательных организациях региона функционируют 1100 уголков и залов Боевой славы, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также 4 965 музейных объединений.

95% от общего количества обучающихся посетили музеи региона. Активно развивается сотрудничество образовательных организаций с музеями промышленных предприятий региона. Мультимедийный парк "Россия – моя история" на базе ВЗАО "Нижегородская ярмарка" в 2020 году посетили 85% детей и молодежи региона.

В рамках реализации окружного проекта "Герои Отечества" актуализированы списки Героев России, Героев Советского Союза, Кавалеров Ордена Славы (410 человек), проживавших/проживающих на территории Нижегородской области.

В 2020 году проведены мероприятия в части исполнения законодательства по увековечиванию памяти защитников Отечества:

- именами 210 Героев названы улицы, площади, организации Нижегородской области

- установлено 299 мемориальных памятных досок

- создано 45 музеев в память о Героях

- установлено 19 бюстов в память о Героях в парках Победы.

Более 40% всех мероприятий патриотической направленности реализовано общественным сектором региона. В 2020 году нижегородскими общественными организациями в рамках грантовой поддержки на проведение мероприятий патриотической направленности из федерального и регионального бюджета было привлечено 34 521 800 рублей.

Местные отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" созданы во всех городских округах и муниципальных районах. Более 50% граждан, проживающих в регионе, вовлечены членами регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" в участие в квестах, посвященных сражениям Великой Отечественной войны 1941-945 годов.

В Нижегородской области действуют три круглогодичных Поста №1. Лучшие обучающиеся несут вахту около вечного огня славы в г.Н.Новгороде, г.Кстово и г.Арзамас.

Патриотическое воспитание неразрывно связано с развитием добровольческой деятельности.

Общая численность нижегородцев, вовлеченных в добровольческую деятельность в 2020 году центрами, образовательными и некоммерческими организациями, государственными и муниципальными учреждениями, составляет 140 тысяч человек.

В 2020 году по итогам участия во Всероссийском конкурсе «Доброволец России 2020» списке 5 финалистов (третье место по количеству победителей среди всех субъектов РФ).

Ключевыми событиями в регионе в сфере добровольчества стали:

- реализация Всероссийской акции взаимопомощи в период пандемии #МыВместе. В реализации акции в регионе задействовано более 4 тыс. волонтеров, из числа участников Всероссийских общественных движений Волонтеры-медики и Волонтеры Победы, Российского движения студенческих отрядов, Российского союза сельской молодежи, региональных общественных молодежных организаций, которые действуют при поддержке Общероссийского народного фронта и политической партии Единая Россия, которые помогают выполнять заказы пожилых граждан, формировать и развозить продуктовые наборы. Во всех городских округах и муниципальных районах действуют волонтерские штабы.

- открытие 12 муниципальных Ресурсных центров добровольчества в 10-ти муниципальных районах, городских и муниципальных округах Нижегородской области (региональный ресурсный центр "Нижегородская Служба Добровольцев");

- проведение Всероссийских волонтерских акций и Дней единых действий: "Добро не уходит на каникулы", "Добровольцы детям", "Мечтай со мной", "Добрые уроки", "Весенняя неделя добра";

- проведение областного добровольческого фестиваля "Здесь и сейчас";

- проведение добровольческого форума и церемонии награждения Знака общественного признания "Меняющие мир";

- проведение Международного волонтёрского лагеря (приняли участие 10 человек представители 6 стран)

- проведение деловых игры в районах области, проведение студенческого форума;

- сертификация регионального ресурсного центра добровольчества и заключении трехстороннего соглашения о развитии добровольчества (волонтерства) Нижегородской области между Правительством Нижегородской области, Ассоциацией волонтерских центров и Областной Общественной Организацией "Нижегородская Служба Добровольцев".

В ряды регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" вступили 22 352 человека (на 30 % больше чем в 2019 году), действует 58 местных штабов движения.

В Нижегородской области действуют 13 поисковых отрядов, входящих в состав Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России". Общественные организации включены в систему выработки и принятия решений в сфере патриотического воспитания.

Реализация мероприятий областной целевой Программы в 2020 году позволила:

- сохранить число допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля (93% от общего количества молодежи призывного возраста);

- увеличить долю граждан, принявших участие в областных мероприятиях (в формате онлайн) патриотической направленности (95% от общего количества молодежи).

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"** | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Подготовка нормативных правовых актов об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы | Отдел ВГМП, военный комиссариат НО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 1.1.1. Подготовка НПА | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 1.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации, выездных семинаров для специалистов образовательных организаций НО, курирующих вопросы патриотического воспитания | Отдел ВГМП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 1.2.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 1.3. Проведение учебно-методических семинаров с преподавателями ОБЖ общеобразовательных организаций НО "Военно-патриотическое воспитание: проблемы и пути их решения" | Отдел ВГМП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 1.3.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 1.4. Участие представителей воинских частей гарнизона в проведении занятий по подготовке по основам военной службы в образовательных организациях | Военный комиссариат НО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 1.4.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.1. Создание и апробация электронных тетрадей "Славные страницы военной истории России" для 10 - 11 классов (далее - ЭТ) | ГБОУ ДПО НИРО <\*> | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 2.1.1. Распространение ЭТ | - | - | - | - | - | 6,00 | 6,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.1. Формирование и ведение информационного банка данных военно-патриотических объединений НО | Отдел ВГМП, ГБОУ ДПО НИРО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.1.1. Актуализация информационного банка | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 4.1. Ежегодная разработка и реализация медиаплана по информационному сопровождению мероприятий Подпрограммы | Министерство информационных технологий, связи и СМИ НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства НО" <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 4.1.1. Информационное сопровождение мероприятий плана | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 4.2. Публикация в информационном издании "Клубный вестник" цикла методических и сценарных материалов "Я буду полезен Отчизне" | Министерство культуры НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 4.2.1. Количество публикаций | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.1. Проведение месячника гражданской защиты в организациях НО | ГУ МЧС России по НО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 5.1.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.2. Проведение Дня гражданской обороны Российской Федерации (далее - День ГО) в организациях НО | ГУ МЧС России по НО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 5.2.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.3. Проведение Дня спасателя Российской Федерации (далее - День спасателя) в организациях НО | ГУ МЧС России по НО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 5.3.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.4. Проведение дней открытых дверей в подразделениях Главного управления МЧС России по НО | ГУ МЧС России по НО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 5.4.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.1. Разработка и реализация туристического маршрута "Горьковчане - фронту" | Министерство культуры НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.1.1. Реализация туристического маршрута | - | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.2. Всероссийская библиотечная школа "Лидер" | Министерство культуры НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.2.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.1. Проведение пропагандистской акции "Эстафета подвига" | ГУ МВД России по НО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.1.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.2. Проведение военно-патриотической акции "Неделя мужества" | ГУ МВД России по НО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.2.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.3. Региональная военно-спортивная игра "Заря" для обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | Отдел ВГМП, ГБУ ДО РЦ «Вега» <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.3.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.4. Смотр-конкурс юнармейских и военно-патриотических объединений, кадетских классов и классов оборонно-спортивного профиля Нижегородской области | Отдел ВГМП, ГБУ ДО РЦ «Вега» <\*>, ГУ МВД России по НО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.4.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.5. Областные соревнования "Нижегородская школа безопасности - Зарница" | Отдел ВГМП, ГБУ ДО РЦ «Вега» <\*>, ГУ МВД России по НО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.5.1. Проведение мероприятий | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.6. Проведение военно-патриотической акции "День призывника" | Отдел ВГМП, ГБУ ДО РЦ «Вега» <\*>, ГУ МВД России по НО <\*>, военный комиссариат НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.6.1. Проведение мероприятий | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.7. Проведение Дней воинской славы России в ознаменование Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Военный комиссариат НО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.7.1. Проведение мероприятий | - | - | - | - | - | 15,00 | 15,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.8. Цикл мероприятий и встреч с воинами-интернационалистами, ветеранами Великой Отечественной войны "Есть такая профессия..." в рамках областных конкурсов "Обелиск", "Поле русской славы" | Министерство культуры НО, военный комиссариат НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.8.1. Проведение мероприятий | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.9. Подготовка и участие команд НО в международных, Всероссийских и межрегиональных соревнованиях | ГУ МЧС России по НО, МОНО, ГБУ ДО РЦ «Вега» <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.9.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 6,00 | 6,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.10. Организация и проведение окружных общественно значимых проектов по патриотическому воспитанию и участие в них команд НО | ГУ МЧС России по НО, МОНО, ГБУ ДО РЦ «Вега», ГБОУ НКК им.Маргелова В.Ф. <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.10.2. Количество окружных проектов | - | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.11. Проведение смотра-конкурса среди муниципальных образований на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу | Военный комиссариат НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.11.1. Количество окружных проектов | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.12. Организация и проведение лыжного перехода | ГБОУ НКК им.Маргелова В.Ф. | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.12.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.13. Организация и проведение лыжного перехода | Отдел ВГМП, ГБУ ДО РЦ «Вега» <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.13.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.14. Реализация на территории Нижегородской области окружного проекта "Герои Отечества" | Отдел ВГМП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.14.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.15. Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Отдел ВГМП, ГБУ ДО РЦ «Вега» | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 7.15.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.1. Содействие в проведении полевых экспедиций на местах боев частей и соединений горьковского формирования, поиск и захоронение останков советских воинов, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, установление их имен, сбор предметов времен войны, поиск родственников погибших солдат Красной Армии, проведение научно-исследовательских работ в государственном учреждении Центральном архиве Министерства обороны РФ, Российском государственном военно-историческом архиве, государственных архивах НО | Отдел ВГМП, ГБУ ДО РЦ «Вега» <\*>, общественные объединения и организации <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.1.1. Организация деятельности поисковых отрядов | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.2. Проведение научно-практических семинаров, конференций, круглых столов по обмену опытом работы в сфере патриотического воспитания с участием специалистов ОМСУ НО и руководителей патриотических клубов, объединений НО | Отдел ВГМП, ГБУ ДО РЦ «Вега» [<\*>](#P12574), общественные объединения и организации [<\*\*>](#P12575) | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.2.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.3. Участие во всероссийских конкурсах на лучшее освещение проблем в сфере патриотического воспитания | Отдел ВГМП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.3.1. Участие в мероприятиях | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.4. Распространение учебных видеоматериалов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и действиям населения в экстремальных ситуациях | Главное управление МЧС России по НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.4.1. Количество материалов | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.5. Межрегиональная культурно-патриотическая акция "Алтарь Отечества" | Министерство культуры НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.5.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.6. Областная поисковая экспедиция "Вечная слава России" с участием читателей детских и сельских библиотек | Министерство культуры НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.6.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 9.1. Организация и проведение культурно-патриотического спектакля "Время выбрало нас" | Ветеранские организации НО, Министерство внутренней региональной и муниципальной политики | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 9.1.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 9.2. Участие представителей поискового движения НО в проведении мероприятия "Вахта Памяти" | Ветеранские организации НО, Министерство внутренней региональной и муниципальной политики | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 9.2.1. Проведение мероприятий | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 9.3. Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни "Щит России" | Ветеранские организации НО, Министерство внутренней региональной и муниципальной политики | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 9.3.1 Проведение фестиваля | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 9.4. Открытая областная спартакиада ветеранов и инвалидов боевых действий Нижегородской области | Ветеранские организации НО, Министерство внутренней региональной и муниципальной политики | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 9.4.1. Проведение фестиваля | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 9.5. Организация и проведение турнира по рукопашному бою в память Героя России Дмитрия Жидкова | Ветеранские организации НО, Министерство внутренней региональной и муниципальной политики | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 9.5.1. Проведение турниров | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

В 2020 году все запланированные мероприятия Подпрограммы выполнены в полном объеме.

90% граждан Нижегородской области приняли активное участие в данных мероприятиях

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2020 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2019 год <\*>** | **2020 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Доля ОО всех типов, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности, в общей численности ОО | % | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 100,00% | - |
| 2 | Доля обучающихся в ОО всех типов, принимающих участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России | % | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 100,00% | - |
| 3 | Доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность регионального Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного объединения "Юнармия" | % | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00% | - |
| 4 | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста | % | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 100,00% | - |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Численность населения Нижегородской области, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них | тыс. чел. | 400,00 | 420,00 | 420,00 | 100,00% | - |
| 2 | Количество специалистов, курирующих вопросы в сфере патриотического воспитания, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | - |
| 3 | Численность детей в возрасте от 12 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера) | тыс. чел. | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00% | - |
| 4 | Количество волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | единицы | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 100,00% | - |