**Подпрограмма 3. «Развитие профессионального образования»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

В 2020 году в рамках Подпрограммы:

- подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования осуществлялась в 57 образовательных организациях, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, а именно: в 56 профессиональных образовательных организациях и 1 образовательной организации высшего образования (ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет");

- в ходе заседания межведомственной комиссии по формированию объема подготовки кадров при участии представителей органов исполнительной власти Нижегородской области, профессионально-отраслевых общественных ассоциаций и сообществ, инвесторов, предприятий и организаций, образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области проведено согласование структуры и объема приема и выпуска специалистов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена с учетом текущих и перспективных потребностей рынка труда на 2022 год в рамках бюджетного финансирования;

- на базе 4 профессиональных образовательных организаций в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» создано 10 современных мастерских по направлениям: Строительство, Искусство, дизайн и сфера услуг, Информационно-коммуникационные технологии.

В целях реализации концепции многоуровневой системы профориентационной работы и соответствующего плана мероприятий («дорожной карты») по развитию системы профессиональной ориентации в Нижегородской области на 2016-2020 годы организованы и проведены мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся и молодых граждан с учетом возрастных особенностей целевой аудитории. В 2020 году одними из самых эффективных и массовых моделей в регионе по-прежнему остаются:

- участие обучающихся общеобразовательных организаций региона в профориентационных мероприятий в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);

- участие обучающихся общеобразовательных организаций региона в областном конкурсе проектных и исследовательских работ «Моя профессиональная карьера»;

- участие обучающихся общеобразовательных организаций региона в областных профориентационных выставках-ярмарках «Твой выбор - твои возможности».

В 2020 году по итогам участия сборной команды Нижегородской области в Финале чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) каждый четвертый участник завоевал призовое место, каждый второй – получил медальон за профессионализм. Всего медалей, полученных участниками региональной сборной – 13, из них- 1 серебряная медаль, 5 бронзовых и 7 медальонов за профессионализм. 2020 год стал наиболее успешным по показателям выступления сборной Нижегородской области WorldSkillsRussia на Финалах Национальных чемпионатов за 5 лет.

В рамках празднования Дня Российской науки проведено торжественное вручение Почетных грамот министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 37 представителям образовательных организаций высшего образования и научных организаций, достигших значимых успехов в научной работе.

Проведен VI региональный робототехнический фестиваль "РобоФест – Нижний Новгород". Участниками стали более 650 школьников и студентов Нижегородской области, других регионов России. Победители и призеры фестиваля представляли Нижегородскую область на XI Всероссийском робототехническом фестивале (г. Москва, г. Пермь). В организации фестиваля активное участие приняли крупнейшие предприятия Нижегородской области, такие как Группа ГАЗ, а также ведущие вузы Нижегородской области: ННГУ им. Н.И.Лобачевского, НГТУ им. Р.Е.Алексеева.

ГБОУ ВО НГИЭУ проведен областной конкурс профессионального мастерства "Империя вкуса", в котором приняли участие 40 студентов из 18 ПОО, победителям конкурса вручены грамоты и благодарственные письма.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики» (далее – Постановление), в 2019 году Нижегородская область, наряду с Пермским краем, Белгородской, Кемеровской и Тюменской областями, определена как регион, в котором создается научно-образовательный центр мирового уровня (далее – НОЦ) без проведения конкурсного отбора.

Цель создания - обеспечение роста рыночной доли региональных и отечественных предприятий на мировых рынках товаров и услуг, подготовка высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий и увеличение экспорта технологий и образовательных услуг путем создания экосистемы технологического трансфера инновационных разработок мирового уровня.

Для реализации организационно-управленческих решений в части деятельности Нижегородского НОЦ «Техноплатформа – 2035» в регионе создан Наблюдательный совет, возглавляемый Губернатором Нижегородской области. Основной площадкой-интегратором проекта по созданию и развитию центра является АНО «Управляющая компания НОЦ».

Направления деятельности:

1. Инновационные производства, компоненты и материалы;

2. Интеллектуальные транспортные системы;

3. Высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение: ядерная персонализированная медицина, аддитивные технологии, инновационное медицинское приборостроение;

4. Передовые цифровые технологии;

5. Экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

В течение года в рамках национального проекта «Наука» проводилась работа по формированию программы деятельности НОЦ, подготовке и проведению ее защиты на Совете НОЦ под председательством Т.А.Голиковой, подготовке нормативных документов по вопросу вхождения в состав учредителей АНО «Управляющая компания НОЦ», решению других вопросов, связанных с НОЦ.

Проведена Международная научно-практическая конференция "Актуальные направления развития техники и технологий в России и за рубежом – реалии, возможности, перспективы", в которой приняли участие 126 человек из 9 образовательных организаций СПО и 10 высших учебных заведений России и зарубежья.

ГБОУ ВО НГИЭУ проведен XI Областной поэтический конкурс им. А.И. Люкина "Жизнь с открытым сердцем", в котором приняли участие около 300 студентов и школьников из образовательных организаций Нижегородской области, члены Союза журналистов и писателей Нижегородской области, журналисты ведущих периодических изданий Нижегородской области. Все участники отметили высокий организационный и содержательный уровень мероприятия.

В ГБОУ ВО НГИЭУ проведена Областная культурно-патриотическая акции «Виват, Россия!». Данная акция призвана снизить уровень конфликтогенности в сфере межэтнических отношений и профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений на территории Нижегородской области, интегрировать достижения обучающихся образовательных организаций в социальное развитие региона, способствовать привлечению внимания государственных органов исполнительной власти, общественных молодежных организаций и объединений к проблемам данной категории молодежи, стимулировать социально значимую деятельность обучающихся образовательных организаций. Приняли участие 150 студентов из образовательных организаций Нижегородской области (вузы и ПОО).

Проведена XXIV Нижегородская сессия молодых ученых (технические, естественные, математические науки). В сессии приняли участие около 300 молодых специалистов, аспирантов, магистров и студентов из вузов и НИИ гг. Н.Новгорода, Сарова. Вручены призы и дипломы победителям секций: Машиностроение, материаловедение; Электроника и радиотехника, информационные технологии и системы; Энергетика; Строительство.Экология.Транспорт; Физика; Химия; Медицина, биология; Математика. По итогам сессии издан сборник докладов.

ГБОУ ВО НГИЭУ проведена Международная научно-практическая конференция "Современная наука: актуальные проблемы и перспективы развития". Приняли участие более 250 человек: студенты, аспиранты, представители работодателей, профессорско-преподавательский состав высших и средних учебных заведений. В рамках работы конференции осуществлялась работа 6 секций: экономические науки, технические науки, гуманитарные науки, информационные и инфокоммуникационные технологии, сервис в индустрии моды и красоты, актуальные вопросы качества и безопасности товаров и услуг в сфере торговли, общественного питания и сервиса. По итогам конференции вручены дипломы.

ГБОУ ВО НГИЭУ также проведены:

- XXV Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические проблемы развития муниципальных образований". Состав участников 255 человек из 25 образовательных организаций Нижегородской, Брянской, Омской, Мурманской областей, Республики Чувашии, г. Москва, г. Санкт-Петербург, зарубежных стран Сербии, Польши, Молдовы, Германии. Источником финансирования стали собственные средства участников конференции. Целью проведения конференции явилась апробация, распространение, пропаганда научных и инновационных достижений сотрудников и обучающихся Университета в различных отраслях науки и техники, развитие интеграции образования, науки и производства, установление партнерских связей Университета с другими образовательными организациями, научными организациями;

- VII Областной конкурс имени В.Г. Гузанова "Писатель с морской душой";

- Областная культурно-патриотическая акция "Виват, Россия!";

- Областной конкурс молодёжных туристических маршрутов "Диалог культур»;

- Областной конкурс профессионального мастерства «День поля - 2020» среди обучающихся образовательных организаций, ведущих подготовку кадров для сельского хозяйства. В Конкурсе приняли участие 16 обучающихся из 12 образовательных организаций.

ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» проведен семинар-тренинг для иностранных студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, "Мы – вместе!".

Проведена X Всероссийская научно-практическая конференция "Учетно-аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и европейский опыт», в которой приняли участие 107 человек из 16 ПОО Нижегородской области и 12 образовательных организаций высшего образования из регионов России и зарубежья: Чувашия, Москва, Ставропольский край, Новосибирск, Северный Кавказ, Казахстан.

Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и ГБУ ДПО "Нижегородский научно-информационный центр" в 2020 году проведен XIII областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ "Россия – Ответственность – Стратегия - Технология" (далее – Конкурс). Участниками Конкурса являются инновационные команды и лидеры проектов в двух возрастных категориях (14-17 лет и 18-30 лет включительно), осуществляющие разработку оригинальных научно-технических и конструкторских идей с перспективой технического воплощения и коммерческого использования.

Цель Конкурса – выявление и поддержка инициативных, талантливых школьников, студентов, аспирантов и молодых специалистов, способных создавать и реализовывать конкурентоспособные инновационные проекты в научно-технической и социальной сферах – в полной мере соответствует целям и задачам Стратегии развития Нижегородской области - стать одним из лидеров РФ по условиям для предпринимательства, способствовать развитию технологического предпринимательства в научных и образовательных организациях.

Проведено заседание Совета по делам иностранной студенческой молодежи на тему «Развитие экспорта образования в Нижегородской области».

Ежемесячно выплачивались областные именные стипендии:

• Стипендии имени академика Ю.Б. Харитона для студентов ВУЗов и школьников

• Стипендии им. академика Г.А. Разуваева для аспирантов нижегородских учреждений послевузовского образования

• Пушкинские стипендии для школьников, учащихся учреждений начального профессионального образования, студентов нижегородских ВУЗов и техникумов

• Стипендии им. А.М. Горького для студентов нижегородских ВУЗов и техникумов

• Стипендии им. А.Ф. Хохлова для студентов нижегородских вузов

• Стипендия им. академика И.Н. Блохиной студентам нижегородских вузов

• Стипендии студентам, обучающимся по специальности "Журналистика"

• Стипендии по программе «Педагогические кадры» для студентов ВУЗов

• Стипендии Нижегородской области для учащихся общеобразовательных учреждений

• Стипендии ординаторам Нижегородской государственной медицинской академии

• Стипендии им. архитектора А.Е. Харитонова студентам Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета

• Стипендии им. Р.Е. Алексеева

• Стипендии имени И.П. Склярова

• Стипендии курсантам и адъюнктам, проживавшим на территории Нижегородской области и обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования"** | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Реализация ПОО инновационных образовательных программ, новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса, в том числе по ТОП-50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям СПО | Отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 1.1.1. Создание на базе ОО современных ресурсных центров (РЦ) | Отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
|  | 1.1.2. Создание на базах ОО специализированных центров компетенций | Отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 1,00 | 1,00 | нет |
|  | 1.1.3. Создание на базах ОО центров проведения демонстрационного экзамена; обеспечение организации и проведения демонстрационного экзамена; реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности российского образования)» | Отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 10,00 | 10,00 | нет |
|  | 1.2. Проведение мероприятий по адаптации зданий ПОО для обучения лиц с ОВЗ | Сектор ПВиС ПО, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 1.2.1. Количество ПОО, оснащенных необходимым оборудованием | Сектор ПВиС ПО, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.1. Внедрение механизмов сетевых образовательных программ по отраслевому принципу, в том числе для обеспечения деятельности региональной сетевой площадки | Сектор ПВиС ПО, отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.1.1. Количество ПОО, использующих сетевые образовательные программы, единиц | Сектор ПВиС ПО, отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.2. Модернизация сетевых образовательных программ | Сектор ПВиС ПО, отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.2.1. Количество сетевых образовательных программ | Сектор ПВиС ПО, отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 7,00 | 7,00 | 100,00% | нет |
|  | 4.1. Организация деятельности общественного совета при министерстве образования Нижегородской области | Сектор ПВиС ПО, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 4.1.1. Проведение заседаний совета | Сектор ПВиС ПО, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 4.2. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности ОО, подведомственных МОНО | Сектор ПВиС ПО, ПОО <\*\*> | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 4.2.1. Количество ОО, прошедших независимую оценку качества, единиц | Сектор ПВиС ПО, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 68,00 | 62,00 | 91,17% | Независимая оценка качества (далее – НОК)  6 детских садов была проведена в 2019 году. В связи с тем, что результаты НОК действуют 3 года, проведение оценки в 2020 году не требовалось |
|  | 5.1. Реализация региональной сетевой площадкой и ПОО - участниками региональной сети образовательных проектов, программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, по профессиям и специальностям ТОП-50 на основе эффективных механизмов взаимодействия | Отдел ПРК, ПОО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 5.1.1. Реализация проектов (программ, модулей, методик и технологий) | Отдел ПРК, ПОО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.1.2. Количество профессий и специальностей из перечня ТОП-50, по которым осуществлен прием на обучение в ПОО - региональной сетевой площадке и ПОО - участниках сети по профилю, соответствующему профилю региональной сетевой площадки | Отдел ПРК, ПОО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 8,00 | 8,00 | нет |
|  | 5.1.3. Количество профессий и специальностей из перечня ТОП-50, по которым разработаны программы модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов, в том числе с применением электронного обучения, в ПОО - региональной сетевой площадке и ПОО - участниках сети | Отдел ПРК, ПОО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 8,00 | 8,00 | нет |
|  | 5.1.4. Доля студентов, обучающихся в ПОО - региональной сетевой площадке и ПОО - участниках сети по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50, в общей численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из перечня ТОП-50 по профилю, соответствующему профилю региональной сетевой площадки (%) | Отдел ПРК, ПОО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 45,00 | 45,00 | нет |
|  | 5.2. Реализация инновационных образовательных проектов, в том числе на основе практико-ориентированной (дуальной) модели обучения | Отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 5.2.1. Реализация проектов | Отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 58,00 | 58,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.1. Формирование многоуровневой системы мероприятий по работе с талантливой молодежью, в том числе реализация комплекса мероприятий по профориентации | Сектор ПВиС, ГБУ ДО ЦМИНК Кванториум <\*>, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.1.1. Количество экскурсий на предприятия | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.2. Проведение Нижегородской сессии молодых ученых по естественнонаучным, гуманитарным и техническим дисциплинам | Сектор ПВиС ПО, ГБУ ДПО ННИЦ | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.2.1. Количество проведенных сессий | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.3. Конкурс профессионального мастерства "День поля" | Сектор ПВиС ПО, ГБОУ ВО НГИЭУ <\*\*>, ПОО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.3.1. Количество обучающихся - участников, человек | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.4. Проведение ежегодно универсиады для студентов образовательных организаций высшего образования | Сектор ПВиС ПО, ОО ВО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.4.1. Количество участников | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.1. Стипендия имени А.М. Горького | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.1.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.2. Стипендия имени А.С. Пушкина | Сектор ПВиС ПО, Отдел ДОО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.2.1. Количество стипендий | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 13,00 | 13,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.3. Стипендия имени академика Г.А. Разуваева | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.3.1. Количество стипендий | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 150,00 | 150,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.4. Стипендия имени академика Ю.Б. Харитона | Сектор ПВиС ПО, Отдел ДОО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.4.1. Количество стипендий | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 11,00 | 11,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.5. Стипендия имени Б.А. Королева | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.5.1. Количество стипендий | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.6. Стипендия имени архитектора А.Е. Харитонова | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.6.1. Количество стипендий | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.7. Стипендия имени профессора А.Ф. Хохлова | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.7.1. Количество стипендий | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 17,00 | 17,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.8. Стипендия имени академика И.Н. Блохиной | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.8.1. Количество стипендий | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 5,00 | 5,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.9. Стипендия студентам образовательных организаций высшего образования, обучающимся по направлению подготовки "Журналистика" | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.9.1. Количество стипендий | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.10. Стипендия имени И.П. Склярова | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.10.1. Количество стипендий | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.11. Стипендия Нижегородской области обучающимся общеобразовательных организаций | Отдел ДОО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.11.1. Количество стипендий | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 8,00 | 8,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.12. Стипендии студентам государственных образовательных организаций высшего образования из семей работников системы образования Нижегородской области | УОПКР, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.12.1. Количество стипендий | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 43,00 | 43,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.13. Стипендия им. Р.Е. Алексеева | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.13.1. Количество стипендий | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 25,00 | 25,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.14. Стипендия курсантам и адъюнктам, проживающим на территории НО и обучающимся в образовательных организациях высшего образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Сектор ПВиСПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.14.1. Количество стипендий | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.15. Именная стипендия Нижегородской области для учащихся общеобразовательных школ | Отдел ДОО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.15.1. Количество стипендий | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 100,00% | нет |
|  | 7.16. Стипендия Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации, и в муниципальных ПОО и ОО ВО | Сектор ПВиСПО, УЭП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.16.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 149,00 | 149,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.1. Региональный чемпионат WorldSkills в рамках приоритетного проекта "Рабочие кадры для передовых технологий" | Отдел ПРК, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.1.1. Проведение чемпионата | Отдел ПРК, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.1.2. Количество выпускников ПОО, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (чел.) | Отдел ПРК, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 365,00 | 433,00 | нет |
|  | 8.1.3. Доля студентов (выпускников) ПОО - региональной сетевой площадки и ПОО - участников сети в конкурсах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) разного уровня по профессиям/специальностям перечня ТОП-50 (%) | Отдел ПРК, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 35,00 | 35,00 | нет |
|  | 8.2. Областной конкурс "Мастер года" | Отдел ПРК, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.2.1. Проведение конкурса | Отдел ПРК, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.3. Областные олимпиады профессионального мастерства, включая региональный этап Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования | Отдел ПРК, ГБУ ДПО ННИЦ, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.3.1. Количество укрупненных групп профессий и специальностей | Отдел ПРК, ГБУ ДПО ННИЦ, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 21,00 | 21,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.4. Областной фестиваль профессионального развития "Старт-Профи": - областные выставки профессионального творчества; - областной конкурс научно-технического творчества студентов ПОО; - конкурсы исследовательских и проектных работ; - смотр-конкурс на лучшую организацию работы по развитию технического (профессионального) творчества; - областной смотр-конкурс центров содействия трудоустройству выпускников ПОО; - слет обучающихся - участников музейных объединений и поисковых отрядов | Отдел ПРК, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.4.1. Количество мероприятий ежегодно | Отдел ПРК, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 4,00 | 4,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.5. Слет юных водников "Паруса надежды" | Отдел ПРК, ГБПОУ ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | В связи со сложившейся на территории Нижегородской области санитарно-эпидемиологической ситуацией мероприятие не проводилось. |
|  | 8.5.1. Количество участников слета | Отдел ПРК, ГБПОУ ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 50,00 | 0,00 | 0,00% | В связи со сложившейся на территории Нижегородской области санитарно-эпидемиологической ситуацией мероприятие не проводилось. |
|  | 8.6. Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.6.1 Проведение чемпионата | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 9.1. Организация многоуровневой системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ПОО по вопросам реализации ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в рамках приоритетного проекта "Рабочие кадры для передовых технологий", в том числе по вопросам проведения демонстрационного экзамена | ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 9.1.1. Доля педагогических и руководящих работников ПОО, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, в том числе по вопросам проведения демонстрационного экзамена, в общем числе педагогических работников, реализующих программы ТОП-50 (%) | ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 70,00 | 70,00 | 100,00% | нет |
|  | 9.1.2. Количество педагогических работников ПОО, реализующих программы СПО по перечню ТОП-50, прошедших повышение квалификации по программам, разработанным ПОО - региональной сетевой площадкой, ПОО - участниками сети | ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 48,00 | 48,00 | нет |
|  | 9.2. Обобщение и внедрение лучших региональных, Всероссийских и международных педагогических практик, в том числе по ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО, в рамках приоритетного проекта "Рабочие кадры для передовых технологий", а также по вопросам проведения демонстрационного экзамена | ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 9.2.1. Размещение на сайте лучших педагогических практик, депозитариев учебно-методических материалов, диагностических средств, в том числе для организации и проведения демонстрационного экзамена | ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 9.2.2. Количество программ повышения квалификации педагогических работников ПОО, разработанных и реализованных ПОО - региональной сетевой площадкой и ПОО - участниками сети, в том числе с использованием электронного обучения | ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 5,00 | 5,00 | нет |
|  | 9.2.3. Количество педагогических работников ПОО - региональной сетевой площадки и ПОО - участников сети, прошедших повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс | ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 15,00 | 15,00 | нет |
|  | 9.2.4. Количество педагогических работников ПОО - региональной сетевой площадки и ПОО - участников сети, прошедших повышение квалификации (стажировку) на базе межрегиональных центров компетенций | ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 15,00 | 15,00 | нет |
|  | 9.2.5. Доля профессий/специальностей СПО из перечня ТОП-50, по которым в ПОО - региональной сетевой площадке и ПОО - участниках сети внедрен демонстрационный экзамен, в  общем числе реализуемых профессий и специальностей из перечня ТОП-50 (%) | - | - | - | - | - | 15,00 | 15,00 | нет |
|  | 10.1. Обеспечение деятельности подведомственных ПОО | Отдел ПРК, сектор ПВиС ПО, УЭП, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 10.1.1. Численность обучающихся, тыс. человек | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 44,0 | 50,8 | 100,00% | нет |
|  | 10.2. Обеспечение деятельности подведомственных ООВО | Отдел ПРК, сектор ПВиС ПО, УЭП, ПОО <\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 10.2.1. Численность обучающихся, тыс. человек | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 2,48 | 2,65 | 100,00% | нет |
|  | 10.3. Организация ДПО по военно-учетным специальностям на базе подведомственных ПОО | Отдел ПРК, сектор ПВиС ПО, УЭП, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 10.3.1. Численность обучающихся, человек | - | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 115,00 | 115,00 | 100,00% | нет |
|  | 11.1. Формирование прогноза кадровой потребности для различных отраслей экономики региона и общего объема подготовки кадров для установления контрольных цифр приема в ПОО и ОО ВО | МОНО, ПОО, ОО ВО (при условии участия) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 11.1.1. Утверждение приказом министерства образования Нижегородской области общего объема контрольных цифр приема (Приказы МОНО) | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 13.1. Проект Агентства стратегических инициатив | Сектор ПВиСПО, ГБУ ДПО ННИЦ, ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 13.1.1. Созданы региональные лидерские команды из числа активных и амбициозных, талантливых и высокомотивированных детей (14 – 17 лет) и молодёжи (18 - 21 год), ориентированные на социально-экономическое развитие Нижегородской области |  | 2020 | 2022 |  |  | 4,00 | 4,00 | 100,00% | нет |
|  | Основное мероприятие 14.  Организация и проведение конкурса Нижегородской области в сфере науки, техники и технологий на право получения грантов и премий, выплаты их победителям | Отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 14.1. Проведено количество конкурсов, ед. |  | 2020 | 2022 | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | Основное мероприятие 15.  Организация и проведение конкурса проектов фундаментальных научных исследований | Отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 15.1.Проведено количество конкурсов, ед. | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 16.1. Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | Отдел ПРК, ПОО | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | - | - | - | - |
|  | 16.1.1. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | - | - | - | - | - | 19,00 | 13,92 | 100,00% | Показатель федерального проекта «Молодые профессионалы» был изменен в декабре 2020 года с 19% на 13,92%. Показатель выполнен и соответствует действующей редакции ГП «Развитие образования Нижегородской области» от 19.03.2021 № 192 |
|  | 16.1.2. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | - | - | - | - | - | 6,00 | 6,00 | нет |
|  | 16.2. Создание центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом | Отдел ПРК, ПОО | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 |  |  |  |  |
|  | 16.2.1. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 16.3. Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | Отдел ПРК | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 |  |  |  |  |
|  | 16.3.1. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 100,00% | нет |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

В 2020 году проведено 3 Нижегородских сессии молодых ученых, в которых приняли участие около 300 аспирантов, студентов и магистров из образовательных организаций высшего образования. В конкурсе профессионального мастерства «День поля» приняли участие 40 студентов. Областные именные стипендии выплачены в полном объеме. Все мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2020 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2019 год <\*>** | **2020 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников ПОО очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | % | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 100,00% | - |
| 2 | Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования (ТОП-50), в общем количестве ПОО | % | 74,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00% | - |
| 3 | Доля студентов ПОО, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов ПОО | % | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | - |
| 4 | Доля занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы | % | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 100,00% | - |
| 5 | Доля ОО СПО, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций | % | 20,70 | 25,00 | 25,00 | 100,00% | - |
| 6 | Доля ПОО и ОО ВО, внедривших новые программы, разработанные с участием работодателей по вводимым новым направлениям подготовки, профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП-50, для целей реализации региональных требований к вариативной составляющей основных образовательных программ, и модели профессионального образования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | - |
| 7 | Доля ПОО, в финансировании которых участвуют предприятия-работодатели, в общей численности организаций | % | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 100,00% | - |
| 8 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)\* | % | 105,00 | 107,00 | 107,00 | 100,00% | - |
| 9 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 7,00 | 7,00 | 0,70 | 1000,00% | Индикаторы в ГП «Развитие образования Нижегородской области» были внесены в соответствии с показателями (индикаторами) ГП «Доступная среда» на 2011-2020 годы в целях заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области по созданию базовой профессиональной образовательной организации в 2017 году.  Плановые значения были закреплены в Соглашении между Нижегородской областью и Министерством просвещения Российской Федерации от 19 февраля 2017 года.  В настоящее время ведется работа по внесению изменений в государственную программу «Развитие образования Нижегородской области» |
| 10 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | % | 2,47 | 19,00 | 13,92 | 100% | Показатель федерального проекта «Молодые профессионалы» был изменен в декабре 2020 года с 19% на 13,92%. Показатель выполнен и соответствует действующей редакции ГП «Развитие образования Нижегородской области» от 19.03.2021 № 192 |
| \* - показатель имеет тенденцию к снижению | | | | | | | |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Количество созданных современных ресурсных центров | единиц | 32,00 | 35,00 | 32,00 | 100,00% | Региональная инициатива по созданию ресурсных центров не осуществлялась в 2020 году в связи с участием в федеральном проекте «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |
| 2 | Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия | человек | 165,00 | 370,00 | 379,00 | 102,43% | Увеличилось количество выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия |
| 3 | Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс (нарастающим итогом) | штук | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 114,30% | - |
| 4 | Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования | единиц | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | - |
| 5 | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом | единиц | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% | - |
| 6 | Количество центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом | единиц | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | - |