**Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

1. В системе образования в Нижегородской области на 31 декабря 2020 года работали 162 государственных и муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обучались более 138,8 тысяч обучающихся. С учетом обучающихся, занимающихся в творческих объединениях на базах общеобразовательных организаций, программами дополнительного образования в Нижегородской области охвачено 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет (охват скорректирован с учетом внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей).

В соответствии с указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» организация мероприятий проводилась преимущественно в дистанционном формате.

С 2019 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования» в Нижегородской области внедрена Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей (далее – Целевая модель).

В рамках Целевой модели созданы региональный модельный центр дополнительного образования детей, 52 муниципальных опорных центра дополнительного образования детей, запущена информационная платформа «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области», внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В целях развития региональной системы дополнительного образования в 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования» в регионе создано 61185 новых мест дополнительного образования в 88 образовательных организациях, в том числе в 30 коррекционных школах. Оборудование закуплено за счет средств федерального и регионального бюджетов, ремонт помещений произведен за счет муниципальных и спонсорских средств. В рамках создания новых мест в целях обновления содержания дополнительного образования реализован региональный проект Центр дополнительного образования «Школа полного дня», в рамках которого педагоги обеспечены образовательными программами (по шести направленностям), разработанными с учетом закупленного оборудования, организовано обучение педагогов.

В 2020 году на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО) начала работу Региональная Экостанция, созданная в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Деятельность Экостанции, как пилотной образовательной модели, ориентирована на создание в регионе современных условий по формированию у детей и молодежи естественнонаучной, а прежде всего экологической грамотности, воспитание будущих научных кадров, обладающих академическими знаниями и профессиональными компетенциями в области биологии, экологии, сельского хозяйства, лесного дела, природопользования и охраны окружающей среды.

В целях организации работы по выявлению и поддержке детских талантов в 2019 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» был открыт региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «Вега», деятельность которого включает реализацию долгосрочных программ по техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному, художественному, туристско-краеведческому и социально-педагогическому направлениям дополнительного образования (от 1 года до 3-х лет) и проведение краткосрочных учебных интенсивных сборов (от 14 до 24 дней) по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство», организацию фестивалей, соревнований, олимпиад и конкурсов, формирование и подготовку сборных региональных команд для участия во всероссийских мероприятиях и много другое.

Образовательный процесс организован на базах ведущих государственных образовательных организаций («Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области», «Лицей-интернат «Центр одаренных детей», Детско-юношеский центр «Олимпиец» и Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный») с использованием современных цифровых лабораторий по физике, химии, биологии, географии, математике, русскому языку и литературе, истории и обществознанию, иностранному языку, медицинских исследований, лабораторий производственного цикла, цифровых измерений, аэродинамических исследований, архитектурных исследований, мультстудий и дизайн-лабораторий.

В прошедшем году участниками учебных интенсивных сборов стали 3113 школьников из всех районов области. Из них более 3000 продолжили обучение по дистанционным образовательным программам и вновь встретятся на сборах 2021 года.

С целью обеспечения государственной поддержки системы дополнительного образования детей в 2019 году проведен конкурсный отбор лучших организаций дополнительного образования, ведущих инновационную образовательную деятельность. По результатам конкурсного отбора определены 4 лучших организации дополнительного образования, которые получили Грант Губернатора в размере 206,8 тысяч рублей на каждое учреждение.

В 2020 году в г.о.г. Бор Нижегородской области открылся четвертый детский технопарк «Кванториум», также в 2020 году автопарк мобильных технопарков «Кванториум» пополнился третьей лабораторией на колесах, что позволит охватить образовательной деятельностью большее количество отдаленных районов Нижегородской области.

Реализация проектов позволяет уже более 5 800 детей в год проходить обучение на базе 4 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум». Мобильные Кванториумы уже побывали в 18 муниципальных районах Нижегородской области.

Мобильные технопарки – это наша совместная разработка с компанией ГАЗ, которая сейчас поставляется уже в 13 регионов страны.

В начале зимы 2019 года образовательные путешествия «Мобильного Кванториума» стали возможны не только по территории Нижегородской области, но и за пределами нашей страны.

С 17 по 21 декабря 2019 года 2 мобильных комплекса с командой специалистов ГБУДО «Центр молодёжных инженерных и научных компетенций «Кванториум» отправились в города Сербии для проведения образовательных мастер-классов для школьников и педагогов.

Проект осуществлялся при поддержке Правительства Нижегородской области и Горьковского автозавода с российской стороны и Российского центра науки и культуры «Русский дом» в Белграде с балканской стороны.

Всего за неделю передвижные лаборатории посетили Нови-Сад, Сремски-Карловци, Шабац, Алексинац и закончили серию мастер-классов в Белграде в школе при Посольстве России в Республике Сербии.

«Мобильный Кванториум» привез школьникам целый спектр образовательных программ: «Хайтек», «Промдизайнквантум», «VR/AR-квантум», «Промробоквантум».

Всего в образовательном интенсиве приняли участие более 700 обучающихся сербских школ и гимназий.

Завершил же нижегородский «Мобильный Кванториум» свое образовательное путешествие по юго-восточной Европе двухдневным визитом в крупнейший город Боснии и Герцеговины Баня-Лука.

Не только дети, но и учителя успешно прошли экспресс-обучение по работе с современным оборудованием, познакомились с программами по 3D моделированию, создали объекты с помощью 3D ручек, познакомились с приложениями виртуальной реальности, а также посетили экскурсию по лаборатории на колесах.

Всего за 2 дня в период с 12-13 января 2020 года в Бане-Луки было проведено 18 мастер-классов, участие в которых приняли около 200 школьников и педагогов.

За все время своей заграничной поездки лаборатории на колесах посетили около 1000 обучающихся сербских и боснийских школ.

По признаниям многих сербских школьников, знакомство с мобильным технопарком «Кванториум» Нижегородской области позволило им на практике познакомиться с передовыми научными технологиями, о которых они раньше только слышали, и задуматься о выборе будущей профессии. Многие из них захотели учиться в России, чтобы заниматься наукой и осваивать современные хайтек-направления.

Всего за период реализации проекта деятельностью детских технопарков «Кванториум» и мобильных технопарков «Кванториум» охвачено более 40 000 человек.

В 2019 году обучающиеся детского технопарка «Кванториум Нижний Новгород» получили диплом победителя трека «Инструменты редактирования генов» в составе команды Below Zero на Международном конкурсе детских инженерных команд «Кванториада» 2019.

В 2020 году обучающиеся детского технопарка «Кванториум ГАЗ» стали победителями Всероссийского конкурса на обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Кампус молодежных инноваций «ЮниКвант» в ФГБОУ «ВДЦ «Орленок». Также обучающиеся детского технопарка «Кванториум ГАЗ» в 2020 году стали победителями (2 участника) и призером (3 место) VII Международного блицтурнира по логике «Крестики-нолики».

Также на территории региона реализуются такие проекты дополнительного образования детей, как центр цифрового образования детей IT-Куб и центр ДНК.

В 2019 году создан центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (Княгининский университет) с охватом в год 400 детей в возрасте от 10 до 18 лет. Центр «IT-куб» проводит обучение детей из близлежащих районов абсолютно бесплатно.

В 2020 году открыт второй в Нижегородской области центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» с охватом обучающихся 400 детей в год.

IT-Куб - это центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий.

В 2019 году на базе Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева создан центр ДНК с охватом обучающихся 400 детей в год.

В 2020 году центр ДНК создан на базе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) – первый центр ДНК с медицинской направленностью. 400 детей получили возможность обучаться в центре ДНК дополнительным общеобразовательным программами. Центр ДНК на базе ПИМУ носит имя известного советского физиолога, создателя теории функциональных систем, академика Анохина Петра Кузьмича.

Дом научной коллаборации – это уникальный центр, обеспечивающий реализацию новейших программ технического творчества для школьников и дополнительных профессиональных программ для педагогов, отвечающих приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации. Целью ДНК является развитие современных компетенций и профессиональной ориентации обучающихся.

Деятельностью центров цифрового образования детей IT-Куб и центров ДНК охвачено более 10 000 человек.

2. Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе мероприятия по развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления, проводятся в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 412 и государственной программой «Развитие образования Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 301.

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления размещен на сайте Правительства Нижегородской области.

Ежемесячно осуществлялись сбор и обработка информации о ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании.

Проведены обучающие мероприятия для организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе курсы повышения квалификации, совещание для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, обучающие семинары, в которых приняли участие более 300 человек.

В 2020 году с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки Координационным штабом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области принято решение о работе в летний период 11 стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. Лагеря были приняты межведомственными комиссиями с участием представителей надзорных органов. Работа была организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора СП 3.1/2.4.3598-2020 по организации работы детских оздоровительных лагерей в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.

После окончания летнего периода продолжили работу санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и охват организованными формами оздоровления в течение 2020 года составил всего 12% (38 011 человек).

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора отдых детей был организован на территории региона. Заполняемость лагерей составила 50%.

В первоочередном порядке на отдых были направлены дети-сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети медицинских работников, сотрудников полиции, иных специалистов, занятых в мероприятиях по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции.

С 25 мая 2020 г. был реализован региональный проект «Каникулы-онлайн», организовано проведение образовательными организациями внеурочной деятельности и различных мероприятий в онлайн режиме. В течение летнего периода была организована работа в онлайн формате 515 образовательных организаций. В мероприятиях приняли участие более 217 тысяч детей.

В целях поддержки организаций отдыха детей и их оздоровления в 2020 году лагерям, которые работали в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, выделен грант Губернатора. Общая сумма составила 21 275 тысяч рублей. Во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Смена», «Артек», «Океан» отдохнули 217 человек (январь – март 2020 г.).

3. Одним из направлений деятельности министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области является профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни.

В рамках реализации данного направления проведены следующие мероприятия:

Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в 2020 году проведены традиционные профилактические мероприятия:

- Тематическая акция по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей». В 2019-2020 учебном году участие в Акции приняло 401 160 человек (2018-2019 год – 556 404 человека, 2017-2018 году – 437 546 человек), из них: 288600 обучающихся образовательных организаций Нижегородской области; 107638 родителей (законных представителей); 26792 педагога; 5390 иных участников.

- Региональный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам». В Акции приняли участие 979 образовательных организаций региона с охватом 137 092 обучающихся. В подготовке и проведении мероприятий участвовало более 8 700 педагогов.

- Региональный областной конкурс детских и молодежных проектов по формированию здорового жизненного стиля. В Конкурсе приняли участие 236 человек (179 обучающихся и 57 педагогов). Конкурс проводился по трем номинациям: «Шаг навстречу»; «Безопасность образовательной среды»; номинация «От лидера акции к руководству проекта»;

- областной конкурс добровольческих инициатив «Волонтером быть здорово!».

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе с марта 2020 года организованы мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних в социальной сети «ВКонтакте» в онлайн-формате.

В 2020 году области действует 554 волонтерских объединения, пропагандирующих здоровый образ жизни (2019 год - 552, 2018 год - 495). Участниками волонтерских объединений являются 19 520 обучающихся (2019 год - 19 520, 2018 год - 17 550).

В 2020 году состоялся цикл обучающих семинаров для лидеров волонтерских объединений «Школа волонтера». Участниками стали 1051 волонтеров и руководителей из волонтерских объединений Нижегородской области.

С целью снижения правонарушений и конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних, содействия профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе восстановительных технологий в образовательных организациях Нижегородской области работают 647 служб школьной медиации (в 2019 году – 792, в 2018 году – 792) и 174 школьных службы примирения (2019 год – 170). В 2018 году не было разделения на школьные службы примирения и службы школьной медиации.

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Областной актив медиаторов ровесников» как онлайн-площадка для эффективного общения и обмена опытом школьников-медиаторов (<https://vk.com/mediation_coevals>).

**Проведен** областной слёт активистов служб школьной медиации, в котором приняли участие более 300 обучающихся и педагогов-кураторов.

В 2019-2020 учебном году в социально-психологическом тестировании приняло участие 876 образовательных организаций, из них 75 учреждений профессионального образования, 12 ВУЗов, 784 общеобразовательных организаций. Общее количество участников тестирования составило 149899 человек.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"** | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Ежегодные областные семинары-совещания, конференции по различным направлениям воспитания и дополнительного образования (4 в год) | ОВДОВ, ГБУ ДО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 1.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | 100,00% | нет |
|  | 1.2. Областные профессиональные конкурсы в сфере воспитания и дополнительного образования | ОВДОВ, ГБОУ ДПО НИРО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 1.2.1. Количество участников - педагогов образовательных организаций, количество участников, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
|  | 1.3. Областные мероприятия по поддержке семейного воспитания, в том числе выпуск методических сборников | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 1.3.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 850,00 | 850,00 | 100,00% | нет |
|  | 1.4. Организация дополнительного образования детей на базе подведомственных государственных организаций дополнительного образования | ОВДОВ, ГБУ ДО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 1.4.1. Количество областных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.1. Областной фестиваль организаторов детского и молодежного общественного движения Нижегородской области «Бумеранг» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.2. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" | ОВДОВ, ГБУ ДО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 2.2.1. Количество участников (педагоги дополнительного образования), человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100% | нет |
|  | 2.4. Областные конкурсы методических материалов | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДЮ НО, РЦ «Вега» | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 2.4.1. Количество участников (педагогические работники), человек | - | - | - | - | - | 320,00 | 320,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.5. Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | ОВДОВ, ГБУ ДО "Олимпиец" | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 2.5.1. Количество участников организаций дополнительного образования | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.6. Областной туристский слет учителей, организаторов туристско-краеведческой работы | ОВДОВ, РЦ «Вега» | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 2.6.1. Количество участников (педагогические работники), человек | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.7. Участие команды педагогических работников образовательных организаций Нижегородской области во всероссийских туристических слетах, фестивалях, соревнованиях | ОВДОВ, РЦ «Вега» | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 2.7.1. Участие сборной команды педагогических работников Нижегородской области во всероссийских мероприятиях, человек | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.8. Выездные семинары-практикумы для специалистов, курирующих вопросы поддержки и развития детского и молодежного общественного движения, ученического самоуправления, реализации основных направлений деятельности Российского движения школьников | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 2.8.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 250,00 | 250,00 | 100,00% | нет |
|  | 2.9. Конкурсный отбор лучших муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, внедряющих инновационные образовательные программы | ОВДОВ, ГБУ ДПО НИРО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 2.9.1. Количество участников - образовательных организаций | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.1. Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Грани таланта», в том числе для детей с ОВЗ | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО, ГБУДО ЦРТДиЮ НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.1.1. Количество человек | - | - | - | - | - | 5500,00 | 5500,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.2. День единых действий, посвященный Дню Героев Отечества | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.2.1. Количество человек | - | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.3. Областной конкурс детского и юношеского медиатворчества «Окно в мир» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.3.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 500,00\* | 500,00\* | 100,00% | - |
|  | 3.4. Областной конкурс проектно-исследовательских работ по декоративно-прикладному творчеству «От истоков до наших дней» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 3.4.1. Количество участников (обучающихся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 350,00 | 350,00 | 100% | нет |
|  | 3.5. Областные мероприятия, направленные на развитие технического творчества и информационных технологий | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.5.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 2600,00 | 2600,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.6. Участие в организации мероприятий Недели детской и юношеской книги | ОВДОВ ОУО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.6.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 2,00 | 0,00 | 0,00% | Мероприятия перенесены на 2021 год |
|  | 4.1. Областной конкурс детских и молодежных проектов по формированию здорового жизненного стиля | ОВДОВ, ГБУ ДО НО ЦППМСП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 4.1.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций) | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | нет |
|  | 4.2. Региональный этап Всероссийского конкурса «Стиль жизни - здоровье!» | ОВДОВ, ГБУ ДО НО ЦППМСП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций) | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.1. Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО | ОВГМП, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 5.1.1. Количество участников (обучающиеся профессиональных образовательных организаций), тысяч человек | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.2. Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 5.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 4600,00 | 4600,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.3. Легкоатлетические эстафетные пробеги на призы Правительства НО, на призы газеты "Нижегородская правда" | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 5.3.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 2000,00 | 1800,00 | 90,00% | В связи с ограничением количества участников в соответствии с указом Губернатора от 13.03.2020 № 27 |
|  | 5.4. Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" и Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 5.4.1. Доля участников регионального этапа от общего количества обучающихся образовательных организаций, процент | - | - | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.6. Региональный этап всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 5.6.1. Количество участников, школьных спортивных клубов | - | - | - | - | - | 85,00 | 85,00 | 100,00% | нет |
|  | 5.7. Фестиваль "Вместе" для детей с РАС и их родителей | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 5.7.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,0 | 100,00% | нет |
|  | 6.1. Областные командные турниры по экологии | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.2. Областной конкурс проектных работ «Экологическая мозаика» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.2.1. Количество участников регионального этапа (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 350,00 | 350,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.3. Областной конкурс исследовательских и проектных работ «Юный исследователь» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.3.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.4. Областные краеведческие конкурсы, акции, смотры-конкурсы музеев, залов, экспозиций ОО | ОВДОВ, РЦ «Вега» | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.4.1. Количество участников (обучающиеся ОО), человек | - | - | - | - | - | 10000,00 | 10000,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.5. Участие обучающихся ОО Нижегородской области во всероссийских краеведческих мероприятиях | ОВДОВ, РЦ «Вега» | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.5.1. Участие делегации Нижегородской области, человек | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.6. Областная краеведческая олимпиада | ОВДОВ, РЦ «Вега» | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.6.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 700,00 | 700,0, | 100,00% | нет |
|  | 6.7. Областные соревнования по спортивному туризму и ориентированию | ОВДОВ, РЦ «Вега» | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 6.7.1. Количество участников (обучающиеся ОО), человек | - | - | - | - | - | 3500,00 | 3500,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.8. Участие во всероссийских массовых мероприятиях по спортивному туризму и ориентированию среди обучающихся ОО | ОВДОВ, РЦ «Вега» | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.8.1. Участие делегации Нижегородской области во всероссийских соревнованиях, человек | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 6.9. Областной фестиваль творчества кадет | ОВГМП, РЦ «Вега» | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 6.9.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | нет |
|  | 7.1. Организация и проведение Всероссийской акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 7.1.1. Количество участников, тысяч человек | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 100,00% | нет |
|  | 8.1. Областные конкурсы, праздничные мероприятия для обучающихся ОО НО | ОВДОВ | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.1.1. Количество участников мероприятий, человек | - | - | - | - | - | 420,00 | 0,00 | 0,00% | Мероприятия не проводились в соответствии с указом Губернатора Нижегородской области  от 13.03.2020  № 27 |
|  | 8.2. Участие делегации Нижегородской области во Всероссийской елке | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 8.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
|  | 9.1. Организация отдыха и оздоровления детей на базе ДСООЦ "Салют" | ОВДОВ, ГАПОУ Городецкий Губернский колледж | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 9.1.1. Количество детей, охваченных санаторно-оздоровительным отдыхом, человек | - | - | - | - | - | 1559,00 | 1294,00 | 83,00% | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Нижегородской области по решению координационного штаба работали 11 лагерей с 15 июля и с 50% наполняемостью в соответствии с требованиями Роспотребнадзора |
|  | 9.2. Организация отдыха и оздоровления на базе ГБУ ДО ДСООЦ "Лазурный", в том числе талантливых и одаренных детей | ОВДОВ, ГБУ ДО ДСООЦ "Лазурный" | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 9.2.1. Количество детей, направленных на отдых и оздоровление, человек | - | - | - | - | - | 4656,00 | 3090,00 | 66,3% | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Нижегородской области по решению координационного штаба работали 11 лагерей с 15 июля и с 50% наполняемостью в соответствии с требованиями Роспотребнадзора |
|  | 9.3. Приобретение путевок в детские санатории | МЗ НО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 9.3.1. Количество детей, направленных в детские санатории на смену "Мать и дитя", человек | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
|  | 9.4. Организация и проведение областных профильных лагерей (смен) для обучающихся и студентов, международных молодежных смен | ОВДОВ, ОВГМП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 9.4.1. Количество участников | - | - | - | - | - | 270,00 | 0,00 | 0,00% | Мероприятие перенесено  на 2021 год |
|  | 9.5. Оплата стоимости проезда и горячего питания детей, направляемых министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, а также проезда сопровождающих лиц | ОВДОВ, Отдел ЭППП, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 9.5.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 500,00 | 217,00 | 43,40% | В соответствии с требованиями Роспотребнадзора отдых детей был организован на территории региона |
|  | 9.6. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для финансового обеспечения государственных полномочий по компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации | Отдел ЭППП, ОВДОВ, ОУО <\*\*> | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 9.6.1. Количество человек, получивших возмещение части стоимости путевки | - | - | - | - | - | 5000,00 | 1000,00 | 20,00% | В соответствии с требованиями Роспотребнадзора отдых детей был организован на территории региона |
|  | 9.7. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в системе социальной защиты детей | Министерство соцполитики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 9.7.1. Количество оздоровленных детей, человек | - | - | - | - | - | 2612,00 | 0,00 | 0,00% | В связи со сложившейся на территории Нижегородской области санитарно-эпидемиологической ситуацией, введением в летний период в стационарных государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей режима превентивной изоляции, а также приостановки деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления отсутствовала возможность открытия |
|  | 10.1. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на полном государственном обеспечении в государственных ОО, находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся под опекой в семьях граждан; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных ОО НО, в организациях отдыха и оздоровления | ОВДОВ, ГАПОУ Городецкий Губернский колледж | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 10.1.1. Количество детей, направленных в загородные детские оздоровительные лагеря, человек | - | - | - | - | - | 372,00 | 372,00 | 100,00% | нет |
|  | 10.2. Организация оздоровительных лагерей на базе государственных учреждений социального обслуживания населения, ОО и иных учреждений различной направленности для детей из многодетных семей, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | министерство соцполитики НО (по согласованию) | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 10.2.1. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых | - | - | - | - | - | 13000,00 | 90,00 | 0,70% | В связи с эпидемиологической ситуацией были  проведены две смены на базе ГБУ «Областной санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район)» |
|  | 10.3. Проведение профильных смен для воспитанников детских домов старшей возрастной группы | ОСПЗД | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | Количество участников, человек |  |  |  |  |  | 158,00 | 158,00 | 100% | нет |
|  | 11.1. Семинары, совещания для организаторов отдыха и оздоровления детей | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 11.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 300,00 | 300,00 | 100,00% | нет |
|  | 11.2. Цикл обучающих семинаров для студенческих активов "Школа студенческого актива" | ОВГМП, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 11.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 800,00 | 800,00 | 100,00% | нет |
|  | 11.3. Областные конкурсы организаторов детского отдыха | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 11.3.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
|  | 12.1. Областной фестиваль детских и молодежных инициатив «День больших возможностей» (финалы областных конкурсов: «Развивай ученическое самоуправление», «Волонтером быть здорово», «Новое поколение XXI века) | ОВГМП, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 12.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 350,00 | 350 | 100,00% | нет |
|  | 12.2. Областной фестиваль волонтерских объединений, направленных на пропаганду идей здорового жизненного стиля «Мы выбираем жизнь!» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦППМСП | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 12.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 200,00 | 200 | 100,00% | нет |
|  | 12.4. Областной слет активистов служб школьной медиации «Медиация ровесников» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦППМСП | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 12.4.1. Количество участников (руководители и лидеры волонтерских объединений), человек | - | - | - | - | - | 200,00 | 200 | 100,00% | нет |
|  | 12.5. Цикл обучающих семинаров для лидеров волонтерских объединений "Школа волонтера" | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 12.5.1. Количество волонтерских объединений/участников, человек | - | - | - | - | - | 140,00 | 140,00 | 100,00% | нет |
| 350,00 | 350,00 | нет |
|  | 15.1. Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел ЭППП ОУО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 15.1.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате учителей Нижегородской области, % | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
|  | 16.1. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ОВДОВ, ОУО, ГБУДО, НКО, иные юридические лица | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 16.1.1. Количество новых ученико-мест, единиц | - | - | - | - | - | 61,185 | 61,185 | 100,00% | нет |
|  | 16.2. Участие школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | ОВДОВ, ГБУДО ЦРТДиЮ НО, ОУО, МОО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 16.2.1. Количество образовательных организаций/участников, млн.человек | - | - | - | - | - | 0,1208 | 0,1208 | 100,00% | нет |
|  | 16.3. Создание детских технопарков «Кванториум» | Сектор ПВиСПО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 16.3.1. Количество детских технопарков «Кванториум»/численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на повышение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, единиц/тысяч человек | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
| 15,00 | 15,00 | нет |
|  | 16.3.2. Численность детей, зачисленных на обучение в детские технопарки «Кванториум», либо в иные организации, задачи и результаты которых соответствуют положениям методических рекомендаций, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-139 (в том числе, открытых без участия федеральных средств), тысяч человек | - | - | - | - | - | 2,80 | 2,80 | нет |
|  | 16.4. Создание мобильных кванториумов (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | Сектор ПВиСПО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 16.4.1. Количество мобильных технопарков «Кванториум»/численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум», единиц/тысяч человек | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 1,00 | 1,00 | нет |
|  | 16.4.2. Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум», утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-134 (в том числе, открытых без участия федеральных средств), тысяч человек | - | - | - | - | - | 6,00 | 6,00 | нет |
|  | 16.5. Создание ключевых центров развития детей | Сектор ПВиСПО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | 16.5.1. Количество центров (единиц) | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 16.5.2. Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра «Дом научной коллаборации», тысяч человек | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,80 | нет |
|  | 16.6. Создание условий для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | ОВДОВ, Сектор ПВиСПО, ГБУДО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | нет |
|  | 16.6.1. Доля детей с ОВЗ, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент | - | - | - | - | - | 34,00 | 34,00 | 100% | нет |
|  | 16.7. Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям | ОВДОВ, Сектор ПВиСПО, ГБУДО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 16.7.1. Количество участников, человек (показатель будет установлен по результатам участия в конкурсных отборах на получение федеральной субсидии) | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 | 100,00% | нет |
|  | 16.8. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | ОВДОВ, ГБУДО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 16.8.1. Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования, документ | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 16.9. Создание центров выявления и поддержки одаренных детей | ОВДОВ, ГБУДО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 16.9.1. Количество организаций/ доля детей, охваченных мероприятиями регионального центра (единиц/процент) | - | - | - | - | - | 1,00/  24,00 | 1,00/  24,00 | 100,00% | нет |
|  | 16.9.2. Численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, зачисленных на обучение в региональный центр/из них на образовательные программы, реализуемые с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, тыс.человек | - | - | - | - | - | 8,95/  7,20 | 8,95/  7,20 | нет |
|  | 16.9.3. Численность детей, обучающихся в региональном центре и включенных в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, тыс.человек | - | - | - | - | - | 2,40 | 2,40 | нет |
|  | 16.9.4. Количество соглашений, заключенных между региональным центром и индустриальными технологическими компаниями, организациями культуры и спорта, научными, образовательными и общественными организациями/в том числе для обеспечения реализации программ в сетевой форме, единиц | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | нет |
|  | 16.9.5. Количество сотрудников регионального центра, прошедшие обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам дополнительного профессионального образования/доля указанных сотрудников в штатной численности регионального центра, человек | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | нет |
|  | 16.9.6. Численность обучающихся по основным образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня/ в том числе принявших участие в олимпиадах, поименованных в перечне, утверждаемом Минпросвещения России, единиц | - | - | - | - | - | 42,96 | 42,96 |  |
|  | 16.11. Внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | ОВДОВ, ГБУДО, ГПОО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 16.11.1. Разработка и внедрение Региональной концепции вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, документ | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 16.12. Внедрение методологии (целевой модели) наставничества, обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования | ОВДОВ, Отдел ДОО, Отдел ПРК, ГБУДО, ГПОО, ОУО, МОО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 16.12.1. Доля детей в возрасте от 10 до 19 дет, проживающих в субъекте Российской Федерации, вошедших в программы наставничества в роле наставляемого, % | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 16.12.2. Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет, проживающих в субъекте Российской Федерации, вошедших в программы наставничества в роли наставника, % | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | нет |
|  | 16.12.3. Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет, проживающих в субъекте Российской Федерации, вошедших в программы наставничества в роли наставника, % | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | нет |
|  | 16.12.4. Доля предприятий (организаций) от общего количества предприятий, осуществляющих деятельность в субъекте Российской Федерации, вошедших в программы наставничества, предоставив своих наставников, % | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | нет |
|  | 16.12.5. Доля предприятий (организаций) от общего количества предприятий, осуществляющих деятельность в субъекте Российской Федерации, вошедших в программы наставничества, предоставив своих наставников, % | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | нет |
|  | 16.12.6. Уровень удовлетворенности наставников участие в программах наставничества, % (опросный) | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | нет |
|  | 16.13. Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в различные формы наставничества | ОВДОВ, ГБУДО, ОУО, МОО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 16.13.1. Охват обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в различные формы наставничества, % | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
|  | 17.1. Создание центров цифрового образования детей "IT- куб" | Сектор ПВиСПО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 17.1.1. Количество центров цифрового образования детей «IT-Куб», единиц | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
|  | 17.1.2. Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования детей «IT-Куб», тысяч человек | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,80 | нет |
| \*- в плане реализации ГП «Развитие образования Нижегородской области», утвержденном приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 07.12.2020 № 316-01-63-2050/20, допущена техническая ошибка. Указанный результат считать верным. | | | | | | | | | | |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Все запланированные мероприятия выполнены. Установленные индикаторы и непосредственные результаты достигнуты.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2020 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2019 год <\*>** | **2020 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, увеличится до 18% | % | 15,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00% | - |
| 2 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста | % | 70,00 | 70,00 | 12,00 | 17,10% | В связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в регионе, была разрешена работа 11 загородным детским оздоровительным лагерям  (из 68 лагерей) |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Число региональных модельных центров дополнительного образования | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | - |
| 2 | Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей | тыс. человек | 255,00 | 263,00 | 37,90 | 14,40% | В связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в регионе, была разрешена работа 11 загородным детским оздоровительным лагерям (из 68 лагерей) |
| 3 | Количество детей - участников оздоровительных смен, организуемых с привлечением СОНКО | человек | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00% | В связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в регионе, была разрешена работа 11 загородным детским оздоровительным лагерям (из 68 лагерей). СОНКО не принимали участие |
| 4 | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта "Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Нижегородской области | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | - |
| 5 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | миллион человек | 0,0795 | 0,1208 | 0,1208 | 100,00% | - |
| 6 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", нарастающим итогом | тысяч человек | 6,48 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | - |
| 7 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, нарастающим итогом | тысяча единиц | 61,185 | 84,56 | 84,56 | 100,00% | - |
| 8 | Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | тысяча человек | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 100,00% | - |
| 9 | Создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | единица | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00% | - |
| 10 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом | тысяч человек | 8,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00% | - |
| 11 | Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | единиц | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | - |
| 12 | Создание центров цифрового образования детей "IT-куб" | единиц | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00% | - |