**Подпрограмма 8. «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области**

**на период до 2023 года»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

В рамках Подпрограммы в 2020 году на территории Нижегородской области введено в эксплуатацию 11 объектов на 1160 мест, начато строительство еще 20 объектов.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях НО на период до 2023 года"** | | | | | | | | | | |
| Мероприятия подпрограммы 1, 2 выполнены в 2015 году | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Семейный детский сад, расположенный в Павловском муниципальном районе, д. Лаптево, ул. Заводская | Министерство социальной политики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.1.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.2. Семейные детские сады, расположенные в городском округе город Бор | Министерство социальной политики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.2.1. Семейный детский сад, п. Неклюдово, ул. Трудовая, участок 1е | Министерство социальной политики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.2.1.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.2.2. Семейный детский сад, п. Неклюдово, ул. Трудовая, участок 1д | Министерство социальной политики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.2.2.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.2.3. Семейный детский сад, г. Бор, ул. Фигнер, д. 2а | Министерство социальной политики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.2.3.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.3. Семейные детские сады, расположенные в городском округе городе Выкса | Министерство социальной политики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.3.1. Семейный детский сад, р.п. Досчатое, ул. Комарова, участок 1а | Министерство социальной политики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.3.1.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.3.2. Семейный детский сад, р.п. Виля, пер. Школьный, в районе здания 4 | Министерство социальной политики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.3.2.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.3.3. Семейный детский сад, г. Выкса, ул. Ленинградская, д. 55а | Министерство социальной политики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.3.3.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.4. Семейный детский сад, расположенный в Пильнинском муниципальном районе, с. Беловка, ул. Ливанова, д. 46 | Министерство социальной политики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.4.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.5. Семейный детский сад, расположенный в Сосновском муниципальном районе, п. Сосновское, ул. 30 лет Победы, участок N 7в | Министерство социальной политики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.5.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.6. Семейные детские сады, расположенные в Тонкинском муниципальном районе | Министерство социальной политики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.6.1. Семейный детский сад, р.п. Тонкино, ул. Дружбы, д. 2 | Министерство социальной политики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.6.1.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 3.6.2. Семейный детский сад, р.п. Тонкино, ул. Гагарина, д. 6 | Министерство социальной политики НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | - | - | - | - |
|  | 3.6.2.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
|  | 4.1. Строительство (реконструкция) 21 ДОО г. Н.Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.1.1. Строительство ДОУ по ул. Есенина, 31, 35 в Канавинском районе г. Н. Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.1.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.2. Строительство ДОУ по ул .Верховая в Приокском районе г. Н. Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2023\* | 2020 | 2023\* | - | - | - | \*Сроки строительства определены в соответствии с финансированием, объект планируется ввести в эксплуатацию до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.2.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.3. Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 38 по генплану) | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2023\* | 2020 | 2023\* | - | - | - | \*Сроки строительства определены в соответствии с финансированием, объект планируется ввести в эксплуатацию до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.3.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.4. Здание дошкольной общеобразовательной организации (№37 по генплану) | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2023\* | 2020 | 2023\* | - | - | - | \*Сроки строительства определены в соответствии с финансированием, объект планируется ввести в эксплуатацию до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.4.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.5. Строительство ДОУ по ул. Куйбышева в Московском районе г. Н. Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2023\* | 2020 | 2023\* | - | - | - | \*Сроки строительства определены в соответствии с финансированием, объект планируется ввести в эксплуатацию до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.5.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.6. Строительство ДОУ по ул. Генерала Зимина, у дома №40 в Канавинском районе г. Н. Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2023\* | 2020 | 2023\* | - | - | - | \*Сроки строительства определены в соответствии с финансированием, объект планируется ввести в эксплуатацию до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.6.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.7. Строительство ДОУ по ул. Молитовская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2023\* | 2020 | 2023\* | - | - | - | \*Сроки строительства определены в соответствии с финансированием, объект планируется ввести в эксплуатацию до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.7.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.8. Детское дошкольное учреждение (ДДУ) № 9 (номер по генплану) по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2023\* | 2020 | 2023\* | - | - | - | \*Сроки строительства определены в соответствии с финансированием, объект планируется ввести в эксплуатацию до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.8.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.9. Строительство ДОУ по ул. Красноуральская в Автозаводском районе г. Н. Новгород | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.1.9.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.10. Детское дошкольное учреждение на 300 мест в застройке участка вдоль ул. Бурнаковская, напротив дома N 26А и Бурнаковского рынка в Московском районе г. Н.Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 4.1.10.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
|  | 4.1.11. Детское дошкольное в жилом районе "Мещерское озеро" в Канавинском районе г.Н.Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 4.1.11.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
|  | 4.1.12.. Детское дошкольное учреждение на 280 мест на территории по пр. Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г. Н. Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.1.12.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.1.13. Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад №12 "Катюша" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное Шоссе, 50Б | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 4.1.13.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
|  | 4.1.14. Отдельно стоящий корпус МАДОУ "Детский сад № 469" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Германа Лопатина д.3 корп.4 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 4.1.14.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
|  | 4.1.15. Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 434 "Родничок" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Бориса Корнилова, 12 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 4.1.15.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
|  | 4.1.16. Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 115" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Шаляпина, 5 а | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 4.1.16.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
|  | 4.1.17. Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 7" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Движенцев, д 9а | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 4.1.17.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
|  | 4.1.18. Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 119" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Маршала Жукова, 23 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 4.1.18.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
|  | 4.1.19. Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад №368" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, д. 49 а | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 4.1.19.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
|  | 4.1.20. Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 364 "Звездочка" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Энгельса, 25 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 4.1.20.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
|  | 4.1.21. Отдельно стоящий корпус МАДОУ "Детский сад № 114" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Народная, 38Б | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 4.1.21.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
|  | 4.2. Строительство (реконструкция) ДОО Арзамасского муниципального района | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.2.1. Строительство корпуса ДОУ на 80 мест по ул. Пушкарка, д.93а, р.п. Выездное Арзамасского района Нижегородской области | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.2.1.1.. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.2. Строительство (реконструкция) ДОО Балахнинского муниципального округа | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.3.1. Дошкольная образовательная организация в г. Балахна ул. Мазурова | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.3.1.1.. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.4. Строительство (реконструкция) 2 ДОО Богородского района | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2023\* | 2020 | 2023\* | - | - | - |  |
|  | 4.4.1. Строительство детского сада на 140 мест по адресу: Нижегородская область, с.Каменки Богородского района\*\* | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2023\* | 2020 | 2023\* | - | - | - | \*Сроки строительства определены в соответствии с финансированием, объект планируется ввести в эксплуатацию до 30.12.2021 г.  \*\*Наименование объекта в соответствии с госэкспертизой «Строительство детского сада на 140 мест в с.Каменки по адресу: Нижегородская область, Богородский района с.Каменки» |
|  | 4.4.1.1.. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.4.2. Строительство детского сада на 140 мест по адресу: Нижегородская область, д. Бурцево Богородского района | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2023\* | 2020 | 2023\* | - | - | - | \*Сроки строительства определены в соответствии с финансированием, объект планируется ввести в эксплуатацию до 30.12.2021 г.  \*\*Наименование объекта в соответствии с госэкспертизой «Строительство детского сада на 140 мест по адресу: Нижегородская область, Богородский муниципальный округ, кадастровый номер земельного участка 52:24:0030001:7859» |
|  | 4.4.2.1.. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.5. Строительство (реконструкция) ДОО города Арзамаса | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.5.1. Реконструкция детского сада №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.5.1.1.. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.6. Строительство (реконструкция) 2 ДОО г.о.г.Бор | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.6.1 Пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду №13 "Дельфинчик" по адресу: Нижегородская область, г.Бор, микрорайон Прибрежный, д.12 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | Финансирование строительства объекта завершено в 2020 г. Ввод в эксплуатацию в 2021 г. |
|  | 4.6.1.1.. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.6.2. Строительство детского сада на 240 мест по адресу: Нижегородская область, г.Бор, м-н Красногорка\*\* | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2023\* | 2020 | 2023\* | - | - | - | \*Сроки строительства определены в соответствии с финансированием, объект планируется ввести в эксплуатацию до 30.12.2021 г.  \*\*Наименование объекта в соответствии с госэкспертизой «Детский сад на 240 мест в микрорайоне Красногорка г. Бор Нижегородской области» |
|  | 4.6.2.1.. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.7. Строительство (реконструкция) ДОО городского округа город Кулебаки | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.7. 1. Строительство детского сада на 40 мест по адресу: Нижегородская область, р.п. Велетьма городского округа г. Кулебаки | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.7.1.1.. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.8. Строительство (реконструкция) ДОО городского округа город Выкса | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.8.1. Строительство детского сада на 120 мест по адресу: Нижегородская область, г. Выкса | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.8.1.1.. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 4.9. Строительство (реконструкция) ДОО Кстовского района | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.9.1. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в 8 мкр-не г. Кстово Нижегородской области | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | - | - | - | - |
|  | 4.9.1.1.. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта до 30.12.2021 г. |
|  | 5.Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | МОНО, ОМСУ <\*> | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 100,00% | - |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Основной целью Подпрограммы являлось обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и развитие материальной базы дошкольных образовательных организаций Нижегородской области.

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществлялось путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Основная задача Подпрограммы: создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

В рамках Подпрограммы в 2020 году: велось строительство 2 новых детских сада и 9 новых корпусов к функционирующим детским садам   
г. Н. Новгорода.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2020 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2019 год** | **2020 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области на период до 2023 года"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 88,79 | 95,5 | 95,5 | 100,00% | - |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 88,79 | 95,5 | 95,5 | 100,00% | - |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Количество дополнительно созданных мест в ДОО | мест | 1340,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00% | Ввод 11 объектов в эксплуатацию перенесен с 2019 года. |
| 2 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | человек | 34036,00 | 34856,00 | 34856,00 | 100,00% | - |
| 3 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | человек | 380,00 | 535,00 | 535,00 | 100,00% | - |