**Подпрограмма 8. «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области**

**на период до 2023 года»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

В рамках Подпрограммы в 2019 году на территории Нижегородской области введено в эксплуатацию 8 объектов на 730 мест, по   
11 объектам срок ввода в эксплуатацию перенес на 1 квартал 2020 г, по 1 объекту срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на конец 2020 г.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях НО на период до 2023 года"** | | | | | | | | | | |
| Мероприятия подпрограммы 1, 2 выполнены в 2015 году | | | | | | | | | | |
| 1 | 3.1. Семейный детский сад, расположенный в Павловском муниципальном районе, д. Лаптево, ул. Заводская | Министерство социальной политики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 2 | 3.1.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 3 | 3.2. Семейные детские сады, расположенные в городском округе город Бор | Министерство социальной политики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 4 | 3.2.1. Семейный детский сад, п. Неклюдово, ул. Трудовая, участок 1е | Министерство социальной политики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 5 | 3.2.1.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 6 | 3.2.2. Семейный детский сад, п. Неклюдово, ул. Трудовая, участок 1д | Министерство социальной политики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 7 | 3.2.2.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 8 | 3.2.3. Семейный детский сад, г. Бор, ул. Фигнер, д. 2а | Министерство социальной политики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 9 | 3.2.3.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 10 | 3.3. Семейные детские сады, расположенные в городском округе городе Выкса | Министерство социальной политики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 11 | 3.3.1. Семейный детский сад, р.п. Досчатое, ул. Комарова, участок 1а | Министерство социальной политики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 12 | 3.3.1.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 13 | 3.3.2. Семейный детский сад, р.п. Виля, пер. Школьный, в районе здания 4 | Министерство социальной политики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 14 | 3.3.2.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 15 | 3.3.3. Семейный детский сад, г. Выкса, ул. Ленинградская, д. 55а | Министерство социальной политики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 16 | 3.3.3.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 17 | 3.4. Семейный детский сад, расположенный в Пильнинском муниципальном районе, с. Беловка, ул. Ливанова, д. 46 | Министерство социальной политики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 18 | 3.4.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 19 | 3.5. Семейный детский сад, расположенный в Сосновском муниципальном районе, п. Сосновское, ул. 30 лет Победы, участок N 7в | Министерство социальной политики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 20 | 3.5.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 21 | 3.6. Семейные детские сады, расположенные в Тонкинском муниципальном районе | Министерство социальной политики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 22 | 3.6.1. Семейный детский сад, р.п. Тонкино, ул. Дружбы, д. 2 | Министерство социальной политики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 23 | 3.6.1.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 24 | 3.6.2. Семейный детский сад, р.п. Тонкино, ул. Гагарина, д. 6 | Министерство социальной политики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 25 | 3.6.2.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 26 | 4.1. Строительство (реконструкция) 12 ДОО г. Н.Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 29 | 4.1.1. Детское дошкольное учреждение на 300 мест в застройке участка вдоль ул. Бурнаковская, напротив дома N 26А и Бурнаковского рынка в Московском районе г. Н.Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 30 | 4.1.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 90,00% | Срыв сроков строительства подрядной организацией, смена подрядчика. Срок ввода объекта перенесен на 2020 г. |
| 31 | 4.1.2. Детское дошкольное в жилом районе "Мещерское озеро" в Канавинском районе г.Н.Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 32 | 4.1.2.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 90,00% | Срыв сроков строительства подрядной организацией. Срок ввода объекта перенесен на 2020 г. |
| 33 | 4.1.3. Детское дошкольное учреждение на 280 мест на территории по пр. Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г.Н.Новгорода | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 34 | 4.1.3.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ведение строительства | Ведение строительства | 100,00% | Срок ввода объекта в 2020 г. |
| 35 | 4.1.4. Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад №12 "Катюша" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное Шоссе, 50Б | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 36 | 4.1.4.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 90,00% | Срыв сроков строительства подрядной организацией, смена подрядчика. Срок ввода объекта перенесен на 2020 г. |
| 37 | 4.1.5. Отдельно стоящий корпус МАДОУ "Детский сад № 469" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Германа Лопатина д.3 корп.4 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 38 | 4.1.5.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 90,00% | Срыв сроков строительства подрядной организацией. Срок ввода объекта перенесен на 2020 г. |
| 39 | 4.1.6. Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 434 "Родничок" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Бориса Корнилова, 12 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 40 | 4.1.6.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 90,00% | Срыв сроков строительства подрядной организацией. Срок ввода объекта перенесен на 2020 г. |
| 41 | 4.1.7. Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 115" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Шаляпина, 5 а | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 42 | 4.1.7.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 90,00% | Срыв сроков строительства подрядной организацией, смена подрядчика. Срок ввода объекта перенесен на 2020 г. |
| 43 | 4.1.8. Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 7" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Движенцев, д 9а | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 44 | 4.1.8.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 90,00% | Срыв сроков строительства подрядной организацией. Срок ввода объекта перенесен на 2020 г. |
| 45 | 4.1.9. Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 119" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Маршала Жукова, 23 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 46 | 4.1.9.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 90,00% | Срыв сроков строительства подрядной организацией, смена подрядчика. Срок ввода объекта перенесен на 2020 г. |
| 47 | 4.1.10. Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад №368" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, д. 49 а | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 48 | 4.1.10.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 90,00% | Срыв сроков строительства подрядной организацией. Срок ввода объекта перенесен на 2020 г. |
| 49 | 4.1.11. Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 364 "Звездочка" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Энгельса, 25 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 50 | 4.1.11.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 90,00% | Срыв сроков строительства подрядной организацией. Срок ввода объекта перенесен на 2020 г. |
| 51 | 4.1.12. Отдельно стоящий корпус МАДОУ "Детский сад № 114" на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Народная, 38Б | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 52 | 4.1.12.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ведение строительства | 90,00% | Срыв сроков строительства подрядной организацией. Срок ввода объекта перенесен на 2020 г. |
| 56 | 4.2. Строительство (реконструкция) ДОО Богородского муниципального района | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 57 | 4.2.1. МБДОУ "Буревестниковский детский сад" Богородский район, п. Буревестник, ул. Центральная, д.9, помещение 2 - ул. Полевая, д.2 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 58 | 4.2.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 59 | 4.3. Строительство (реконструкция) ДОО городского округа г.Бор | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 60 | 4.3.1. Детский сад на 160 мест, расположенный по адресу: г.Бор, жилой район Боталово-4, 3-й микрорайон | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 61 | 4.3.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 62 | 4.4. Строительство (реконструкция) 2 ДОО городского округа г.Выкса | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 63 | 4.4.1. Строительство здания дошкольной образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 27» на 75 мест по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, мкр. Центральный, участок № 16 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 64 | 4.4.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 65 | 4.4.2. Строительство здания дошкольной образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 36» на 75 мест по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Красные Зори, участок № 47 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 66 | 4.4.2.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 67 | 4.5. Строительство (реконструкция) ДОО Дальнеконстантиновского муниципального района | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 68 | 4.5.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Солнышко" в р.п.Дальнее Константиново, ул.Фильченкова, д.16 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 69 | 4.5.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 70 | 4.6. Строительство (реконструкция) ДОО Краснобаковского муниципального района | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 71 | 4.6.1. МАДОУ Детский сад "Светлячок" в Краснобаковский район, р.п.Ветлужский, ул.Первомайская, д.16 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 72 | 4.6.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 73 | 4.7. Строительство (реконструкция) ДОО Сергачского муниципального района | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 74 | 4.7.1. МБДОУ Детский сад №11 "Светлячок" г.Сергач, пос.Юбилейный, д.27а | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 75 | 4.7.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 76 | 4.8. Строительство (реконструкция) ДОО городского округа город Первомайск | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 77 | 4.8.1.МАДОУ Детский сад "Березка" г.Первомайск, пл.Ульянова, д.11 | МОНО, ОМСУ <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 78 | 4.8.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 82 | 4.9. Приобретение ДОО в Кстовском муниципальном районе | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - |
| 83 | 4.9.1. Детское дошкольное учреждение на 150 человек (ДЦУ1 по генплану). Жилищный комплекс «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области | МОНО, ОМСУ <\*> | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - |
| 84 | 4.9.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) | - | - | - | - | - | Приобретение (выкуп) ДОО | Приобретение (выкуп) ДОО | 100,00% | нет |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Основной целью Подпрограммы являлось обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и развитие материальной базы дошкольных образовательных организаций Нижегородской области.

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществлялось путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Основная задача Подпрограммы: создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

В рамках Подпрограммы в 2019 году: велось строительство 21 нового детского сада, с плановым сроком ввода объектов в эксплуатации до конца 2019 года.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2019 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2018 год** | **2019 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области на период до 2023 года"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в ОБОО) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | - |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 79,59 | 88,0 | 88,0 | 100,00% | - |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 79,60 | 88,0 | 88,0 | 100,00% | - |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Количество дополнительно созданных мест в ДОО | мест | 185,00 | 1990 | 1340 | 67,30% | Ввод 11 объектов в эксплуатацию перенес на 1 квартал 2020 г. |