**Подпрограмма 3. «Развитие профессионального образования»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

В 2019 году в рамках Подпрограммы:

- подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования осуществлялась в 59 образовательных организациях, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, а именно: в 58 профессиональных образовательных организациях и 1 образовательной организации высшего образования (ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет");

- в ходе заседания межведомственной комиссии при участии представителей органов исполнительной власти Нижегородской области, профессионально-отраслевых общественных ассоциаций и сообществ, инвесторов, предприятий и организаций, образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области проведено согласование структуры, профилей и объемов приема и выпуска специалистов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена с учетом текущих и перспективных потребностей рынка труда на 2020 год в рамках бюджетного финансирования;

- на базе профессиональных образовательных организаций создано 2 специализированных центра компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс.

В целях реализации концепции многоуровневой системы профориентационной работы и соответствующего плана мероприятий («дорожной карты») по развитию системы профессиональной ориентации в Нижегородской области на 2016-2020 годы организованы и проведены мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся и молодых граждан с учетом возрастных особенностей целевой аудитории. В 2019 году одними из самых эффективных и массовых моделей в регионе по-прежнему остаются:

- участие обучающихся общеобразовательных организаций региона в профориентационных мероприятий в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);

- участие обучающихся общеобразовательных организаций региона в областном конкурсе проектных и исследовательских работ «Моя профессиональная карьера»;

- участие обучающихся общеобразовательных организаций региона в областных профориентационных выставках-ярмарках «Твой выбор - твои возможности».

В 2019 году опыт Нижегородской области был представлен на Международном конгрессе-выставке "Global education – образование без границ", где особый интерес у участников конгресса вызвала специализированная экспозиция достижений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, в том числе Нижегородской области, по созданию мастерских, оснащенных современным оборудованием.

В рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования проводились областные олимпиады профессионального мастерства по востребованным экономикой региона профильным направлениям. Участниками областных олимпиад стали более 300 студентов профессиональных образовательных организаций.

В 2019 году победители и призеры VII Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - студенты образовательных организаций и молодые специалисты Нижегородской области приняли участие в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Победители Отборочных соревнований стали участниками Финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

В ноябре 2019 года состоялся Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по 39 актуальным для экономики региона компетенциям (в 2018 году – по 31 компетенции) на площадках, расположенных на территории ВЗАО «Нижегородская ярмарка» и базах профессиональных образовательных организаций региона.

В рамках празднования Дня Российской науки проведено торжественное вручение Почетных грамот министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 37 представителям образовательных организаций высшего образования и научных организаций, достигших значимых успехов в научной работе.

Проведен VI региональный робототехнический фестиваль "РобоФест – Нижний Новгород". Участниками стали более 650 школьников и студентов Нижегородской области, других регионов России. Победители и призеры фестиваля представляли Нижегородскую область на XI Всероссийском робототехническом фестивале (г. Москва, г. Пермь). В организации фестиваля активное участие приняли крупнейшие предприятия Нижегородской области, такие как Группа ГАЗ, а также ведущие вузы Нижегородской области: ННГУ им. Н.И.Лобачевского, НГТУ им. Р.Е.Алексеева.

ГБОУ ВО НГИЭУ проведен областной конкурс профессионального мастерства "Империя вкуса", в котором приняли участие 40 студентов из 18 ПОО, победителям конкурса вручены грамоты и благодарственные письма.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики» (далее – Постановление), в 2019 году Нижегородская область, наряду с Пермским краем, Белгородской, Кемеровской и Тюменской областями, определена как регион, в котором создается научно-образовательный центр мирового уровня (далее – НОЦ) без проведения конкурсного отбора.

Цель создания - обеспечение роста рыночной доли региональных и отечественных предприятий на мировых рынках товаров и услуг, подготовка высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий и увеличение экспорта технологий и образовательных услуг путем создания экосистемы технологического трансфера инновационных разработок мирового уровня.

Для реализации организационно-управленческих решений в части деятельности Нижегородского НОЦ «Техноплатформа – 2035» в регионе создан Наблюдательный совет, возглавляемый Губернатором Нижегородской области. Основной площадкой-интегратором проекта по созданию и развитию центра является АНО «Управляющая компания НОЦ».

Направления деятельности:

1. Инновационные производства, компоненты и материалы;

2. Интеллектуальные транспортные системы;

3. Высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение: ядерная персонализированная медицина, аддитивные технологии, инновационное медицинское приборостроение;

4. Передовые цифровые технологии;

5. Экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

В течение года в рамках национального проекта «Наука» проводилась работа по формированию программы деятельности НОЦ, подготовке и проведению ее защиты на Совете НОЦ под председательством Т.А.Голиковой, подготовке нормативных документов по вопросу вхождения в состав учредителей АНО «Управляющая компания НОЦ», решению других вопросов, связанных с НОЦ.

Проведена Международная научно-практическая конференция "Актуальные направления развития техники и технологий в России и за рубежом – реалии, возможности, перспективы", в которой приняли участие 126 человек из 9 образовательных организаций СПО и 10 высших учебных заведений России и зарубежья.

Лукояновским педагогическим колледжем им. А.М.Горького проведена Научно-практическая конференция педагогических работников "Педагогические чтения имени А.А. Куманева", в которой приняли участие около 97 участников из 28 образовательных организаций Нижегородской области. Все участники отметили высокий организационный и содержательный уровень мероприятия.

ГБОУ ВО НГИЭУ проведен XI Областной поэтический конкурс им. А.И. Люкина "Жизнь с открытым сердцем", в котором приняли участие около 300 студентов и школьников из образовательных организаций Нижегородской области, члены Союза журналистов и писателей Нижегородской области, журналисты ведущих периодических изданий Нижегородской области. Все участники отметили высокий организационный и содержательный уровень мероприятия.

ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова проведена областная олимпиада по химии среди студентов 1, 2 курсов ПОО Нижегородской области, в которой приняли участие 32 студента из 11 профессиональных образовательных организаций Нижегородской области. 6 победителей и призеров по двум номинациям награждены дипломами и сертификатами ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

В ДЮООЦ "Красный плес" проведена профильная смена для студентов ПОО занимающихся в объединениях в физкультурно-спортивного направления "Спартиниада", в которой приняли участие 80 студентов профессиональных образовательных организаций Нижегородской области.

В ГБОУ ВО НГИЭУ проведена Областная культурно-патриотическая акции «Виват, Россия!». Данная акция призвана снизить уровень конфликтогенности в сфере межэтнических отношений и профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений на территории Нижегородской области, интегрировать достижения обучающихся образовательных организаций в социальное развитие региона, способствовать привлечению внимания государственных органов исполнительной власти, общественных молодежных организаций и объединений к проблемам данной категории молодежи, стимулировать социально значимую деятельность обучающихся образовательных организаций. Приняли участие 150 студентов из образовательных организаций Нижегородской области (вузы и ПОО).

Проведена XXIV Нижегородская сессия молодых ученых (технические, естественные, математические науки). В сессии приняли участие около 300 молодых специалистов, аспирантов, магистров и студентов из вузов и НИИ гг. Н.Новгорода, Сарова. Вручены призы и дипломы победителям секций: Машиностроение, материаловедение; Электроника и радиотехника, информационные технологии и системы; Энергетика; Строительство.Экология.Транспорт; Физика; Химия; Медицина, биология; Математика. По итогам сессии издан сборник докладов.

Нижегородским автотранспортным техникумом проведен областной смотр-конкурс профессионального мастерства среди студентов "Автопрофи-2019". В смотре-конкурсе приняли участие студенты из 33-х образовательных организаций (г. Н.Новгород, Нижегородская область, Казань, Пенза, Смоленск, Чебоксары, Шуя).

ГБОУ ВО НГИЭУ проведена Международная научно-практическая конференция "Современная наука: актуальные проблемы и перспективы развития". Приняли участие более 250 человек: студенты, аспиранты, представители работодателей, профессорско-преподавательский состав высших и средних учебных заведений. В рамках работы конференции осуществлялась работа 6 секций: экономические науки, технические науки, гуманитарные науки, информационные и инфокоммуникационные технологии, сервис в индустрии моды и красоты, актуальные вопросы качества и безопасности товаров и услуг в сфере торговли, общественного питания и сервиса. По итогам конференции вручены дипломы.

ГБОУ ВО НГИЭУ также проведены:

- XXV Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические проблемы развития муниципальных образований". Состав участников 255 человек из 25 образовательных организаций Нижегородской, Брянской, Омской, Мурманской областей, Республики Чувашии, г. Москва, г. Санкт-Петербург, зарубежных стран Сербии, Польши, Молдовы, Германии. Источником финансирования стали собственные средства участников конференции. Целью проведения конференции явилась апробация, распространение, пропаганда научных и инновационных достижений сотрудников и обучающихся Университета в различных отраслях науки и техники, развитие интеграции образования, науки и производства, установление партнерских связей Университета с другими образовательными организациями, научными организациями;

- VII Областной конкурс имени В.Г. Гузанова "Писатель с морской душой";

- Областная культурно-патриотическая акция "Виват, Россия!";

- Областной конкурс молодёжных туристических маршрутов "Диалог культур»;

- Областной конкурс профессионального мастерства «День поля - 2019» среди обучающихся образовательных организаций, ведущих подготовку кадров для сельского хозяйства. В Конкурсе приняли участие 16 обучающихся из 12 образовательных организаций.

ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» проведен семинар-тренинг для иностранных студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, "Мы – вместе!".

Проведена X Всероссийская научно-практическая конференция "Учетно-аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и европейский опыт», в которой приняли участие 107 человек из 16 ПОО Нижегородской области и 12 образовательных организаций высшего образования из регионов России и зарубежья: Чувашия, Москва, Ставропольский край, Новосибирск, Северный Кавказ, Казахстан.

Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и ГБУ ДПО "Нижегородский научно-информационный центр" в 2019 году проведен XIII областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ "Россия – Ответственность – Стратегия - Технология" (далее – Конкурс). Участниками Конкурса являются инновационные команды и лидеры проектов в двух возрастных категориях (14-17 лет и 18-30 лет включительно), осуществляющие разработку оригинальных научно-технических и конструкторских идей с перспективой технического воплощения и коммерческого использования.

Цель Конкурса – выявление и поддержка инициативных, талантливых школьников, студентов, аспирантов и молодых специалистов, способных создавать и реализовывать конкурентоспособные инновационные проекты в научно-технической и социальной сферах – в полной мере соответствует целям и задачам Стратегии развития Нижегородской области - стать одним из лидеров РФ по условиям для предпринимательства, способствовать развитию технологического предпринимательства в научных и образовательных организациях.

Проведено заседание Совета по делам иностранной студенческой молодежи на тему «Развитие экспорта образования в Нижегородской области».

Ежемесячно выплачивались областные именные стипендии:

• Стипендии имени академика Ю.Б. Харитона для студентов ВУЗов и школьников

• Стипендии им. академика Г.А. Разуваева для аспирантов нижегородских учреждений послевузовского образования

• Пушкинские стипендии для школьников, учащихся учреждений начального профессионального образования, студентов нижегородских ВУЗов и техникумов

• Стипендии им. А.М. Горького для студентов нижегородских ВУЗов и техникумов

• Стипендии им. А.Ф. Хохлова для студентов нижегородских вузов

• Стипендия им. академика И.Н. Блохиной студентам нижегородских вузов

• Стипендии студентам, обучающимся по специальности "Журналистика"

• Стипендии по программе «Педагогические кадры» для студентов ВУЗов

• Стипендии Нижегородской области для учащихся общеобразовательных учреждений

• Стипендии ординаторам Нижегородской государственной медицинской академии

• Стипендии им. архитектора А.Е. Харитонова студентам Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета

• Стипендии им. Р.Е. Алексеева

• Стипендии имени И.П. Склярова

• Стипендии курсантам и адъюнктам, проживавшим на территории Нижегородской области и обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования"** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Реализация ПОО инновационных образовательных программ, новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса, в том числе по ТОП-50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям СПО: | Отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 2 | 1.1.1. Создание на базе ОО современных ресурсных центров/ специализированных центров компетенций (СЦК)/центров проведения демонстрационного экзамена | Отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 3 | 1.1.1.1. Создание на базе ОО современных ресурсных центров (РЦ) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100,00% | нет |
| 4 | 1.1.1.2. Создание на базах ОО специализированных центров компетенций | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100,00% | нет |
| 5 | 1.1.1.3. Создание на базах ОО центров проведения демонстрационного экзамена | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 100,00% | нет |
| 6 | 1.1.2. Разработка и распространение в системах среднего профессионального образования и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса (создание региональной сетевой площадки) | Отдел ПРК, ОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 7 | 1.1.2.1. Создание на базе ОО региональной сетевой площадки (РСП) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100,00% | нет |
| 8 | 1.2. Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций (не менее 1 центра в год) | Сектор ПВиС ПО, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 9 | 1.2.1. Создание многофункциональных центров | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 10 | 1.3. Проведение мероприятий по адаптации зданий ПОО для обучения лиц с ОВЗ | Сектор ПВиС ПО, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 11 | 1.3.1. Количество ПОО, оснащенных необходимым оборудованием | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
| 12 | 1.4. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | Сектор ПВиС ПО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 13 | 1.4.1. Количество созданных базовых ПОО, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100,00% | нет |
| 14 | 2.1. Внедрение механизмов сетевых образовательных программ по отраслевому принципу, в том числе для обеспечения деятельности региональной сетевой площадки | Сектор ПВиС ПО, отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 15 | 2.1.1. Количество ПОО, использующих сетевые образовательные программы, единиц | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
| 16 | 2.2. Модернизация сетевых образовательных программ | Сектор ПВиС ПО, отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 17 | 2.2.1. Количество сетевых образовательных программ | - | - | - | - | - | 7,00 | 7,00 | 100,00% | нет |
| 18 | 3.1. Организация деятельности общественного совета при министерстве образования Нижегородской области | Сектор ПВиС ПО, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 19 | 3.1.1. Проведение заседаний совета | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
| 20 | 3.2. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности ОО, подведомственных МОНО | Сектор ПВиС ПО, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 21 | 3.2.1. Количество ОО, прошедших независимую оценку качества, единиц | - | - | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 100,00% | нет |
| 22 | 3.3. Реализация мероприятий проведения исследования качества общеобразовательной подготовки, обучающихся по образовательным программам СПО на базе основного общего образования | Сектор ПВиС ПО, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 23 | 3.3.1. Количество образовательных организаций | - | - | - | - | - | 58,00 | 58,00 | 100,00% | нет |
| 24 | 4.1. Реализация региональной сетевой площадкой и ПОО - участниками региональной сети образовательных проектов, программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, по профессиям и специальностям ТОП-50 на основе эффективных механизмов взаимодействия | Отдел ПРК, ПОО <\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 25 | 4.1.1. Реализация проектов (программ, модулей, методик и технологий) | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 26 | 4.1.2. Количество профессий и специальностей из перечня ТОП-50, по которым осуществлен прием на обучение в ПОО - региональной сетевой площадке и ПОО - участниках сети по профилю, соответствующему профилю региональной сетевой площадки | - | - | - | - | - | 7,00 | 7,00 | 100,00% | нет |
| 27 | 4.1.3. Количество профессий и специальностей из перечня ТОП-50, по которым разработаны программы модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов, в том числе с применением электронного обучения, в ПОО - региональной сетевой площадке и ПОО - участниках сети | - | - | - | - | - | 7,00 | 7,00 | 100,00% | нет |
| 28 | 4.1.4. Доля студентов, обучающихся в ПОО - региональной сетевой площадке и ПОО - участниках сети по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50, в общей численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из перечня ТОП-50 по профилю, соответствующему профилю региональной сетевой площадки (%) | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 100,00% | нет |
| 29 | 4.2. Реализация инновационных образовательных проектов, в том числе на основе практико-ориентированной (дуальной) модели обучения | Отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 30 | 4.2.1. Реализация проектов | - | - | - | - | - | 56,00 | 56,00 | 100,00% | нет |
| 31 | 5.1. Формирование многоуровневой системы мероприятий по работе с талантливой молодежью, в том числе реализация комплекса мероприятий по профориентации | Сектор ПВиС, ГБУ ДО ЦМИНК Кванториум <\*>, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 32 | 5.1.1. Количество экскурсий на предприятия | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 100,00% | нет |
| 33 | 5.2. Проведение Нижегородской сессии молодых ученых по естественнонаучным, гуманитарным и техническим дисциплинам | Сектор ПВиС ПО, ГБУ ДПО ННИЦ | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 34 | 5.2.1. Количество проведенных сессий | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
| 35 | 5.3. Конкурс профессионального мастерства "День поля" | Сектор ПВиС ПО, ГБОУ ВО НГИЭУ <\*\*>, ПОО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 36 | 5.3.1. Количество обучающихся - участников, человек | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 100,00% | нет |
| 37 | 5.4. Проведение ежегодно универсиады для студентов образовательных организаций высшего образования | Сектор ПВиС ПО, ОО ВО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 38 | 5.4.1. Количество участников | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
| 39 | 6.1. Стипендия имени А.М. Горького | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 40 | 6.1.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
| 41 | 6.2. Стипендия имени А.С. Пушкина | Сектор ПВиС ПО, Отдел ДОО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 42 | 6.2.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 13,00 | 13,00 | 100,00% | нет |
| 43 | 6.3. Стипендия имени академика Г.А. Разуваева | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 44 | 6.3.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 100,00% | нет |
| 45 | 6.4. Стипендия имени академика Ю.Б. Харитона | Сектор ПВиС ПО, Отдел ДОО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 46 | 6.4.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 11,00 | 11,00 | 100,00% | нет |
| 47 | 6.5. Стипендия имени Б.А. Королева | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 48 | 6.5.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
| 49 | 6.6. Стипендия имени архитектора А.Е. Харитонова | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 50 | 6.6.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
| 51 | 6.7. Стипендия имени профессора А.Ф. Хохлова | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 52 | 6.7.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 17,00 | 17,00 | 100,00% | нет |
| 53 | 6.8. Стипендия имени академика И.Н. Блохиной | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 54 | 6.8.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 100,00% | нет |
| 55 | 6.9. Стипендия студентам образовательных организаций высшего образования, обучающимся по направлению подготовки "Журналистика" | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 56 | 6.9.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
| 57 | 6.10. Стипендия имени И.П. Склярова | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 58 | 6.10.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
| 59 | 6.11. Стипендия Нижегородской области обучающимся общеобразовательных организаций | Отдел ДОО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 60 | 6.11.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 8,00 | 8,00 | 100,00% | нет |
| 61 | 6.12. Стипендии студентам государственных образовательных организаций высшего образования из семей работников системы образования Нижегородской области | УОПКР, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 62 | 6.12.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 43,00 | 43,00 | 100,00% | нет |
| 63 | 6.13. Стипендия им. Р.Е. Алексеева | Сектор ПВиС ПО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 64 | 6.13.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 100,00% | нет |
| 65 | 6.14. Стипендия курсантам и адъюнктам, проживающим на территории НО и обучающимся в образовательных организациях высшего образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Сектор ПВиСПО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 66 | 6.14.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
| 67 | 6.15. Именная стипендия Нижегородской области для учащихся общеобразовательных школ | Отдел ДОО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 68 | 6.15.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 100,00% | нет |
| 69 | 6.16. Стипендия Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации, и в муниципальных ПОО и ОО ВО | Сектор ПВиСПО, УЭП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 70 | 6.16.1. Количество стипендий | - | - | - | - | - | 143,00 | 143,00 | 100,00% | нет |
| 71 | 7.1. Региональный чемпионат WorldSkills в рамках приоритетного проекта "Рабочие кадры для передовых технологий" | Отдел ПРК, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 72 | 7.1.1. Проведение чемпионата | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 73 | 7.1.2. Количество выпускников ПОО, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (чел.) | - | - | - | - | - | 165,00 | 165,00 | 100,00% | нет |
| 74 | 7.1.3. Доля студентов (выпускников) ПОО - региональной сетевой площадки и ПОО - участников сети в конкурсах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) разного уровня по профессиям/специальностям перечня ТОП-50 (%) | - | - | - | - | - | 35,00 | 35,00 | 100,00% | нет |
| 75 | 7.2. Областной конкурс "Мастер года" | Отдел ПРК, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 76 | 7.2.1. Проведение конкурса | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 77 | 7.3. Областные олимпиады профессионального мастерства, включая региональный этап Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования | Отдел ПРК, ГБУ ДПО ННИЦ, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 78 | 7.3.1. Количество укрупненных групп профессий и специальностей | - | - | - | - | - | 21,00 | 21,00 | 100,00% | нет |
| 79 | 7.4. Областной фестиваль профессионального развития "Старт-Профи": - областные выставки профессионального творчества; - областной конкурс научно-технического творчества студентов ПОО; - конкурсы исследовательских и проектных работ; - смотр-конкурс на лучшую организацию работы по развитию технического (профессионального) творчества; - областной смотр-конкурс центров содействия трудоустройству выпускников ПОО; - слет обучающихся - участников музейных объединений и поисковых отрядов | Отдел ПРК, ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 80 | 7.4.1. Количество мероприятий ежегодно | - | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 100,00% | нет |
| 81 | 7.5. Слет юных водников "Паруса надежды" | Отдел ПРК, ГБПОУ ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 82 | 7.5.1. Количество участников слета | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 100,00% | нет |
| 83 | 7.6. Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 7.6.1 Проведение чемпионата | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 85 | 8.1. Организация многоуровневой системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ПОО по вопросам реализации ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в рамках приоритетного проекта "Рабочие кадры для передовых технологий", в том числе по вопросам проведения демонстрационного экзамена | ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 86 | 8.1.1. Доля педагогических и руководящих работников ПОО, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, в том числе по вопросам проведения демонстрационного экзамена, в общем числе педагогических работников, реализующих программы ТОП-50 (%) | - | - | - | - | - | 70,00 | 70,00 | 100,00% | нет |
| 87 | 8.1.2. Количество педагогических работников ПОО, реализующих программы СПО по перечню ТОП-50, прошедших повышение квалификации по программам, разработанным ПОО - региональной сетевой площадкой, ПОО - участниками сети | - | - | - | - | - | 48,00 | 48,00 | 100,00% | нет |
| 88 | 8.2. Обобщение и внедрение лучших региональных, Всероссийских и международных педагогических практик, в том числе по ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО, в рамках приоритетного проекта "Рабочие кадры для передовых технологий", а также по вопросам проведения демонстрационного экзамена | ГБПОУ НИК <\*>, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 89 | 8.2.1. Размещение на сайте лучших педагогических практик, депозитариев учебно-методических материалов, диагностических средств, в том числе для организации и проведения демонстрационного экзамена | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
| 90 | 8.2.2. Количество программ повышения квалификации педагогических работников ПОО, разработанных и реализованных ПОО - региональной сетевой площадкой и ПОО - участниками сети, в том числе с использованием электронного обучения | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 100,00% | нет |
| 91 | 8.2.3. Количество педагогических работников ПОО - региональной сетевой площадки и ПОО - участников сети, прошедших повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс | - | - | - | - | - | 15,00 | 15,00 | 100,00% | нет |
| 92 | 8.2.4. Количество педагогических работников ПОО - региональной сетевой площадки и ПОО - участников сети, прошедших повышение квалификации (стажировку) на базе межрегиональных центров компетенций | - | - | - | - | - | 15,00 | 15,00 | 100,00% | нет |
| 93 | 8.2.5. Доля профессий/специальностей СПО из перечня ТОП-50, по которым в ПОО - региональной сетевой площадке и ПОО - участниках сети внедрен демонстрационный экзамен, в общем числе реализуемых профессий и специальностей из перечня ТОП-50 (%) | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 100,00% | нет |
| 94 | 9.1. Обеспечение деятельности подведомственных ПОО | Отдел ПРК, сектор ПВиС ПО, УЭП, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 94 | 9.1.1. Численность обучающихся, тыс. человек | - | - | - | - | - | 43,70 | 43,70 | 100,00% | нет |
| 95 | 9.2. Обеспечение деятельности подведомственных ООВО | Отдел ПРК, сектор ПВиС ПО, УЭП, ПОО <\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 96 | 9.2.1. Численность обучающихся, тыс. человек | - | - | - | - | - | 2,65 | 2,65 | 100,00% | нет |
| 97 | 9.3. Организация ДПО по военно-учетным специальностям на базе подведомственных ПОО | Отдел ПРК, сектор ПВиС ПО, УЭП, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 98 | 9.3.1. Численность обучающихся, человек | - | - | - | - | - | 84,00 | 84,00 | 100,00% | нет |
| 99 | 10.1. Формирование прогноза кадровой потребности для различных отраслей экономики региона и общего объема подготовки кадров для установления контрольных цифр приема в ПОО и ОО ВО | Отдел ПРК, сектор ПВиС ПО, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 100 | 10.1.1. Утверждение приказом министерства образования Нижегородской области общего объема контрольных цифр приема (Приказы МОНО) | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 101 | 10.2. Реализация многоуровневой системы профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, студенческой молодежью и молодыми профессионалами предприятий | Отдел ПРК, ПОО <\*\*>, ОО ВО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 102 | 10.2.1. Отчет ПОО о реализации мероприятий дорожной карты по развитию системы профессиональной ориентации в Нижегородской области на 2016 - 2020 годы | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 103 | 11.1. Обновление перечня ТОП-регион подготавливаемых профессий и специальностей, адекватных требованиям высокотехнологичных и наукоемких производств региона по приоритетным направлениям развития экономики, а также по ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО, в том числе за счет внедрения дистанционных форм обучения в рамках приоритетного проекта "Рабочие кадры для передовых технологий" | Отдел ПРК, ПОО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 104 | 11.1.1. Разработка нормативных правовых актов (Приказ МОНО) | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 105 | 12.1. Проект Агентства стратегических инициатив | Сектор ПВиСПО, ГБУ ДПО ННИЦ, ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 106 | 12.1.1. Созданы региональные лидерские команды из числа активных и амбициозных, талантливых и высокомотивированных детей (14 – 17 лет) и молодёжи (18 - 21 год), ориентированные на социально-экономическое развитие Нижегородской области | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
| 107 | 13. Организация и проведение конкурса Нижегородской области в сфере науки, техники и технологий на право получения грантов и премий, выплаты их победителям | Сектор ПВиСПО, УЭП, | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 108 | 13.1. Проведено количество конкурсов, ед. | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 109 | 14. Организация и проведение конкурса проектов фундаментальных научных исследований | Сектор ПВиСПО, УЭП, | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 110 | 14.1.Проведено количество конкурсов, ед. | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 111 | 15.1. Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | Отдел ПРК, ПОО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 112 | 15.1.1. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | - | - | - | - | - | 2,47 | 2,47 | 100,00% | нет |
| 113 | 15.1.2. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 | 100,00% | нет |
| 114 | 15.2. Создание центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом | Отдел ПРК, ПОО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 115 | 15.2.1. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 116 | 15.3. Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | Отдел ПРК | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 117 | 15.3.1. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
| 118 | 16.1. Организация функционирования в Нижегородской области интеграционной платформы непрерывного образования (далее Платформа) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность | Сектор ПВиСПО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 119 | 16.1.1.Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подключенных к Платформе | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 120 | 17.1.Привлечение иностранных граждан на обучение в летних и зимних школах, в том числе на базе летних оздоровительных лагерей | Сектор ПВиСПО, ОО ВО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 121 | 17.1.1.Численность иностранных учащихся, принявших участие в летних и зимних школах, организованных российскими образовательными организациями высшего образования | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 122 | 17.1.2. Количество организаций высшего образования, реализующих мероприятия по обучению иностранных граждан в летних и зимних школах, в том числе на базе летних оздоровительных лагерей | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 123 | 17.1.3. Численность иностранных граждан, обучающихся в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» | - | - | - | - | - | 118,00 | 118,00 | 100,00% | нет |
| 124 | 17.2. Реализация скоординированного механизма представления информации о нижегородском образовании в ведущих российских и зарубежных СМИ | Сектор ПВиСПО, ОО ВО, ГБУ ДПО ННИЦ | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 125 | 17.2.1. Создание интернет-портала нижегородских вузов | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 126 | 17.3. Увеличение количества иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по программам высшего образования, нарастающим итогом | Сектор ПВиСПО, ОО ВО, ГБУ ДПО ННИЦ | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 127 | 17.3.1. Количество иностранных граждан, тыс.чел. | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 | 100,00% | нет |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

В 2019 году проведено 3 Нижегородских сессии молодых ученых, в которых приняли участие около 300 аспирантов, студентов и магистров из образовательных организаций высшего образования. В конкурсе профессионального мастерства "День поля" приняли участие 40 студентов. Областные именные стипендии выплачены в полном объеме. Все мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2019 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2018 год <\*>** | **2019 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников ПОО очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | % | 70,70 | 70,8 | 70,8 | 100,00% | - |
| 2 | Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования (ТОП-50), в общем количестве ПОО | % | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 100,00% | - |
| 3 | Доля студентов ПОО, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов ПОО | % | 92,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00% | - |
| 4 | Доля занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы | % | 38,50 | 38,60 | 38,60 | 100,00% | - |
| 5 | Доля ОО СПО, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций | % | 15,50 | 20,70 | 20,70 | 100,00% | - |
| 6 | Доля ПОО и ОО ВО, внедривших новые программы, разработанные с участием работодателей по вводимым новым направлениям подготовки, профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП-50, для целей реализации региональных требований к вариативной составляющей основных образовательных программ, и модели профессионального образования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | - |
| 7 | Доля ПОО, в финансировании которых участвуют предприятия-работодатели, в общей численности организаций | % | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 100,00% | - |
| 8 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) \* | % | 107,00 | 105,00 | 105,00 | 100,00% | - |
| 9 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 1,70 | 7,00 | 0,70 | 1000,00% | Индикаторы в ГП «Развитие образования Нижегородской области» были внесены в соответствии с показателями (индикаторами) ГП «Доступная среда» на 2011-2020 годы в целях заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области по созданию базовой профессиональной образовательной организации в 2017 году.  Плановые значения были закреплены в Соглашении между Нижегородской областью и Министерством просвещения Российской Федерации от 19 февраля 2017 года.  В настоящее время ведется работа по внесению изменений в государственную программу «Развитие образования Нижегородской области». |
| \* - показатель имеет тенденцию к снижению | | | | | | | |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Количество созданных современных ресурсных центров | единиц | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00% | - |
| 2 | Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия | человек | 25,00 | 165,00 | 165,00 | 100,00% | - |
| 3 | Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс (нарастающим итогом) | штук | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00% | - |
| 4 | Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования | единиц | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | - |
| 5 | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом | единиц | 0,0 | 30,00 | 30,00 | 100,00% | - |
| 6 | Количество центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00% | - |
| 7 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом | тысяч человек | 0,8 | 2,4 | 2,4 | 100,00% | - |