**Подпрограмма 6. «Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

Разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации работников сферы образования:

«Внедрение бережливых технологий в деятельность образовательной организации» (объем — 72 часа); «Управление педагогическим процессом» (объем — 72 часа); «Использование проектных форм обучения в организации работы по внедрению бережливых технологий в ОО» (объем — 36 часов); «Бережливые технологии в образовании» (объем — 18 часов); «Основы правовой культуры субъектов образовательной деятельности ДОО» (объем — 72 часа); «Теория и практика физического развития детей в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» (объем — 108 часов); «Народная культура в формировании личности дошкольника» (объем — 72 часа); «Основы финансовой грамотности для дошкольников» (объем — 72 часа); «Актуализация требований ФГОС ДО к социально-коммуникативному развитию детей» (объем —72 часа); «Актуализация требований ФГОС ДО к познавательному развитию детей» (объем — 72 часа); «Актуализация требований ФГОС ДО к речевому развитию детей» (объем — 72часа); «Актуализация требований ФГОС ДО к художественно-эстетическому развитию детей» (объем — 72 часа); «Актуализация требований ФГОС ДО к физическому развитию детей» (объем — 72часа); «Воспитание и развитие детей раннего возраста в условиях ДОО» (объем — 18 часов); «Подготовка школьников к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе и методика оценивания их ответов» (объем — 36 часов); «Методика преподавания дисциплин «Русский родной язык» и «Русская родная литература» (предметная область «Родной язык и родная литература») (объем — 36 часов); «Методика работы по формированию культуры речи у школьников» (объем — 36 часов); «Особенности обучения математике в учреждениях СПО в контексте реализации ФГОС» (объем — 36 часов); «Современные подходы к проектированию и реализации учебного процесса (для учителей математики со стажем менее 5 лет)» (объем — 36 часов); «Организация проектно-дифференцированного обучения на учебных занятиях предметов естественнонаучных дисциплин» (объем — 36 часов); «Формы и содержание работы с одаренными детьми» (объем — 36 часов); «Актуальные проблемы изучения истории России XX - начала XXI вв.» (объем — 18 часов); «Формирование профессиональной компетенций учителя истории и обществознания в условиях реализации ФГОС» (объем — 36 часов); «Проектирование современного урока по истории и обществознанию в контексте требований ФГОС и требований ИКС» (объем — 36 часов); «Использование краеведческого компонента в методической подготовке учителя иностранного языка» (объем — 36 часов); «Организация контроля обученности учащихся иностранному языку в средней школе» (объем — 36 часов); «Новые возможности дополнительного образования в формировании инженерных компетенций школьников» (объем — 36 часов); «Организационно-педагогическое и методическое сопровождение профориентационной работы с обучающимися 8-9 классов ОО» (объем — 36 часов); «Развитие проектной компетенции преподавателей ПОО в условиях внедрения актуализированных ФГОС» (объем — 72 часа); «Развитие творческих способностей обучающихся ПОО при реализации актуализированных ФГОС СПО» (объем — 72 часа); «Образовательные инновации в организации СПО: обзор, поиск, проектирование и технико-экономическое обоснование внедрения» (объем — 72 часа); «Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» (объем — 36 часов); «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях» (объем — 72 часа); «Развитие технического предпринимательства и стартапов в контексте исследовательской деятельности обучающихся в системе СПО» (объем — 72 часа); «Современные подходы к преподаванию физической культуры и ОБЖ в условиях реализации ФГОС» (объем — 108 часов); «Актуальные вопросы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (вид спорта «Плавание»)» (объем — 36 часа); «Организация образовательного процесса в начальной школе на основе смешанного обучения» (объем — 72 часа); «Особенности «перевернутого класса» в начальной школе» (объем — 36 часов); «Коммуникативно-деятельностный подход к формированию регулятивных УУД у младших школьников» (объем — 72 часа); «Теория и практика воспитания личности в кадетской школе» (объем — 72 часа); «Развитие социального партнерства и продвижение услуг дополнительного образования» (объем — 18 часов); «Развитие мотивации обучающихся в процессе реализации ДОП» (объем — 18 часов); «Технология медиавоспитания в профилактической деятельности ОО» (объем — 18 часов); «Профилактика суицидального поведения в ОО» (объем — 18 часов); «Кадетский корпус как институт социализации личности в системе образования» (объем — 18 часов); «Сетевое взаимодействие в сфере дополнительного образования» (объем — 18 часов); «Здоровьесберегающие практики в деятельности педагогов ОО» (объем — 72 часа); «Здоровьесберегающие практики в деятельности педагогов ДОО» (объем — 72 часа); «Деятельность педагога-психолога в условиях реализации профессионального стандарта «Педагог-психолог в сфере образования»» (объем — 108 часов); «Развитие навыков поведения в виртуальной среде, профилактика суицидальных рисков» (объем — 18 часов); «Деятельность педагога-психолога ДОО по преодолению проблем в эмоционально-волевой сфере, общении и поведении» (объем — 18 часов); «Особенности разработки программ психолого-педагогической реабилитации и сопровождения детей с ОВЗ, инвалидностью» (объем — 72 часа); «Использование технологий арт-терапии в педагогической работе с детьми с ОВЗ, инвалидностью» (объем — 72 часа); «Педагогическое наставничество как новый формат становления лидеров системы общего образования» (объем — 144 часов); «Персонифицированное обучение в условиях введения ФГОС основного и среднего общего образования» (объем — 36 часов); «Цифровая событийность в рамках методического сопровождения педагогов» (объем — 36 часов); «Образовательное проектирование: от идеи до практического действия» (объем — 36 часов); «Проектирование пространства учебной деятельности в условиях введения ФГОС основного и среднего общего образования» (объем — 36 часов); «Информационно-библиотечный центр как ресурс развития цифровой образовательной среды» (объем — 36 часов); «Электронные таблицы и системы управления базами данных в школьном курсе информатики» (объем — 36 часов); «Технологии создания сайтов и мультимедиа» (объем — 36 часов); «Методика обучения программированию в школьном курсе информатики» (объем — 36 часов); «Интернет-ресурс как инструмент педагогической деятельности в условиях цифровой образовательной среды» (объем — 36 часов); «Современные цифровые технологии в образовании в условиях реализации ФГОС» (объем — 108 часов); «Технологические аспекты разработки электронного контента онлайн-курса» (объем — 36 часов); «Особенности разработки видео-контента онлайн-курса» (объем — 36 часов); «Современные образовательные технологии и методы реализации образовательных программ в цифровой образовательной среде» (объем — 72 часа); «Здоровьесбережение обучающихся в условиях цифровизации общего образования» (объем — 36 часов); «Технология разработки электронного курса на учебной платформе «Нижегородская дистанционная школа» (объем — 72 часа); «Особенности организации образовательной деятельности, направленные на формирование высоких образовательных результатов» (объем — 72 часа).

Проведено 35 вебинаров.

В 2019 году организована деятельность 199 стажерских площадок. Ключевая тематика стажерских площадок в 2019 году: " Педагогическое лидерство", "Бережливые технологии в деятельности образовательной организации", " Управление инновационными процессами в ОО ДО (в контексте Национального проекта "Успех каждого ребенка"), " Цифровая образовательная среда как условие становления цифровой школы", «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей.

Обеспечивается функционирование on-line порталов: "Нижегородская дистанционная школа", "Дистанционное обучение одаренных детей ", "Дополнительное образование", а также доступен интернет-ресурс "Методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ", используются возможности сетевых педагогических сообществ.

В 2019 году в рамках Подпрограммы:

1. Завершились ремонтные работ по 4-м объектам: «Капитальный ремонт с переоборудованием здания в 12-ти групповой детский сад, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д. 39А», «Капитальный ремонт здания №2 (улица Трамвайная, дом 83) МАДОУ «Детский сад № 453» (срок оплаты выполненных работ перешел на I кв. 2020 г.), «Капитальный ремонт детского сада № 34 «Лесная сказка» в с.Саваслейка городского округа город Кулебаки» и «Реконструкции «ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.»;
2. Завершилось выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 2 объектам: «Археологические изыскания и корректировка проектно-сметной документации объекта «Реконструкция детского сада №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области» и «Выполнение проектных работ по объекту «ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф. (корректировка проектной и рабочей документации)»;
3. Получены положительные экспертные заключения по 2 объектам Павловского муниципального района: «Разработка проектной документации по объекту «Строительство здания школы на 600 мест по адресу: Нижегородская область, г.Павлово, пер. Правика» и «Разработка проектной документации по объекту «Строительство здания школы на 600 мест по адресу: Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Строителей, д.10»;
4. Начались работы по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ №2 в городе Арзамасе».
5. Разработана проектно-сметная документация по 4 объектам: «Дом Попова (каменный и деревянный корпуса)», Деревянный корпус. (Капитальный ремонт детского сада №1 г. Арзамаса), расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул.Ступина, д.3», «Капитальный ремонт МБОУ Дивеевская СОШ, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Матросова, д. 4», «Капитальный ремонт учебных блоков (А,А1,А2) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №1 им. М.Горького с углубленным изучением английского языка», «Реконструкция Филиала МБОУ «Ивановская СОШ» - Елизарьевская ООШ, Дивеевский район, с.Елизарьево, ул.Прокеева, д.2а»;
6. Начаты работы по разработке проектно-сметной документации по 12 объектам: по объекту Бутурлинского муниципального района: «Разработка проектной документации по объекту «Создание патриотического кластера Бутурлинского района, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Строительство «Регионального ресурсного центра по сопровождению образования детей с расстройствами аутистического спектра» и 10 объектам г.Н.Новгорода: «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31, 35 в Канавинском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Верховая в Приокском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Усилова, у дома №7 в Нижегородском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у дома №221 в Советском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Куйбышева в Московском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Генерала Зимина, у дома № 40 в Канавинском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Молитовская в Ленинском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Красноуральская в Автозаводском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Корректировка проектной документации по объекту "Строительство пристроя к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода» и «Разработка проектной документации по объекту «Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода». Срок выполнения работ и получение экспертного заключения по указанным объектам перенесен на 2020 год;
7. Проведена работа по замене системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 1 государственном образовательной организации;
8. Выполнен капитальный ремонт в 1 учреждении «Капитальный ремонт кровли основного здания ГКОУ "Детский дом № 3"»;
9. При подготовке к новому 2018/2019 учебному году и к осенне-зимнему периоду в 25 учреждениях были выполнены аварийные работы;
10. Закуплен 1 автобус марки ГАЗ для перевозки детей с ограниченными возможностями для ГКОУ «Нижегородская областная специальная (коррекционная) школа-интернат для слепых и слабо видящих детей»;
11. В 9 общеобразовательном учреждении созданы условия для занятий физической культурой и спортом.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |
| 1 | 1.1. Переподготовка педагогических кадров системы образования на базе ГБОУ ДПО "НИРО", организация научно-исследовательской работы на базе ГБОУДОВ "ННИЦ" на базе государственного задания | УОПКР, ГБОУ ДПО НИРО <\*>, ГБОУДОВННИЦ <\*>, ОО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | | - |
| 2 | 1.1.1. Численность руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, тыс. человек | - | - | - | - | - | 45,55 | 53,8 | 118,11% | | нет |
| 3 | 1.2. Обеспечение функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <\*>, ОО <\*> | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | | - |
| 4 | 1.2.1. Создание и обеспечение функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам | - | - | - | - | - | Опытная эксплуатация | Опытная эксплуатация | 100,00% | | нет |
| 5 | 1.3. Совершенствование системы оплаты труда работников государственных ОО, а также иных государственных учреждений НО, учредителем которых является МОНО | Отдел ЭППП, ГБОУ ДПО НИРО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | | - |
|  | 1.3.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в НО, процент | - | - | - | - | - | 100,00 | 104,6 | 104,6% | | нет |
| 6 | 1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании НО, процент | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,2 | 100,2% | | нет |
| 7 | 2.1. Обеспечение материальной поддержки неработающим ветеранам педагогического труда, награжденным почетными званиями Российской Федерации, государственными наградами | УОПКР | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | | - |
| 8 | 2.1.1. Выплаты ветеранам к Дню учителя, человек | - | - | - | - | - | 462,00 | 462,00 | 100,00% | | нет |
| 9 | 2.2. Обеспечение выплат работникам, награжденным Почетным дипломом Правительства НО "За заслуги в развитии системы образования НО", и изготовление нагрудных лент | УОПКР | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | | - |
| 10 | 2.2.1. Награждение работников системы образования, человек | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 100,00% | | нет |
| 11 | 2.3. Реализация комплекса мер по поддержке молодых специалистов, работающих в системе образования | УОПКР | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | | - |
| 12 | 2.3.1. Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО, тыс. чел. | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,21 | 104,2% | | нет |
| 13 | 3.1. Областная педагогическая конференция | УОПКР, ГБУДО ЦРТДиЮ НО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | | - |
| 14 | 3.1.1. Проведение конференции ежегодно | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | | нет |
| 15 | 3.2. Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя | УОПКР ГБУДО ЦЭВДНО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | | - |
| 16 | 3.2.1. Проведение областного торжественного мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | | нет |
| 17 | 3.3. Торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО | УОПКР | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | | - |
| 18 | 3.3.1. Проведение праздничных мероприятий | - | - | - | - | - | 8,00 | 8,00 | 100,00% | | нет |
| 19 | 4.1. Приобретение профессиональной и учебно-методической литературы для подведомственных ОО | УЭП, ГБОУ ДПО НИРО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | | - |
| 20 | 4.1.1. Обеспечение учащихся государственных ОО учебными пособиями, тыс. единиц | - | - | - | - | - | 9,10 | 9,10 | 100% | | нет |
| 21 | 4.2. Обеспечение подведомственных ОО бланками документов об уровне образования и (или) квалификации, а также государственных ОБОО медалями в соответствии с действующим законодательством | УОПКР | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | | - |
| 22 | 4.2.1. Приобретение для учащихся государственных ОО бланков документов об уровне образования, тыс. комплектов | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | | нет |
| 23 | 5.1. Реализация плана по укреплению материально-технической базы подведомственных ОО | ОКСИРМБСО, отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <\*>, ОУО <\*\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | | - |
| 24 | 5.1.1. Количество организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | | нет |
| 25 | 5.2. Реализация плана по подготовке к новому учебному году и проведению аварийных работ подведомственных ОО | ОКСИРМБСО, ОО <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | | - |
| 26 | 5.2.1. Количество ОО, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт | - | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 100,00% | | нет |
| 27 | 5.3. Реализация Плана мероприятий по противопожарной безопасности подведомственных ОО | ОКСИ РМБСО, ОО <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | | - |
| 28 | 5.3.1. Количество ОО, в которых будет проведена замена ветхой электропроводки | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | | нет |
| 29 | 5.4. Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся государственных ОО, в том числе обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | ОКСИ РМБСО, ОО <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | | - |
| 30 | 5.4.1. Закупка транспортных средств для перевозки детей, единицы | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | | нет |
| 31 | 5.5. Создание в ОБОО, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | МОНО, ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | | - |
| 32 | 5.5.1. Количество ОБОО, в которых планируется отремонтировать спортивные залы и оснастить спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных сооружений, единицы | - | - | - | - | - | 9,00 | 9,00 | 100,00% | | нет |
| 33 | 6.1. Мероприятия подпрограммы выполнены в 2019 году | | | | | | | | | | |
| 34 | 6.2. Реконструкция ГБОУ "НКК ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф." | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>, министерство строительства НО | 2017 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | | - |
| 35 | 6.2.1. Строительство объекта | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | | нет |
| 36 | 6.3. Мероприятия подпрограммы выполнены в 2017 году | | | | | | | | | | |
| 37 | 6.4. Разработка проектной документации по объекту «Строительство здания школы на 600 мест по адресу: Нижегородскоая область, Павловский район, г.Ворсма, ул. Строителей, д.10» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - | |
| 38 | 6.4.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 100,00% | нет | |
| 39 | 6.5.Разработка проектной документации по объекту «Строительство здания школы на 600 мест по адресу: Нижегородская область, г.Павлово, пер. Правика» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - | |
| 40 | 6.5.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 100,00% | нет | |
| 41 | 6.6. Капитальный ремонт с переоборудованием здания в 12-групповой детский сад, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 39А | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>, ОМСУ | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | - | - | - | - | |
| 42 | 6.6.1. Капитальный ремонт объектов образования | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет | |
| 43 | 6.7. Капитальный ремонт здания N 2 (улица Трамвайная, дом 83) МАДОУ "Детский сад N 453" | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>, ОМСУ | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | - | - | - | - | |
| 44 | 6.7.1. Капитальный ремонт объектов образования | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | Объект введен подрядчик не представил акты выполненных работ | |
| 45 | 6.8. Капитальный ремонт детского сада №34 «Лесная сказка» в с.Саваслейка городского округа город Кулебаки | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - | |
| 46 | 6.8.1. Капитальный ремонт объектов образования | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет | |
| 47 | 6.9. «Капитальный ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ №2 в городе Арзамасе». | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>, ОМСУ | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | |
| 48 | 6.9.1. Капитальный ремонт объектов образования | - | - | - | - | - | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 100,00% | нет | |
| 49 | 6.10. «Археологические изыскания и корректировка проектно-сметной документации объекта «Реконструкция детского сада №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - | |
| 50 | 6.10.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 100,00% | нет | |
| 51 | 6.11. Выполнение проектных работ по объекту «ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф. (корректировка проектной и рабочей документации)" | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | |
| 52 | 6.11.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 100,00% | нет | |
| 53 | 6.12. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Дом Попова (каменный и деревянный корпуса)». Деревянный корпус. (Капитальный ремонт детского сада №1 г. Арзамаса), расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Ступина, д.3» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | |
| 54 | 6.12.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 100,00% | нет | |
| 55 | 6.13. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт МБОУ «Дивеевская СОШ», Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Матросова, д. 4» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | |
| 56 | 6.12.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 100,00% | нет | |
| 57 | 6.14. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт учебных блоков (А,А1,А2) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №1 им. М.Горького с углубленным изучением английского языка» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | |
| 58 | 6.14.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 90,00% | ПСД разработана и направлена в Госэкспертизу | |
| 59 | 6.15. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция филиала МБОУ «Ивановская СОШ» - Елизарьевская ООШ, Дивеевский район, с.Елизарьево, ул.Прокеева, д.2а». | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | |
| 60 | 6.15.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 90,00% | ПСД разработана и направлена в Госэкспертизу | |
| 61 | 6.16. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Разработка проектной документации по объекту «Создание патриотического кластера Бутурлинского района, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | |
| 62 | 6.16.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 62% | Объект включен в АИП в ноябре 2019: поздние сроки проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта. | |
| 63 | 6.17. Разработка проектной документации по объекту «Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ N 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | |
| 64 | 6.17.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 60,00% | поздние сроки проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта. | |
| 65 | 6.18. Разработка проектной документации по объекту «Корректировка проектной документации по объекту "Строительство пристроя к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | |
| 66 | 6.18.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 70,00% | поздние сроки проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта. | |
| 67 | 6.19. Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31, 35 в Канавинском районе г. Н.Новгорода» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | |
| 68 | 6.19.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 30,00% | поздние сроки проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | |
| 69 | 6.20. Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Верховая в Приокском районе г. Н.Новгорода» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | *-* | |
| 70 | 6.20.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 80,00% | поздние сроки проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | |
| 71 | 6.21. Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Усилова, у дома №7 в Нижегородском районе г. Н.Новгорода» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | |
| 72 | 6.21.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 40,00% | Выполнены изыскательские работы, земельный участок не соответствует нормативным требованиям. Рассматривается вопрос по замене объекта | |
| 73 | 6.22. Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у дома №221 в Советском районе г. Н.Новгорода» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | *-* | |
| 74 | 6.22.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 40,00% | Выполнены изыскательские работы, земельный участок не соответствует нормативным требованиям. Рассматривается вопрос по замене объекта | |
| 75 | 6.23. Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Куйбышева в Московском районе г. Н.Новгорода» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | *-* | |
| 76 | 6.23.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 70,00% | поздние сроки проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | |
| 77 | 6.24. Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Генерала Зимина, у дома № 40 в Канавинском районе г. Н.Новгорода» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | *-* | |
| 78 | 6.24.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 80,00% | поздние сроки проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | |
| 79 | 6.25. Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Молитовская в Ленинском районе г. Н.Новгорода» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | *-* | |
| 80 | 6.25.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Получение заключения Госэкспертизы | Получение заключения Госэкспертизы | 80,00% | поздние сроки проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | |
| 81 | 6.26. Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Красноуральская в Автозаводском районе г. Н.Новгорода» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | *-* | |
| 82 | 6.26.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Выполнение проектных работ | Выполнение проектных работ | 70,00% | поздние сроки проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | |
| 83 | 6.27. Строительство образовательной организации для детей с расстройствами аутистического спектра "Региональный центр аутизма Нижегородской области" | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>, министерство строительства НО | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | |
| 84 | 6.27.1. Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  | Выполнение проектных работ | Выполнение проектных работ | 30% | Выполнены изыскательские работы, выполнена корректировка задания на проектирование | |
| 57 | 7.1. Организация деятельности группы технадзора при министерстве образования Нижегородской области | ОКСИ, группа технического надзора | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - | |
| 58 | 7.1.1. Осуществление контроля за состоянием материальной базы подведомственных ОО | - | - | - | - | - | Обеспечение подготовки ОО к новому учебному году (%) 100 | Обеспечение подготовки ОО к новому учебному году (%) 100 | 100,00% | нет | |
| 59 | 7.2. Организация деятельности хозяйственно-эксплуатационной конторы, централизованной бухгалтерии при министерстве образования Нижегородской области | УЭП | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - | |
| 60 | 7.2.1. Обеспечение хозяйственных нужд при эксплуатации здания министерства (%) | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет | |
| 61 | 8. Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>, ОМСУ | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - | |
| 62 | 8.1. Количество объектов образования, в которых выполняются работы по капитальному ремонту | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет | |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Задачами Подпрограммы 6 являются: укрепление материально-технической базы организаций и строительство, разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования, выкуп объектов недвижимости с целью расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области и создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

В 2019 году в рамках Подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

1. Завершены ремонтные работ по 4-м объектам: «Капитальный ремонт с переоборудованием здания в 12-ти групповой детский сад, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д. 39А», «Капитальный ремонт здания №2 (улица Трамвайная, дом 83) МАДОУ «Детский сад № 453» (срок оплаты выполненных работ перешел на I кв. 2020 г.), «Капитальный ремонт детского сада № 34 «Лесная сказка» в с.Саваслейка городского округа город Кулебаки» и «Реконструкции «ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.».

2. Завершены работы по разработке проектно-сметной документации по 2 объектам: «Археологические изыскания и корректировка проектно-сметной документации объекта «Реконструкция детского сада №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области» и «Выполнение проектных работ по объекту «ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф. (корректировка проектной и рабочей документации)».

3. Получены положительные экспертные заключения по 2 объектам Павловского муниципального района: «Разработка проектной документации по объекту «Строительство здания школы на 600 мест по адресу: Нижегородская область, г.Павлово, пер. Правика» и «Разработка проектной документации по объекту «Строительство здания школы на 600 мест по адресу: Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Строителей, д.10».

4. Начаты работы по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ №2 в городе Арзамасе».

5. Разработана проектно-сметная документация по 4 объектам: «Дом Попова (каменный и деревянный корпуса)», Деревянный корпус. (Капитальный ремонт детского сада №1 г. Арзамаса), расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул.Ступина, д.3», «Капитальный ремонт МБОУ Дивеевская СОШ, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Матросова, д. 4», «Капитальный ремонт учебных блоков (А,А1,А2) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №1 им. М.Горького с углубленным изучением английского языка», «Реконструкция Филиала МБОУ «Ивановская СОШ» - Елизарьевская ООШ, Дивеевский район, с.Елизарьево, ул.Прокеева, д.2а».

6. Начаты работы по разработке проектно-сметной документации по 12 объектам: по объекту Бутурлинского муниципального района: «Разработка проектной документации по объекту «Создание патриотического кластера Бутурлинского района, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Строительство «Регионального ресурсного центра по сопровождению образования детей с расстройствами аутистического спектра» и 10 объектам г.Н.Новгорода: «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31, 35 в Канавинском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Верховая в Приокском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Усилова, у дома №7 в Нижегородском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у дома №221 в Советском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Куйбышева в Московском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Генерала Зимина, у дома № 40 в Канавинском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Молитовская в Ленинском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Строительство ДОУ по ул.Красноуральская в Автозаводском районе г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту «Корректировка проектной документации по объекту "Строительство пристроя к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода» и «Разработка проектной документации по объекту «Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода». Срок выполнения работ и получение экспертного заключения по указанным объектам перенесен на 2020 год.

7. Проведена работа по замене системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 1 государственном образовательной организации.

8. Выполнен капитальный ремонт в 1 учреждении: «Капитальный ремонт кровли основного здания ГКОУ "Детский дом № 3"».

9. При подготовке к новому 2018/2019 учебному году и к осенне-зимнему периоду в 25 учреждениях были выполнены аварийные работы.

10. Закуплен 1 автобус марки ГАЗ для перевозки детей с ограниченными возможностями для ГКОУ «Нижегородская областная специальная (коррекционная) школа-интернат для слепых и слабо видящих детей».

11. В 9 общеобразовательном учреждении созданы условия для занятий физической культурой и спортом.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | | | | **Степень исполнения в 2019 году, %** | | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2018 год <\*>** | | **2019 год** | | | |
| **план** | | **факт** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** |
| **Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"** | | | | | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования | % | | 98,0 | | 98,00 | | 98,00 | | 100,00% | - |
| 2 | Удельный вес численности учителей ООО в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ООО | % | | 24,0 | | 24,0 | | 24,0 | | 100,00% | - |
| 3 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | % | | 22,0 | | 22,0 | | 22,2 | | 100,9% | - |
| 4 | Доля аттестованных педагогических работников в общей численности педагогических работников, подлежащих аттестации | % | | 92,00 | | 95,00 | | 95,00 | | 100,00% | - |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области | % | | 101,80 | | 100,00 | | 100,2 | | 100,2% | - |
| 6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973) | % | | 105,10 | | 100,00 | | 104,6 | | 104,6% | - |
| 7 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате учителей Нижегородской области | % | | 95,10 | | 100,00 | | 98,3 | | 98,3% | - |
| 8 | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО к средней заработной плате в Нижегородской области (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973) | % | | 103,20 | | 100,00 | | 108,9 | | 108,9% | - |
| 9 | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей ОО ВО к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области <\*\*> (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973) | % | | 184,70 | | 200,00 | | 227,5 | | 113,8% | - |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973) | % | | 103,60 | | 100,00 | | 101,3 | | 101,3% | - |
| 11 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | | х | | 5,00 | | 5,00 | | 100,00% |  |
| 12 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | % | | х | | 10,00 | | 10,00 | | 100,00% |  |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО | тыс. человек | | 4,90 | | 5,00 | | 5,21 | | 104,2% | - |
| 2 | Численность педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования в возрасте до 35 лет | тыс. человек | | 0,80 | | 0,80 | | 0,80 | | 100,00% | - |
| 3 | Численность руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | тыс. человек | | 44,73 | | 44,73 | | 53,8 | | 120,3% | - |
| 4 | Обеспечение учащихся государственных ОО учебными пособиями | тыс. единиц | | 9,10 | | 9,10 | | 9,10 | | 100,00% | - |
| 5 | Приобретение для учащихся государственных ОО бланков документов об уровне образования | тыс. комплектов | | 3,30 | | 10,00 | | 10,00 | | 100,00% | - |
| 6 | Обновление автобусного парка для перевозки учащихся в период 2015 - 2020 годов | единиц | | 43,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 93,48% | Покупка автотранспорта выполнена под выделенные лимиты |
| 7 | Количество введенных объектов образования после строительства и реконструкции | единиц | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00% | - |
| 8 | Количество введенных объектов образования после проведения капитального ремонта | единиц | | 97,00 | | 81,00 | | 78,00 | | 96,3% | по 3 объектам срок выполнения ремонтных работ перенесен на 2020 г. |
| 9 | Количество выкупленных объектов недвижимости для расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций | единиц | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 100,00% | - |
| 10 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых капитально отремонтированы и оснащены оборудованием спортивные залы и сооружения | единиц | | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | | 100,00% | - |
| 11 | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация | единиц | | х | | 18,0 | | 3,00 | | 16,6% | Поздние сроки проведения конкурсных мероприятий и заключение муниципальных контрактов. Срок завершения работ по 15 объектам перенесен на 2020 год. |
| 12 | Количество образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | единиц | | х | | 27,0 | | 27,0 | | 100,00% |  |