**Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

1. В системе образования в Нижегородской области на 31 декабря 2019 года работали 162 государственных и муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обучались более 138 тысяч обучающихся. С учетом обучающихся, занимающихся в творческих объединениях на базах общеобразовательных организаций программами дополнительного образования в Нижегородской области охвачено 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет (охват скорректирован с учетом внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей).

В целях обновления содержания дополнительного образования, повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявления и распространения передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы проведено более 100 областных мероприятий, в которых приняли участие более 350 тысяч детей. Все мероприятия проходят в несколько этапов: школьный, районный, зональный, областной, такая организация конкурсов способствует охвату максимального количества детей и вовлечение их в деятельность по всем направлениям дополнительного образования.

С 2019 года Нижегородская область приступила к реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках которого началось внедрение целевой модели развития дополнительного образования детей, включающей в том числе обеспечение деятельности интернет-платформы «Навигатор дополнительного образования детей», которая позволила максимально довести до детей и родителей информацию об услугах дополнительного образования (в 2019 году в Навигаторе зарегистрировано 1342 образовательные организации, которые разместили 12630 образовательных программ дополнительного образования).

Всего программами дополнительного образования в 2019 году охвачено 73 % детей в возрасте от 5 до 18 лет (2018 год – 84,7% 2017– 83,5%, 2016 год – 84,4%). Изменение показателя охвата детей услугами дополнительного образования связано с введением системы персонифицированного учета детей, занимающихся по программам дополнительного образования. При этом количество услуг дополнительного образования, предоставляемых детям, и количество детей (как физических лиц), охваченных данными услугами не уменьшилось.

В целях организации работы по выявлению и поддержке детских талантов в 2019 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» был открыт региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «Вега», деятельность которого включает реализацию долгосрочных программ по техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному, художественному, туристско-краеведческому и социально-педагогическому направлениям дополнительного образования (от 1 года до 3-х лет) и проведение краткосрочных учебных интенсивных сборов (от 14 до 24 дней) по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство», организацию фестивалей, соревнований, олимпиад и конкурсов, формирование и подготовку сборных региональных команд для участия во всероссийских мероприятиях и много другое.

Образовательный процесс организован на базах ведущих государственных образовательных организаций («Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области», Лицей-интернат «Центр одаренных детей», Детско-юношеский центр «Олимпиец» и Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный») с использованием современных цифровых лабораторий по физике, химии, биологии, географии, математике, русскому языку и литературе, истории и обществознанию, иностранному языку, медицинских исследований, лабораторий производственного цикла, цифровых измерений, аэродинамических исследований, архитектурных исследований, мультстудий и дизайн-лабораторий.

В прошедшем году участниками учебных интенсивных сборов стали более 6 тысяч школьников из всех районов области. Из них более 3000 продолжили обучение по дистанционным образовательным программам и вновь встретятся на сборах 2020 года.

С целью обеспечения государственной поддержки системы дополнительного образования детей в 2019 году проведен конкурсный отбор лучших организаций дополнительного образования, ведущих инновационную образовательную деятельность. По результатам конкурсного отбора определены 4 лучших организации дополнительного образования, которые получили Грант Губернатора в размере 206,8 тысяч рублей на каждое учреждение.

В 2019 году торжественно открыт Центр цифрового образования детей ИТ-куб на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», в котором обучается 400 детей с 10 до 18 лет. Центр «IT-куб» реализует программы дополнительного образования детей по следующим направлениям (кубам):

1. Разработка VR/AR приложение;

2. Робототехника;

3. Мобильная разработка;

4. Цифровая гигиена и работа с большими данными;

5. Основы программирования на языке Java;

6. Системное администрирование;

7. Разработка приложений на языке программирования Python.

В 2019 году при поддержке промышленных партнеров открыты 2 площадки детского технопарка «Кванториум»:

- на базе Корпоративного университета Группы ГАЗ, рассчитанной на 400 обучающихся;

- на базе АО «Технопарк «Саров», рассчитанной на 800 обучающихся.

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» создан Дом научной коллаборации (Центр ДНК). Центр ДНК создан на базе Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ). 400 детей получили возможность обучаться в центре ДНК дополнительным общеобразовательным программами, а количество вовлеченных детей в различные мероприятия, акции, мастер-классы составляет 1500 человек.

ДНК носит имя знаменитого нижегородского изобретателя - Ивана Петровича Кулибина. Это уникальный центр, обеспечивающий реализацию новейших программ технического творчества для школьников и дополнительных профессиональных программ для педагогов, отвечающих приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации. Целью ДНК является развитие современных компетенций и профессиональной ориентации обучающихся.

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» с 26 октября по 9 ноября 2019 года на территории детской оздоровительной базы отдыха «Ласточка» (Нижегородская область, Вадский район, деревня Костино) проведена Профильная смена «Тариф «Цифровая осень». Это двухнедельный выездной образовательный интенсив в рамках федеральных проектов «Кампус молодежных инноваций» и «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Продуктом двухнедельного образовательного интенсива стали разработанные участниками Смены проекты, направленные на решение современных проблем в различных отраслях жизнедеятельности человека.

В рамках федерального проекта «Кампус молодежных инноваций» на протяжении 2 недель 130 участников из Нижегородской области, Республики Узбекистан и Республики Сербия создавали собственные проекты в следующих направлениях: DIY, комплексная робототехника, программирование игр, лаборатория цифровой обработки данных научного эксперимента, проектирование виртуальных миров (VR-направление), создание приложений с технологией AR (дополненной реальности) и мобильный видеоблогер. Организатор смены – детский технопарк «Кванториум» Нижний Новгород.

Результат смены - 28 проектов были оценены экспертной комиссией, 7 из них удостоились звания победителя в своих направлениях:

1. Направление «Комплексная робототехника»

Проект: «Создание роботизированной тележки для поставки двигателей ЯМЗ с участка предварительной сборки на конвейер №4 ПГА»

2. Направление «Мобильный видеоблогер»

Проект: "Искусство дружить" (создание медиапродукта, посвященного межличностным отношениям между подростками)

3. Направление «Создание приложений с технологией AR»

Проект: «Aer vaer» (применение дополненной реальности в области продвижения идей и продуктов)

4. Направление «Проектирование виртуальных миров»

Проект: «ОБЖшник» (создание VR- тренажера по ПДД для школьников)

5. Направление «Лаборатория цифровой обработки данных научного эксперимента»

Проект: «Шишки Гаусса (нормальные шишки)» (проверка гипотезы подчинения случайных величин распределению Гаусса)

6. Направление «Программирование игр»

Проект: «LANtqD RPG «ADAVAR»» (использование геймификации в образовательных целях)

7. Направление «DIY – проекты»

Проект: «Демонстрационная модель для проекций заболевания глаза»

Также по итогам смены был выбран участник, который будет представлять Нижегородскую область на Международном кейс-чемпионате выпускников Кампуса молодежных инноваций 2020. Им стал Анатолий Лутошкин из р.п. Шаранга.

2. Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе мероприятия по развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления, проводятся в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 412 и государственной программой «Развитие образования Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 301.

Проведена паспортизация учреждений отдыха и оздоровления детей.

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления размещен на сайте Правительства Нижегородской области.

Ежемесячно осуществлялись сбор и обработка информации о ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании.

Проведены обучающие мероприятия для организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе курсы повышения квалификации, совещание для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, обучающие семинары, в которых приняли участие более 300 человек.

Организованными формами отдыха и оздоровления охвачено более 247 тысяч детей школьного возраста. Всего организованными формами отдыха и оздоровления в 2019 году были охвачены более 34 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе более 15 тысяч детей в системе социальной защиты населения.

В этом году из областного бюджета выделены дополнительно 3,5 миллиона рублей для организации отдыха и оздоровления детей-сирот старше 16 лет. В загородных лагерях отдохнули 225 человек.

Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 94,6% детей. В летний период детей принимали 1194 лагеря. В Нижегородской области количество стационарных (загородных и санаторно-оздоровительных) лагерей стабильно. Снижение количества лагерей, организованных на базах образовательных организаций является организационным и связано с введением единого подхода к подсчету лагерей по типам в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации.

В санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия за счет средств областного бюджета направлены 6215 человек, более 5,5 тысяч человек получили компенсацию части стоимости путевки в санаторно-оздоровительные лагеря за счет средств областного бюджета.

Во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Смена», «Артек», «Океан» отдохнули более 500 человек.

3. Одним из направлений деятельности министерства образования Нижегородской области является профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни.

В рамках реализации данного направления проведены следующие мероприятия:

- проведены смены «Инициатива в действии» на базе ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный» и «Формула здоровья» на базе ДСООЦ «Салют» для 659 участников мероприятий, направленных на пропаганду идей здорового жизненного стиля;

- областной обучающий сбор по подготовке участников антинаркотического молодёжного движения Нижегородской области. В сборе приняли участие 139 представителей антинаркотических волонтерских объединений и специалистов, курирующих волонтерское движение в профессиональных образовательных организациях Нижегородской области. В области действует 552 волонтерских объединений, пропагандирующих здоровый образ жизни, участниками которых являются 19 520 обучающихся.

- цикл обучающих семинаров для лидеров волонтерских объединений "Школа волонтера". Участниками стали 1313 волонтера и руководителя из 192 волонтерских объединений Нижегородской области. Из них постоянными участниками школы стали 973 человека. Всего "Школу волонтера" в 2018-2019 учебном году посетили участники 189 образовательных организаций из 47 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

- областной конкурс творческих работ среди обучающихся по антинаркотической профилактике "Здоровая Россия -это мы!". В конкурсе приняли участие 102 обучающихся образовательных организаций Нижегородской области.

- зональные обучающие семинары для педагогических работников по организации профилактики асоциального поведения и всех форм зависимостей, в которых приняли участие 1020 педагогических работников;

- социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления детей, употребляющих наркотические вещества, в котором приняли участие более 138,8 тысяч обучающихся образовательных организаций.

- тематическая акция по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей» приняли участие 556 404 человека;

- акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», в которой приняли участие более 300 тысяч человек.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Ежегодные областные семинары-совещания, конференции по различным направлениям воспитания и дополнительного образования (4 в год) | ОВДОВ, ГБУ ДО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 2 | 1.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | 100,00% | нет |
| 3 | 1.2. Областные профессиональные конкурсы в сфере воспитания и дополнительного образования | ОВДОВ, ГБОУ ДПО НИРО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 4 | 1.2.1. Количество участников - педагогов образовательных организаций, Количество участников. Человек | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | нет |
| 5 | 1.3. Областные мероприятия по поддержке семейного воспитания, в том числе выпуск методических сборников | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 6 | 1.3.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 850,00 | 850,00 | 100,00% | нет |
| 7 | 1.4. Организация дополнительного образования детей на базе подведомственных государственных организаций дополнительного образования | ОВДОВ, ГБУ ДО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 8 | 1.4.1. Количество областных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 9 | 2.1. Областной фестиваль организаторов детского и молодежного общественного движения Нижегородской области «Бумеранг» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 10 | 2.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 100,00% | нет |
| 11 | 2.2. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" | ОВДОВ, ГБУ ДО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 12 | 2.2.1. Количество участников (педагоги дополнительного образования), человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 13 | 2.3. Областной конкурс дополнительных программ и методических материалов по вопросам дополнительного образования и воспитания | ОВДОВ, ГБУ ДО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 14 | 2.3.1. Количество участников (педагоги дополнительного образования), человек | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 15 | 2.4. Областные конкурсы методических материалов | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДЮ НО, ЦДЮТЭ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 16 | 2.4.1. Количество участников (педагогические работники), человек | - | - | - | - | - | 320,00 | 320,00 | 100,00% | нет |
| 17 | 2.5. Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | ОВДОВ, ГБУ ДО "Олимпиец" | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 18 | 2.5.1. Количество участников организаций дополнительного образования | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 19 | 2.6. Областной туристский слет учителей, организаторов туристско-краеведческой работы | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 20 | 2.6.1. Количество участников (педагогические работники), человек | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 100,00% | нет |
| 21 | 2.7. Участие команды педагогических работников образовательных организаций Нижегородской области во всероссийских туристических слетах, фестивалях, соревнованиях | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 22 | 2.7.1. Участие сборной команды педагогических работников Нижегородской области во всероссийских мероприятиях, человек | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
| 23 | 2.8. Выездные семинары-практикумы для специалистов, курирующих вопросы поддержки и развития детского и молодежного общественного движения, ученического самоуправления, реализации основных направлений деятельности Российского движения школьников | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 24 | 2.8.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 250,00 | 250,00 | 100,00% | нет |
| 25 | 2.9. Конкурсный отбор лучших муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, внедряющих инновационные образовательные программы | ОВДОВ, ГБУ ДПО НИРО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 26 | 2.9.1. Количество участников - образовательных организаций | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 100,00% | нет |
| 27 | 3.1. Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Грани таланта», в том числе для детей с ОВЗ | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО, ГБУДО ЦРТДиЮ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 28 | 3.1.1. Количество человек | - | - | - | - | - | 5500,00 | 5500,00 | 100,00% | нет |
| 29 | 3.2. Фестиваль «День единых действий, посвященный Дню Героев Отечества» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 30 | 3.2.1. Количество человек | - | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 100,00% | нет |
| 31 | 3.3. Региональный этап Всероссийской программы "Арт-Профи Форум" | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 32 | 3.3.1. Количество участников регионального этапа (образовательные организации) | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 100,00% | нет |
| 33 | 3.4. Областной конкурс проектно-исследовательских работ по декоративно-прикладному творчеству "От истоков до наших дней" | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 34 | 3.4.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 350,00 | 350,00 | 100,00% | нет |
| 35 | 3.5. Областные мероприятия, направленные на развитие технического творчества и информационных технологий | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 36 | 3.5.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 2600,00 | 2600,00 | 100,00% | нет |
| 37 | 3.6. Участие в организации мероприятий Недели детской и юношеской книги | ОВДОВ ОУО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 38 | 3.6.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
| 39 | 4.1. Областной конкурс детских и молодежных проектов по формированию здорового жизненного стиля | ОВДОВ, ГБУ ДО НО ЦППМСП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 40 | 4.1.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций) | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 41 | 4.2. Региональный этап Всероссийского конкурса «Стиль жизни - здоровье!» | ОВДОВ, ГБУ ДО НО ЦППМСП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 42 | 4.2.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций) | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | нет |
| 43 | 4.3. Конкурс для педагогов на лучшую методическую разработку по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних | ОВДОВ, ГБУ ДО НО ЦППМСП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 44 | 4.3.1. Количество участников (педагогические работники) | - | - | - | - | - | 300,00 | 300,00 | 100,00 | нет |
| 45 | 4.4. Конкурс творческих работ по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 46 | 4.4.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций) | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 100,00% | нет |
| 47 | 4.5. Тематическая акция "За здоровье и безопасность наших детей" | ОВДОВ, ГБУ ДО НО ЦППМСП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 48 | 4.5.1. Количество участников, тысяч человек | - | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | 100,00% | нет |
| 49 | 5.1. Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО | ОВГМП, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 50 | 5.1.1. Количество участников (обучающиеся профессиональных образовательных организаций), тысяч человек | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
| 51 | 5.2. Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 52 | 5.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 4600,00 | 4600,00 | 100,00% | нет |
| 53 | 5.3. Легкоатлетические эстафетные пробеги на призы Правительства НО, на призы газеты "Нижегородская правда" | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 54 | 5.3.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% | нет |
| 55 | 5.4. Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" и Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 56 | 5.4.1. Доля участников регионального этапа от общего количества обучающихся образовательных организаций, процент | - | - | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 100,00% | нет |
| 57 | 5.5. Первенства области по видам спорта среди обучающихся организаций ДО спортивной направленности: каратэ, плавание, борьба греко-римская | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 58 | 5.5.1. Количество участников (обучающиеся организаций дополнительного образования), человек | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
| 59 | 5.6. Участие во всероссийских соревнованиях по видам спорта: плавание, борьба греко-римская, каратэ | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 60 | 5.6.1. Участие делегации Нижегородской области, человек | - | - | - | - | - | 15,00 | 15,00 | 100,00% | нет |
| 61 | 6.1. Областные командные турниры по экологии | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 62 | 6.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 100,00% | нет |
| 63 | 6.2. Областные конкурсы экологических проектов | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 64 | 6.2.1. Количество участников регионального этапа (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 350,00 | 350,00 | 100,00% | нет |
| 65 | 6.3. Областной конкурс исследовательских и проектных работ "Юный исследователь" | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 66 | 6.3.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
| 67 | 6.4. Областные краеведческие конкурсы, акции, смотры-конкурсы музеев, залов, экспозиций ОО | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 68 | 6.4.1. Количество участников (обучающиеся ОО), человек | - | - | - | - | - | 15000,00 | 15000,00 | 100,00% | нет |
| 69 | 6.5. Участие обучающихся ОО Нижегородской области во всероссийских краеведческих мероприятиях | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 70 | 6.5.1. Участие делегации Нижегородской области, человек | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
| 71 | 6.6. Областная краеведческая олимпиада | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 72 | 6.6.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 700,00 | 700,00 | 100,00% | нет |
| 73 | 6.7. Областные соревнования по спортивному туризму и ориентированию | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 74 | 6.7.1. Количество участников (обучающиеся ОО), человек | - | - | - | - | - | 3500,00 | 3500,00 | 100,00% | нет |
| 75 | 6.8. Участие во всероссийских массовых мероприятиях по спортивному туризму и ориентированию среди обучающихся ОО | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 76 | 6.8.1. Участие делегации Нижегородской области во всероссийских соревнованиях, человек | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
| 77 | 6.9. Областной фестиваль творчества кадет | ОВГМП, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 78 | 6.9.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | нет |
| 79 | 6.10. Лыжный переход обучающихся государственных ОБОО и военно-патриотических объединений | ОВГМП ГБОУ НКК ПФО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 80 | 6.10.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 100,00% | нет |
| 81 | 7.1. Организация и проведение Всероссийской акции "Спорт – как альтернатива пагубным привычкам" | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 82 | 7.1.1. Количество участников, тысяч человек | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 100,00% | нет |
| 83 | 7.2. Выпуск и распространение электронного сборника материалов по профилактике асоциального поведения | ОВДОВ, ГБУ ДО НО ЦППМСП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 84 | 7.2.1. Количество экземпляров | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 85 | 8.1. Областные конкурсы, праздничные мероприятия для обучающихся ОО НО | ОВДОВ | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 86 | 8.1.1. Количество участников мероприятий, человек | - | - | - | - | - | 420,00 | 420,00 | 100,00% | нет |
| 87 | 8.2. Участие делегации Нижегородской области во Всероссийской елке | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 88 | 8.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 89 | 9.1. Организация отдыха и оздоровления детей на базе ДСООЦ "Салют" | ОВДОВ, ГАПОУ Городецкий Губернский колледж | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 90 | 9.1.1. Количество детей, охваченных санаторно-оздоровительным отдыхом, человек | - | - | - | - | - | 1559,00 | 1559,00 | 100,00% | нет |
| 91 | 9.2. Организация отдыха и оздоровления на базе ГБУ ДО ДСООЦ "Лазурный", в том числе талантливых и одаренных детей | ОВДОВ, ГБУ ДО ДСООЦ "Лазурный" | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 92 | 9.2.1. Количество детей, направленных на отдых и оздоровление, человек | - | - | - | - | - | 4656,00 | 4656,00 | 100,00% | нет |
| 93 | 9.3. Приобретение путевок в детские санатории | МЗ НО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 94 | 9.3.1. Количество детей, направленных в детские санатории на смену "Мать и дитя", человек | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
| 95 | 9.4. Организация и проведение областных профильных лагерей (смен) для обучающихся и студентов, международных молодежных смен | ОВДОВ, ОВГМП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 96 | 9.4.1. Количество участников | - | - | - | - | - | 270,00 | 270,00 | 100,00% | нет |
| 97 | 9.5. Оплата стоимости проезда и горячего питания детей, направляемых министерством образования Нижегородской области, а также проезда сопровождающих лиц | ОВДОВ, Отдел ЭППП, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 98 | 9.5.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 477,00 | 477,00 | 100,00% | нет |
| 99 | 9.6. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для финансового обеспечения государственных полномочий по компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации | Отдел ЭППП, ОВДОВ, ОУО <\*\*> | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 100 | 9.6.1. Количество человек, получивших возмещение части стоимости путевки | - | - | - | - | - | 5000,00 | 5000,00 | 100,00% | нет |
| 101 | 9.7. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в системе социальной защиты детей | Министерство соцполитики НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 102 | 9.7.1. Количество оздоровленных детей, человек | - | - | - | - | - | 2612,00 | 2612,00 | 100,00% | нет |
| 103 | 10.1. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на полном государственном обеспечении в государственных ОО, находящихся в ведении министерства образования Нижегородской области; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся под опекой в семьях граждан; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных ОО НО, в организациях отдыха и оздоровления | ОВДОВ, ГАПОУ Городецкий Губернский колледж | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 104 | 10.1.1. Количество детей, направленных в загородные детские оздоровительные лагеря, человек | - | - | - | - | - | 372,00 | 372,00 | 100,00% | нет |
| 105 | 10.2. Организация оздоровительных лагерей на базе государственных учреждений социального обслуживания населения, ОО и иных учреждений различной направленности для детей из многодетных семей, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | министерство соцполитики НО (по согласованию) | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 106 | 10.2.1. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых | - | - | - | - | - | 13000,00 | 13000,00 | 100,00% | нет |
| 107 | 10.3. Проведение профильных смен для воспитанников детских домов старшей возрастной группы |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 11.1. Семинары, совещания для организаторов отдыха и оздоровления детей | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 110 | 11.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 300,00 | 300,00 | 100,00% | нет |
| 111 | 11.2. Цикл обучающих семинаров для студенческих активов "Школа студенческого актива" | ОВГМП, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 112 | 11.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 800,00 | 800,00 | 100,00% | нет |
| 113 | 11.3. Областные конкурсы организаторов детского отдыха | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 114 | 11.3.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 115 | 11.4. Областной конкурс лучших студенческих педагогических отрядов | ОВГМП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 116 | 11.4.1. Количество участников - педагогических отрядов | - | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 100,00% | нет |
| 117 | 12.1. Областной фестиваль детских и молодежных инициатив «День больших возможностей» (финалы областных конкурсов: «Развивай ученическое самоуправление», «Волонтером быть здорово», «Новое поколение XXI века) | ОВГМП, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 118 | 12.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 350,00 | 350,00 | 100,00% | нет |
| 119 | 12.2. Выпуск сборников информационно-методических материалов по вопросам воспитания и дополнительного образования | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 120 | 12.2.1. Количество экземпляров | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 121 | 12.3. Областной фестиваль волонтерских объединений, направленных на пропаганду идей здорового жизненного стиля «Мы выбираем жизнь!» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦППМСП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 122 | 12.3.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | 100,00% | нет |
| 123 | 12.4. Областной слет активистов служб школьной медиации «Медиация ровесников» | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦППМСП | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 124 | 12.4.1. Количество участников (руководители и лидеры волонтерских объединений), человек | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | нет |
| 125 | 12.10. Цикл обучающих семинаров для лидеров волонтерских объединений "Школа волонтера" | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 126 | 12.10.1. Количество волонтерских объединений/участников, человек | - | - | - | - | - | 140,00 | 140,00 | 100,00% | нет |
| 350,00 | 350,00 | 100,00% | нет |
| 127 | 15.1. Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел ЭППП ОУО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - | - |
| 128 | 15.1.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате учителей Нижегородской области, % | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 129 | 16.1. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ОВДОВ, ОУО, ГБУДО, НКО, иные юридические лица | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 130 | 16.1.1. Количество новых мест, единиц (показатель будет установлен по результатам участия в конкурсной отборе на получение федеральной субсидии) | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 131 | 16.2. Участие школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | ОВДОВ, ГБУДО ЦРТДиЮ НО, ОУО, МОО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 132 | 16.2.1. Количество образовательных организаций/участников, единиц/ млн.человек | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100,00% | нет |
| 0,065 | 0,065 | 100,00% | нет |
| 133 | 16.3. Получение школьниками рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | ОВДОВ, ГБУДО ЦРТДиЮ НО, ОУО, МОО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 134 | 16.3.1. Количество участников, тыс.человек | - | - | - | - | - | 6,48 | 6,48 | 100,00% | нет |
| 135 | 16.4. Создание детских технопарков «Кванториум» | Сектор ПВиСПО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 136 | 16.4.1. Количество детских технопарков «Кванториум»/численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на повышение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, единиц/тысяч человек | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 8,00 | 8,00 | 100,00% | нет |
| 137 | 16.4.2. Численность детей, зачисленных на обучение в детские технопарки «Кванториум», либо в иные организации, задачи и результаты которых соответствуют положениям методических рекомендаций, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-139 (в том числе, открытых без участия федеральных средств), тысяч человек | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
| 138 | 16.5. Создание мобильных кванториумов (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | Сектор ПВиСПО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 139 | 16.5.1. Количество мобильных технопарков «Кванториум»/численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум», единиц/тысяч человек | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 140 | 16.5.2. Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум», утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-134 (в том числе, открытых без участия федеральных средств), тысяч человек | - | - | - | - | - | 6,00 | 6,00 | 100,00% | нет |
| 141 | 16.6. Создание ключевых центров развития детей | Сектор ПВиСПО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 142 | 16.6.1. Количество центров (единиц) | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 143 | 16.6.2. Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра «Дом научной коллаборации», тысяч человек | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 100,00% | нет |
| 144 | 16.7. Создание условий для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | ОВДОВ, Сектор ПВиСПО, ГБУДО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 145 | 16.7.1. Доля детей с ОВЗ, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент | - | - | - | - | - | 34,00 | 34,00 | 100,00% | нет |
| 146 | 16.8. Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям | ОВДОВ, Сектор ПВиСПО, ГБУДО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 147 | 16.8.1. Количество участников, человек (показатель будет установлен по результатам участия в конкурсных отборах на получение федеральной субсидии) | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 148 | 16.9. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | ОВДОВ, ГБУДО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 149 | 16.9.1. Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования, документ | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 150 | 16.10. Создание центров выявления и поддержки одаренных детей | ОВДОВ, ГБУДО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 151 | 16.10.1. Количество организаций/ доля детей, охваченных мероприятиями регионального центра (единиц/процент) | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
| 152 | 16.10.2. Численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, зачисленных на обучение в региональный центр/из них на образовательные программы, реализуемые с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, человек (показатель будет уточнен после открытия регионального центра) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100,00% | нет |
| 153 | 16.10.3. Численность детей, обучающихся в региональном центре и включенных в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, человек | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
| 154 | 16.10.4. Количество соглашений, заключенных между региональным центром и индустриальными технологическими компаниями, организациями культуры и спорта, научными, образовательными и общественными организациями/в том числе для обеспечения реализации программ в сетевой форме, единиц | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
| 155 | 16.10.5. Количество сотрудников регионального центра, прошедшие обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам дополнительного профессионального образования/доля указанных сотрудников в штатной численности регионального центра, человек/% | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 100,00% | нет |
| 156 | 16.10.6. Численность обучающихся по основным образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня/ в том числе принявших участие в олимпиадах, поименованных в перечне, утверждаемом Минпросвещения России, единиц (показатель будет уточнен после открытия регионального центра) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100,00% | нет |
| 157 | 16.11. Создание условий, направленных на предоставление обучающимся 5-11 классов возможностей освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | ОВДОВ, ГБУДО, ОУО, МОО, НКО и иные юридические лица | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 158 | 16.11.1. Показатель будет определен после утверждения на уровне Российской Федерации методических рекомендаций по данному мероприятию | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 159 | 17.1. Создание центров цифрового образования детей "IT- куб" | Сектор ПВиСПО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 160 | 17.1.1. Количество центров цифрового образования детей «IT-Куб», единиц | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 161 | 17.1.2. Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования детей «IT-Куб», тысяч человек | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 100,00% | нет |
| 162 | 18.1. Субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий | Сектор ПВиСПО, ОДОО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 163 | 18.1.1. Количество образовательных организаций, принимающих участие в проекте | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Все запланированные мероприятия выполнены. Установленные индикаторы и непосредственные результаты достигнуты.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2019 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2018 год <\*>** | **2019 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | % | 71,0 | 73,0 | 73,0 | 100,00% | Показатели изменены с учетом внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 2 | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, увеличится до 18% | % | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00% | - |
| 3 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста | % | 70,00 | 70,00 | 70,50 | 100,71% | - |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Число региональных модельных центров дополнительного образования | единиц | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | - |
| 2 | Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей | тыс. человек | 247,00 | 255,00 | 255,00 | 100,00% | - |
| 3 | Количество детей - участников оздоровительных смен, организуемых с привлечением СОНКО | человек | 120,00 | 460,00 | 460,00 | 100,00% | - |
| 4 | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта "Образовательного фонда "Талант и успех" | единиц | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | - |
| 5 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | тысяч человек | 30,00 | 65,00 | 65,00 | 100,00% | - |
| 6 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", нарастающим итогом | тысяч человек | - | 6,48 | 6,48 | 100,00% | - |