**Подпрограмма 10. «Развитие молодежной политики»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

Системная работа по направлениям государственной молодежной политики (далее – ГМП) проводится на территории Нижегородской области более десяти лет. В настоящее время в органах местного самоуправления всех городских округов и муниципальных районов Нижегородской области функционируют структурные подразделения, реализующие вопросы молодежной политики, в рамках муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется комплекс целевых мероприятий для всех возрастных и социальных групп молодежи.

Кадровый состав сферы молодежной политики в регионе насчитывает 89 специалистов.

В целях повышения и развития профессиональных и личных компетенций специалистов сферы ГМП в 2019 года на базе ГБУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" проведены курсы повышения квалификации для специалистов органов по делам молодежи и учреждений органов по делам молодежи в количестве 72 часов, 30 специалистов получили свидетельства государственного образца.   
80 специалистов органов по делам молодежи, в том числе и лидеров молодежных общественных организаций и объединений, в октябре 2019 года прошли обучающие краткосрочные курсы по теме "Основы противодействия экстремизму в молодежной среде онлайн и офлайн" в количестве 72 часов с получением свидетельства государственного образца.

Одним из приоритетных направлений реализации ГМП является создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов.

В 2019 году в 66 разнопрофильных студенческих трудовых отрядах отработали 4500 человек. Деятельность отрядов осуществлялась по  
6 направлениям: педагогические, строительные, сельскохозяйственные, проводников, сервисные, медицинские. Действуют девять штабов студенческих отрядов на базе региональных образовательных организаций высшего образования: НГТУ им. Р.Е.Алексеева, ННГУ им. Н.И.Лобачевского, НГПУ им. К.Минина, ВГУВТ, НижГМА, НГСХА, городской штаб г.о.г.Дзержинска, г.о.г.Арзамаса, Кстовского муниципального района. В октябре 2019 года в Нижнем Новгороде проведен IX Окружной слёт студенческих отрядов Приволжского федерального округа. В мероприятиях слета приняли участие 1400 бойцов студенческих отрядов из всех 14 субъектов Приволжского федерального округа. В рамках программы слета проведены конкурсы профессионального мастерства студенческих отрядов, окружное совещание командиров и комиссаров студенческих отрядов ПФО, а также проведен праздничный концерт, посвященный юбилею студенческих отрядов Нижегородской области «СОНО-55».

В целях поддержки работающей молодежи в 2019 году прошел финал конкурса профессионального мастерства "Золотые руки" на базе АО «Нижегородский машиностроительный завод» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» по шести профессиям: наладчик станков и манипуляторов с числовым программным управлением, электросварщик ручной сварки, слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель дизельного погрузчика. В финале конкурса приняли участие 72 молодых рабочих из 32 предприятий Нижегородской области. Во всех отборочных этапах конкурса приняли участи 600 молодых рабочих.

Областной акселератов проектов и областной форум "МолодежНО" стали успешными площадками по подготовке нашей молодежи к участию в грантовых конкурсах. В 2019 году делегация региона заняла 3 место среди субъектов ПФО на окружном молодежном форуме "iВолга" по количеству успешно защищенных инициатив и выигранных грантов.

Во всероссийской и окружной форумных кампаниях, во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в 2018 году в регион привлечено  
 9 100 000 руб. на реализацию общественных молодежных проектов (34 гранта). В 2019 году - 27 834 000 рублей.

Впервые в 2019 году был проведен областной молодежный грантовый конкурс "Драйверы роста" для физических лиц с общим объемом финансирования 5 млн. руб. На конкурс было подано 160 заявок, победили 32 лучших проекта по направлениям реализации государственной молодежной политики.

В 2019 году регион стал победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" и получил поддержку федерального центра на создание регионального ресурсного центра по развитию добровольчества в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". В 2019 году из средств федерального бюджета привлечено 11 949 700 рублей, в 2020 году - 8 911 200 рублей на создание сети муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества.

Совет по делам молодежи при поддержке общественных молодежных организаций и профессиональных сообществ стал организатором флагманского молодежного фестиваля "Высота" и смог собрать на своих площадках 52 000 представителей молодежных профессиональных сообществ, молодежных течений и культур.

В 2019 году впервые в Княгининском районе области проведены региональные сельские игры "Территория" для молодежи из малых городов и сел области. Основная задача мероприятия - организация образовательной площадки для сельской молодежи с целью повышения их знаний об имеющихся возможностях развития и профессиональной самореализации на сельских территориях. В мероприятии приняли участие 450 человек из 34 муниципальных районов.

На базе образовательных организаций действуют 552 волонтерских объединений. Реализуются проекты по всем направлениям волонтерской деятельности: инклюзивное, медицинское, социальное, культурное, событийное, волонтеры Победы, спортивное.

В общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организаций высшего образования региона действует 2354 общественных объединения, численностью 127016 человек (48% от численности обучающихся). В органы молодежного самоуправления вовлечено 344263 человека. Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений/организаций, в общей численности молодежи составляет 60%.

В 2019 году все запланированные мероприятия Подпрограммы выполнены в полном объеме. 74 % молодых людей вовлечены в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | | **Ответственный исполнитель** | | **Плановый срок** | | | | **Фактический срок** | | | | **Непосредственные результаты** | | | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** | | |
| **Начала реализации** | | **Окончания реализации** | | **Начала реализации** | | **Окончания реализации** | | **Запланированные значения** | | **Достигнутые значения** | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | |
| **Подпрограмма 10 "Развитие молодежной политики"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1.1. Повышение квалификации специалистов в сфере ГМП | | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 1.1.1. Количество человек | | - | | - | | - | | - | | - | | 30,00 | | 30,00 | | 100,00% | | В первом/четвертом квартале 30 специалистов органов по делам молодежи прошли курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО НИРО |
|  | | 1.2. Формирование системы ключевых показателей по реализации ГМП в Нижегородской области | | Отдел ВГМП, ГБОУ ДПО НИРО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 1.2.1. Обновление информационных ресурсов (статистических данных о реализации ГМП) | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 1 | | 100,00% | | Внесены изменения в приказ министерства образования науки и молодежной политик Нижегородской области "Об утверждении Системы ключевых показателей реализации государственной молодежной политики органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области за 2019 год" |
|  | | 1.3. Информационное освещение мероприятий ГМП в СМИ (медиаплан) | | Отдел ВГМП | | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 1.3.1. Информационное сопровождение мероприятий плана | | - | | - | | - | | - | | - | | 1,00 | | 1,00 | | 100,00% | | нет |
|  | | 1.4. Подготовка докладов, аналитических материалов в области ГМП | | Отдел ВГМП, ГБОУ ДПО НИРО | | 2019 | | 2021 | | 20198 | | 2020 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 1.4.1. Количество подготовленных докладов, аналитических материалов | | - | | - | | - | | - | | - | | 3,00 | | 3,00 | | 100,00% | | нет |
|  | | 1.5. Поддержка областного информационного ресурса "МолодежьНО.РФ" | | Отдел ВГМП | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 1.5.1. Разработка и внедрение информационного ресурса | | - | | - | | - | | - | | - | | Поддержка ресурса | | Поддержка ресурса | | 100,00% | | нет |
|  | | 1.6. Изготовление тизеров по региональным мероприятиям сферы государственной молодежной политики | | Отдел ВГМП, ЦЭВД НО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 1.6.1. Количество изготовленных тизеров | |  | |  | |  | |  | |  | | 30 | | 30 | | 100,00% | | нет |
|  | | 1.7. Областной конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики | | Отдел ВГМП, ЦЭВД НО, ГБОУ ДПО НИРО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 1.7.1. Количество специалистов, принимающих участие в конкурсе | | - | | - | | - | | - | | - | | 25,00 | | 25,00 | | 100,00% | | нет |
|  | | 1.8. Обучающий семинар-практикум для специалистов органов по делам молодежи и лидеров молодежных общественных организаций и объединений. | | Отдел ВГМП, ЦЭВД НО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | |  | |  | |  | |  |
|  | | 1.8.1. Количество участников | |  | | - | | - | | - | | - | | 80,00 | | 80,00 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.1. Проект дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» | | Отдел ВГМП, ЦЭВД НО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | |  | |  | |  | |  |
|  | | 2.1.2. Количество проведенных встреч в рамках проекта, количество участников | |  | | - | | - | | - | | - | | 15/2500 | | 15/2500 | | 100,00% | |  |
|  | | 2.2. Молодежный фестиваль "Высота" | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | |  | |  | |  | |  |
|  | | 2.2.1. Количество участников | |  | | - | | - | | - | | - | | 52000 | | 52000 | | 100,00% | |  |
|  | | 2.3. Гранты Губернатора Нижегородской области на поддержку общественно значимых инициатив молодежи | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 2.3.1. Количество поддержанных проектов | |  | | - | | - | | - | | - | | 30 | | 32 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.4. Участие молодежи Нижегородской области во Всероссийской форумной кампании по направлениям ГМП (Территория смыслов, Восток, Выше крыши и д.р.) | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 2.4.1. Количество поданных заявок/количество человек, прошедших отбор | |  | | - | | - | | - | | - | | 500/210 | | 500/210 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.5. Компенсация расходов на участие представителей региона в молодежном образовательном форуме "Таврида" | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 2.5.1. Количество поданных заявок/Количество человек, прошедших отбор | |  | |  | |  | |  | |  | | 287/72 | | 287/72 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.6. Акселератор проектов Нижегородской области | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 2.6.1. Количество участников | |  | |  | |  | |  | |  | | 1500 | | 1500 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.7. Областной молодежный образовательный форум "МолодежНО" | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 2.7.1. Количество поданных заявок/ количество, прошедших отбор(чел.)/ количество подготовленных проектов | |  | |  | |  | |  | |  | | 565/120/92 | | 765/120/92 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.8. Реализация общественного проекта Приволжского федерального округа молодежный образовательный форум ПФО "iВолга" | | Отдел ВГМП, ЦДЮТиЭ НО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 2.8.1. Количество человек, зарегистрированных/прошедших отбор/количество проектов | | - | | - | | - | | - | | - | | 554/85/81 | | 548/85/81 | | 100,00% | | Количество человек, зарегистрированных 548 отобрано в делегацию 81 (квота региона выделенная организаторами форма выполнена 81 человек) |
|  | | 2.9. Реализация общественного проекта Приволжского федерального округа "Интеллектуальная олимпиада ПФО" | | Отдел ВГМП, ЦЭВД НО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 2.9.1. Количество участников областного этапа, человек | | - | | - | | - | | - | | - | | 200,00 | | 200,00 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.10. Реализация общественного проекта Приволжского федерального округа "Спортивно-туристический лагерь ПФО "Туриада" | | Отдел ВГМП, ЦДЮТиЭ НО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 2.10.1. Количество участников областного этапа, человек | | - | | - | | - | | - | | - | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.11. Реализация областного проекта "Дворовая практика" | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО, ОМСУ | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 2.6.1. Количество дворовых площадок по месту жительства | | - | | - | | - | | - | | - | | 490 | | 490 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.12. Участие команд КВН Нижегородской области в федеральных телевизионных лигах Международного Союза КВН | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 2.12.2. Количество команд/количество игр | |  | | - | | - | | - | | - | | 2 команды 8 игр | | 2 команды 8 игр | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.13. Кубок КВН Губернатора Нижегородской области | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 2.13.1. Количество молодежи, вовлеченной в творческую деятельность | |  | |  | |  | |  | |  | | 1300 | | 1300 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.14. Молодежный гребно-парусный фестиваль "ЯлФЕСТ" | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 2.14.1. Количество участников | |  | |  | |  | |  | |  | | 150 | | 150 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.15. Проект "Студактив". Нижегородский областной фестиваль студенческого творчества "Студенческая весна" | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 2.15.1. Количество молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | |  | |  | |  | |  | |  | | 3000 | | 3000 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.16. Проект "Студактив". Подготовка и участие делегации Нижегородской области во Всероссийском финале программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 2.16.1. Количество участников | |  | |  | |  | |  | |  | | 35 | | 35 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.17. Проект "Студактив". Нижегородская областная церемония награждения студенческих организаций и объединений | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 2.17.1. Количество студенческих объединений. | |  | |  | |  | |  | |  | | 60 | | 60 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.18. Областной День молодежи "Все Свои" | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 2.18.1. Количество участников | |  | |  | |  | |  | |  | | 100000 | | 100000 | | 100,00% | | нет |
|  | | 2.19. Обучающий семинар для руководителей и активистов органов студенческого самоуправления и студенческих объединений | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 2.19.1. Количество участников, | |  | |  | |  | |  | |  | | 100 | | 100 | | 100,00% | |  |
|  | | 2.20. Участие делегации Нижегородской области во Всероссийском слете студенческих отрядов, посвященном 60-летию движения студенческих отрядов | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 2.20.1. Количество участников | |  | |  | |  | |  | |  | | 51 | | 51 | | 100,00% | | нет |
|  | | 3.1. Слет молодых семей Нижегородской области | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 3.1.1. Количество участников | |  | |  | |  | |  | |  | | 80 | | 80 | | 100,00% | | нет |
|  | | 4.1. Областной фестиваль студенческих спортивно-оздоровительных лагерей "Побережье" | | Отдел ВГМП, АПОС | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | |  | |  | |  | |  |
|  | | 4.1.1. Количество участников | |  | |  | |  | |  | |  | | 1000 | | 1000 | | 100,00% | | нет |
|  | | 4.2. Областной конкурс антинаркотических проектов "Мы выбираем жизнь" | | Отдел ВГМП | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | 4.2.1. Количество представленных работ на конкурс | |  | |  | |  | |  | |  | | 132 | | 132 | | 100,00% | | нет |
|  | | 4.3. Областной туристский слет работающей молодежи | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 4.3.1. Количество участников | |  | |  | |  | |  | |  | | 345 | | 345 | | 100,00% | | нет |
|  | | 5.1. Областной конкурс профессионального мастерства работающей молодежи "Золотые руки" | | Отдел ВГМП, ЦВЭДНО, ГБОУ ПО НИК | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 5.1.1. Количество участников | |  | |  | |  | |  | |  | | 600 | | 600 | | 100,00% | | нет |
|  | | 5.2. Региональные сельские игры «Территория» | | Отдел ВГМП, ЦВЭДНО, НГИЭУ | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 5.2.1. Количество участников | |  | |  | |  | |  | |  | | 450 | | 450 | | 100,00% | | нет |
|  | | 5.2. Мероприятие, приуроченное ко Дню студенческих отрядов (17 февраля) | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО, НО РСО | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 5.2.1. Количество участников | |  | |  | |  | |  | |  | | 600 | | 600 | | 100,00% | | нет |
|  | | 5.3. Окружной слет студенческих отрядов Приволжского Федерального округа | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО, НО РСО | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 5.3.1. Количество участников | |  | |  | |  | |  | |  | | 1400 | | 1400 | | 100,00% | | нет |
|  | | 5.4. Профильные обучающие школы для бойцов студенческих отрядов | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО, НО РСО | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 5.4.1. Количество школ/количество участников | |  | |  | |  | |  | |  | | 2/200 | | 2/200 | | 100,00% | | нет |
|  | | 6.1. Реализация образовательных программ для добровольцев волонтеров и кураторов добровольческих (волонтерских) организаций/объединений Нижегородской области | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО, региональный ресурсный центр по развитию добровольчества | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 6.1.1. Количество обученных волонтеров и кураторов добровольческой деятельности в муниципальных районах и городских округах | |  | |  | |  | |  | |  | | 100 | | 100 | | 100,00% | | нет |
|  | | 6.2.Проект "Добрый регион". Создание ресурсного центра развития добровольчества Нижегородской области | | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО, региональный ресурсный центр по развитию добровольчества | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 6.2.1. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | |  | |  | |  | |  | |  | | 14 | | 14 | | 100,00% | | Нет |
|  | | 6.3.Создание центров поддержки добровольчества в муниципальных образованиях | | Отдел ВГМП, НСД - региональный ресурсный центр по развитию добровольчества | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | | - |
|  | | Количество центров поддержки добровольчества | |  | |  | |  | |  | |  | | - | | - | | - | | Проект реализуется с 2020 года |
|  | | 6.4. Проведение информационной рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, волонтерства в СМИ и сети Интернет | | Отдел ВГМП, НСД - региональный ресурсный центр по развитию добровольчества | | 2019 | | 2021 | | 2019 | | 2021 | | - | | - | | - | |  |
|  | | 6.4.1. Охват аудитории в СМИ и в сети "Интернет" и социальных сетях, | |  | |  | |  | |  | |  | | 323475 | | 323475 | | 100,00% | | нет |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

В 2019 году все запланированные мероприятия Подпрограммы выполнены в полном объеме. 74 % молодых людей вовлечены в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2019 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2018 год <\*>** | **2019 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 10 "Развитие молодежной политики"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | % | 68,0 | 74,00 | 74,00 | 100,00% | - |
| 2 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00% | - |
| 3 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи | % | 30,00 | 33,0 | 33,0 | 100,00% | - |
| 4 | Доля молодежи, участвующей в движении студенческих трудовых отрядов, в общей численности студенческой молодежи | % | х | 1,5 | 1,5 | 100,00% | - |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Количество специалистов, курирующих вопросы молодежной политики, прошедших курсы повышения квалификации | единиц | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00% | - |
| 2 | Количество молодежи, участвующей ежегодно в мероприятиях по профилактике негативных социальных явлений и экстремизма в молодежной среде | тыс. человек | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00% | - |
| 3 | Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в форумную кампанию, накопительным итогом | тыс. человек | х | 4,0 | 4,0 | 100,00% |  |
| 4 | Количество поддержанных проектов, реализуемых молодежью на территории Нижегородской области | единиц | х | 30 | 30 | 100,0% |  |