**Подпрограмма 9. «Социально-правовая защита детей в Нижегородской области»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

В Нижегородской области идет постепенное сокращение численности детей, оставшихся без попечения родителей. На конец 2019 года таких детей 10184 ребенка (в 2018 – 10471чел.).

Из них воспитываются в семьях граждан 9310 детей (91,4% от всех детей-сирот в регионе, в 2018 году было 90,8%).

За 2019 год вновь было выявлено и учтено 1112 детей, оставшихся без попечения родителей.

За этот период были переданы на воспитание в семьи граждан 927 детей, оставшихся без попечения родителей, из них:

- 60 усыновлены;

- 565 переданы под опеку;

- 302 переданы в приемную семью.

За 2019 год был возвращены родителям 195 детей.

Благодаря целенаправленной работе по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшился контингент воспитанников детских домов.

В 2019 году продолжил свое развитие социальный проект "Дадим Дом Детям". В средствах массовой информации размещается производная информация о детях, оставшихся без попечения родителей, а также публикуется правовая информация о различных формах семейного устройства. За 2019 год снято 118 минивидеофильмов о детях, которым требуется семья.

Министерством образования проведена большая работа по созданию и функционированию "Школ замещающих родителей". В настоящее время на базе детских домов, школ-интернатов, учреждений социальной защиты населения Нижегородской области созданы и работают 59 служб по подготовке и сопровождению замещающих родителей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основные функции служб сопровождения: подготовка потенциальных родителей к приему ребенка, социальный патронаж замещающих семей, их консультирование, информационная работа по формированию позитивного имиджа института замещающей семьи, поддержка общественных объединений и клубов замещающих семей.

В целях консолидации интересов приемных семей для обеспечения эффективного и конструктивного диалога с органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по обеспечению социальных гарантий приемных семей при министерстве образования Нижегородской области функционирует Комитет приемных семей Нижегородской области.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области"** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан | Отдел СПЗД, ОМСУ <\*\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 2 | 1.1.1. Сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, человек | - | - | - | - | - | 828,00 | 756,00 | 110,00% | нет |
| 3 | 1.2. Осуществление ОМСУ полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Отдел СПЗД, ОМСУ <\*\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 4 | 1.2.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет | - | - | - | - | - | 1,70 | 1,70 | 100,00% | нет |
| 5 | 1.3. Реализация проекта "Дадим Дом Детям" (в том числе совместно с нижегородской региональной общественной организацией "Детский проект") | Отдел СПЗД, ОМСУ, ОО, СОНКО <\*\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 6 | 1.3.1. Подготовка производной информации по устройству детей для СМИ | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 100,00% | нет |
| 7 | 2.1. Обеспечение деятельности ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по воспитанию и социализации детей на основе государственного задания | Отдел СПЗД, Отдел ЭППП | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 8 | 2.1.1. Численность детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек | - | - | - | - | - | 828,00 | 756,00 | 110,00% | нет |
| 9 | 2.2. Проведение областных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел СПЗД, | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 10 | 2.2.1. Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, областными мероприятиями, % | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

В Нижегородской области детское население составляет 601,2 тыс. чел., из них 10184 чел. относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, на начало 2019 года состояло 944 анкеты. В течение года было поставлено на учет 424 анкеты, снято с учета 514 анкет.

На протяжении последних семи лет в Нижегородской области наблюдается стойкая тенденция к снижению контингента воспитанников учреждений для детей-сирот. С 2008 года в Нижегородской области реализуется программа реструктуризации системы государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реструктуризация осуществляется через закрытие учреждений с малой наполняемостью (до 30 воспитанников) и создание наиболее благоприятных условий для успешной социализации воспитанников.

На конец 2019 года в Нижегородской области функционируют 14 государственных казенных образовательных учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2019 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2018 год <\*>** | **2019 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 91 | 93,00 | 91,40 | 98,3% | Данные отклонения обусловлены отсутствием детей, соответствующих пожеланиям граждан по состоянию здоровья, возрасту. |
| 2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет \* | % | 1,4 | 1,2 | 1,68 | 71,00% | Прогнозные данные рассчитывались при принятии ГП в 2014 году. В связи с изменениями процессов устройства детей-сирот на воспитание в семьи граждан, начиная с 2018 года темпы уменьшения данного показателя сильно замедлились. В связи с этим, при принятии плана реализации ГП были рассчитаны другие показатели. При внесении изменений в ГП новые показатели будут внесены в нее. |
| \* - показатель имеет тенденцию к снижению | | | | | | | |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей \* | чел. | 950,00 | 920,00 | 756,00 | 109,5% | - |
| \* - показатель имеет тенденцию к снижению | | | | | | | |