**Подпрограмма 6. «Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

Разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации работников сферы образования: «Технология психологического просвещения педагогов и родителей» (объем — 18 часов); «Конфликтология: пути и методы разрешения конфликтов» (объем — 18 часов); «Актуальные вопросы психологической адаптации детей и подростков» (объем — 18 часов); «Возможности использования проектной деятельности в работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности» (объем — 72 часа); «Технологии раннего выявления и оказания коррекционной помощи детям раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью» (объем — 72 часа); «Технология проектирования образовательных программ СПО с учётом стандарта WorldSkils» (объем — 72 часа); «Финансовая грамотность работников образовательных организаций» (объем — 36 часов); «Правовое регулирование оказания платных образовательных услуг в ОО» (объем — 18 часов); «Менеджмент в образовании (обучение кандидатов на включение в кадровый резерв руководителей ОО в Нижегородской области)» (объем — 300 часов); «Особенности организации образовательного процесса с одаренными детьми» (объем — 24 часа); «Управление развитием дополнительного образования в сфере технического творчества» (объем — 18 часов); «Актуальные технологии развития детского технического творчества» (объем — 72 часа); «Организация методической работы в системе дополнительного образования детей» (объем — 108 часов); «Новые возможности дополнительного образования в формировании инженерных компетенций школьников» (объем — 36 часов); «Управление результатами реализации основной общеобразовательной программы ДОО в контексте ФГОС» (объем — 108 часов); «Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка раннего возраста в условиях ДОО и семьи» (объем — 72 часа); «Развитие художественной культуры учащихся в условиях ФГОС» (объем — 72 часа); «Инновационные проекты по русскому языку и литературе в условиях ФГОС» (объем — 72 часа); «Развитие гуманитарной среды в современной школе в условиях ФГОС» (объем — 36 часов); «ИКТ в педагогической деятельности современного учителя математики» (объем — 36 часов); Школьный курс математики при работе с одаренными детьми» (модуль реализуется совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского) (объем — 36 часов); «Формы и содержание работы с одаренными детьми» (модуль реализуется совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского) (объем — 36 часов); «Организация лабораторно-практических занятий с использованием современного оборудования» (модуль реализуется совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского) (объем — 36 часов); «Учебный курс “История Нижегородского края”: содержание и методика преподавания» (объем — 72 часа); «Организация деятельности учителя английского языка по обучению чтению и аудированию на базе лингафонного кабинета» (объем — 36 часов); «Проблемные вопросы преподавания экономики в школе» (объем — 36 часов); «Методическое сопровождение проектной (исследовательской) деятельности обучающихся на основе межпредметного содержания учебных дисциплин» (объем — 72 часа); «Формирование социально-нравственных, личных и патриотических ориентаций обучающихся в ПОО» (объем — 36 часов); «Организационные и содержательные аспекты реализации внеурочной деятельности обучающихся по ОБЖ в условиях ФГОС» (объем — 18 часов); «Развитие письменно-речевой деятельности обучающихся в условиях преемственности между начальной и основной школой» (объем — 72 часа); «Учитель и родитель: психолого-педагогические аспекты образовательного партнерства» (объем — 72 часа); «Организация социально-педагогической поддержки детства в образовательной среде» (объем — 72 часа); «Организация профилактики социального неблагополучия детей средствами добровольческой деятельности» (объем — 18 часов); «Управление развитием дополнительного образования в сфере технического творчества» (объем — 18 часов); «Профилактическая работа в общеобразовательных организациях по проблеме ВИЧ в подростковой среде в рамках реализации областной программы профилактики асоциального поведения» (объем — 36 часов); «Коррекционно-развивающая работа с детьми по преодолению проблем в эмоционально-волевой сфере, общении и поведении» (объем — 18 часов); «Проектирование организационно-методических условий работы педагога с одаренными детьми и талантливой молодежью» (объем — 36 часов); «Информационно-библиотечное сопровождение учебного процесса в условиях реализации ФГОС» (объем — 108 часов); «Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в контрольно-оценочной деятельности учителя» (объем — 36 часов); «Технология разработки электронного курса на учебной платформе “Нижегородская дистанционная школа”» (36 часов).

Проведено 24 вебинара.

В 2018 году организована деятельность 196 стажерских площадок. Ключевая тематика стажерских площадок в 2018 году: "Система подготовки педагогов к реализации требований ФГОС", "Современные технологии профилактики асоциального поведения детей и молодежи", "Аудиовизуальные технологии в преподавании иностранного языка", "Формирование практических навыков безопасности жизни обучающихся".

Обеспечивается функционирование on – line порталов: "Нижегородская дистанционная школа", "Дистанционное обучение одаренных детей ", "Дополнительное образование", а также доступен интернет-ресурс "Методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ", используются возможности сетевых педагогических сообществ.

1. Введены в эксплуатацию корпуса и сооружения ГБОУ "Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф. в рамках объекта "Реконструкция ГБОУ "НКК ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф.".

2. Выполнялись работы по капитальному ремонту:

2-х зданий, переданных Правительством Нижегородской области администрации г.Н.Новгорода под организацию детских садов ("Капитальный ремонт с переоборудованием здания в 12-ти групповой детский сад, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д. 39А" и объект "Капитальный ремонт здания №2 (улица Трамвайная, дом 83) МАДОУ "Детский сад №453";

Объекта «Капитальный ремонт здания МБДОУ Северный детский сад №10 «Елочка» по адресу: 606782 Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный, ул.Лесная, д.25»;

Объекта «Капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад № 5 "Солнышко", расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Навашино, ул.Приозерная, д.4»;

Объекта «Капитальный ремонт детского сада № 34 «Лесная сказка» в с.Саваслейка городского округа город Кулебаки».

3. Выполнялись работы по разработке проектно-сметной документации по 2 объектам Павлоского муниципального района: «Разработка проектной документации по объекту «Строительство здания школы на 600 мест по адресу: Нижегородская область, г.Павлово, пер. Правика» и «Разработка проектной документации по объекту «Строительство здания школы на 600 мест по адресу: Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Строителей, д.10».

Начаты работы по разработке проектно-сметной документации по 3 объектам г.Н.Новгорода: «Разработка проектной документации по объекту "Строительство здания школы в микрорайоне "Юг" Автозаводского района г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту "Строительство здания школы в границах улиц Машинная - Победная в Сормовском районе г.Н.Новгорода» и «Разработка проектной документации по объекту "Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ N 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода».

4. Проведена замена ветхой электропроводки в 4-х государственных образовательных организациях и выполнен капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 8 государственных образовательных организациях.

5. Выполнен капитальный ремонт в ГКОУ "Нижегородская областная специальная (коррекционная) школа-интернат для слепых и слабовидящих детей" (санитарных узлов и ограждения территории).

6. При подготовке к новому 2017/2018 учебному году и к осенне-зимнему периоду в 25 учреждениях были выполнены аварийные работы.

7. Закуплено 42 автобуса марки ПАЗ для 30 муниципальных районов области и 1 автобус марки ГАЗ для перевозки детей с ограниченными возможностями для ГПБУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум».

8. В 9 общеобразовательном учреждении созданы условия для занятий физической культурой и спортом.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | 1.1. Переподготовка педагогических кадров системы образования на базе ГБОУ ДПО "НИРО", организация научно-исследовательской работы на базе ГБОУДОВ "ННИЦ" на базе государственного задания | УОПКР, ГБОУ ДПО НИРО <\*>, ГБОУДОВННИЦ <\*>, ОО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 2 | 1.1.1. Численность руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, тыс. человек | - | - | - | - | - | 44,73 | 45,55 | 101,83% | нет |
| 3 | 1.2. Обеспечение функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <\*>, ОО <\*> | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - |
| 4 | 1.2.1. Создание и обеспечение функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам | - | - | - | - | - | Опытная эксплуатация | Опытная эксплуатация | 100,00% | нет |
| 5 | 1.3. Совершенствование системы оплаты труда работников государственных ОО, а также иных государственных учреждений НО, учредителем которых является МОНО | Отдел ЭППП, ГБОУ ДПО НИРО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
|  | 1.3.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в НО, процент | - | - | - | - | - | 100,00 | 103,70 | 103,70% | нет |
| 6 | 1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании НО, процент | - | - | - | - | - | 100,00 | 104,10 | 104,10% | нет |
| 7 | 2.1. Обеспечение материальной поддержки неработающим ветеранам педагогического труда, награжденным почетными званиями Российской Федерации, государственными наградами | УОПКР | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 8 | 2.1.1. Выплаты ветеранам к Дню учителя, человек | - | - | - | - | - | 460,00 | 462,00 | 100,43% | нет |
| 9 | 2.2. Обеспечение выплат работникам, награжденным Почетным дипломом Правительства НО "За заслуги в развитии системы образования НО", и изготовление нагрудных лент | УОПКР | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 10 | 2.2.1. Награждение работников системы образования, человек | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 100,00% | нет |
| 11 | 2.3. Реализация комплекса мер по поддержке молодых специалистов, работающих в системе образования | УОПКР | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 12 | 2.3.1. Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО, тыс. чел. | - | - | - | - | - | 4,90 | 4,98 | 101,63% | нет |
| 13 | 3.1. Областная педагогическая конференция | УОПКР, ГБУДО ЦРТДиЮ НО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 14 | 3.1.1. Проведение конференции ежегодно | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 15 | 3.2. Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя | УОПКР ГБУДО ЦЭВДНО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 16 | 3.2.1. Проведение областного торжественного мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 17 | 3.3. Торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО | УОПКР | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 18 | 3.3.1. Проведение праздничных мероприятий | - | - | - | - | - | 8,00 | 8,00 | 100,00% | нет |
| 19 | 4.1. Приобретение профессиональной и учебно-методической литературы для подведомственных ОО | УЭП, ГБОУ ДПО НИРО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 20 | 4.1.1. Обеспечение учащихся государственных ОО учебными пособиями, тыс. единиц | - | - | - | - | - | 9,10 | 8,77 | 96,37% | нет |
| 21 | 4.2. Обеспечение подведомственных ОО бланками документов об уровне образования и (или) квалификации, а также государственных ОБОО медалями в соответствии с действующим законодательством | УОПКР | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 22 | 4.2.1. Приобретение для учащихся государственных ОО бланков документов об уровне образования, тыс. комплектов | - | - | - | - | - | 3,30 | 3,30 | 100,00% | нет |
| 23 | 5.1. Реализация плана по укреплению материально-технической базы подведомственных ОО | ОКСИРМБСО, отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <\*>, ОУО <\*\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 24 | 5.1.1. Количество организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 25 | 5.2. Реализация плана по подготовке к новому учебному году и проведению аварийных работ подведомственных ОО | ОКСИРМБСО, ОО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 26 | 5.2.1. Количество ОО, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт | - | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 100,00% | нет |
| 27 | 5.3. Реализация Плана мероприятий по противопожарной безопасности подведомственных ОО | ОКСИ РМБСО, ОО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 28 | 5.3.1. Количество ОО, в которых будет проведена замена ветхой электропроводки | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
| 29 | 5.4. Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся государственных ОО, в том числе обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | ОКСИ РМБСО, ОО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 30 | 5.4.1. Закупка транспортных средств для перевозки детей, единицы | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 31 | 5.5. Создание в ОБОО, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | МОНО, ОМСУ | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - |
| 32 | 5.5.1. Количество ОБОО, в которых планируется отремонтировать спортивные залы и оснастить спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных сооружений, единицы | - | - | - | - | - | 9,00 | 9,00 | 100,00% | нет |
| 33 | 6.1. Мероприятия подпрограммы выполнены в 2017 году | | | | | | | | | |
| 34 | 6.2. Реконструкция ГБОУ "НКК ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф." | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>, министерство строительства НО | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - |
| 35 | 6.2.1. Строительство объекта | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 36 | 6.3. Мероприятия подпрограммы выполнены в 2017 году | | | | | | | | | |
| 37 | 6.4. Разработка проектной документации по объекту «Строительство здания школы № 2 г.Ворсма Павловского района Нижегородской области» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 38 | 6.4.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Выполнение проектных работ | Выполнение проектных работ | 100,00% | нет |
| 39 | 6.5. Капитальный ремонт с переоборудованием здания в 12-групповой детский сад, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 39А | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>, ОМСУ | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | - | - | - | - |
| 40 | 6.5.1. Капитальный ремонт объектов образования | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Выполнение ремонтных раб | 80,00% | нет |
| 41 | 6.6. Капитальный ремонт здания N 2 (улица Трамвайная, дом 83) МАДОУ "Детский сад N 453" | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>, ОМСУ | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | - | - | - | - |
| 42 | 6.6.1. Капитальный ремонт объектов образования | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Выполнение ремонтных раб | 90,00% | нет |
| 43 | 6.7.Разработка проектной документации по объекту «Строительство здания школы пер. Правика г.Павлово Нижегородской области» | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 44 | 6.7.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Выполнение проектных работ | Выполнение проектных работ | 100,00% | нет |
| 45 | 6.8. Капитальный ремонт детского сада №34 «Лесная сказка» в с.Саваслейка городского округа город Кулебаки | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - |
| 46 | 6.8.1. Капитальный ремонт объектов образования | - | - | - | - | - | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 100,00% | нет |
| 47 | 6.9. Капитальный ремонт МБДОУ "Северный детский сад № 10 "Елочка" в Варнавинском районе | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>, ОМСУ | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | - | - | - | - |
| 48 | 6.9.1. Капитальный ремонт объектов образования | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 49 | 6.10. Капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад N 5 "Солнышко", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Навашино, ул. Приозерная, д. 4 | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>, ОМСУ | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | - | - | - | - |
| 50 | 6.10.1. Капитальный ремонт объектов образования | - | - | - | - | - | Ввод объекта | Ввод объекта | 100,00% | нет |
| 51 | 6.11. Разработка проектной документации по объекту "Строительство здания школы в микрорайоне "Юг" Автозаводского района г. Н.Новгорода" | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 52 | 6.11.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Выполнение проектных работ | Выполнение проектных работ | 100,00% | нет |
| 53 | 6.12. Разработка проектной документации по объекту "Строительство здания школы в границах улиц Машинная - Победная в Сормовском районе г.Н.Новгорода" | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 54 | 6.12.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Выполнение проектных работ | Выполнение проектных работ | 100,00% | нет |
| 55 | 6.13. Разработка проектной документации по объекту "Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ N 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода" | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>,ОМСУ | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 56 | 6.13.1. Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | Выполнение проектных работ | Выполнение проектных работ | 100,00% | нет |
| 57 | 7.1. Организация деятельности группы технадзора при министерстве образования Нижегородской области | ОКСИ, группа технического надзора | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 58 | 7.1.1. Осуществление контроля за состоянием материальной базы подведомственных ОО | - | - | - | - | - | Обеспечение подготовки ОО к новому учебному году (%) 100 | Обеспечение подготовки ОО к новому учебному году (%) 100 | 100,00% | нет |
| 59 | 7.2. Организация деятельности хозяйственно-эксплуатационной конторы, централизованной бухгалтерии при министерстве образования Нижегородской области | УЭП | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 60 | 7.2.1. Обеспечение хозяйственных нужд при эксплуатации здания министерства (%) | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 61 | 8. Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области | ОКСИ РМБСО, ОО <\*>, ОМСУ | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - |
| 62 | 8.1. Количество объектов образования, в которых выполняются работы по капитальному ремонту | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Задачами Подпрограммы 6 являются: укрепление материально-технической базы организаций и строительство, разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования, выкуп объектов недвижимости с целью расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области и создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

В 2018 году в рамках Подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

1. Введены в эксплуатацию корпуса и сооружения ГБОУ "Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф. в рамках объекта "Реконструкция ГБОУ "НКК ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф.".

2. Выполнялись работы по капитальному ремонту:

2-х зданий, переданных Правительством Нижегородской области администрации г.Н.Новгорода под организацию детских садов ("Капитальный ремонт с переоборудованием здания в 12-ти групповой детский сад, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д. 39А" и объект "Капитальный ремонт здания №2 (улица Трамвайная, дом 83) МАДОУ "Детский сад №453";

Объекта «Капитальный ремонт здания МБДОУ Северный детский сад №10 «Елочка» по адресу: 606782 Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный, ул.Лесная, д.25»;

Объекта «Капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад № 5 "Солнышко", расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Навашино, ул.Приозерная, д.4»;

Объекта «Капитальный ремонт детского сада № 34 «Лесная сказка» в с.Саваслейка городского округа город Кулебаки».

3. Выполнялись работы по разработке проектно-сметной документации по 2 объектам Павлоского муниципального района: «Разработка проектной документации по объекту «Строительство здания школы на 600 мест по адресу: Нижегородская область, г.Павлово, пер. Правика» и «Разработка проектной документации по объекту «Строительство здания школы на 600 мест по адресу:Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Строителей, д.10».

Начаты работы по разработке проектно-сметной документации по 3 объектам г.Н.Новгорода: «Разработка проектной документации по объекту "Строительство здания школы в микрорайоне "Юг" Автозаводского района г. Н.Новгорода», «Разработка проектной документации по объекту "Строительство здания школы в границах улиц Машинная - Победная в Сормовском районе г.Н.Новгорода» и «Разработка проектной документации по объекту "Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ N 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода».

4. Проведена замена ветхой электропроводки в 4-х государственных образовательных организациях и выполнен капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 8 государственных образовательных организациях.

5. Выполнен капитальный ремонт в ГКОУ "Нижегородская областная специальная (коррекционная) школа-интернат для слепых и слабовидящих детей" (санитарных узлов и ограждения территории).

6. При подготовке к новому 2017/2018 учебному году и к осенне-зимнему периоду в 25 учреждениях были выполнены аварийные работы.

7. Закуплено 42 автобуса марки ПАЗ для 30 муниципальных районов области и 1 автобус марки ГАЗ для перевозки детей с ограниченными возможностями для ГПБУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум».

8. В 9 общеобразовательном учреждении созданы условия для занятий физической культурой и спортом.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | | | | **Степень исполнения в 2018 году, %** | | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2017 год <\*>** | | **2018 год** | | | |
| **план** | | **факт** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** |
| **Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"** | | | | | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования | % | | 96,30 | | 98,00 | | 98,00 | | 100,00% | - |
| 2 | Удельный вес численности учителей ООО в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ООО | % | | 23,90 | | 24,00 | | 24,14 | | 100,58% | - |
| 3 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | % | | 22,00 | | 22,00 | | 22,00 | | 100,00% | - |
| 4 | Доля аттестованных педагогических работников в общей численности педагогических работников, подлежащих аттестации | % | | 90,00 | | 92,00 | | 92,00 | | 100,00% | - |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области | % | | 101,80 | | 100,00 | | 104,10 | | 104,10% | - |
| 6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973) | % | | 105,10 | | 100,00 | | 103,70 | | 103,70% | - |
| 7 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате учителей Нижегородской области | % | | 95,10 | | 100,00 | | 99,90 | | 99,90% | - |
| 8 | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО к средней заработной плате в Нижегородской области (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973) | % | | 103,20 | | 100,00 | | 108,80 | | 108,80% | - |
| 9 | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей ОО ВО к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области <\*\*> (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973) | % | | 184,70 | | 200,00 | | 219,20 | | 109,60% | - |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973) | % | | 103,60 | | 100,00 | | 108,40 | | 108,40% | - |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО | тыс. человек | | 4,90 | | 4,90 | | 4,98 | | 101,63% | - |
| 2 | Численность педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования в возрасте до 35 лет | тыс. человек | | 0,93 | | 0,80 | | 0,77 | | 96,25% | - |
| 3 | Численность руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | тыс. человек | | 44,90 | | 44,73 | | 45,55 | | 101,83% | - |
| 4 | Обеспечение учащихся государственных ОО учебными пособиями | тыс. единиц | | 9,10 | | 9,10 | | 8,77 | | 96,37% | - |
| 5 | Приобретение для учащихся государственных ОО бланков документов об уровне образования | тыс. комплектов | | 21,16 | | 3,30 | | 3,30 | | 100,00% | - |
| 6 | Обновление автобусного парка для перевозки учащихся в период 2015 - 2020 годов | единиц | | 1,00 | | 46,00 | | 43,00 | | 93,48% | Покупка автотранспорта выполнена под выделенные лимиты |
| 7 | Количество введенных объектов образования после строительства и реконструкции | единиц | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 100,00% | - |
| 8 | Количество введенных объектов образования после проведения капитального ремонта | единиц | | 0,00 | | 105,00 | | 97,00 | | 92,38% | по 8 объектам срок выполнения ремонтных работ перенесен на 2019г. |
| 9 | Количество выкупленных объектов недвижимости для расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций | единиц | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00% | - |
| 10 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых капитально отремонтированы и оснащены оборудованием спортивные залы и сооружения | единиц | | 21,00 | | 9,00 | | 9,00 | | 100,00% | - |