**Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

1. В системе образования в Нижегородской области на 31 декабря 2018 года работали 172 государственных и муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обучались более 139 тысяч обучающихся. С учетом обучающихся, занимающихся в творческих объединениях на базах общеобразовательных организаций программами дополнительного образования (по показателям «дорожной карты») в Нижегородской области охвачено 84,7% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В целях обновления содержания дополнительного образования, повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявления и распространения передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы проведено более 100 областных мероприятий, в которых приняли участие более 350 тысяч детей. Все мероприятия проходят в несколько этапов: школьный, районный, зональный, областной, такая организация конкурсов способствует охвату максимального количества детей и вовлечение их в деятельность по всем направлениям дополнительного образования.

С целью государственной поддержки системы дополнительного образования детей в 2018 году проведен конкурсный отбор лучших организаций дополнительного образования, ведущих инновационную образовательную деятельность. В конкурсном отборе приняли участие 14 учреждений. По результатам конкурсного отбора определены 4 лучших организации дополнительного образования, которые получили Грант Губернатора в размере 206,8 тысяч рублей на каждое учреждение.

В 2018 году область вошла в число пилотных регионов по реализации проекта «Билет в будущее». В проекте приняли участие 6370 школьников из всех муниципальных районов и городских округов, 26 предприятий, 5 вузов, 24 колледжа.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Нижегородской области в 2019 году будут предоставлены средства субсидии из федерального бюджета на поддержку реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей и создание центров выявления и поддержки одаренных детей. В рамках реализации данного проекта:

- в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 № 1135-р ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» определено региональным модельным центром дополнительного образования детей;

- в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 № 1130-р ГБУ ДО «Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный» определен региональным оператором, ответственным за функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Работа по обеспечению функционирования вышеуказанных центров будет продолжена в 2019 году.

2. Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе мероприятия по развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления, проводятся в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 № 149 и государственной программой «Развитие образования Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 301.

Проведена паспортизация учреждений отдыха и оздоровления детей.

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей размещен на сайте Правительства Нижегородской области.

Ежемесячно проводился сбор и обработка информации о ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании.

Проведены обучающие мероприятия для организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе курсы повышения квалификации, совещание для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, обучающие семинары, в которых приняли участие более 300 человек.

Организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 70,5% от численности детей школьного возраста (по данным Росстата). На отдых были направлены 33598 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 94,2% детей. В летний период детей принимали 1476 лагерей.

В санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия за счет средств областного бюджета направлены 6215 человек, более 5,5 тысяч человек получили компенсацию части стоимости путевки в санаторно-оздоровительные лагеря за счет средств областного бюджета.

Во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Смена», «Артек», «Океан» отдохнули более 500 человек.

Рабочей группой областного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области изучена деятельность 23 уполномоченных органов и координационных советов по организации отдыха и оздоровления детей, 13 загородных оздоровительно-образовательных центров; в 15 муниципальных районах/городских округах изучена работа учреждений культуры и спорта, центров занятости и социальной защиты населения, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также организация работы лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха.

Нижегородская область получила сертификат лидера рейтинга (третья позиция) регионов России по организации детского отдыха 2018 года, проведенного экспертами проекта «Социальный навигатор» Международного информационного агентства «Россия сегодня» и «Российский фонд мира» при поддержке Общественной палаты РФ.

3. Одним из направлений деятельности министерства образования Нижегородской области является профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни.

В рамках реализации данного направления проведены следующие мероприятия:

- на базе ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный» проведены смены «Здоровое поколение» и «Центр детских инициатив» для 874 участников детских волонтерских объединений – победителей конкурсов областной программы «Выбери жизнь», активистов детских волонтерских объединений, в том числе участников областного фестиваля волонтерских объединений, направленных на пропаганду идей здорового жизненного стиля;

- областной обучающий сбор по подготовке участников антинаркотического молодёжного движения Нижегородской области, в котором приняли участие 125 представителей антинаркотических волонтерских объединений и специалистов, курирующих волонтерское движение в профессиональных образовательных организациях Нижегородской области.

- фестиваль творческих работ «Моя альтернатива», в котором приняли участие обучающиеся государственных профессиональных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования Нижегородской области. В фестивале приняли участие более 25 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. Более 70 муниципальных образовательных организаций и 13 государственных профессиональных организаций Нижегородской области и г.о.г Нижнего Новгорода

- зональные обучающие семинары для педагогических работников по организации профилактики асоциального поведения и всех форм зависимостей, в которых приняли участие 1519 педагогических работников;

- цикл обучающих семинаров для лидеров волонтерских объединений «Школа волонтера». Участниками стали 1202 волонтера из 185 волонтерских объединений

- социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления детей, употребляющих наркотические вещества, в котором приняли участие более 97 тысяч обучающихся образовательных организаций.

- тематическая акция по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей» приняли участие 437 546 человек;

- акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», в которой приняли участие более 300 тысяч человек;

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Ежегодные областные семинары-совещания, конференции по различным направлениям воспитания и дополнительного образования (4 в год) | ОВДОВ, ГБУ ДО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 2 | 1.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | 100,00% | нет |
| 3 | 1.2. Областные профессиональные конкурсы в сфере воспитания и дополнительного образования | ОВДОВ, ГБОУ ДПО НИРО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 4 | 1.2.1. Количество участников - педагогов образовательных организаций, Количество участников. Человек | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | нет |
| 5 | 1.3. Областные мероприятия по поддержке семейного воспитания, в том числе выпуск методических сборников | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 6 | 1.3.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1250,00 | 1250,00 | 100,00% | нет |
| 7 | 1.4. Организация дополнительного образования детей на базе подведомственных государственных организаций дополнительного образования | ОВДОВ, ГБУ ДО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 8 | 1.4.1. Количество областных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 9 | 2.1. Конкурс организаторов детского общественного движения Нижегородской области "Вожатый года" | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 10 | 2.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 100,00% | нет |
| 11 | 2.2. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" | ОВДОВ, ГБУ ДО | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - |
| 12 | 2.2.1. Количество участников (педагоги дополнительного образования), человек | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 13 | 2.3. Областной конкурс дополнительных программ и методических материалов по вопросам дополнительного образования и воспитания | ОВДОВ, ГБУ ДО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 14 | 2.3.1. Количество участников (педагоги дополнительного образования), человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 15 | 2.4. Областные конкурсы методических материалов | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДЮ НО, ЦДЮТЭ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 16 | 2.4.1. Количество участников (педагогические работники), человек | - | - | - | - | - | 320,00 | 320,00 | 100,00% | нет |
| 17 | 2.5. Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | ОВДОВ, ГБУ ДО "Олимпиец" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 18 | 2.5.1. Количество участников организаций дополнительного образования | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
| 19 | 2.6. Областной туристский слет учителей, организаторов туристско-краеведческой работы | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 20 | 2.6.1. Количество участников (педагогические работники), человек | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 100,00% | нет |
| 21 | 2.7. Участие команды педагогических работников образовательных организаций Нижегородской области во всероссийских туристических слетах, фестивалях, соревнованиях | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 22 | 2.7.1. Участие сборной команды педагогических работников Нижегородской области во всероссийских мероприятиях, человек | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
| 23 | 2.8. Выездные семинары-практикумы для специалистов, курирующих вопросы поддержки и развития детского и молодежного общественного движения, ученического самоуправления, реализации основных направлений деятельности Российского движения школьников | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 24 | 2.8.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 250,00 | 250,00 | 100,00% | нет |
| 25 | 2.9. Конкурсный отбор лучших муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, внедряющих инновационные образовательные программы | ОВДОВ, ГБУ ДПО НИРО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 26 | 2.9.1. Количество участников - образовательных организаций | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 100,00% | нет |
| 27 | 3.1. Областной конкурс театрального и исполнительского творчества | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - |
| 28 | 3.1.1. Количество творческих объединений/человек | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 100,00% | нет |
| 500,00 | 500,00 | 100,00% | нет |
| 29 | 3.2. Областной конкурс детских театров моды и студий костюма | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - |
| 30 | 3.2.1. Количество участников - творческих объединений | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | нет |
| 31 | 3.3. Фестиваль исполнительского творчества среди юношей "Мальчишник" | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - |
| 32 | 3.3.1. Количество участников - творческих объединений/ индивидуальных участников, человек | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 33 | 3.4. Областной конкурс солистов и вокальных ансамблей эстрадного жанра "Парус надежды" | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - |
| 34 | 3.4.1. Количество участников (вокалисты), человек | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | нет |
| 35 | 3.5. Областной конкурс хореографических коллективов "Волшебный каблучок" | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 36 | 3.5.1. Количество участников (коллективов/человек) | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 2000,00 | 2000,00 | 100,00% | нет |
| 37 | 3.6. Региональный этап Всероссийской программы "Арт-Профи Форум" | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - |
| 38 | 3.6.1. Количество участников регионального этапа (образовательные организации) | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 39 | 3.7. Областной фотоконкурс | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 40 | 3.7.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 4000,00 | 4000,00 | 100,00% | нет |
| 41 | 3.8. Областные конкурсы декоративно-прикладного творчества | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 42 | 3.8.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 5000,00 | 5000,00 | 100,00% | нет |
| 43 | 3.9. Областные конкурсы детского, юношеского дизайнерского и изобразительного искусства | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 44 | 3.9.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 5000,00 | 5000,00 | 100,00% | нет |
| 45 | 3.10. Областные мероприятия, направленные на развитие технического творчества и информационных технологий | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 46 | 3.10.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 2600,00 | 2600,00 | 100,00% | нет |
| 47 | 3.11. Участие в организации мероприятий Недели детской и юношеской книги | ОВДОВ ОУО <\*\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 48 | 3.11.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
| 49 | 4.1. Областной конкурс детских и молодежных проектов по формированию здорового жизненного стиля | ОВДОВ, ГБУ ДО "Дети против наркотиков" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 50 | 4.1.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций) | - | - | - | - | - | 300,00 | 300,00 | 100,00% | нет |
| 51 | 4.2. Областной конкурс творческих работ среди обучающихся по антинаркотической профилактике | ОВДОВ, ГБУ ДО "Дети против наркотиков" | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - |
| 52 | 4.2.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций) | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | нет |
| 53 | 4.3. Конкурс для педагогов на лучшую методическую разработку по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних | ОВДОВ, ГБУ ДО "Дети против наркотиков" | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - |
| 54 | 4.3.1. Количество участников (педагогические работники) | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | нет |
| 55 | 4.4. Конкурс творческих работ по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 56 | 4.4.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций) | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 100,00% | нет |
| 57 | 4.5. Тематическая акция "За здоровье и безопасность наших детей" | ОВДОВ, ГБУ ДО "Дети против наркотиков" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 58 | 4.5.1. Количество участников, тысяч человек | - | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | 100,00% | нет |
| 59 | 5.1. Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО | ОВГМП, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 60 | 5.1.1. Количество участников (обучающиеся профессиональных образовательных организаций), тысяч человек | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
| 61 | 5.2. Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 62 | 5.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 4600,00 | 4600,00 | 100,00% | нет |
| 63 | 5.3. Легкоатлетические эстафетные пробеги на призы Правительства НО, на призы газеты "Нижегородская правда" | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 64 | 5.3.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% | нет |
| 65 | 5.4. Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" и Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 66 | 5.4.1. Доля участников регионального этапа от общего количества обучающихся образовательных организаций, процент | - | - | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 100,00% | нет |
| 67 | 5.5. Первенства области по видам спорта среди обучающихся организаций ДО спортивной направленности: каратэ, плавание, борьба греко-римская | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 68 | 5.5.1. Количество участников (обучающиеся организаций дополнительного образования), человек | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
| 69 | 5.6. Участие во всероссийских соревнованиях по видам спорта: плавание, борьба греко-римская, каратэ | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 70 | 5.6.1. Участие делегации Нижегородской области, человек | - | - | - | - | - | 15,00 | 15,00 | 100,00% | нет |
| 71 | 6.1. Областные командные турниры по экологии | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 72 | 6.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 100,00% | нет |
| 73 | 6.2. Областные конкурсы экологических проектов | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 74 | 6.2.1. Количество участников регионального этапа (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 350,00 | 350,00 | 100,00% | нет |
| 75 | 6.3. Областной конкурс исследовательских и проектных работ "Юный исследователь" | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 76 | 6.3.1. Количество участников (обучающиеся образовательных организаций), человек | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
| 77 | 6.4. Областные краеведческие конкурсы, акции, смотры-конкурсы музеев, залов, экспозиций ОО | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 78 | 6.4.1. Количество участников (обучающиеся ОО), человек | - | - | - | - | - | 15000,00 | 15000,00 | 100,00% | нет |
| 79 | 6.5. Участие обучающихся ОО Нижегородской области во всероссийских краеведческих конференциях, конкурсах, чтениях | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 80 | 6.5.1. Участие делегации Нижегородской области, человек | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
| 81 | 6.6. Областная краеведческая олимпиада | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 82 | 6.6.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 700,00 | 700,00 | 100,00% | нет |
| 83 | 6.7. Областные соревнования по спортивному туризму и ориентированию | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 84 | 6.7.1. Количество участников (обучающиеся ОО), человек | - | - | - | - | - | 3500,00 | 3500,00 | 100,00% | нет |
| 85 | 6.8. Участие во всероссийских соревнованиях (первенствах, слетах) по пешеходному туризму и ориентированию среди обучающихся ОО | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 86 | 6.8.1. Участие делегации Нижегородской области во всероссийских соревнованиях, человек | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
| 87 | 6.9. Областной фестиваль творчества кадет | ОВГМП, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 88 | 6.9.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | нет |
| 89 | 6.10. Лыжный переход обучающихся государственных ОБОО и военно-патриотических объединений | ОВГМП ГБОУ НКК ПФО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 90 | 6.10.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 100,00% | нет |
| 91 | 6.11. Областной молодежный форум "Время жить в России" | ОВГМП, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 92 | 6.11.1. Количество участников (человек) | - | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | 100,00% | нет |
| 93 | 7.1. Организация и проведение Всероссийской акции "Спорт – как альтернатива пагубным привычкам" | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 94 | 7.1.1. Количество участников, тысяч человек | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 100,00% | нет |
| 95 | 7.2. Выпуск и распространение электронного сборника материалов по профилактике асоциального поведения | ОВДОВ, ГБУ ДО "Дети против наркотиков" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 96 | 7.2.1. Количество экземпляров | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 97 | 8.1. Областные конкурсы, праздничные мероприятия для обучающихся ОО НО | ОВДОВ | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 98 | 8.1.1. Количество участников мероприятий, человек | - | - | - | - | - | 420,00 | 420,00 | 100,00% | нет |
| 99 | 8.2. Участие делегации Нижегородской области во Всероссийской елке | ОВДОВ, ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 100 | 8.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 101 | 9.1. Организация отдыха и оздоровления детей на базе ДСООЦ "Салют" | ОВДОВ, ГАПОУ Городецкий Губернский колледж | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 102 | 9.1.1. Количество детей, охваченных санаторно-оздоровительным отдыхом, человек | - | - | - | - | - | 1559,00 | 1559,00 | 100,00% | нет |
| 103 | 9.2. Организация отдыха и оздоровления на базе ГБУ ДО ДСООЦ "Лазурный", в том числе талантливых и одаренных детей | ОВДОВ, ГБУ ДО ДСООЦ "Лазурный" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 104 | 9.2.1. Количество детей, направленных на отдых и оздоровление, человек | - | - | - | - | - | 4656,00 | 4656,00 | 100,00% | нет |
| 105 | 9.3. Приобретение путевок в детские санатории | МЗ НО <\*\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 106 | 9.3.1. Количество детей, направленных в детские санатории на смену "Мать и дитя", человек | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
| 107 | 9.4. Организация и проведение областных профильных лагерей (смен) для обучающихся и студентов, международных молодежных смен | ОВДОВ, ОВГМП | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 108 | 9.4.1. Количество участников | - | - | - | - | - | 270,00 | 270,00 | 100,00% | нет |
| 109 | 9.5. Оплата стоимости проезда и горячего питания детей, направляемых министерством образования Нижегородской области, а также проезда сопровождающих лиц | ОВДОВ, Отдел ЭППП, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 110 | 9.5.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 477,00 | 477,00 | 100,00% | нет |
| 111 | 9.6. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для финансового обеспечения государственных полномочий по компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации | Отдел ЭППП, ОВДОВ, ОУО <\*\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 112 | 9.6.1. Количество человек, получивших возмещение части стоимости путевки | - | - | - | - | - | 5000,00 | 5000,00 | 100,00% | нет |
| 113 | 9.7. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в системе социальной защиты детей | Министерство соцполитики НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 114 | 9.7.1. Количество оздоровленных детей, человек | - | - | - | - | - | 2612,00 | 2612,00 | 100,00% | нет |
| 115 | 10.1. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на полном государственном обеспечении в государственных ОО, находящихся в ведении министерства образования Нижегородской области; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся под опекой в семьях граждан; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных ОО НО, в организациях отдыха и оздоровления | ОВДОВ, ГАПОУ Городецкий Губернский колледж | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 116 | 10.1.1. Количество детей, направленных в загородные детские оздоровительные лагеря, человек | - | - | - | - | - | 372,00 | 372,00 | 100,00% | нет |
| 117 | 10.2. Организация оздоровительных лагерей на базе государственных учреждений социального обслуживания населения, ОО и иных учреждений различной направленности для детей из многодетных семей, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | министерство соцполитики НО (по согласованию) | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 118 | 10.2.1. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых | - | - | - | - | - | 13000,00 | 13000,00 | 100,00% | нет |
| 119 | 11.1. Семинары, совещания для организаторов отдыха и оздоровления детей | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 120 | 11.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 300,00 | 300,00 | 100,00% | нет |
| 121 | 11.2. Цикл обучающих семинаров для студенческих педагогических отрядов "Школа вожатого" | ОВГМП, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 122 | 11.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | нет |
| 123 | 11.3. Областные конкурсы организаторов детского отдыха | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 124 | 11.3.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 125 | 11.4. Областной конкурс лучших студенческих педагогических отрядов | ОВГМП | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 126 | 11.4.1. Количество участников - педагогических отрядов | - | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 100,00% | нет |
| 127 | 12.1. Областной конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений | ОВГМП, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 128 | 12.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 350,00 | 350,00 | 100,00% | нет |
| 129 | 12.2. Областной смотр-конкурс районных и городских советов старшеклассников | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 130 | 12.2.1. Количество участников - советов старшеклассников | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 100,00% | нет |
| 131 | 12.3. Областной конкурс органов ученического самоуправления | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - |
| 132 | 12.3.1. Количество участников регионального этапа (образовательных организаций/индивидуальных участников, человек) | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 133 | 12.4. Областной конкурс детской и молодежной непрофессиональной социальной рекламы | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - |  |
| 134 | 12.4.1. Количество творческих коллективов/ участников, человек | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | нет |
| 800,00 | 800,00 | 100,00% | нет |
| 135 | 12.5. Выпуск сборников информационно-методических материалов по вопросам воспитания и дополнительного образования | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 136 | 12.5.1. Количество экземпляров | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 137 | 12.6. Областной конкурс творческих и исследовательских работ "С малой родины начинается Россия" (популяризация государственной символики) | ОВГМП, ГБУ ДО ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 138 | 12.6.1. Количество творческих коллективов/участников, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 400,00 | 400,00 | 100,00% | нет |
| 139 | 12.7. Областной конкурс добровольческих инициатив | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - |  |
| 140 | 12.7.1. Количество волонтерских объединений/участников, человек | - | - | - | - | - | 350,00 | 350,00 | 100,00% | нет |
| 1200,00 | 1200,00 | 100,00% | нет |
| 141 | 12.8. Областной фестиваль волонтерских объединений, направленных на пропаганду идей здорового жизненного стиля | ОВДОВ, ГБУ ДО "Дети против наркотиков" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 142 | 12.8.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | 100,00% | нет |
| 143 | 12.9. Областной форум руководителей волонтерских объединений ОО | ОВДОВ, ГБУ ДО "Дети против наркотиков" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 144 | 12.9.1. Количество участников (руководители и лидеры волонтерских объединений), человек | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | нет |
| 145 | 12.10. Цикл обучающих семинаров для лидеров волонтерских объединений "Школа волонтера" | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦЭВД НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 146 | 12.10.1. Количество волонтерских объединений/участников, человек | - | - | - | - | - | 140,00 | 140,00 | 100,00% | нет |
| 350,00 | 350,00 | 100,00% | нет |
| 147 | 14.1. Создание модельного центра дополнительного образования | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО О | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 148 | 14.1.1. Количество организаций, единиц |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 149 | 14.2. Инновационные проекты и лучшие практики дополнительного образования, направленные на развитие естественно-научного и технического творчества | ОВДОВ, ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 150 | 14.2.1. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | - | - | - | - | - | 12,00 | 12,00 | 100,00% | нет |
| 151 | 14.3. Создание центра выявления и поддержки талантливых и одаренных детей. Реализация проекта "Лазурный" - Нижегородский "Сириус" | ОВДОВ, ГБУ ДО "Лазурный" | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 152 | 14.3.1. Количество организаций, единиц | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Все запланированные мероприятия выполнены. Установленные индикаторы и непосредственные результаты достигнуты.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2018 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2017 год <\*>** | **2018 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | % | 84,50 | 84,70 | 84,70 | 100,00% | - |
| 2 | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, увеличится до 18% | % | - | 12,00 | 12,00 | 100,00% | - |
| 3 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста | % | 70,00 | 70,00 | 70,50 | 100,71% | - |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Число региональных модельных центров дополнительного образования | единиц | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | - |
| 2 | Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей | тыс. человек | 210,00 | 247,00 | 247,00 | 100,00% | - |
| 3 | Количество детей - участников оздоровительных смен, организуемых с привлечением СОНКО | человек | 120,00 | 460,00 | 460,00 | 100,00% | - |
| 4 | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта "Образовательного фонда "Талант и успех" | единиц | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | - |
| 5 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | тысяч человек | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | - |
| 6 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", нарастающим итогом | тысяч человек | - | 6,48 | 6,48 | 100,00% | - |