**Подпрограмма 10. «Развитие молодежной политики»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

Системная работа по направлениям государственной молодежной политики (далее – ГМП) проводится на территории Нижегородской области более десяти лет. В настоящее время в органах местного самоуправления всех городских округов и муниципальных районов Нижегородской области функционируют структурные подразделения, реализующие вопросы молодежной политики, в рамках муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется комплекс целевых мероприятий для всех возрастных и социальных групп молодежи.

Кадровый состав сферы молодежной политики в регионе насчитывает 121 специалист.

В целях повышения и развития профессиональных и личных компетенций специалистов сферы ГМП в 2018 года на базе ГБУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" проведены курсы повышения квалификации для специалистов органов по делам молодежи и учреждений органов по делам молодежи в размере 72 часов. 30 специалистов получили свидетельства государственного образца. 45 специалистов органов по делам молодежи в октябре 2018 года прошли обучающий семинар по теме "Реализация государственной молодежной политики на региональном уровне".

Одним из приоритетных направлений реализации ГМП является создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов.

В 2018 году в 66 разнопрофильных студенческих трудовых отрядах отработали 1958 человек. Деятельность отрядов осуществлялась

по 7 направлениям: педагогические, строительные, сельскохозяйственные, оперативные, проводников, сервисные, медицинские. Действуют восемь штабов студенческих отрядов на базе региональных образовательных организаций высшего образования: НГТУ им. Р.Е.Алексеева, ННГУ им. Н.И.Лобачевского, НГПУ им. К.Минина, ВГУВТ, НижГМА, городской штаб г.о.г.Дзержинска, г.о.г.Арзамаса, Кстовского муниципального района.

В целях поддержки работающей молодежи в 2018 году прошел конкурс профессионального мастерства "Золотые руки" на базе ЧОУ ДПО "Корпоративный университет "ГруппаГАЗ" по шести профессиям: "электросварщик ручной сварки", "Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением", "Слесарь-инструментальщик", "Слесарь механосборочных работ", "Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования" и "Водитель электропогрузчика". В финале конкурса приняли участие 58 молодых рабочих из 19 предприятий Нижегородской области. Во всех отборочных этапах конкурса приняли участи 600 молодых рабочих.

В 2018 году на территории области прошли 52 муниципальных форумов по направлениям ГМП, областной добровольческий форум, областной образовательный молодежный форум "КАНВА" в которых приняли участие более 10000 человек. 300 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет приняли участие в 12 федеральных и окружных образовательных форумных площадках (Территория смыслов на Клязьме, Таврида, iВолга, Ростов). В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи 34 проекта от Нижегородской области получили гранты на общую сумму 9 100 000 рублей.

На базе образовательных организаций действуют 495 волонтерских объединений. Реализуются проекты по всем направлениям волонтерской деятельности: инклюзивное, медицинское, социальное, культурное, событийное, волонтеры Победы, спортивное. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи составляет 30%. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса "Доброволец России". На конкурс было представлено 176 проектов, 30 из которых прошли в финал Всероссийского конкурса "Доброволец России". В 2018 году Нижегородская область победила во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел". Проект – Региональный ресурсный добровольческий центр Нижегородской области получил федеральную субсидию в размере 11 949 700 рублей.

В настоящее время в регионе действуют 925 органов ученического самоуправления и 274 органа студенческого самоуправления. Численность молодых людей, привлекаемых к участию в мероприятиях ученических и студенческих объединений, составляет 348 235 человек. В регионе действуют 69 молодежных коллегиальных совещательных структур (молодежные палаты, советы, парламенты). Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи составляет 45%.

В целях организации содержательного и позитивного досуга детей и молодежи в летний период на дворовых площадках по месту жительства реализуется областной проект "Дворовая практика". В 2018 году в 52 муниципальных образованиях работали 518 дворовых площадок. В организации работы на дворовых площадках приняли участие 292 студента, 770 педагогов и 543 учащихся старших классов, которые работали стажерами при взрослых педагогах. Активное участие в работе дворовых площадок приняли участие 802 подростка, состоящих на профилактических учетах, а также 3270 подростков, состоящих на патронаже в органах социальной политики. В 2018 году всеми формами занятости на дворовых площадках было охвачено 46956 подростков, из которых более 20 171 – дети старше 12 лет, что на 7% по сравнению с 2017 году

В 2018 году все запланированные мероприятия Подпрограммы выполнены в полном объеме. 62 % молодых людей вовлечены в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 10 "Развитие молодежной политики"** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Повышение квалификации специалистов в сфере ГМП | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 2 | 1.1.1. Количество человек | - | - | - | - | - | 30,00 | 75,00 | 250,00% | В первом/четвертом квартале 30 специалистов органов по делам молодежи прошли курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО НИРО. В четвертом квартале 45 специалистов органов по делам молодежи прошли обучающий семинар "Реализация государственной молодежной политики на региональном уровне" |
| 3 | 1.2. Разработка методических рекомендаций для специалистов по направлениям реализации ГМП | Отдел ВГМП, ГБОУ ДПО НИРО | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - |
| 4 | 1.2.1. Разработка методических мероприятий | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | Реализация мероприятия запланирована на 2019 год |
| 5 | 1.3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере ГМП | Отдел ВГМП, ГБОУ ДПО НИРО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 6 | 1.3.1. Обновление информационных ресурсов, количество | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
| 7 | 1.4. Информационное освещение мероприятий ГМП в СМИ (медиаплан) | Отдел ВГМП | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 8 | 1.4.1. Информационное сопровождение мероприятий плана | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 9 | 1.5. Трансляция лучшего опыта работы в сфере ГМП | Отдел ВГМП, ГБОУ ДПО НИРО | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | - |
| 10 | 1.5.1. Сборник материалов из опыта работы по направлениям государственной молодежной политики | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | Мероприятие запланировано на 2020 год |
| 11 | 1.6. Подготовка докладов, аналитических материалов в области ГМП | Отдел ВГМП | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 12 | 1.6.1. Количество подготовленных докладов, аналитических материалов | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
| 13 | 1.7. Областной конкурс профессионального мастерства в сфере ГМП | Отдел ВГМП, ЦЭВД НО, ГБОУ ДПО НИРО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 14 | 1.7.1. Количество специалистов, принимающих участие в конкурсе | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 100,00% | нет |
| 15 | 1.8. Поддержка областного информационного ресурса "МолодежьНО.РФ" | Отдел ВГМП | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 16 | 1.8.1. Разработка и внедрение информационного ресурса | - | - | - | - | - | Поддержка ресурса | Поддержка ресурса | 100,00% | нет |
| 17 | 2.1. Областная военно-патриотическая игра "Заря" для обучающихся ОО ВО | Отдел ВГМП, ЦДЮТЭ | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 18 | 2.1.1. Количество команд | - | - | - | - | - | 9,00 | 9,00 | 100,00% | нет |
| 19 | 2.2. Проведение комплекса мероприятий по участию молодежи НО во Всероссийской форумной кампании по направлениям реализации ГМП | Отдел ВГМП, ЦЭВД НО, ЦДЮТиЭ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 20 | 2.2.1. Количество человек, прошедших отбор | - | - | - | - | - | 300,00 | 300,00 | 100,00% | нет |
| 21 | 2.3. Реализация общественного проекта Приволжского федерального округа молодежный образовательный форум ПФО "iВолга" | Отдел ВГМП, ЦДЮТиЭ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 22 | 2.3.1. Количество человек, зарегистрированных/прошедших отбор | - | - | - | - | - | 410,00 | 416,00 | 101,46% | Количество человек зарегистрированных 416/90 (региональная делегация в составе 90 человек приняла участие с 26 июля по 4 август 2018 года в форуме (Самарской области) |
|  |  |  |  |  |  |  | 90,00 | 90,00 | 100,00% |  |
| 23 | 2.4. Реализация общественного проекта Приволжского федерального округа "Интеллектуальная олимпиада ПФО" | Отдел ВГМП, ЦЭВД НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 24 | 2.4.1. Количество участников областного этапа, человек | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% | нет |
| 25 | 2.5. Реализация общественного проекта Приволжского федерального округа "Спортивно-туристический лагерь ПФО "Туриада" | Отдел ВГМП, ЦДЮТиЭ НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 26 | 2.5.1. Количество участников областного этапа, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 27 | 2.6. Реализация областного проекта "Дворовая практика", направленного на организацию занятости молодежи по месту жительства | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО, ОМСУ | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 28 | 2.6.1. Количество дворовых площадок по месту жительства | - | - | - | - | - | 510,00 | 518,00 | 101,57% | нет |
| 29 | 2.7. Областной конкурс на лучшую организацию работы с детьми и молодежью по месту жительства в рамках реализации проекта "Дворовая практика" | Отдел ВГМП, ЦЭВД НО, ОМСУ | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 30 | 2.7.1. Количество районов и городских округов, принимающих участие в проекте "Дворовая практика" | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 100,00% | нет |
| 31 | 2.8. Областной этап Российской национальной премии "Студент года" | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО, АПОС | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 32 | 2.8.1. Количество участников | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
| 33 | 2.9. Областной молодежный форум | Отдел ВГМП, ЦЭВД НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 34 | 2.9.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | 100,00% | нет |
| 35 | 2.10. Проведение официального приема, посвященного празднованию Всероссийского Дня молодежи | МОНО, ОМСУ, ЦЭВД НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 36 | 2.10.1. Количество участников мероприятий, тыс. чел. | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 37 | 2.11. Областной этап Всероссийского конкурса "Доброволец России" | МОНО, ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 38 | 2.11.1. Количество участников мероприятия, человек | - | - | - | - | - | 170,00 | 178,00 | 104,71% | финал областного этапа конкурса. 176 проектов подано на заочный этап, 68 прошли в очный этап областного этапа, 20 проектов направлены на финал Всероссийского этапа |
| 39 | 2.12. Нижегородский областной студенческий конкурс "Татьянин день" | МОНО, ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 40 | 2.12.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 41 | 2.13. Нижегородский областной фестиваль студенческого творчества "Студенческая весна" | МОНО, ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 42 | 2.13.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 15000,00 | 15000,00 | 100,00% | нет |
| 43 | 2.14. Реализация комплекса добровольческих проектов и практик | МОНО, ЦЭВДНО | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - |
| 44 | 2.14.1. Количество участников мероприятия, человек | - | - | - | - | - | 80,00 | 80,00 | 100,00% | нет |
| 45 | 3.1. Комплекс мер по поддержке и развитию деятельности региональной общественной организации "Ассоциация молодых семей НО" | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 46 | 3.1.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 47 | 3.2. Слет молодых семей Нижегородской области | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 48 | 3.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 80,00 | 80,00 | 100,00% | нет |
| 49 | 3.3. Областной обучающий семинар для руководителей клубов молодых семей и общественных организаций по работе с молодой семьей | Отдел ВГМП, ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 50 | 3.3.1. Количество семинаров | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 51 | 4.1. Областной фестиваль студенческих спортивно-оздоровительных лагерей "Побережье" | Отдел ВГМП, АПОС | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 52 | 4.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
| 53 | 4.2. Областной конкурс антинаркотических проектов "Мы выбираем жизнь" | Отдел ВГМП | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 54 | 4.2.1. Количество представленных работ на конкурс | - | - | - | - | - | 75,00 | 79,00 | 105,33% | нет |
| 55 | 4.3. Областной туристический слет работающей молодежи | Отдел ВГМП, ЦДЮТНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 56 | 4.3.1. Количество человек | - | - | - | - | - | 280,00 | 285,00 | 101,79% | нет |
| 57 | 5.1. Слет студенческих трудовых отрядов | МОНО, ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 58 | 5.1.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | 100,00% | нет |
| 59 | 5.2. Областная школа командирского состава (для командиров линейных студенческих отрядов) ОО ВО | МОНО, ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 60 | 5.2.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 61 | 5.3. Областной конкурс профессионального мастерства работающей молодежи "Золотые руки" | МОНО, ГБОУ ПО "НИК", ЦЭВДНО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 62 | 5.3.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | 100,00% | нет |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

В 2018 году все запланированные мероприятия Подпрограммы выполнены в полном объеме. 68 % молодых людей вовлечены в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2018 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2017 год <\*>** | **2018 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 10 "Развитие молодежной политики"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | % | 62,00 | 68,00 | 68,00 | 100,00% | - |
| 2 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00% | - |
| 3 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи | % | 18,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% | - |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Количество специалистов, курирующих вопросы молодежной политики, прошедших курсы повышения квалификации | единиц | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00% | - |
| 2 | Количество действующих студенческих трудовых разнопрофильных отрядов | единиц | 64,00 | 66,00 | 66,00 | 100,00% | - |
| 3 | Количество молодежи, участвующей ежегодно в мероприятиях по профилактике негативных социальных явлений и экстремизма в молодежной среде | тыс. человек | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00% | - |