**Подпрограмма 5. «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе в Нижегородской области»**

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

Подпрограмма "Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе в Нижегородской области" (далее – Подпрограмма) является межведомственной, объединяет в себе мероприятия и направления деятельности различных министерств, ведомств и общественных объединений, охватывает все возрастные и социальные группы населения. В 2017 году все запланированные мероприятия Подпрограммы выполнены в полном объеме. 90 % граждан Нижегородской области приняли активное участие в данных мероприятиях.

Главный акцент в работе – создание условий для приобщения детей и молодежи к изучению истории своей семьи и воевавших родственников, вклада родного края в Великую Победу, формирование мотивации у молодежи к службе Отечеству, участие в общественно значимых делах.

В 2018 году более 25 тысяч человек приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк".

В образовательных организациях региона действуют 457 волонтерских объединений. Одним из главных направлений их деятельности является оказание шефской помощи ветеранам, труженикам тыла и членам семей.

Членами волонтерских объединений записано более 300 воспоминаний ветеранов о событиях войны. Готовые ролики с воспоминаниями ветеранов выложены на федеральном сайте "Спасибозавсе.рф" и используются при проведении классных часов для обучающихся.

Волонтерские объединения и детские общественные организации приняли активное участие в федеральных акциях "Ветеран живет рядом", "Подарок ветерану", "Сирень Победы".

В Нижегородской области действуют 13 поисковых отрядов. С апреля по ноябрь 2018 года поисковые экспедиции в рамках Всероссийской Вахты Памяти проводились на территории Тверской, Волгоградской, Ленинградской, Новгородской областей, Республики Беларусь.

Изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания и внедрение его в практику патриотической работы осуществлено в рамках курсовой подготовки и проведения научно-практических мероприятий. Вся информация размещена на сайте ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования".

В настоящее время действуют 1100 детских общественных организаций и объединений на базе образовательных организаций Нижегородской области.

Совместно с образовательными организациями в 2018 году в Нижегородской области проведено более 400 мероприятий патриотической направленности с участием органов государственной власти, общественных ветеранских, молодежных, спортивных организаций и объединений. Охват мероприятиями составил около 60 тысяч человек.

Военно-патриотическое воспитание молодежи является основой успешного проведения призыва граждан на военную службу. В учреждениях образования и культуры сегодня насчитывается 430 разнопрофильных детских и молодежных военно-патриотических общественных организаций и объединений (более 15 тысяч воспитанников).

На базе Регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области создано региональное отделение ВВПОД «Юнармия» (начальник штаба – Кульков Сергей Николаевич, председатель РО ДОСААФ России Нижегородской области).

В Нижегородской области численность участников движения в настоящее время составляет - 6234 человека. Создано 58 местных отделений, 185 Юнармейских отрядов.

В целях повышения среди детей и молодежи славных морских традиций российского флота, в том числе службы в Военно-Морском Флоте, повышение интереса детей и подростков к вопросам организации морского и речного судоходства, только в Нижегородской области создано отделение "Юнфлота" (количество участников в настоящее время – 457 человек).

В 2018 году региональным отделением ДОСААФ России Нижегородской области заключено более 65 соглашений с муниципалитетами и образовательными организациями о совместной деятельности по развитию данного движения.

В апреле и октябре 2018 года проведены военно-патриотические акции "День призывника". Всего в акции приняли участие более 17 тысяч граждан.

В регионе действуют три Поста №1 (г.Н.Новгород, г.Арзамас, г.Кстово), где почетную вахту несут воспитанники образовательных организаций.

В рамках празднования памятных дней в истории Отечества во всех образовательных организациях Нижегородской области во взаимодействии с библиотеками, историко-краеведческими музеями, ветеранскими организациями проведены тематические мероприятия, посвященные памятным датам в истории Отечества. Наиболее популярными стали тематические экскурсии, уроки мужества, открытые уроки, уроки-семинары, уроки-конференции, видео - уроки, тематические вечера, встречи с ветеранами. Данным блоком мероприятий было охвачено более 90 % обучающихся от общего количества обучающихся.

В рамках летней оздоровительной кампании 2018 года для воспитанников военно-патриотических объединений проведено 60 профильных оборонно-спортивных и юнармейских лагерей и смен. Всего отдохнуло в данных лагерях 4 024 детей, что на 15 % больше по сравнению с 2017 годом.

Министерством культуры Нижегородской области в 2017 году проведено более 3000 мероприятий для детей и молодежи. В 52 учреждениях централизованной библиотечной системы Нижегородской области организовано 2600 книжных выставок по патриотическому воспитанию, книговыдача с которых составила более 10 тысяч документов.

Интерес молодежи к истории страны не ослабевает, о чем свидетельствуют данные по количеству участников он-лайн тестирования на знание событий истории Отечества в рамках федерального проекта "Каждый день горжусь Россией!".

Победители и призеры областных мероприятий представляли регион в оборонно-спортивном оздоровительном лагере Приволжского федерального округа "Гвардеец", межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности" в Республике Марий Эл в июне 2018 года, финале военно-спортивной игры "Зарница Поволжья" в сентябре в Оренбургской области.

От уровня квалификации педагогов, курирующих вопросы патриотического воспитания, зависит эффективность данной работы в образовательных учреждениях.

Мероприятия патриотической направленности регулярно освещались в прошедшем году в СМИ. Теме патриотического воспитания, темам военного призыва, Дня народного единства, празднования Дня Героев Отечества, Дня неизвестного солдата, Дня России, Дня Защитников Отечества, Дня Героев Отечества посвящены более 15 тысяч материалов, из них более 3 000 тысяч печатных публикаций, 1483 видеосюжета, 8345 сообщений в сети Интернет.

Реализация мероприятий областной целевой Программы в 2018 году позволила:

- сохранить число допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля (93 % от общего количества молодежи призывного возраста);

- сохранить долю граждан, принявших участие в областных мероприятиях патриотической направленности (90 % от общего количества молодежи).

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Подготовка нормативных правовых актов об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы | Отдел ВГМП, военный комиссариат НО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 2 | 1.1.1. Подготовка НПА | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 3 | 1.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации, выездных семинаров для специалистов образовательных организаций НО, курирующих вопросы патриотического воспитания | Отдел ВГМП | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 4 | 1.2.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
| 5 | 1.3. Проведение учебно-методических семинаров с преподавателями ОБЖ общеобразовательных организаций НО "Военно-патриотическое воспитание: проблемы и пути их решения" | Отдел ВГМП | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 6 | 1.3.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 7 | 1.4. Участие представителей воинских частей гарнизона в проведении занятий по подготовке по основам военной службы в образовательных организациях | Военный комиссариат НО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 8 | 1.4.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
| 9 | 2.1. Создание и апробация электронных тетрадей "Славные страницы военной истории России" для 10 - 11 классов (далее - ЭТ) | ГБОУ ДПО НИРО <\*> | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - |
| 10 | 2.1.1. Внедрение ЭТ | - | - | - | - | - | Распространение ЭТ | Распространение ЭТ | 100,00% | нет |
| 11 | 3.1. Формирование и ведение информационного банка данных военно-патриотических объединений НО | Отдел ВГМП, ГБОУ ДПО НИРО <\*> | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | - | - | - | - |
| 12 | 3.1.1. Формирование информационного банка | - | - | - | - | - | Актуализация банка данных | Актуализация банка данных | 100,00% | нет |
| 13 | 3.2. Создание электронного ресурса "Мир войны: книги XVII - XIX вв. о воинском искусстве из фондов Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки" | Министерство культуры НО | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - |
| 14 | 3.2.1. Создание электронного ресурса | - | - | - | - | - | Создание электронного ресурса | Создание электронного ресурса | 100,00% | нет |
| 15 | 4.1. Ежегодная разработка и реализация медиаплана по информационному сопровождению мероприятий Подпрограммы | Министерство информационных технологий, связи и СМИ НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства НО" <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 16 | 4.1.1. Информационное сопровождение мероприятий плана | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 17 | 4.2. Публикация в информационном издании "Клубный вестник" цикла методических и сценарных материалов "Я буду полезен Отчизне" | Министерство культуры НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 18 | 4.2.1. Количество публикаций | - | - | - | - | - | Не менее 3 раз в год | Не менее 3 раз в год | 100,00% | нет |
| 19 | 5.1. Проведение месячника гражданской защиты в организациях НО | ГУ МЧС России по НО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 20 | 5.1.1. Ежегодное мероприятие | - | - | - | - | - | Проведение месячника | Проведение месячника | 100,00% | нет |
| 21 | 5.2. Проведение Дня гражданской обороны Российской Федерации (далее - День ГО) в организациях НО | ГУ МЧС России по НО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 22 | 5.2.1. Ежегодное мероприятие | - | - | - | - | - | Проведение Дня ГО | Проведение Дня ГО | 100,00% | нет |
| 23 | 5.3. Проведение Дня спасателя Российской Федерации (далее - День спасателя) в организациях НО | ГУ МЧС России по НО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 24 | 5.3.1. Ежегодное мероприятие | - | - | - | - | - | Проведение Дня спасателя | Проведение Дня спасателя | 100,00% | нет |
| 25 | 5.4. Проведение дней открытых дверей в подразделениях Главного управления МЧС России по НО | ГУ МЧС России по НО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 26 | 5.4.1. Ежегодные мероприятия | - | - | - | - | - | 2 раза в год | 2 раза в год | 100,00% | нет |
| 27 | 6.1. Разработка и реализация туристического маршрута "Горьковчане - фронту" | Министерство культуры НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 28 | 6.1.1. Реализация туристического маршрута | - | - | - | - | - | Реализация туристического маршрута | Реализация туристического маршрута | 100,00% | нет |
| 29 | 6.2. Всероссийская библиотечная школа "Лидер" | Министерство культуры НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 30 | 6.2.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | Проведение мероприятия | Проведение мероприятия | 100,00% | нет |
| 31 | 6.3. Организация и проведение регионального фестиваля воспитательных практик (учреждение специальной номинации) | Отдел ВГМП, ГБОУ ДПО НИРО <\*> | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | - | - | - | - |
| 32 | 6.3.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | Проведение мероприятия | Проведение мероприятия | 100,00% | нет |
| 33 | 7.1. Проведение пропагандистской акции "Эстафета подвига" | ГУ МВД России по НО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 34 | 7.1.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 100,00% | нет |
| 35 | 7.2. Смотр-конкурс кадетских классов и классов оборонно-спортивной направленности НО | Отдел ВГМП, ГБОУ ДО "ЦДЮТЭНО" <\*> | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - |
| 36 | 7.2.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | Проведение смотра-конкурса | Проведение смотра-конкурса | 100,00% | нет |
| 37 | 7.3. Проведение военно-патриотической акции "Неделя мужества" | ГУ МВД России по НО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 38 | 7.3.1. Проведение мероприятий | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 39 | 7.4. Смотр-конкурс юнармейских объединений | Отдел ВГМП, ГБОУ ДО "ЦДЮТЭНО" <\*>, ГУ МВД России по НО <\*> | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 40 | 7.4.1. Проведение мероприятий | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 41 | 7.5. Финал смотра-конкурса юнармейских и военно-патриотических объединений Нижегородской области | Отдел ВГМП, ГБОУ ДО "ЦДЮТЭНО" <\*>, ГУ МВД России по НО <\*> | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | - | - | - | - |
| 42 | 7.5.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | нет |
| 43 | 7.6. Областные соревнования "Нижегородская школа безопасности - Зарница" | Отдел ВГМП, ГБОУ ДО "ЦДЮТЭНО" <\*>, ГУ МВД России по НО <\*>, военный комиссариат НО | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 44 | 7.6.1. Количество участников, тыс. человек | - | - | - | - | - | 143,00 | 143,00 | 100,00% | нет |
| 45 | 7.7. Проведение военно-патриотической акции "День призывника" | Военный комиссариат НО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 46 | 7.7.1. Количество участников, тыс. человек | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
| 47 | 7.8. Проведение Дней воинской славы России в ознаменование Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Министерство культуры НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 48 | 7.8.1. Проведение мероприятий | - | - | - | - | - | 15,00 | 15,00 | 100,00% | нет |
| 49 | 7.9. Цикл мероприятий и встреч с воинами-интернационалистами, ветеранами Великой Отечественной войны "Есть такая профессия..." в рамках областных конкурсов "Обелиск", "Поле русской славы" | Министерство культуры НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 50 | 7.9.1. Количество мероприятий и встреч | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
| 51 | 7.10. Подготовка и участие команд НО во всероссийских соревнованиях | ГУ МЧС России по НО, МОНО, ГБОУ ДО "ЦДЮТЭНО" <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 52 | 7.10.2. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
| 53 | 7.11. Участие команд НО в окружных общественно значимых проектах по патриотическому воспитанию | Отдел ВГМП, ГБОУ ДО "ЦДЮТЭНО" <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 54 | 7.11.1. Количество окружных проектов | - | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 100,00% | нет |
| 55 | 7.12. Проведение смотра-конкурса среди муниципальных образований на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу | Военный комиссариат НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 56 | 7.12.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 57 | 7.13. Областные военно-патриотические сборы для молодежи призывного возраста | Военный комиссариат НО, Отдел ВГМП, Региональное отделение ДОСААФ России НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 58 | 7.13.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
| 59 | 7.14. Областная познавательная патриотическая экспедиция "Навстречу Победе" | Военный комиссариат НО <\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 60 | 7.14.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 100,00% | нет |
| 61 | 7.15. Проведение слета участников ВВПОД "Юнармия" | Военный комиссариат НО, Региональное отделение ДОСААФ России НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 62 | 7.15.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 63 | 7.16. Проведение областной юнармейской профильной смены "Я - гражданин" | Военный комиссариат НО, Отдел ВГМП, Региональное отделение ДОСААФ России НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 64 | 7.16.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 65 | 8.1. Содействие в проведении полевых экспедиций на местах боев частей и соединений горьковского формирования, поиск и захоронение останков советских воинов, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, установление их имен, сбор предметов времен войны, поиск родственников погибших солдат Красной Армии, проведение научно-исследовательских работ в государственном учреждении Центральном архиве Министерства обороны РФ, Российском государственном военно-историческом архиве, государственных архивах НО | Отдел ВГМП, ЦДЮТЭНО <\*>, общественные объединения и организации <\*\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 66 | 8.1.1. Организация деятельности поисковых отрядов | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100,00% | нет |
| 67 | 8.2. Проведение научно-практических семинаров, конференций, круглых столов по обмену опытом работы в сфере патриотического воспитания с участием специалистов ОМСУ НО и руководителей патриотических клубов, объединений НО | Отдел ВГМП, ГБОУ ДО "ЦДЮТЭНО" <\*>, общественные объединения и организации <\*\*> | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 68 | 8.2.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% | нет |
| 69 | 8.3. Участие во всероссийских конкурсах на лучшее освещение проблем в сфере патриотического воспитания | Отдел ВГМП | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 70 | 8.3.1. Участие в мероприятиях | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 71 | 8.4. Распространение учебных видеоматериалов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и действиям населения в экстремальных ситуациях | Главное управление МЧС России по НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 72 | 8.4.1. Количество материалов | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |
| 73 | 8.5. Межрегиональная культурно-патриотическая акция "Алтарь Отечества" | Министерство культуры НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 74 | 8.5.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
| 75 | 8.6. Областная поисковая экспедиция "Вечная слава России" с участием читателей детских и сельских библиотек | Министерство культуры НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 76 | 8.6.1. Количество участников, человек | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | нет |
| 77 | 9.1. Организация и проведение культурно-патриотического спектакля "Время выбрало нас" | Ветеранские организации НО, Министерство внутренней региональной и муниципальной политики | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 78 | 9.1.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 100,00% | нет |
| 79 | 9.2. Организация и проведение мероприятия "Вахта Памяти" | Ветеранские организации НО, Министерство внутренней региональной и муниципальной политики | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 80 | 9.2.1. Проведение мероприятия | - | - | - | - | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 100,00% | нет |
| 81 | 9.3. Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни "Щит России" | Ветеранские организации НО, Министерство внутренней региональной и муниципальной политики | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 82 | 9.3.1 Проведение фестиваля | - | - | - | - | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 100,00% | нет |
| 83 | 9.4. Открытая областная спартакиада ветеранов и инвалидов боевых действий Нижегородской области | Ветеранские организации НО, Министерство внутренней региональной и муниципальной политики | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 84 | 9.4.1. Проведение фестиваля | - | - | - | - | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 100,00% | нет |
| 85 | 9.5. Организация и проведение турнира по рукопашному бою в память Героя России Дмитрия Жидкова | Ветеранские организации НО, Министерство внутренней региональной и муниципальной политики | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 86 | 9.5.1. Проведение турнира | - | - | - | - | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 100,00% | нет |
| 87 | 9.6. Комплекс мероприятий по развитию Центра патриотического воспитания и подготовки граждан Нижегородской области к военной службе | Военный комиссариат НО, Региональное отделение ДОСААФ России НО | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - | - | - |
| 88 | 9.6.1. Количество мероприятий | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 100,00% | нет |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

В 2017 году все запланированные мероприятия Подпрограммы выполнены в полном объеме.

90% граждан Нижегородской области приняли активное участие в данных мероприятиях

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2018 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2017 год <\*>** | **2018 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Доля ОО всех типов, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности, в общей численности ОО | % | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00% | - |
| 2 | Доля обучающихся в ОО всех типов, принимающих участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России | % | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 100,00% | - |
| 3 | Доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность регионального Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного объединения "Юнармия" | % | - | 5,00 | 5,00 | 100,00% | - |
| 4 | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста | % | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 100,00% | - |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Численность населения Нижегородской области, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них | тыс. чел. | 370,00 | 390,00 | 390,00 | 100,00% | - |
| 2 | Количество специалистов, курирующих вопросы в сфере патриотического воспитания, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | - |
| 3 | Численность детей в возрасте от 12 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера) | тыс. чел. | 61,00 | 62,00 | 62,00 | 100,00% | - |
| 4 | Количество волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | единицы | 457,00 | 460,00 | 460,00 | 100,00% | - |