- Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области"

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы.

В Нижегородской области идет постепенное сокращение численности детей, оставшихся без попечения родителей. На конец 2017 года таких детей 10638 человек (в 2016 – 10974чел.).

Из них воспитываются в семьях граждан 9645 детей (88,0 %).

За 2017 год вновь было выявлено и учтено 1264 ребенка, оставшихся без попечения родителей.

За этот период были переданы на воспитание в семьи граждан 1144 ребенка, оставшихся без попечения родителей, из них:

- 117 усыновлены;

- 619 переданы под опеку;

- 408 переданы в приемную семью.

За 2016 год был возвращен родителям 191 ребенок. Из них 66 – из организаций, 125 – из замещающих семей.

Благодаря целенаправленной работе по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшился контингент воспитанников детских домов. Результатом стало закрытие, начиная с 2008 года, в Нижегородской области 44 детских домов (в 2017 году ликвидировано 4 учреждения).

В 2017 году продолжил свое развитие социальный проект "Дадим Дом Детям". В средствах массовой информации (на радио "Россия", на телеканале ННТВ, в газетах и журналах) размещается производная информация о детях, оставшихся без попечения родителей, а также публикуется правовая информация о различных формах семейного устройства. За 2017 год снято 164 минивидеофильма о детях, которым требуется семья.

Министерством образования проведена большая работа по созданию и функционированию "Школ замещающих родителей". В настоящее время на базе детских домов, школ-интернатов, учреждений социальной защиты населения Нижегородской области созданы и работают 58 служб по подготовке и сопровождению замещающих родителей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основные функции служб сопровождения: подготовка потенциальных родителей к приему ребенка, социальный патронаж замещающих семей, их консультирование, информационная работа по формированию позитивного имиджа института замещающей семьи, поддержка общественных объединений и клубов замещающих семей.

В целях консолидации интересов приемных семей для обеспечения эффективного и конструктивного диалога с органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по обеспечению социальных гарантий приемных семей при министерстве образования Нижегородской области функционирует Комитет приемных семей Нижегородской области.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм государственной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  | Непосредственные результаты |  |  |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные значения |  | достигнутые значения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| - Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области" государственной программы "Развитие образования Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан | МОНО | 2015 |  | 2020 |  | 2015 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.Сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  | 570 |  | 112,3 |  | нет |
|  | 1.2. Осуществление ОМСУ полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | МОНО | 2015 |  | 2020 |  | 2015 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 100 |  | нет |
|  | 1.3. Реализация проекта "Дадим Дом Детям" (в том числе совместно с нижегородской региональной общественной организацией "Детский проект" | МОНО | 2017 |  | 2019 |  | 2017 |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка производной информации по устройству детей для СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 100 |  | нет |
|  | 2.1.Обеспечение деятельности ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по воспитанию и социализации детей на основе государственного задания | МОНО | 2015 |  | 2020 |  | 2015 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.Численность детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  | 570 |  | 112,3 |  | нет |
|  | 2.2.Проведение областных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МОНО | 2015 |  | 2020 |  | 2015 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1.Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, областными мероприятиями, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | нет |

__________________

Раздел 3 отчета.

В Нижегородской области детское население составляет 583,7 тыс. чел., из них 10638 чел. относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, на начало 2017 года состояла 1129 анкет. В течение года было поставлено на учет 454 анкеты, снято с учета 611 анкет.

На протяжении последних семи лет в Нижегородской области наблюдается стойкая тенденция к снижению контингента воспитанников учреждений для детей-сирот. С 2008 года в Нижегородской области реализуется программа реструктуризации системы государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реструктуризация осуществляется через закрытие учреждений с малой наполняемостью (до 30 воспитанников) и создание наиболее благоприятных условий для успешной социализации воспитанников.

На конец 2017 года в Нижегородской области функционируют 16 государственных казенных образовательных учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения в 2017 году, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области" государственной программы "Развитие образования Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90,0 | 90,0 | 90,7 | 100,8 | нет |
| 2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет * | % | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 100 | нет |
| Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей * | Чел. | 1100 | 1100 | 993 | 109,7 | нет |
| * - показатель имеет тенденцию к снижению |  |  |  |  |  |  |  |

__________________