- Подпрограмма 10  "Развитие молодежной политики"

Системная работа по направлениям государственной молодежной политики (далее – ГМП) проводится на территории Нижегородской области более десяти лет. В настоящее время в органах местного самоуправления всех городских округов и муниципальных районов Нижегородской области функционируют структурные подразделения, реализующие вопросы молодежной политики, в рамках муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется комплекс целевых мероприятий для всех возрастных и социальных групп молодежи.

Кадровый состав сферы молодежной политики на регионе насчитывает 128 специалистов.

В целях повышения и развития профессиональных и личных компетенций специалистов сферы ГМП в ноябре 2017 года проведены курсы повышения квалификации на базе ГБУ ДПО "Нижегородский институт развития образования". Курсовую подготовку прошли 30 специалистов, что составляет 25% от общего количества муниципальных служащих, курирующих вопросы молодежной политики. Проведен семинар-совещание для сотрудников муниципальных органов по делам молодежи.

Одним из приоритетных направлений реализации ГМП является создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов.

В 2017 году в 64 разнопрофильных студенческих трудовых отрядах отработали 1753 человека. Деятельность отрядов осуществлялась по 7 направлениям: педагогические, строительные, сельскохозяйственные, оперативные, проводников, сервисные, медицинские. Действуют восемь штабов студенческих отрядов на базе региональных образовательных организаций высшего образования: НГТУ им. Р.Е.Алексеева, ННГУ им. Н.И.Лобачевского, НГПУ им. К.Минина, ВГУВТ, НижГМА, городской штаб г.о.г.Дзержинска, г.о.г.Арзамаса, Кстовского муниципального района.

В целях поддержки работающей молодежи в 2017 году прошел конкурс профессионального мастерства "Золотые руки" на базе АО "Азамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина" по пяти профессиям: "Наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ", "Электросварщик ручной сварки", "Фрезеровщик", "Электрик" и "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов". В финале конкурса приняли участие 47 молодых рабочих предприятий Нижегородской области.

В 2017 году на территории области прошли 37 муниципальных форумов по направлениям ГМП, областной добровольческий форум, в которых приняли участие более 7500 человек. 336 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет приняли участие в 12 федеральных и окружных образовательных форумных площадках (Территория смыслов на Клязьме, Таврида, iВолга, Ростов). В рамках конвейера проектов Всероссийской форумной кампании от Нижегородской области было представлено 208 проектов по направлениям ГМП, 26 проектов получили финансовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи в виде грантов на общую сумму 4 200 000 рублей.

На базе образовательных организаций действуют 457 волонтерских объединений, в которых состоит более 23 тысяч человек. Реализуются проекты по всем направлениям волонтерской деятельности: инклюзивное, медицинское, социальное, культурное, событийное, волонтеры Победы, спортивное. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи составляет 18%.

В настоящее время в регионе действуют 925 органов ученического самоуправления и 274 органа студенческого самоуправления. Численность молодых людей, привлекаемых к участию в мероприятиях ученических и студенческих объединений, составляет 348 235 человек.  В регионе действуют 69 молодежных коллегиальных совещательных структур (молодежные палаты, советы, парламенты). Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи составляет 45%.

В целях организации содержательного и позитивного досуга детей и молодежи в летний период на дворовых площадках по месту жительства реализуется областной проект "Дворовая практика". В 2017 году в 48 муниципальных образованиях (88,5% от общего количества муниципальных образований) работали 511 дворовых площадок. В организации работы на дворовых площадках приняли участие 338 студентов, 387 педагогов и 479 учащихся старших классов, которые работали стажерами при взрослых педагогах. Активное участие в работе дворовых площадок приняли участие 834 подростка, состоящих на профилактических учетах (24 % от общего количества подростков, состоящих на учете), а также 4258 подростков, состоящих на патронаже в органах социальной политики (19% от общего количества детей и подростков, состоящих на патронаже). В 2017 году всеми формами занятости на дворовых площадках было охвачено 33899 подростков, из которых более 18 тысяч – дети старше 12 лет.

В 2017 году все запланированные мероприятия Подпрограммы выполнены в полном объеме. 62 % молодых людей  вовлечены в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и государственной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения % для граф (8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Подпрограмма 10 "Развитие молодежной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Повышение квалификации специалистов в сфере ГМП | Отдел ВГМП, ГБОУ ДПО НИРО | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Количество человек |  |  |  |  |  | 30 | Для специалистов органов по делам молодежи для руководителей специалистов органов по делам молодежи и учреждений, работающих в сфере молодежной политики на базе ГБОУ ДПО НИРО в ноябре прошли курсы повышения квалификации | 100 | Нет |
|  | 1.2. Разработка методических рекомендаций для специалистов по направлениям реализации ГМП | Отдел ВГМП, ГБОУ ДПО НИРО | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Разработка методических рекомендаций (направление методических рекомендаций) |  |  |  |  |  | 1 | методические рекомендации для специалистов по направлениям реализации ГМП разработаны и направлены в районы и городские округа для дальнейшей работы | 100 | нет |
|  | 1.3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере ГМП | Отдел ВГМП, ГБОУ ДПО НИРО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Количество информационных ресурсов |  |  |  |  |  | 3 | Актуализированы 3 базы данных: получателей премии для поддержки талантливой молодежи, волонтерских объединений, действующих на базе образовательных организаций, специалистов органов по делам молодежи | 100 | Нет |
|  | 1.4. Информационное освещение мероприятий ГМП в СМИ (медиаплан) | Отдел ВГМП | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. Информационное сопровождение мероприятий плана |  |  |  |  |  | 1 | Информационное освещение мероприятий ГМП в СМИ ведется в соответствии с планом реализации программы | 100 | Нет |
|  | 1.5. Трансляция лучшего опыта работы в сфере ГМП | Отдел ВГМП, ГБОУ ДПО НИРО | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. Сборник материалов из опыта работы по направлениям государственной молодежной политики |  |  |  |  |  | 1 | отделом по вопросам реализации ГМП министерства образования Нижегородской области совместно с ГБОУ ДПО НИРО собран сборник материалов из опыта работы по направлениям ГМП | 100 | нет |
|  | 1.6. Подготовка докладов, аналитических материалов в области ГМП | Отдел ВГМП | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | 8 |  | 100 | Нет |
|  | 1.6.1. Количество подготовленных докладов, аналитических материалов |  |  |  |  |  | 2 | Министерством образования Нижегородской области подготовлены и представлены муниципальным районам 2 информационно-аналитических доклада, в Росмолодежь направлены пять информационно-аналитических отчетов о состоянии реализации направлений государственной молодежной политики | 100 | Нет |
|  | 1.7. Областной конкурс профессионального мастерства в сфере ГМП | Отдел ВГМП, ГБОУ ДПО НИРО, ГБУДО ЦЭВДНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 1.7.1. Количество специалистов, принимающих участие в конкурсе |  |  |  |  |  | 20 | На заочный этап конкурса подано 20 заявок от муниципальных органов по делам молодежи | 100 | нет |
|  | 1.8. Разработка и поддержка областного информационного ресурса "Молодежь НО.РФ" | Отдел ВГМП | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 1.8.1. Разработка и внедрение информационного ресурса |  |  |  |  |  | 1 | В настоящее время разработан областной информационный ресурс "МолодежьНО.РФ" | 100 | нет |
|  | 2.1. Областная военно-патриотическая игра "Заря" для обучающихся ОО ВО | Отдел ВГМП, ГБУ ДО ЦДЮТиЭНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Количество команд |  |  |  |  |  | 7 | Областная военно-патриотическая игра "Заря" прошла в апреле на базе призывного пункта г. Дзержинска. В игре приняло участие 7 команд. Общее количество участников - 70 человек. | 100 | Нет |
|  | 2.2. Тематические мероприятия для молодежи, посвященные памятным датам в истории Отечества | Отдел ВГМП | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Количество мероприятий |  |  |  |  |  | 2 | Исторический квэст "Военный Горький" (мероприятия прошли в апреле и октябре в Парке Победы г. Н.Новгорода в мероприятиях приняли участие по 7 студенческих команд от 7 вузов Нижнего Новгорода) | 100 | Нет |
|  | 2.3. Проведение комплекса мероприятий по участию молодежи НО в региональных, окружных, всероссийских и международных форумах по направлениям ГМП | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦДЮТиЭ НО, ГБУДО ЦЭВДНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Количество человек, прошедших отбор |  |  |  |  |  | 336 | Участниками пяти региональных, окружных, всероссийских форумов от Нижегородской области стали более 336 человек | 100 | Нет |
|  | 2.4. Участие в реализации общественного проекта ПФО молодежный форум "iВолга" | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦДЮТиЭ НО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.4.1. Количество человек зарегистрированных /прошедших отбор |  |  |  |  |  | 214/90 | Количество человек зарегистрированных для участия в форуме составило 214 человек/ отбор прошли 90. Областная делегация приняла участие в форуме "iВолга" в период с 14 по 24.06.2017 (Самарская область) | 100 | нет |
|  | 2.5. Реализация общественного проекта Приволжского федерального округа "Интеллектуальная олимпиада ПФО" | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦЭВД НО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.5.1. Количество участников областного этапа, человек |  |  |  |  |  | 203 | Количество участников областного этапа составило 203 человек. Отбор в состав областной делегации проходил по 5 дисциплинам с 03.02-14.03.2017: парлмаентские дебаты, робототехника, интеллектуальная игра "Что? Где?Когда?", управленческие поедински, программирование. По итогам областного этапа сформирована областная делегация из 14 человек. По итогам участия в финале мероприятия (г.Саранск) команда Нижегородской области заняла 4 место из 14 субъектов ПФО | 100 | нет |
|  | 2.6. Реализация общественного проекта Приволжского федерального округа "Спортивно-туристический лагерь ПФО "Туриада" | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦДЮТиЭ НО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.6.1. Количество участников областного этапа, человек |  |  |  |  |  | 100 | 100 человек приняли участие в областном отборочном этапе в рамках областных спортивно-туристических соревнований "Туриада" 22.04.2017 (Володарский район) | 100 | нет |
|  | 2.7. Реализация областного проекта "Дворовая практика", направленного на организацию занятости молодежи по месту жительства | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦЭВДНО, ОМСУ | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.7.1. Количество дворовых площадок по месту жительства |  |  |  |  |  | 511 | В рамках проекта на территории Нижегородской области в 2017 году функционировало 511 дворовых площадок в 48 муниципальных районах и городских кругах. Количество охваченных работой площадок подростков - 33899 человек. В декабре в ЦЭВДНО состоялся финал областного конкурса на лучшую организацию работы с детьми и молодежью по месту жительства в рамках реализации областного проекта, в котором приняли участие координаторы Проекта и кураторы дворовых площадок муниципальных районов/городских округов. | 100 | Нет |
|  | 2.8. Областной конкурс на лучшую организацию работы с детьми и молодежью по месту жительства в рамках реализации проекта "Дворовая практика" | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦЭВДНО, ОМСУ | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.8.1. Количество районов и городских округов, принимающих участие в проекте "Дворовая практика" |  |  |  |  |  | 48 | в ноябре в ГБУДО ЦЭВДНО состоялся финал областного проекта "Дворовая практика". Участие приняли 48 районов/городских округов. | 100 | нет |
|  | 2.9. Заочный региональный этап Всероссийского конкурса практик органов молодежного и студенческого самоуправления | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦЭВДНО, АПОС | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.9.1. Количество участников |  |  |  |  |  | 31 | проведен региональный этап Всероссийского конкурса практик органов молодежного и студенческого самоуправления. Приняли участие 31 человек | 100 | Нет |
|  | 2.10. Областной молодежный форум | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦЭВДНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.10.1. Количество участников, человек |  |  |  |  |  | 300 | В марте проведен областной молодежный форум "Канва" с общим количеством участников 300 человек | 100 | Нет |
|  | 2.11. Областной конкурс научно-технического творчества молодежи | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦЭВДНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.11.1. количество участников, человек |  |  |  |  |  | 50 | В конкурсе приняли участие 50 человек, финал конкурса прошел 26.05.2017 г. На базе НГТУ им.Р.Е.Алексеева | 100 | нет |
|  | 2.12. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского Дня молодежи | Отдел ВГМП, ОМСУ | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.12.1. Количество участников мероприятий, тыс. чел. |  |  |  |  |  | 500 | В 52 муниципальных образованиях Нижегородской области проведены торжественные и праздничные мероприятия (свыше 300) для молодежи в рамках празднования Дня молодежи России (29 июня). Количество участников мероприятий составило 500 тыс.человек | 100 | Нет |
|  | 2.13. Мероприятия по подготовке и участию делегации НО в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов | Отдел ВГМП, ЦРТДЮНО, ГБУДО ЦЭВДНО, ДООЦ НОО "Дети против наркотиков" | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  |  |  |  |
|  | 2.13.1. количество поданных заявок/количество участников от регионов, человек |  |  |  |  |  | 1280/140 | В октябре в г.Сочи состоялся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Нижегородскую область представляла делегация из 140 человек (обучающиеся образовательных организаций высшего образования, сотрудники предприятий региона, сотрудники филиалов государственных корпораций) | 100 | нет |
|  | 2.14. Областной этап Всероссийского конкурса "Доброволец России" | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦЭВДНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.14.1. количество участников мероприятия, человек |  |  |  |  |  | 56 | мероприятие проведено в соответствии с планом реализации подпрограммы 10. Приняло участие 56 человек |  |  |
|  | 3.1. Комплекс мер по поддержке и развитию деятельности региональной общественной организации "Ассоциация молодых семей НО" | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦЭВДНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Количество мероприятий |  |  |  |  |  | 1 | Проведен областной семинар для руководителей клубов молодых семей по теме: "Психологические основы конструктивного воспитания детей" | 100 | Нет |
|  | 3.2. Слет молодых семей | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦЭВДНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Количество участников, чел. |  |  |  |  |  | 90 | мероприятие проведено на территории г.о.г.Бор. Приняло участие 90 человек | 100 | нет |
|  | 3.3. Областной обучающий семинар для руководителей клубов молодых семей и общественных организаций по работе с молодой семьей | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦЭВДНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. Количество семинаров |  |  |  |  |  | 1 | Проведен областной семинар для руководителей клубов молодых семей по теме: "Психологические основы конструктивного воспитания детей" | 100 | нет |
|  | 4.1. Областной фестиваль студенческих спортивно-оздоровительных лагерей "Побережье" | Отдел ВГМП, АПОС | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Количество участников |  |  |  |  |  | 1000 | Мероприятие проведено на территории спортивно-оздоровительного лагеря "Ждановец". Всего приняло участие 1000 человек | 100 | Нет |
|  | 4.2. Областной конкурс антинаркотических проектов "Мы выбираем жизнь" | Отдел ВГМП | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Количество представленных работ на конкурс |  |  |  |  |  | 82 | в декабре состоялось подведение итогов областного конкурса антинаркотических проектов "Мы выбираем жизнь". Количество представленных работ на конкурс составило 82. Победители будут награждены в феврале 2018 года. | 100 | нет |
|  | 4.3. Областной туристический слет работающей молодежи | Отдел ВГМП, ГБУ ДО ЦДЮТиЭНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. количество человек |  |  |  |  |  | 160 | Мероприятие проведено на территории г.о.г.Выкса. Приняло участие 160 человек, 16 команд | 100 | Нет |
|  | 5.1. Слет студенческих трудовых отрядов | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦЭВДНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. Количество участников, человек |  |  |  |  |  | 600 | в ноябре состоялся итоговый слет студенческих трудовых отрядов 2017 года, в рамках которого были поведены итоги участия бойцов в третьем трудовом семестре 2017 года, в котором приняло участие 600 человек | 100 | Нет |
|  | 5.2. Областная школа командирского состава (для командиров линейных студенческих отрядов) ОО ВО | Отдел ВГМП, ГБУДО ЦЭВДНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 5.2.1. Количество участников, человек |  |  |  |  |  | 100 | в октябре на базе СОЛ Энергетик прошла школа командирского состава регионального отделения МООО Российские Студенческие Отряды, в котором приняло участие 100 человек | 100 | Нет |
|  | 5.3. Областной конкурс профессионального мастерства работающей молодежи "Золотые руки" | Отдел ВГМП, ГБПОУ НИК, ГБУДО ЦЭВДНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 5.3.1. Количество участников, человек |  |  |  |  |  | 48 | В ноябре состоялся финал областного конкурса профессионального мастерства работающей молодежи "Золотые руки", в котором приняло участие 48 человек | 100 | Нет |

____________________

Раздел 3. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год

В 2017 году все запланированные мероприятия Подпрограммы выполнены в полном объеме. 62 % молодых людей  вовлечены в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения в 2016 году, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Подпрограмма 10 "Реализация молодежной политики" |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | % | 56 | 62 | 62 | 100 | Нет |
| 1.1.2. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 45 | 50 | 50 | 100 | Нет |
| 1.1.3. | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи | % | 15 | 18 | 18 | 100 | Нет |
|  | Непосредственный результат 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество специалистов, курирующих вопросы молодежной политики, прошедших курсы повышения квалификации | единиц | 30 | 50 | 50 | 100 | Нет |
| 1.2.2. | Количество действующих студенческих трудовых разнопрофильных отрядов | единиц | 62 | 64 | 64 | 100 | Нет |
| 1.2.3. | Количество молодежи, участвующей ежегодно в мероприятиях по профилактике негативных социальных явлений и экстремизма в молодежной среде | тыс.человек | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100 | Нет |

____________________