Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы.

В 2017 году в рамках Подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

1. В рамках мероприятия 1.2 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» в соответствии с соглашением между Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Правительством Нижегородской области от 15.02.2017 №077-08-020 
ППЭ региона оснащены сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена; принтерами для использования технологии «Печать КИМ в аудиториях ППЭ»; автоматизированными рабочими местами для применения технологии печати контрольных измерительных материалов в ППЭ, сканировании экзаменационных материалов в ППЭ, проведение раздела «Говорение» единого государственного экзамена по иностранным языкам. Увеличено техническое оснащение РЦОИ. Проведено 8 обучающих семинаров по внедрению новых технологий проведения ЕГЭ в ППЭ: «Практические аспекты применения технологий проведения ЕГЭ в ППЭ (печать КИМ в аудиториях ППЭ, сканирование экзаменационных материалов участников ЕГЭ в штабе ППЭ, проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам)»; «Нормативное организационно-технологическое обеспечение формирования РИС ГИА-11» для муниципальных операторов РИС.

Организовано и проведено повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создания национальных механизмов оценки качества. Разработаны программы повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур): «Методические аспекты преподавания истории и обществознания в контексте подготовки к ГИА: дифференцированный подход» для учителей истории и обществознания образовательных организаций со стабильно низкими результатами ЕГЭ (объем — 18 часов); «Совершенствование организационно-управленческой деятельности образовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами обучающихся» для руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, школьных проектных команд (объем — 72 часа); «Методическое сопровождение специалистов системы образования по вопросам оценки качества образования на муниципальном уровне» для специалистов МОУО, руководителей / специалистов ММС, заместителей руководителей образовательных организаций (объем — 36 часов);  «Организационно-технологическое обеспечение ГИА и анализа результатов оценочных процедур на муниципальном уровне» для ответственных за ГИА, специалистов МОУО, образовательных организаций, в компетенцию которых входит организационно-технологическое сопровождение ГИА, реализация новых технологий проведения ЕГЭ в ППЭ (печать КИМ в аудиториях ППЭ, сканирование экзаменационных материалов участников ЕГЭ в штабе ППЭ, проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам) (объем — 18 часов); «Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических измерений, анализа и использования оценочных процедур» для заместителей руководителей и педагогов образовательных организаций (объем — 18 часов).

Разработаны четыре региональных оценочных инструмента: банк заданий ГИА-9 и ГИА-11 по родному (татарскому) и родной (татарской) литературе; программный продукт для учета динамики индивидуальных результатов, обучающихся на основе данных оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, олимпиады); программный продукт для контекстного анализа деятельности образовательной организации на основе бесконтактной технологи сбора информации; программный продукт представления единых форм результатов независимой оценки качества образования

2. Введен в эксплуатацию спальный корпус ГБОУ "Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.". Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение Госэкспертизы на объект "Реконструкция ГБОУ "НКК ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф." и начаты работы по реконструкции.

3. Начаты работы по капитальному ремонту 2-х зданий, переданных Правительством Нижегородской области администрации г.Н.Новгорода под организацию детских садов:

- "Капитальный ремонт с переоборудованием здания в 12-ти групповой детский сад, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д. 39А";

- "Капитальный ремонт здания №2 (улица Трамвайная, дом 83) МАДОУ "Детский сад №453"

4. Проведена замена ветхой электропроводки в 2-х государственных образовательных организациях и выполнен капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 9-ти государственных образовательных организациях.

5. Выполнен капитальный ремонт в ГКОУ "Нижегородская областная специальная (коррекционная) школа-интернат для слепых и слабовидящих детей" (капитальный ремонт санитарных узлов, системы отопления).

6. При подготовке к новому 2017/2018 учебному году и к осенне-зимнему периоду в 25 учреждениях были выполнены аварийные работы.

7. Закуплен 1 автобус марки ГАЗ для ГПБОУ "Нижегородский губернский колледж" (специальный для инвалидов).

8. В 21- м общеобразовательном учреждении созданы условия для занятий физической культурой и спортом.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм государственной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" государственной программы "Развитие образования Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Переподготовка педагогических кадров системы образования на базе ГБОУДПО "НИРО", организация научно-исследовательской работы на базе ГБОУДОВ "ННИЦ" на базе государственного задания | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.Численность руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, тыс. человек |  |  |  |  |  | 44,73 | 43,9 | 98,1 | нет |
|  | 1.11. Обеспечение функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1.11.1. Создание и обеспечение функционирования регионального сегмента |  |  |  |  |  | Опытная эксплуатация | Опытная эксплуатация | 100 | нет |
|  | 1.2. Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Оснащение ППЭ, % |  |  |  |  |  | 46 | 46 | 100 | нет |
|  | 1.2.2. Увеличение оснащенности РЦОИ, % |  |  |  |  |  | 60,3 | 60,3 | 100 | нет |
|  | 1.2.3. Разработка программных продуктов, шт |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 100 | нет |
|  | 1.3. Введение эффективного контракта в системе образования | МОНО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.Процент внедрения эффективного контракта в системе образования |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | нет |
|  | 1.4. Совершенствование системы оплаты труда работников государственных ОО, а также иных государственных учреждений НО, учредителем которых является МОНО | МОНО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области, процент |  |  |  |  |  | 100 | 103,1* | 103,1 | нет |
|  | 1.4.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области, процент |  |  |  |  |  | 100 | 103,5* | 103,5 | нет |
|  | 2.1. Обеспечение материальной поддержки неработающим ветеранам педагогического труда, награжденным почетными званиями Российской Федерации, государственными наградами | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 Выплаты ветеранам к Дню учителя, человек |  |  |  |  |  | 460 | 457 | 99,3 | К моменту выплат количество ветеранов сократилось до 457 |
|  | 2.2. Обеспечение выплат работникам, награжденным Почетным дипломом Правительства НО "За заслуги в развитии системы образования НО", и изготовление нагрудных лент | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Награждение работников системы образования, человек |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 | нет |
|  | 2.3. Реализация комплекса мер по поддержке молодых специалистов, работающих в системе образования | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО, тыс. чел. |  |  |  |  |  | 4,8 | 4,9 | 102 | нет |
|  | 3.1. Областная педагогическая конференция | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Проведение конференции ежегодно |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 3.2. Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Проведение областного торжественного мероприятия |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 3.3. Торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 3.3.1.Проведение праздничных мероприятий |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 100 | нет |
|  | 4.1. Приобретение профессиональной и учебно-методической литературы для подведомственных ОО | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Обеспечение учащихся государственных ОО учебными пособиями, тыс. единиц |  |  |  |  |  | 9,1 | 9,1 | 100 | нет |
|  | 4.2. Обеспечение подведомственных ОО бланками документов об уровне образования и (или) квалификации, а также государственных ОБОО медалями в соответствии с действующим законодательством | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Приобретение для учащихся государственных ОО бланков документов об уровне образования, тыс. комплектов |  |  |  |  |  | 21,16 | 21,16 | 100 | нет |
| - 1 | 5.1. Реализация плана по укреплению материально-технической базы подведомственных ОО | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.Количество организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
| - 1 | 5.2. Реализация плана по подготовке к новому учебному году и проведению аварийных работ подведомственных ОО | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | Количество ОО, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 100 | нет |
| - 1 | 5.3. Реализация Плана мероприятий по противопожарной безопасности подведомственных ОО | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 5.3.1.Количество ОО, в которых будет проведена замена ветхой электропроводки и капитальный ремонт системы АПСиСО |  |  |  |  |  | 11 | 11 | 100 | нет |
|  | 5.4. Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся государственных ОО | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 5.4.1.Закупка транспортных средств для перевозки детей, единицы |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 5.5. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | МОНО | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 5.5.1. Количество ОБОО, в которых планируется отремонтировать спортивные залы, единицы |  |  |  |  |  | 21 | 21 | 100 | нет |
| - 1 | 6.1. Строительство спального корпуса ГБОУ «НКК ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф.» | МОНО, ОО, министерство строительства НО | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  |  |  |  |
|  | 6.1.1.Строительство объекта |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
| - 1 | 6.2. Реконструкция ГБОУ «НКК ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф.» | МОНО, ОО, министерство строительства НО | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 6.2.1. Строительство объекта |  |  |  |  |  | Ведение строительства | Ведение строительства | 100 | нет |
|  | 6.3. Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция ГБОУ «НКК ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф.» | МОНО | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  |  |  |  |
|  | 6.3.1. Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  | Получение положительного заключения | Получение положительного заключения | 100 | нет |
| - 1 | 6.4. Капитальный ремонт с переоборудованием здания в 12-ти групповой детский сад, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д. 39А | МОНО, ОМСУ | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 6.4.1. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 100 | В связи с поздним проведением конкурсных мероприятий срок окончания работ перенесен на 2018 год |
|  | 6.5. Капитальный ремонт здания №2 (улица Трамвайная, дом 83) МАДОУ "Детский сад №453 | МОНО, ОМСУ | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 6.5.1. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 100 | В связи с поздним проведением конкурсных мероприятий срок окончания работ перенесен на 2018 год |
| * - оперативная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________

Раздел 3 отчета.

Задачами Подпрограммы 6 являются: укрепление материально-технической базы организаций и строительство, разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования, выкуп объектов недвижимости с целью расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области и создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

В 2017 году в рамках Подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

1. Введены в эксплуатацию спальный корпус и  физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42×24 для ГБОУ "Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.". Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение Госэкспертизы на объект "Реконструкция ГБОУ "НКК ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф." и начаты работы по реконструкции.

2.  Начаты работы по капитальному ремонту 2-х зданий, переданных Правительством Нижегородской области администрации г.Н.Новгорода под организацию детских садов:

- "Капитальный ремонт с переоборудованием здания в 12-ти групповой детский сад, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д. 39А";

- "Капитальный ремонт здания №2 (улица Трамвайная, дом 83) МАДОУ "Детский сад №453"

2. Проведена замена ветхой электропроводки в 2-х государственных образовательных организациях и выполнен капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 9-ти государственных образовательных организациях.

3. Выполнен капитальный ремонт в ГКОУ "Нижегородская областная специальная (коррекционная) школа-интернат для слепых и слабовидящих детей" (капитальный ремонт санитарных узлов, системы отопления).

4. При подготовке к новому 2017/2018 учебному году и к осенне-зимнему периоду в 25 учреждениях были выполнены аварийные работы.

5. Закуплен 1 автобус марки ГАЗ для ГПБОУ "Нижегородский губернский колледж" (специальный для инвалидов).

6. В 21- м общеобразовательном учреждении созданы условия для занятий физической культурой и спортом.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения в 2017 году, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" государственной программы "Развитие образования Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования | % | 98 | 98 | 96,3 | 98,2 | нет |
|  | Удельный вес численности учителей ООО в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ООО | % | 22 | 23 | 23,9 | 100,4 | нет |
|  | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | % | 21,5 | 22 | 22 | 100 | нет |
|  | Доля аттестованных педагогических работников в общей численности педагогических работников, подлежащих аттестации | % | 85 | 90 | 90 | 100 | нет |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области* | % | 103,8 | 100 | 103,5* | 103,5 | нет |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973) | % | 105,8 | 100 | 103,1* | 103,1 | нет |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате учителей в Нижегородской области | % | 91,5 | 95 | 95,1* | 100,1 | нет |
|  | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО к средней заработной плате в Нижегородской области (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973) | % | 106,1 | 95 | 101,3* | 108,5 | нет |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей ОО ВО к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973) | % | 150,4 | 180 | 189,9 | 105,5 | нет |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области (к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973) | % | 99,6 | 100 | 101,6* | 101,6 | нет |
| * - оперативная информация |  |  |  |  |  |  |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО | тыс. человек | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 102 | нет |
|  | Численность педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования в возрасте до 35 лет | тыс. человек | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 101 | нет |
|  | Численность руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | тыс. человек | 32,9 | 44,73 | 43,9 | 98,1 | нет |
|  | Обеспечение учащихся государственных ОО учебными пособиями | тыс. единиц | 14,0 | 9,1 | 9,1 | 100 | нет |
|  | Приобретение для учащихся государственных ОО бланков документов об уровне образования | тыс. комплектов | 11,1 | 21,16 | 21,16 | 100 | нет |
|  | Обновление автобусного парка для перевозки учащихся | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | Количество введенных объектов образования после строительства и реконструкции | единиц | 0 | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | Количество введенных объектов образования после проведения капитального ремонта | единиц | 1 | 2 | 0 | - | В связи с поздним проведением конкурсных мероприятий срок окончания работ перенесен на 2018 год |
|  | Количество выкупленных объектов недвижимости для расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций | единиц | 1 | 0 | 0 | 100 | нет |
|  | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых капитально отремонтированы и оснащены оборудованием спортивные залы и сооружени | единиц | 27 | 21 | 21 | 100 | нет |

________________