Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях НО

на период до 2023 года"

Раздел 2 отчета.

- В рамках Подпрограммы в 2017 году велось строительство 3  новых детских садов в Кстовском районе и г.Н.Новгороде со сроком ввода объектов в эксплуатацию в 2018 году.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончания реализации | Начало реализации | Окончания реализации | Запланиро- ванные значения | Достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области на период до 2023 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 мероприятия подпрограммы выполнены в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Семейный детский сад, расположенный в Павловском муниципальном районе, д. Лаптево, ул. Заводская | Министерство социальной политики НО | 2016 год | 2023 год | 2016 год | 2023 год |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 3.2. Семейные детские сады, расположенные в городском округе город Бор | Министерство социальной политики НО | 2016 год | 2023 год | 2016 год | 2023 год |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 Погашение кредита на строительство, функционирование учреждений |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 | нет |
|  | 3.3. Семейные детские сады, расположенные в городском округе городе Выкса | Министерство социальной политики НО | 2016 год | 2023 год | 2016 год | 2023 год |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждений |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 | нет |
|  | 3.4. Семейный детский сад, расположенный в Пильнинском муниципальном районе, с.Беловка, ул. Ливанова, д. 46 | Министерство социальной политики НО | 2016 год | 2023 год | 2016 год | 2023 год |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 3.5. Семейный детский сад, расположенный в Сосновском муниципальном районе, п.Сосновское, ул. 30 лет Победы, участок N 7в | Министерство социальной политики НО | 2016 год | 2023 год | 2016 год | 2023 год |  |  |  |  |
|  | 3.5.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 3.6. Семейные детские сады, расположенные в Тонкинском муниципальном районе | Министерство социальной политики НО | 2016 год | 2023 год | 2016 год | 2023 год |  |  |  |  |
|  | 3.6.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждений | Министерство социальной политики НО |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 | нет |
|  | Обобщенный показатель по мероприятию 3: Погашение кредита на строительство, функционирование учреждений | Министерство социальной политики НО | 2016 год | 2023 год | 2016 год | 2023 год | 11 | 11 | 100 | нет |
|  | 4.1. Строительство (реконструкция) 2 ДОО г. Н.Новгорода | МОНО, ОМСУ <*> | 2016 год | 2018 год | 2016 год | 2018 год |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Организация работ по строительству (реконструкции) |  |  |  |  |  | Ведение строительства | Ведение строительства | 100 | Ввод объектов запланирован на 2018 год |
|  | 4.2. Строительство (реконструкция) ДОО Кстовского муниципального района | МОНО, ОМСУ <*> | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2018 год |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Организация работ по строительству (реконструкции) |  |  |  |  |  | Ввод объекта | Ведение строительства | 0 | Срок ввода объекта перенесен на 2018 год в связи со срывом сроков строительства объекта подрядной организацией и сменой подрядной организации |
|  | Обобщенный показатель по мероприятию 4: Организация работ по строительству (реконструкции), Ввод объектов | МОНО, ОМСУ <*> | 2016 год | 2018 год | 2016 год | 2018 год | 3 | 2 | 66,7 | Срок ввода 1 объекта перенесен на 2018 год в связи со срывом сроков строительства подрядной организацией; и сменой подрядной организации; строительство 2-х детских садов в г.Н.Новгороде начато в 2016 году со сроками ввода – в 2018 году. |

____________________

Раздел 3 отчета.

Основной целью Подпрограммы являлось обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и развитие материальной базы дошкольных образовательных организаций Нижегородской области.

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществлялось путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

- Основная задача Подпрограммы: обеспечить к 01.01.2016 году 100% - ную доступность услугами дошкольного образования детей от трёх до семи лет выполнена.

- В рамках Подпрограммы в 2017 году велось строительство 3  новых детских садов в Кстовском районе и г.Н.Новгороде со сроком ввода объектов в эксплуатацию в 2018 году.

Таблица 3.

| № п/п | Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения достижения цели/ непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения в 2017 году, % | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области на период до 2023 года" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в ОБОО) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество дополнительно созданных мест в ДОО | места | 844 | 185 | 0 | - | Срок ввода 2 объектов перенесен на 2018 год в связи со срывом сроков строительства подрядными организациями |

___________________