Подпрограмма 1. «Развитие общего образования»

Раздел 2 отчета.

Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы

1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития.

По оперативной информации в систему дошкольного образования Нижегородской области на декабрь 2017 года входит 1319 образовательных организации: 1190 детских садов, 129 школ, в которых есть группы дошкольного образования.   На 1 января 2018 года в Нижегородской области в том числе, имеют лицензию на  право ведения образовательной деятельности в области дошкольного образования: 14 негосударственных дошкольных образовательных организаций (12 негосударственных (частных) детских садов, одна негосударственная (частная) средняя общеобразовательная школа (г. Нижний Новгород) и одно учреждение (г. Саров) для детей дошкольного и младшего школьного возраста - начальная школа – детский сад). Численность воспитанников, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 176179 человек.

На 1 января 2018 года охват детей в возрасте с 1,5 до 3 лет дошкольным образованием по Нижегородской области составил 79,2%,                 с 3 до 7 лет – 100 % .

В области, также как и по всей России, существует проблема по обеспечению детей с 1,5 до 3 лет местами в дошкольных образовательных организациях.

Численность детей, стоящих на учете, для направления в дошкольные образовательные организации от 0 до 3 лет, зарегистрированных в электронной очереди на 01.01.2018 года, составила 63603 человека, при этом  актуальная очередь (с 1,5 до 3-х лет) - 8048 человек. В настоящее время большое количество женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет, хотели бы отдать детей с 1,5 лет в детский сад.

Общая численность контингента дошкольников во всех негосударственных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в области составляет  1015 человек.

2.Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.

Одним из направлений деятельности министерства является реализация мероприятий, направленных на обеспечение гарантий прав граждан на получение доступного и качественного образования.

В 2017 году реализация ФГОС начального общего образования осуществляется во всех начальных классах и                                                               в 6-7 классах  общеобразовательных организаций Нижегородской области.

Все школьные библиотеки оснащены необходимыми печатными учебными изданиями по всем учебным предметам учебного плана. В общеобразовательных организациях при реализации основной образовательной программы используются учебники, рекомендованные к использованию приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253. Учебники, не вошедшие в федеральный перечень, используются в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 №08-548, с целью завершения предметной линии.

Во всех общеобразовательных организациях области обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (далее - ГБОУ ДПО НИРО) разработаны дополнительные профессиональные программы и реализуются курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС ООO (в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки повышения квалификации педагогов и руководящих работников). В 2017 году повысили квалификацию по вопросам ФГОС ОOО - 7567 человек, в том числе 392 руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций.

В соответствии с планом работы министерства образования Нижегородской области, утвержденным приказом от 16.12.2015 №5083, проведен региональный мониторинг введения ФГОС ОО. По итогам мониторинговых исследований, даны рекомендации муниципальным органам управления образованием по корректировке работы общеобразовательных организаций при переходе на ФГОС основного общего образования.

С целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике ежегодно проводятся ряд мероприятий по поддерке талантливой молодежи.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году по 22 общеобразовательным предметам приняли участие 1062 учащихся 9-11 классов из 211 образовательных организаций. Победителями и призерами регионального этапа стали 278 школьника, из них 78 победитель и  200 призера. Право выступать на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников получили в 2017 году 75 нижегородцев, 40 из них стали победителями и призерами.  По итогам 2017 года получателями именной	стипендии Правительства Нижегородской области победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали  35 школьников Нижегородской области.

В 2017 году во второй раз Нижегородская область стала местом проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по географии, в котором приняли участие 206 учащихся  9-11 классов из 60 субъектов Российской Федерации. В учебно-тренировочных сборах, проводимых Минобрнауки России, в 2017 года приняли участие   3 школьника Нижегородской области.

В 2017 году для 120 одаренных обучающихся проведены областные сборы  по астрономии, физике, математике, биологии, химии на базе  ГБУ ДО ДСООЦ Лазурный.

В отчетном периоде в штатном режиме на базе ГБОУ "Лицей-интернат "Центр одаренных детей"  продолжал функционировать Центр дистанционного обучения одаренных детей. Обучение в Центре прошел 256 обучающихся  8-9 классов.

3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики".

В течение 2017 года проведен ряд мероприятий по сохранению и распространению русского языка, улучшению качества преподавания русского языка, литературы:

- Региональный (заочный) этап Всероссийского конкурса сочинений в котором приняли участие  196 обучающихся  4-11 классов,

из 47 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (включая районы г.о.г. Н. Новгород).

- Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов, «Живая классика» в котором приняли участие 157 обучающихся общеобразовательных организаций из 47 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (включая районы                            г.о.г. Н. Новгород)

- Областная научно-практическая конференция по проблемам теории и методики преподавания русского языка состоялась                                 2 ноября 2017 года по теме «Развитие творческих способностей учащихся в средней школе». С докладами и сообщениями выступили 12 человек, поступил материал для сборника от 76 чел. Всего участие в конференции приняли 134 человека, присутствовали делегации от всех районов города Нижнего Новгорода и Нижегородской  области.

С 1 сентября 2017 года 31 091 обучающийся 4-х классов начали изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ). Повышение квалификации в разных формах прошли 1427 педагогов, преподающих курс ОРКСЭ.

4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни.

В 2017 году работа по проекту "Нижегородская школа – территория здоровья: новые возможности для детей с ОВЗ" была продолжена по адаптации программы "Уроки здоровья и ОБЖ" для детей с ОВЗ, обучающихся в 1-2 классах и подборе диагностических материалов для оценивания этих результатов обучения и формирования навыков ЗОЖ. Для удобства общения между участниками проекта был разработан сетевой ресурс, который позволил проводить и анализировать диагностику развития коммуникативных навыков обучающихся с ОВЗ (методика Е.Н.Вераксы).

Разработан и опробован диагностический материал по овладению детьми нормами питания. В рамках проекта сформирован дидактический портфель к просветительской программе "Уроки здоровья и ОБЖ" - 1 класс.

Создана и реализуется "матрица самообследования" для ОО, работающих с обучающимися с ОВЗ для создания раздела АООП "Программа по формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни".

Промежуточные результаты по реализации проекта были доложены участниками на августовских мероприятиях ГБОУ ДПО НИРО с выступлениями на круглом столе "Реализация ФГОС ОВЗ: первые итоги" 06.09.2017г., а 30.11.2017 г. состоялось рабочее совещание для участников проекта и для педагогических работников специальных коррекционных общеобразовательных школ.

5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

В Нижегородской области созданы условия для предоставления качественного и доступного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В 2016-2017 учебном году в Нижегородской области сеть образовательных организаций для всех категорий детей с ОВЗ и детей-инвалидов представлена:

- 48 образовательными организациями (коррекционными), осуществляющими деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (в том числе, интернатного типа), в которых обучается  5930 ребенок с ОВЗ и инвалидностью;

- 606 классами коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения при общеобразовательных учреждениях с охватом 3572 детей;

- общеобразовательными организациями, в которых обучается инклюзивно  2024 детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

- 1190 организациями дошкольного образования, 126 группами дошкольного образования на базе общеобразовательных организаций,                                                                  11 негосударственными дошкольными организациями, 2 – ведомственные организации, в которых воспитывается 6363 детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;

- 175 организациями дополнительного образования, в которых занимается  1425 ребенок с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В целях получения детьми-инвалидами дистанционного образования в регионе утверждено постановление Правительства Нижегородской области от 11 февраля 2015 года № 66 и функционирует Ресурсный центр обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий-структурное подразделение Государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  «Нижегородская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат   для слепых и слабовидящих детей»  (далее – Ресурсный центр).

В Ресурсном центре обеспечено предоставление образовательных услуг 100 % обратившихся детей-инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний к обучению с применением дистанционных образовательных технологий.

В 2016-2017 учебном году в Ресурсном центре обучалось 220 детей-инвалидов из муниципальных общеобразовательных организаций Нижегородской области. Ежегодно из областного бюджета выделяется более 40 миллионов рублей на функционирование Ресурсного центра.

Услугами доступа к образовательным ресурсам Ресурсного центра и сети Интернет, а также возможностью получить информационно-методическую помощь в работе с данными видами ресурсов в дистанционном режиме пользуются ежегодно не менее 1000 участников образовательного процесса – детей, родителей и педагогов.

6. Создание механизмов повышения качества образования через различные конкурсы профессионального мастерства для педагогов общеобразовательных организаций, а также через создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов.

В марте-апреле 2017 года проведен региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». В организационный комитет поступило 63 работы от 95 педагогических работников образовательных организаций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 13 работ победителей Конкурса, призеров и победителей в номинациях направлены на окружной этап.

В целях развития творческого и профессионального потенциала учителей, повышения социального престижа профессии учителя, выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, распространения педагогического опыта лучших учителей Нижегородской области – победителей приоритетного национального проекта "Образование" в период с февраля по апрель 2017 года проходили муниципальный и  региональный этапы Всероссийского конкурса "Учитель года Нижегородской области – 2017 года".

В региональном этапе приняли участие 36 педагогов муниципальных образований Нижегородской области.

Победитель регионального этапа Конкурса - Горячков Иван Николаевич, учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия № 184» городского округа г. Нижний Новгород, Ленинский район, представлял Нижегородскую область на заключительном этапе Всероссийского конкурса в г. Москва.

В мае 2017 года проведен  региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017». В конкурсе приняли участие 17 педагогов-психологов из 12 муниципальных образований  Нижегородской области. Победитель регионального этапа–Яцева Александра Андреевна, педагог-психолог МБОУ СШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов, Кстовский район, представляла Нижегородскую область на финале конкурса в г. Сочи.

Проведены конкурсы образовательных организаций (дошкольные и общеобразовательные организации) и лучших учителей:

1. В конкурсном отборе организаций дошкольного образования приняли участие 35 муниципальных дошкольных организации, победителями признаны 8 организаций дошкольного образования. им перечислены денежные средства по 231 тысячи рублей каждой.

2. В конкурсном отборе общеобразовательных организаций 2017 году приняли участие 40 школ. Победителями и получателями гранта Губернатора НО в размере 616 тысяч рублей  признаны 10 организаций.

3. В конкурсе лучших учителей приняли участие 253 учителя. Победителями и получателями гранта Президента РФ по   200 тысяч рублей каждый признаны 19 лучших нижегородских учителей; победителями и получателями гранта Губернатора НО  по  96 тысяч рублей каждый признаны  66 нижегородских учителей.

В течение 2017 года ГБОУ ДПО НИРО проведены четыре областных семинара для представителей экспертных групп общественных организаций, участвующих в процедурах конкурсных отборов образовательных организаций и лучших учителей.

7. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных МОНО, на основе государственных заданий.

В отчетном периоде в штатном режиме функционировали четыре общеобразовательные организации, подведомственные министерству образования.

8. Субвенции на исполнение ОМСУ отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования

Субвенции на исполнение ОМСУ отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования перечислялись своевременно.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий
подпрограмм государственной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма государственной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Областные семинары по вопросам дошкольного образования | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Количество мероприятий в год |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 | нет |
|  | 1.2. Областные совещания по вопросам дошкольного образования | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Количество мероприятий в год |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 100 | нет |
|  | 2.1. Организация и проведение муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | МОНО, ОУО<**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Количество предметов, по которым проводится муниципальный и региональный этапы |  |  |  |  |  |  | 22 | 22 | 100 | нет |
|  | 2.2. Организация участия школьников в заключительном этапе Всероссийской олимпиады и учебно-тренировочных сборах кандидатов в сборную России для участия в международных олимпиадах | МОНО, ОУО<**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Количество участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и учебно-тренировочных сборов, человек |  |  |  |  |  |  | 75 | 169 | 210 | нет |
|  | 2.3. Подготовка команд нижегородских школьников к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников | МОНО, ОУО<**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Количество команд, подготовленных для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |  |  | 22 | 22 | 100 | нет |
|  | 2.4. Реализация специальных программ дистанционного обучения одаренных детей; проведение консультаций, лекций и семинаров через систему центра дистанционного обучения одаренных детей | МОНО, ОУО<**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 2.4.1. Количество реализованных специальных программ дистанционного обучения одаренных детей в год |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 | нет |
|  | 3.1. Проведение областных мероприятий, направленных на поддержку, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Количество проведенных областных мероприятий |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 | нет |
|  | 3.2. Организация и проведение научных исследований в рамках совершенствования технологий и методов преподавания комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Количество проведенных исследований |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 4.1. Организация областных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*>, ОУО<**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Количество областных мероприятий в год |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 | нет |
|  | 4.2. Издание материалов ОО по обобщению и распространению опыта здоровьесберегающей направленности | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*>, ОУО<**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Количество изданных материалов в год |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 | нет |
|  | 4.3. Поддержка деятельности экспериментальных площадок по проблемам здоровья на базе ОО | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*>, ОУО<**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. Количество экспериментальных площадок |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 100 | нет |
|  | 5.1. Разработка и апробация эффективных моделей социализации детей с ОВЗ | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. Количество разработанных моделей социализации детей с ОВЗ в год |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 5.2. Областные конференции, семинары по вопросам образования детей с ОВЗ | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 5.2.1. Количество проведенных областных конференций, семинаров |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 | нет |
|  | 5.3. Организации обучения детей-инвалидов, не посещающих по состоянию здоровья ОБОО, и обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому в Ресурсном центре, созданного на базе государственного ОБОО, реализующего адаптированные образовательные программы, с использованием дистанционных образовательных технологий | МОНО, ГКОУ НОС(К)ШИ <*> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 5.3.1. Количество детей-инвалидов, обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому |  |  |  |  |  |  | 220 | 220 | 100 | нет |
|  | 5.4. Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*>, ОУО<**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 5.4.1. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, процент |  |  |  |  |  |  | 22,3 | 22,3 | 100 |  |
|  | 5.4.2. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, процент |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 | 100 | нет |
|  | 6.1. Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии "За нравственный подвиг учителя" | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 6.1.1. Проведение регионального этапа |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 6.2. Организация и проведение регионального этапа "Учитель года НО", участие во всероссийском конкурсе "Учитель года России" | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 6.2.1. Проведение регионального этапа |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 6.3. Проведение конкурсов образовательных организаций и конкурса лучших учителей | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 6.3.1. Количество образовательных организаций и учителей, принимающих участие в конкурсных отборах, в год |  |  |  |  |  |  | 75/229 | 75/229 | 100 | нет |
|  | 6.4. Областные мероприятия для представителей экспертных групп общественных организаций, участвующих в процедурах конкурсных отборов образовательных организаций и лучших учителей | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 6.4.1. Количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 100 | нет |
|  | 6.5. Участие в заключительном этапе всероссийского конкурса "Педагог-психолог России" | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 6.5.1. Проведение регионального этапа |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 7.1. Обеспечение деятельности государственного казенного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, "Мореновская областная санаторно-лесная школа" | МОНО | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 7.1.1. Численность обучающихся, чел. |  |  |  |  |  |  | 67 | 67 | 100 | нет |
|  | 7.2. Обеспечение деятельности школ-интернатов (ГБОУ НКК ПФО, ГБОУ "Кадетская школа-интернат имени Героя Российской Федерации А.Н. Рожкова", ГБОУ лицей-интернат "Центр одаренных детей") | МОНО | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 7.2.1. Численность обучающихся, чел. |  |  |  |  |  |  | 726 | 726 | 100 | нет |
|  | 7.3. Обеспечение деятельности специальных коррекционных учреждений | МОНО, ОУО<**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 7.3.1. Численность обучающихся, чел. |  |  |  |  |  |  | 230 | 230 | 100 | нет |
|  | 8.1. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных ДОО | МОНО, ОУО<**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  | нет |
|  | 8.1.1. Численность обучающихся, тыс. человек |  |  |  |  |  |  | 172,5 | 172,5 | 100 |  |
|  | 8.2. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных ОО посредством предоставления указанным ОО субсидий | МОНО, ОУО <**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  | нет |
|  | 8.2.1. Численность обучающихся, человек |  |  |  |  |  |  | 907 | 907 | 907 | нет |
|  | 8.3. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных ОБОО | МОНО, ОУО <**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 8.3.1. Численность обучающихся, тыс. человек |  |  |  |  |  |  | 307,8 | 307,8 | 100 | нет |
|  | 8.4. Субвенции на финансовое обеспечение реализации адаптированных образовательных программ и создания специальных условий обучающимся с ОВЗ в муниципальных ОБОО | МОНО, ОУО <**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 8.4.1. Численность обучающихся, тыс. человек |  |  |  |  |  |  | 6,3 | 6,3 | 100 | нет |
|  | 8.5. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных ОБОО, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным ОО субсидий | МОНО, ОУО <**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 8.5.1. Численность обучающихся, тыс. человек |  |  |  |  |  |  | 3,3 | 3,3 | 100 | нет |
|  | 8.6. Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных ДОО, частных ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | МОНО, ОУО <**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 8.6.1. Численность обучающихся, тыс. человек |  |  |  |  |  |  | 177,5 | 177,5 | 100 | нет |
|  | 8.7. Субвенции на обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | МОНО, ОУО <**> | 2016 |  | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 8.7.1. Численность обучающихся, тыс. человек |  |  |  |  |  |  | 177,5 | 177,5 | 100 | нет |

____________________

Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.

Все запланированные мероприятия выполнены. Установленные индикаторы и непосредственные результаты достигнуты.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов
и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения в 2017 году, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год <*> | 2017 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена * | отношение | 1,67 | 1,64 | 1,64 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 99,2 | 99,3 | 99,3 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 95 | -* | -* | -* | Индикатор рассчитывался в соответствии с методикой, указанной в письме Министерства образования и науки РФ от 13.03.2015 №АП-300/02 по формам федерального статистического наблюдения РИК – 85 и Д-4, которые с 01.09.2016 года утратили силу. Новая методика в настоящее время не разработана. При отсутствии методики в дальнейшем индикатор будет исключен из государственной программы |
|  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 81,7 | 81,8 | 81,8 | 100 | нет |
|  | Доля ОБОО (ДОО), в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве ОБОО (ДОО) | % | 21,4 (2,9) | 22,3 (3,5) | 22,3 (3,5) | 100 | нет |
|  | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано | % | 90 | 90 | 90 | 100 | нет |
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 80 | 85 | 85 | 100 | нет |
| * - показатель имеет тенденцию к снижению |  |  |  |  |  |  |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | % | 80,34 | 81,19 | 82,6 | 101,7 | нет |
|  | Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника ОБОО | чел. | 12,8 | 13,0 | 13,43 | 103,2 | нет |
|  | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 100 | нет |
|  | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | человек | 34 | 35 | 35 | 100 | нет |

____________________