Подпрограмма 1. «Развитие общего образования»

Раздел  2 отчета.

Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы

1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития.

По оперативной информации в систему дошкольного образования Нижегородской области на конец 2015 года входит 1384 образовательных организации: 1264 детских сада, 16 начальных школ-детских садов, 104 школы, в которых есть группы дошкольного образования. В том числе на 1 января 2016 года в Нижегородской области имеют лицензию на  право ведения образовательной деятельности в области дошкольного образования: 13 негосударственных дошкольных образовательных организаций(11 негосударственных (частных) детских садов, одна негосударственная (частная) средняя общеобразовательная школа (г. Нижний Новгород) и одно учреждение (г. Саров) для детей дошкольного и младшего школьного возраста - начальная школа – детский сад). Численность воспитанников, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 170433 человека.

На 1 января 2016 года охват детей в возрасте с 1,5 до 3 лет дошкольным образованием по Нижегородской области составил 78%, с 3 до 7 лет – 100 % .

В области, также как и по всей России, существует проблема по обеспечению детей с 1,5 до 3 лет местами в дошкольных образовательных организациях.

Численность детей, стоящих на учете, для направления в дошкольные образовательные организации от 0 до 3 лет, зарегистрированных в электронной очереди на 01.01.2016 года, составила 68786 человек, при этом  актуальная очередь (с 1,5 до 3-х лет) - 6855 человек. В настоящее время большое количество женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет, хотели бы отдать детей с 1,5 лет в детский сад.

Общая численность контингента дошкольников во всех негосударственных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в области составляет около 800 человек.

2.Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.

Одним из направлений деятельности министерства является реализация мероприятий, направленных на обеспечение гарантий прав граждан на получение доступного и качественного образования.

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации в Нижегородской области был утвержден и реализуется региональный план реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" на период 2010 – 2015 годов (далее – План) (распоряжение Правительства Нижегородской области от 21 июля 2010 года № 1445-р).

Одним из ключевых направлений реализации Плана является переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.

При министерстве образования Нижегородской области функционирует Координационный совет по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее – Координационный совет), созданный в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 27 февраля 2010 года №180.

Вопросы организации перехода общеобразовательных учреждений Нижегородской области на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (далее - ФГОС ОО) находятся на особом контроле региональных и муниципальных органов исполнительной власти в сфере образования.

В 2015 году завершился переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (все обучающиеся начальных классов – 122853 чел.), а также  с 1 сентября начался переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (30068 учащихся 5 классов).

Во всех муниципальных районах и городских округах Нижегородской области созданы муниципальные координационные советы, рабочие группы по переходу на ФГОС ОО и сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обновление которого осуществляется ответственным лицом органа управления образованием либо методической службы муниципалитета.

Во всех общеобразовательных организациях разработаны основные образовательные программы, принимаются локальные нормативные акты, обеспечивающие переход на ФГОС ОО, должностные инструкции работников переработаны с учетом ФГОС ОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2012 № 761н.

Для реализации ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Нижегородской области задействовано 8153 предметных кабинета. В среднем по области требованиям ФГОС соответствуют 98,7% предметных кабинетов, причем в 36 муниципальных районах и городских округах  соответствующая материальная база создана во всех образовательных организациях.

Наиболее полно оборудованы кабинеты математики (99,4%), русского языка и литературы (99,4%), биологии (99,1%), иностранного языка (98,9%),           истории (98,7%), географии (98,7%). Оснащение спортивных залов составляет 99,2%, кабинетов для уроков технологии - 98%. Наименее оборудованы кабинеты предметной области "Искусство" (музыка - 96%, ИЗО - 95,4%).

Все школьные библиотеки оснащены необходимыми печатными учебными изданиями по всем учебным предметам учебного плана. В общеобразовательных организациях при реализации основной образовательной программы используются учебники, рекомендованные к использованию приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253. Учебники, не вошедшие в федеральный перечень, используются в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014           №08-548, с целью завершения предметной линии.

Обеспеченность школьных библиотек электронными образовательными ресурсами (далее – ЭОР) для реализации основной образовательной программы составляет  98,8%.

Во всех общеобразовательных организациях области обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 12.05.2012 № 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО" организационная модель внеурочной определена во всех общеобразовательных организациях Нижегородской области.

В органах, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, осуществляются мероприятия по методическому сопровождению перехода на ФГОС ОО:

- разработаны и приняты планы методической работы по сопровождению перехода на ФГОС ОО;

- организована консультационная поддержка учителей начальных классов по вопросам реализации основной образовательной программы;

- утвержден план-график поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников.

В рамках организационного обеспечения введения ФГОС ОО во всех муниципальных районах и городских округах Нижегородской области проведено анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, а также анкетирование педагогов с целью выявления профессиональных затруднений в период перехода на ФГОС ОО.

Информирование участников образовательных отношений и общественности по ключевым вопросам введения ФГОС ОО осуществляется во всех муниципальных районах и городских округах Нижегородской области.

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования"  (далее - ГБОУ ДПО НИРО) разработаны и проводятся курсы повышения квалификации с учетом перехода на ФГОС ОО (в соответствии с планом-графиком повышения квалификации педагогов и руководящих работников).

В 2015 году повысили квалификацию по вопросам ФГОС ОО 4960 человек, в том числе 556 руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций.

В 2015 году региональный мониторинг введения ФГОС ОО в соответствии с планом работы министерства образования Нижегородской области, утвержденным приказом от 17.12.204 №2878,  проводился два раза. По итогам мониторинговых исследований, которые проводились в апреле 2015 года, на совещании, проведенным министерством образования Нижегородской области 28.04.2015г. даны рекомендации муниципальным органам управления образованием по корректировке работы в рамках подготовки общеобразовательных организаций к началу 2015/2016 учебного года и переходу на ФГОС основного общего образования в 5-х классах.

По итогам мониторинга перехода на ФГОС ООО, проведенного в ноябре 2015 года, в адрес руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования, государственных общеобразовательных организаций были также направлены рекомендации по соблюдению требований к условиям реализации перехода  на ФГОС (письмо министерства образования Нижегородской области от 14.12.2015 №316-01-100-4634/15-0-0 "О направлении результатов регионального мониторинга введения ФГОС ООО").

В апреле 2015 года проведено первое  исследование  качества начального общего образования в соответствии с ФГОС ОО (математика, русский язык, читательская грамотность).

Целью исследования было получение объективной информации о соответствии качества образования обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций Нижегородской области требованиям федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Для оценки освоения образовательной программы начального общего образования использовались подходы к оценке качества образования, разработанные специалистами Российской академии образования.

Членами временного творческого коллектива из числа специалистов кафедры начального образования ГБОУ ДПО НИРО были разработаны контрольно – измерительные материалы, с помощью которых оценивались  индивидуальные достижения обучающихся по математике и русскому языку и метапредметные результаты (комплексная работа по читательской грамотности).

Были подготовлены инструктивно - методические материалы по организации, проведению тестирования и проверке работ обучающихся.

Для организации тестирования  проведена репрезентативная выборка образовательных организаций Нижегородской области и обучающихся четвертой параллели.

Всего в исследовании приняли участие 1518 четвероклассников из 74 образовательных организаций 17-ти муниципальных образований области.  Выполняли итоговую работу:

- по математике - 514 обучающихся из 25 школ;

- по русскому языку - 506 обучающихся из 26 школ;

- по читательской грамотности 498 обучающихся из 23 школ.

По итогам исследования подготовлен отчет, содержащий структурный и содержательный анализ результатов  выполнения работ.

Результаты проведенного мониторинга рассмотрены на выездном расширенном заседании коллегии министерства образования Нижегородской области 19-20 ноября 2015 года.

Статистическая и аналитическая информация направлена руководителям органов управления образованием муниципальных образований области, руководителям образовательных организаций для планирования и организации методической работы с преподавателями, для организации индивидуальной работы с обучающимися и оказания им дифференцированной помощи.

Также материалы исследования направлены в ГБОУ ДПО НИРО  для корректировки курсовой подготовки учителей начальных классов в соответствии с ФГОС.

В сентябре-декабре 2015 года осуществлена  подготовка к проведению следующего этапа мониторинга (второе исследование), которое будет проходить в  апреле 2016 года  в 21-ом муниципальном образовании области:

- проведена репрезентативная выборка образовательных организаций  для участия в исследовании весной 2016 года;

- определены ответственные лица на уровне выбранных муниципальных образований (муниципальные  координаторы) за проведение исследования  качества начального общего образования;

- сформирован временный творческий коллектив для разработки контрольных измерительных материалов по математике, русскому языку и читательской грамотности.

В 2015 в рамках апробации механизмов общественной аккредитации образовательных организаций и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к  процедурам оценки качества общего образования в процедуре государственной аккредитации образовательной деятельности 187 общеобразовательных организаций  приняли участие 286  экспертов  и 1 экспертная организация.

В соответствии с Планом работы Регионального координационного Совета по взаимодействию министерства образования Нижегородской области и Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в 2015 году состоялось 4 заседания, на которых рассмотрены следующие вопросы:

- Духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание школьников Нижегородской области через участие в Общероссийской олимпиаде школьников по основам православной культуры: "Русь святая, храни веру Православную!"

- Изучение курса «Россиеведение» в 8-х классах православных гимназий;.

- Подготовка педагогических кадров к реализации Программы развития воспитательной компоненты на 2015 год.

- Организационно-методическое сопровождение региональных научно-практических мероприятий, приуроченных к 70-летию Великой Победы в аспекте взаимодействия министерства образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО и Нижегородской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Министерством образования Нижегородской области за 2015 год в соответствии с переданными полномочиями субъектам РФ по осуществлению государственного контроля (надзора) были проведены проверки образовательных организаций.

Количество проверок проведено - 907 (из них: 712 по государственному контролю (надзору), 195 в рамках лицензирования образовательной деятельности).

В том числе:

- плановых проверок - 469

- внеплановых проверок - 438 (из них: 191 по исполнению предписаний, 195  – в рамках лицензирования образовательной деятельности, 52 – по работе с обращениями граждан).

Общее количество проверок с целью осуществления государственного контроля (надзора), по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об  административных правонарушениях –18.

Кроме того проверено (с апреля по октябрь 2015 года)  40 пунктов проведения единого государственного экзамена по соблюдению порядка проведения государственной итоговой аттестации. Выявлено 3 случая правонарушений, совершенных  участниками ЕГЭ, по фактам которых возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, мировыми судами наложены административные взыскания в виде штрафа.

За 2015 год рассмотрено заявлений по оказанию  государственных услуг (в соответствии с переданными полномочиями субъектам РФ) по:

-  лицензированию образовательной деятельности – 2259;

- государственной аккредитации образовательной деятельности – 626;

- подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях – 267.

В рамках оказания государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности было привлечено 320 экспертов.

Проведение  государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ. ОГЭ и ГВЭ

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования.

В соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и приказом министерства образования Нижегородской области от 24.10.2014 № 2382 "Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Нижегородской области в 2014-2015 учебном году", министерством образования Нижегородской области в 1 полугодии 2015 года реализованы следующие меры по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации для выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного  общего образования (далее – ГИА-9):

- организована работа "горячей" телефонной линии и Интернет-линии по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в Нижегородской области (приказ министерства образования Нижегородской области от 20.01.2015 № 10-а);

- утверждены пункты проведения экзамена ГИА-9 (далее – ППЭ) (приказ министерства образования Нижегородской области от 29.01.2015 № 215);

- утверждены составы предметных комиссий, конфликтной комиссии Нижегородской области, составы территориальных экзаменационных, предметных, конфликтных подкомиссий (приказы министерства образования Нижегородской области от 29.01.2015 № 218, от 26.02.2015 № 487);

- утверждена организационно-территориальная схема проведения ГИА-9 в Нижегородской области в 2015 году (приказ министерства образования Нижегородской области от 30.01.2015 № 234);

- утверждены составы уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии Нижегородской области по проведению ГИА-9, состав руководителей и организаторов в ППЭ на досрочный период (приказ министерства образования Нижегородской области от 31.03.2015 № 1072);

- организован сбор сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 в 2014-2015 году в соответствии с установленным ФГБУ "Федеральный центр тестирования"  планом-графиком (приказ министерства образования Нижегородской области от 29.01.2015 № 217);

- организована подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9;

- организована работа по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА-9.

20 февраля и 25 февраля 2015 года проведена ГИА-9 по русскому языку и математике соответственно для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9 в 2015 году.

31 марта 2015 года проведено совещание с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросу организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций в 2015 году.

В период с 20 апреля по 7 мая 2015 года проведен досрочный период ГИА-9, в период с 27 мая по 18 июня 2015 года – основной период ГИА-9, в период с 3 августа по 14 августа и с 7 сентября по 22 сентября 2015 года – дополнительные периоды ГИА-9.

Для проведения ГИА-9 в 2015 году организовано 328 пунктов проведения экзаменов, министерством образования аккредитовано 1024 общественных наблюдателя.

Общее количество выпускников 9-х классов, прошедших ГИА-9 составляет 25 625 человек. За все периоды проведения экзаменов нарушений установленного порядка проведения ГИА-9 не выявлено.

28 октября текущего года на региональном совещании "Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году" проведен анализ организации и результатов экзаменационной кампании 2015 года.

В совещании приняли участие 196 человек, в числе которых руководители и специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители методических служб, руководители государственных общеобразовательных организаций, представители министерства и ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования".

Все участники ГИА-9 в 2015 году получили аттестаты об основном общем образовании.

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 (в ред. от 16.01.2015), министерством образования Нижегородской области приняты следующие меры по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11):

- утверждёна организационно-территориальная схема проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2015 году" (приказ министерства образования Нижегородской области от 15.01.2015     №105);

– организована работа горячих телефонных линий и Интернет-линии по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 (приказ министерства образования Нижегородской области от 20.01.2015 № 10-а);

- утверждено Положение о государственной экзаменационной комиссии Нижегородской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования" (приказ министерства образования Нижегородской области от 10.02.2015 № 319);

- утвержден состав президиума государственной экзаменационной комиссии Нижегородской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ министерства образования Нижегородской области от 10.02.2015 № 320 (ред. от 16.03.2015));

- распределены полномочия по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Нижегородской области (приказ министерства образования Нижегородской области от 10.02.2015 № 321);

- утверждены Положение о предметной комиссии Нижегородской области по проверке экзаменационных работ в рамках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и правила организации работы председателя и экспертов предметной комиссии Нижегородской области (приказ министерства образования Нижегородской области от 10.02.2015 № 322);

- утвержден составы предметных комиссий Нижегородской области (приказ министерства образования Нижегородской области от 10.02.2015 № 322);

– утверждено Положение о конфликтной комиссии Нижегородской области по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ министерства образования Нижегородской области от 05.03.2015 № 617);

-  утвержден состав конфликтной комиссии Нижегородской области по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году (приказ министерства образования Нижегородской области от 05.03.2015 № 618);

– утверждена схема сбора и хранения видеозаписей в пунктах проведения экзаменов, региональном центре обработки информации и местах работы предметной и конфликтной комиссий Нижегородской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования  (приказ министерства образования Нижегородской области от 06.03.2014 № 665);

– утверждена схема доставки экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена на территории Нижегородской области (приказ министерства образования Нижегородской области от 20.03.2014 № 874);

- утвержден состав председателей предметных комиссий Нижегородской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 2015 году (приказ министерства образования Нижегородской области от 25.03.2015 № 905);

– осуществлено объединение малочисленных пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена по иностранным языкам с устным компонентом (приказ министерства образования Нижегородской области от 17.03.2015 № 744);

- организована работа по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-11 в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных;

- организована подготовка специалистов, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена.

Ответственные должностные лица приняли участие в селекторных совещаниях, организованных Рособрнадзором, по вопросам подготовки и проведения ГИА-11:

02.02.2015 – проведение итогового сочинения (изложения) 04.02.2015;

12.02.2015 – проведение ЕГЭ 14.02.2015 (досрочный февральский срок);

18.03.2015 – проведение ЕГЭ в досрочный период.

25 февраля 2015 года состоялось расширенное заседание коллегии министерства образования Нижегородской области. На заседании обсуждался вопрос "О готовности проведения государственной итоговой аттестации в 2015 году".

31 марта текущего года состоялось совещание для руководителей и специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, по вопросу "Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования".

Общее количество выпускников текущего года, которые приняли участие в ЕГЭ 2015 года, составляет 13076 человек. Для проведения ЕГЭ был организован 101 пункт проведения экзаменов (далее – ППЭ). На территории региона 1800 человек приняли участие в ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей.

В период с 25 мая по 11 июня текущего года на территории Нижегородской области контроль осуществлял федеральный эксперт,                который нарушений порядка проведения ЕГЭ не выявил.

Вместе с тем, в экзаменационную кампанию 2015 года организаторами ЕГЭ выявлено 3 нарушения участниками ЕГЭ порядка проведения экзаменов: попытка сдачи ЕГЭ третьим лицом за участника ЕГЭ (подделка паспорта) и проход в ППЭ с мобильным телефоном (2 случая). По данным фактам государственной экзаменационной комиссией Нижегородской области  проведены служебные проверки, нарушители были удалены с экзаменов без права пересдачи ЕГЭ в 2015 году.

Участники ЕГЭ, нарушившие порядок проведения экзаменов, подвергнуты административному наказанию в виде административного штрафа в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

Гражданин, попытавшийся сдать ЕГЭ за обучающегося, признан виновным по части 1 статьи 327 Уголовного Кодекса РФ (подделка документов) и получил 10 месяцев ограничения свободы.

Результаты ЕГЭ по всем учебным предметам  проанализированы в сравнении с 2014 годом  и общероссийскими показателями текущего года, опубликованными Рособрнадзором.

Наиболее успешно показали свои знания участники ЕГЭ по физике, истории и литературе (все результаты выше прошлогодних по региону).

Результаты ЕГЭ 2015 года по всем учебным предметам выше среднероссийских показателей за исключением  французского языка.

Наблюдается увеличение стобалльных работ по физике (в два раза) и химии (в два раза).

По итогам проведения ЕГЭ в Нижегородской области стобалльные результаты получили 101 выпускник, 9 из них имеют сто баллов по двум учебным предметам.

Необходимо отметить минимальную долю участников ЕГЭ,  не получивших положительный результат по литературе (0,6%).

Не прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и получили справки об обучении 88 человек (0,66% от общего количества выпускников 2014-2015 учебного года), что соответствует значению данного показателя 2014 года.

В период проведения ЕГЭ в 2015 году конфликтной комиссией рассмотрено 840 апелляций к результатам ЕГЭ. Удовлетворена 281 апелляция (33,46%), отклонено 559 апелляций (66,5%). Решения о понижении результатов ЕГЭ по итогам рассмотрения апелляций  конфликтной комиссией не выносились. Все решения, выносимые конфликтной комиссией, утверждены Рособрнадзором.

Реализация мероприятий по поддержке талантливой молодежи.

В региональном этапе Олимпиады приняли участие 1017 учащихся 9-11 классов из 175 образовательных организаций.

Победителями и призерами регионального этапа по 20 общеобразовательным предметам стали 262 школьника, из них 71 победитель и  191 призер.

Право выступать на заключительном этапе Олимпиады получили в текущем году  93 нижегородца, 37 человек из них стали победителями и призерами.

В 2015 году Нижегородская область в четвертый раз стала местом проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по праву, в котором приняли участие 250 учащихся  9-11 классов из 51 субъекта Российской Федерации.

В учебно-тренировочных в 2015 года приняли участие                                                     5 школьников Нижегородской области.

3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики".

В течение 2015 года проведен ряд мероприятий по сохранению и распространению русского языка, улучшению качества преподавания русского языка, литературы.

В целях возрождения традиции написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности в октябре 2015 года проведен региональный (заочный) этап Всероссийского конкурса сочинений – 2015. На региональный этап Конкурса приняты 172 конкурсные работы, поступившие с соблюдением сроков, из 57 муниципальных районов/городских округов Нижегородской области.

На федеральный (заочный) этап Конкурса региональным оператором переданы работы победителей регионального этапа каждой возрастной категории.5 ноября 2015 года в Зале заседаний Министерства образования и науки Российской Федерации состоялась церемония награждения победителей федерального (заочного) этапа Всероссийского конкурса сочинений.

По результатам церемонии награждения работа победителя регионального этапа конкурса Ботовой Анастасии, ученицы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 1» (Богородский район), вошла в 100  лучших работ и отмечена дипломом общественной организации «Деловая Россия».

С 1 сентября 2015 года 28 676 обучающихся 4-х классов начали изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ). Из них:

- Основы мировых религиозных культур изучали 2 889 обучающихся;

- Основы светской этики – 6 995 обучающихся;

- Основы православной культуры – 18 717 четвероклассников;

- Основы исламской культуры – 74 обучающихся;

- Основы буддийской культуры – 1 человек.

В 2015 году 427 учителей, преподающих курс ОРКСЭ, прошли курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования».

В июне 2015 года представители Нижегородской области приняли участие в конференции по вопросам реализации курса ОРКСЭ.

4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни.

В рамках регионального сетевого образовательного проекта "Нижегородская школа – территория здоровья: новые границы на образовательной карте региона". Организована и проведена региональная научно-практическая  конференция "Воспитываем здоровое поколение". Разработана матрица экспертизы деятельности пилотных площадок проекта. Каждой пилотной площадкой проекта организовано и проведено сетевое мероприятие по теме проекта для образовательных организаций района. Осуществляется экспертиза программ сетевого взаимодействия. Осуществлена промежуточная оценка эффективности реализации проекта. Проведено региональное совещание по теме регионального сетевого образовательного проекта.

Разработан механизм сетевой организации ресурсов построения управления системы здоровьясбережения профессиональной системы, которая базируется на объединении информационно-диагностической службы муниципальных районов/городских округов и общеобразовательных организаций. Реализация проекта способна обеспечить методическую поддержку школы при реализации ФГОС.

Спроектирован механизм для внедрения и сопровождения здоровьясбережения на основе создания дорожных и технологических карт.

Проанализированы результаты пилотных площадок и достигнуты эффекты:

- стабильность групп здоровья детей для занятия физической культурой;

- увеличение количества детей, посещающих кружки спортивной направленности;

- снижение количества детей, имеющих вредные привычки.

Не менее масштабной является задача, поставленная Президентом РФ, по возрождению комплекса ГТО (Указ Президента РФ "О Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" от 24 марта 2014 г. № 172.

Проведено межведомственное совещание по вопросу введения комплекса ГТО в мае 2015 года.

5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по формированию в Нижегородской области сети базовых ОБОО, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов.

Получение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами образования является одним из основных условий их успешной социализации, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Ребенок с ОВЗ не просто должен быть включен в процесс обучения - для каждого должен быть создан индивидуальный образовательный маршрут, независимо от того учится ли он в общеобразовательной, коррекционной образовательной организации или на дому.

В Нижегородской области сеть специального (коррекционного) образования, функционирующая в традиционной, альтернативной и дистанционной формах.

Традиционная форма представлена специальными (коррекционными) образовательными организациями, удовлетворяющая в потребности получения образования и развития ребенка с различными нарушениями.

В 2014-2015 учебном году года для детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в регионе функционировало                          48 специальных (коррекционных) образовательных организации.

Альтернативная форма обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных школах, представлена в 2011-2015 гг. реализацией мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 гг. (далее – Государственная программа).

В 2011-2015 гг. в 164-х общеобразовательных организациях Нижегородской области созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Дистанционная форма обучения детей-инвалидов, не посещающих по состоянию здоровья общеобразовательные организации и обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий осуществляется в ресурсном центре обучения детей-инвалидов, являющимся структурным подразделением Государственного казенного общеобразовательного учреждения для слепых и слабовидящих детей.

В 2014-2015 учебном году 233 ребенка-инвалида обучающихся индивидуально на дому по программам общего образования и не имеющих медицинских противопоказаний к обучению с использованием дистанционных образовательных технологий из 46 муниципальных районов и городских округов области получали  образовательные услуги в форме дистанционного обучения, их обучали 133 педагогических работника.

6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Приказом министерства образования Нижегородской области от 21.01.2015 г. №140 утвержден Сетевой график по реализации конкурсных отборов в сфере образования в 2015 году. Данный документ размещен на сайте министерства образования Нижегородской области и ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования".

В соответствие с Сетевым графиком в 2015 году реализованы следующие мероприятия:

1.1. Конкурсный отбор муниципальных дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы.

В 2015 году из средств областного бюджета выделено 2,1 млн. рублей на  поддержку  10 организаций по 210 тысяч рублей каждой.  В конкурсном отборе приняли участие 32 муниципальные дошкольные организации.

1.2. "Компенсация родителям части платы за содержание ребенка в государственном или муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования".

В 2015 году из областного бюджета выделено на компенсацию части родительской платы  526,61 млн. рублей. Выплаты составили 100%.

Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право, составила 92,79%. Выплаты производились по мере поступления заявлений от родителей.

1.3.  "Поощрение лучших учителей".

Из федерального бюджета выделено 3,8 млн. рублей на поощрение 19 лучших нижегородских учителей по 200 тысяч рублей. Из областного бюджета выделено 7,2 млн. рублей для 72учителей, участвовавших в конкурсном отборе, и признанных победителями, получателями денежных средств за счет областного бюджета по 100 тысяч рублей. Дипломы победителей конкурсного отбора вручены 3 октября 2015 года на областном мероприятии, посвященного празднованию Дня Учителя. Получателям гранта Губернатора Нижегородской области вручены Дипломы Правительства Нижегородской области.

1.4.Государственная поддержка талантливой молодежи.

По итогам 2015 года получателями премии  для поддержки талантливой молодежи стали 102 человек в возрасте от 14 до 25 лет включительно из числа победителей конкурсных мероприятий, вошедших во Всероссийский перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2015 году (Приказ Минобрнауки России от 05.02.2015 №56 "Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2015 году").

Из областного бюджета на поощрение одаренной молодежи  в 2015 году выделено 7,25 млн. рублей.

За 2015 год стипендии получили 600 обучающихся общеобразовательных  организаций, организаций высшего образования и средних профессиональных образовательных организаций.

1.5.Конкурсный отбор муниципальных организаций дополнительного образования Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы, находящихся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов по делам молодежи.

В 2015 году из средств областного бюджета выделено  940 тыс. рублей. В конкурсном отборе муниципальных организаций дополнительного образования  Нижегородской области, реализующих  инновационные образовательные программы, приняли участие 17 образовательных организаций из муниципальных районов и городских округов. Победителями стали 4 организации (из Богородского района, городов Дзержинска и Сарова, Автозаводского района города Нижнего Новгорода), которые получат по 235 тысяч рублей.

1.6. Конкурсный отбор общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы.

В 2015 году из средств областного бюджета выделено 7,0 млн. рублей на поддержку 10 организаций по 700 тыс. рублей каждому. Приказом министерства образования Нижегородской области от 08.04.2015 №1182 утвержден список победителей конкурсного отбора.

19 августа 2015 года на областной педагогической конференции организациям- победителям конкурсного отбора вручены Дипломы Правительства Нижегородской области.

1.7. Конкурсный отбор государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства образования Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы.

Конкурсный отбор завершен. В конкурсе приняли участие   4 профессиональные образовательные организации. На основании решения региональной конкурсной комиссии от 16.04.2015 победителями признаны      3 профессиональные образовательные организации.

В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в 2015 году из федерального бюджета выделена субсидия в размере 25 938,2 тыс.рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 2713 -р) на разработку и внедрение программ модернизации системы профессионального образования Нижегородской области. Получателями федеральной субсидии стали 4 профессиональные образовательные организации.

Средства федеральной субсидии израсходованы в полном объеме на приобретение новейшего учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, компьютерного, мультимедийного и интерактивного оборудования.

За отчетный период правоохранительными органами на территории Нижегородской области не выявлено фактов нарушения законодательства в сфере реализации конкурсных отборов в сфере образования.

В четвертом квартале 2015 года ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" провел региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог". Победитель регионального этапа Осипова Юлия Николаевна, педагог-психолог государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сосновский агропромышленный техникум»,  приняла участие в заключительном этапе конкурса с 25 сентября 2015 года по 5 октября 2015 года в городе Сочи.

В целях развития творческого и профессионального потенциала учителей, повышения социального престижа профессии учителя, выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, распространения педагогического опыта лучших учителей Нижегородской области – победителей приоритетного национального проекта "Образование" в период с февраля по май 2015 года проходил областной конкурс "Учитель года Нижегородской области – 2015 года".

Победителем регионального этапа Конкурса стал Краснов Сергей Владимирович, учитель истории и обществознания МБОУ "Гимназия"                                        г.о.г. Арзамас Нижегородской области, который представлял Нижегородскую область на заключительном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2015".

В марте-апреле 2015 года проведен региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее – Конкурс). В организационный комитет поступила 61 работа от 92 педагогических работников образовательных организаций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

13 работ победителей Конкурса, призеров и победителей в номинациях направлены на межрегиональный этап. Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29» г.Городец Олонцева Ирина Сергеевна вошла в число победителей межрегионального этапа Конкурса.

7. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных МОНО, на основе государственных заданий.

В отчетном периоде в штатном режиме функционировали четыре общеобразовательные организации, подведомственные министерству образования.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий
подпрограмм государственной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Подпрограмма государственной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 1.1. | Областные семинары по вопросам дошкольного образования | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 1.1.1. | Количество мероприятий в год |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.2. | Областные совещания по вопросам дошкольного образования | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 1.1.2. | Количество мероприятий в год |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 100 |  |
| 2.1. | Организация и проведение муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | Отдел ДОО, ОУО<**> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 2.1.1. | Количество предметов, по которым проводится муниципальный и региональный этапы |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 100 |  |
| 2.2. | Организация участия школьников в заключительном этапе Всероссийской олимпиады и учебно-тренировочных сборах кандидатов в сборную России для участия в международных олимпиадах | Отдел ДОО, ОУО<**> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 2.2.1. | Количество участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и учебно-тренировочных сборов, человек |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 100 |  |
| 2.3. | Подготовка команд нижегородских школьников к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников | Отдел ДОО, ОУО<**> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 2.3.1. | Количество команд, подготовленных для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 100 |  |
| 2.4. | Реализация специальных программ дистанционного обучения одаренных детей; проведение консультаций, лекций и семинаров через систему центра дистанционного обучения одаренных детей | Отдел ДОО, ОУО<**> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 2.4.1. | Количество реализованных специальных программ дистанционного обучения одаренных детей в год |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |  |
| 3.1. | Проведение областных мероприятий, направленных на поддержку, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 3.1.1. | Количество проведенных областных мероприятий |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |  |
| 3.2. | Организация и проведение научных исследований в рамках совершенствования технологий и методов преподавания комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 3.2.1 | Количество исследований |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |
| 4.1. | Организация областных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*>, ОУО<**> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 4.1.1. | Количество областных мероприятий в год |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |
| 4.2. | Издание материалов ОО по обобщению и распространению опыта здоровьесберегающей направленности | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*>, ОУО<**> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 4.2.1 | Количество изданных материалов в год |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |  |
| 4.3. | Поддержка деятельности экспериментальных площадок по проблемам здоровья на базе ОО | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*>, ОУО<**> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 4.3.1. | Количество экспериментальных площадок |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 100 |  |
| 5.1. | Разработка и апробация эффективных моделей социализации детей с ОВЗ | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 5.1.1. | Количество разработанных моделей социализации детей с ОВЗ в год |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |
| 5.2. | Областные конференции, семинары по вопросам образования детей с ОВЗ | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 5.2.1. | Количество, проведенных областных конференций, семинаров |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |
| 5.3. | Организации обучения детей-инвалидов, не посещающих по состоянию здоровья ОБОО, и обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому в Ресурсном центре, созданного на базе государственного ОБОО, реализующего адаптированные образовательные программы, с использованием дистанционных образовательных технологий | Отдел ДОО, ГКОУ НОС(К)ШИ <*> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 5.3.1 | Количество детей-инвалидов, обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому |  |  |  |  |  |  | 240 | 240 | 100 |  |
| 5.4. | Реализация мероприятий по формированию в НО образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*>, ОУО<**> | 2015 |  | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  | нет |
| 5.4.1. | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, процент |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
| 6.1. | Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии "За нравственный подвиг учителя" | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 6.1.1. | Количество учителей, принимающих участие в региональном этапе, в год |  |  |  |  |  |  | 96 | 96 | 100 |  |
| 6.2. | Организация и проведение регионального этапа "Учитель года НО", участие во всероссийском конкурсе "Учитель года России" | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 6.2.1. | Количество учителей, принимающих участие в региональном этапе, в год |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 100 |  |
| 6.3. | Проведение конкурсов образовательных организаций и конкурса лучших учителей | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 6.3.1. | Количество образовательных организаций и учителей, принимающих участие в конкурсных отборах, в год |  |  |  |  | 2015 | 2020 | 42 | 42 | 100 |  |
| 6.4. | Областные мероприятия для представителей экспертных групп общественных организаций, участвующих в процедурах конкурсных отборов образовательных организаций и лучших учителей | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 6.4.1. | Количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 100 |  |
| 6.5. | Участие в заключительном этапе всероссийского конкурса "Педагог-психолог России" | Отдел ДОО, ГБОУ ДПО НИРО <*> | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 6.5.1. | Количество педагогов, принимающих участие в региональном этапе, в год |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 100 |  |
| 7.1. | Обеспечение деятельности государственного казенного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, "Мореновская областная санаторно-лесная школа" | Отдел ДОО | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 7.1.1. | Численность обучающихся, чел. |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 100 |  |
| 7.2. | Обеспечение деятельности школ-интернатов (ГБОУ НКК ПФО, ГБОУ "Кадетская школа-интернат имени Героя Российской Федерации А.Н. Рожкова", ГБОУ лицей-интернат "Центр одаренных детей") | Отдел ДОО | 2015 |  | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  | нет |
| 7.2.1. | Численность обучающихся, чел. |  |  |  |  |  |  | 710 | 710 | 100 |  |
| 7.3. | Обеспечение деятельности специальных коррекционных учреждений | Отдел ДОО, ОУО<**> | 2015 |  | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  | нет |
| 7.3.1. | Численность обучающихся, чел. |  |  |  |  |  |  | 239 | 239 | 100 |  |
| 8.1. | Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных ДОО | Отдел ЭППП ОУО<**> | 2015 |  | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  | нет |
| 8.1.1. | Численность обучающихся, тыс. человек |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 | 100 |  |
| 8.2. | Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных ОО посредством предоставления указанным ОО субсидий | Отдел ЭППП ОУО <**> | 2015 |  | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  | нет |
| 8.2.1. | Численность обучающихся, человек |  |  |  |  |  |  | 336 | 336 | 100 |  |
| 8.3. | Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных ОБОО | Отдел ЭППП ОУО <**> | 2015 |  | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  | нет |
| 8.3.1. | Численность обучающихся, тыс. человек |  |  |  |  |  |  | 291 | 291 | 100 |  |
| 8.4. | Субвенции на финансовое обеспечение реализации адаптированных образовательных программ и создания специальных условий обучающимся с ОВЗ в муниципальных ОБОО | Отдел ЭППП, ОУО <**> | 2015 |  | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  | нет |
| 8.4.1. | Численность обучающихся, тыс. человек |  |  |  |  |  |  | 5,9 | 5,9 | 100 |  |
| 8.5. | Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных ОБОО, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным ОО субсидий | Отдел ЭППП, ОУО <**> | 2015 |  | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  | нет |
| 8.5.1. | Численность обучающихся, тыс. человек |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 | 100 |  |
| 8.6. | Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных ДОО, частных ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | Отдел ЭППП ОУО <**> | 2015 |  | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  | нет |
| 8.6.1. | Численность обучающихся, тыс. человек |  |  |  |  |  |  | 164,8 | 164,8 | 100 |  |
| 8.7. | Субвенции на обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | Отдел ЭППП ОУО <**> | 2015 |  | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  | нет |
| 8.7.1 | Численность обучающихся, тыс. человек |  |  |  |  |  |  | 16,4 | 16,4 | 100 |  |

Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.

При описании итогов реализации государственной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году;

- характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы;

- сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей государственной программы, подпрограмм государственной программы,
(указываются согласно таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

- сведения о достижении оценки планируемой эффективности государственной программы;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов
и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора Достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения в 2015 году, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год <*> | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена | отношение | 1,73 | 1,7 | 1,51 | 112,6 | Показатель имеет тенденцию к снижению в связи с повышением качества образования и сокращением разницы лучших и худших результатов ЕГЭ |
|  | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 99 | 99,1 | 99,1 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 93,3 | 94 | 94 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 81,5 | 81,6 | 81,6 | 100 |  |
|  | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО | % | 13,6 | 20 | 20 | 100 |  |
|  | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано | % | 90 | 90 | 90 | 100 |  |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | % | 75,06 | 75,18 | 75,18 | 100 |  |
|  | Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника ОБОО | чел. | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 100 |  |
|  | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | человек | 115000 | 115000 | 119900 | 104,3 |  |

____________