Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования"

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы.

В 2015 году в рамках Подпрограммы:

-  подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования осуществлялась в 59 образовательных организациях, подведомственных министерству образования Нижегородской области, а именно: в 58 профессиональных образовательных организациях и 1 образовательной организации высшего образования (ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет");

- в ходе заседания межведомственной комиссии при участии представителей органов исполнительной власти Нижегородской области, профессионально-отраслевых общественных ассоциаций и сообществ, инвесторов, предприятий и организаций, образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области проведено согласование структуры, профилей и объемов приема и выпуска специалистов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена с учетом текущих и перспективных потребностей рынка труда на 2016 год в рамках бюджетного финансирования;

-14 апреля 2015 года под председательством заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В.Сватковского прошел Координационный совет при Губернаторе Нижегородской области по комплексному управлению кадровым потенциалом Нижегородской области. В ходе заседания были рассмотрены вопросы подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена для промышленных предприятий городского округа город Дзержинск, в ходе которого была подтверждена необходимость создания отраслевого ресурсного центра химико-технологического профиля подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров для повышения конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

25 сентября 2015 года под председательством  Губернатора, Председателя Правительства Нижегородской области В.П.Шанцева прошел Координационный совет при Губернаторе Нижегородской области по комплексному управлению кадровым потенциалом Нижегородской области. В ходе заседания был рассмотрен  вопрос  реализации проекта "Подготовка рабочих, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального обучения", на котором представлена  новая модель подготовки кадров на примере    АО "Выксунский металлургический завод" и ГБПОУ "Выксунский металлургический колледж". Рассмотрен вопрос кадрового  формирования  городского округа Сокольский Нижегородской области на основе программы развития производительных сил. В ходе заседания представлен опыт работы региона по созданию системы конкурсов профессионального мастерства как основы подготовки кадров на уровне международных стандартов, награждение победителей  областных олимпиад профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, регионального чемпионата WorldSkills;

- В 2015 году открыты:

Ресурсный центр подготовки кадров для инновационных производств оборонно-промышленного комплекса по выпуску высокотехнологичных систем противоракетной и противовоздушной обороны	ГБПОУ "Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И.Пландина"

Инновационный образовательный центр кадрового сопровождения в сфере высокотехнологичных производств энергетических автоматизированных комплексов 	ГБПОУ "Борский Губернский колледж"

Ресурсный центр кадрового сопровождения инвестиционных проектов инновационных производств по приоритетным направлениям развития промышленности города Дзержинска	ГБПОУ "Дзержинский технический колледж"

Центр профессиональных компетенций высокотехнологичных производств для автомобилестроения и металлообработки	ГБПОУ "Павловский автомеханический техникум им. И.И.Лепсе";

- в рамках реализации пилотного проекта по внедрению элементов дуального обучения был проведен ряд совещаний с директорами профессиональных образовательных организаций, ответственными за реализацию проекта на базе профессиональных образовательных организаций – федеральных инновационных площадках. Делегация Нижегородской области приняла участие в работе межрегионального семинара по направлению внедрения технологий дуального обучения в профессиональных образовательных организациях (г.Екатеринбург);

- областные олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Нижегородской области "Лучший по профессии" (апрель 2015). Проведены областные олимпиады профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

по специальности Мастер отделочных строительных работ (4 участника);

по специальности Радиоаппаратостроение (6 участников);

по профессии  Станочник (металлообработка) (8 участников);

по специальности Технология машиностроения (12 участников);

по специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (6 участников);

по профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (15 участников);

по специальности Сварочное производство (8 участников);

по специальности Компьютерные системы и комплексы (6 участников);

по профессии Автомеханик (13 участников);

по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (13 участников);

по специальности Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (8 участников).

Итоги олимпиады утверждены приказом министерства образования Нижегородской области от 08.06.2015 №222-а "Об итогах проведения областных олимпиад профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих".

Победители областных олимпиад приняли участие во Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства (в соответствии с графиком проведения Всероссийской олимпиады).

По итогам участия в заключительном этапе Всероссийских олимпиад  обучающиеся профессиональных образовательных организаций Нижегородской области завоевали: 1 место – по специальности Компьютерные системы и комплексы – обучающийся ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический колледж", 2 место – по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – ГБПОУ "Саровский политехнический техникум имени дважды Героя Социалистического Труда Б.Г.Музрукова";

- в апреле 2015 года в Самаре прошел чемпионат WorldSkills по Приволжскому федеральному округу. Команда Нижегородской области из 10 человек заняла три первых места, три вторых места и одно третье место в компетенциях по рабочим профессиям. Победители полуфинала и регионального этапа чемпионата приняли участие в финале чемпионата рабочих профессий по компетенциям WorldSkills (ВорлдСкиллс), который прошел в городе Казань в мае 2015 года. Трое участников финала вошли в пятерки лучших по своим компетенциям в Российской Федерации. Два участника получили медали за отличие. В сентябре 2015 года в рамках III Образовательно-промышленного форума "Инновационное образование – локомотив технологического прорыва России", IV Международного бизнес–саммита проведен II Региональный чемпионат WorldSkills Russia проводился по 15 компетенциям:Сварочные технологии; Токарные работы на станках с ЧПУ; Облицовка плиткой; Кирпичная кладка; Сухое строительство; Электромонтажные работы; Веб-дизайн; Графический дизайн; Парикмахерское искусство; Поварское дело; Кондитерское дело; Сельскохозяйственные машины; Дошкольное воспитание; Дизайн одежды; Художественная роспись по дереву.В Чемпионате приняли участие студенты из 37 профессиональных образовательных организаций Нижегородской области, ГАПОУ "Техникум нефтехимии и нефтепереработки" (Республика Татарстан), а также молодые специалисты из АО "ОКБМ Африкантов" и ГК "Профессионал". Конкурсные задания соответствовали требованиям WorldSkills Russia и согласованы с национальными экспертами по компетенциям.

В целях повышения престижа рабочих профессий и организации профориентационной работы среди обучающихся и педагогических работников профессиональных образовательных организаций в 2015 году проведены:

- областной конкурс "Мастер года - 2015" (апрель 2015). Победителями и призерами стали: в номинации "Мастер" 1 место – Скотинина Ирина Владиславовна, ГАПОУ "Городецкий Губернский колледж", 2 место – Сергеева Марина Зуйнуловна, ГБПОУ "Дзержинский технический колледж", 3 место – Калигин Александр Владимирович, ГБПОУ "Балахнинский технический техникум"; в номинации "Преподаватель" 1 место – Батков Евгений Николаевич, ГБПОУ "Нижегородский строительный техникум", 2 место – Рябова Наталья Павловна, ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж", 3 место – Красильников Максим Валентинович, ГБПОУ "Перевозский строительный колледж";

- областной конкурс исследовательских и проектных работ "Моя профессиональная карьера" (февраль-июнь 2015). На областном этапе конкурса были представлены исследовательские и проектные работы 36 авторов – победителей зональных этапов. Конкурс  проводился   по номинациям для студентов профессиональных образовательных организаций – "Проект построения профессиональной карьеры", "Исследовательская работа", в номинациях для педагогических работников и специалистов ПОО, курирующих карьерное  проектирование, осуществляющие педагогическое сопровождение профессионального становления обучающихся (далее – Преподаватели) – "Программа педагогического сопровождения профессионального становления обучающихся", "Проект мероприятия по карьерному проектированию" (далее – номинации для преподавателей). Победители в номинациях для преподавателей приняли участие во Всероссийском конкурсе методик по работе в сфере профессионального самоопределения "ZA Собой";

- областной семинар-совещание для сотрудников профессиональных образовательных организаций Нижегородской области, ответственных за трудоустройство выпускников и кадровому восполнению потребностей ОАО "Нижегородский завод имени 70-летия Победы". В совещании приняли участие сотрудники, ответственные за трудоустройство выпускников и кадровое восполнение потребностей ОАО "Нижегородский завод имени 70-летия Победы" из 12 профессиональных образовательных организаций и Регионального центра кадрового сопровождения инвестиционных проектов;

- заседание регионального Партнерского совета по реализации мероприятий ФЦПРО по направлению "Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта их реализации" с участием директоров профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования, подведомственных министерству образования Нижегородской области, представителей ОАО "Нижегородский машиностроительный завод", ОАО "Нижегородский завод имени 70-летия Победы";

- заседание Общественного совета по независимой оценке качества работы образовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области. В повестке дня – обсуждение изменений законодательства в части оценки качества, утверждение схемы проведения независимой оценки качества работы ОО в 2015 году;

- организационное совещание экспертов для проведения независимой оценки качества в 2015 году, в котором приняли участие 60 экспертов из профессиональных образовательных организаций, рассмотрен механизм независимой оценки качества в 2015 году;

- заседание Общественного совета по независимой оценке качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Приняли участие 10 членов совета, работа осуществлялась в соответствии с планом работы, заслушаны результаты независимой оценки образовательной деятельности ПОО, выстроен рейтинг ПОО.

- XX Нижегородская сессия молодых ученых (технические, естественные, математические, гуманитарные  науки). В сессии приняли участие около 800  аспирантов и молодых ученых, вручены дипломы министерства образования и призы победителям секций, проведены семинары. В рамках гуманитарной сессии проведена Международная научно-практическая конференция "Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального общества", приняли участие  научные сотрудники, аспиранты, студенты, представляющие 12 образовательных организаций высшего образования Нижегородской области, а также аспиранты, научные сотрудники, магистранты из Молдовы, Казахстана, Юго-Востока Украины, Азербайджана, Кыргызстана, Литвы, Китая. Впервые на конференции был организован телемост «Межнациональное согласие как парадигма развития государства и общества: приднестровский опыт», который позволил обсудить эту тему с молодыми учеными, аспирантами из Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (город Тирасполь) и представителями власти Приднестровской Молдавской республикой.

- торжественное мероприятие, посвященное 20-летию системы поддержки талантливой молодежи в Нижегородской области, с вручением наград Правительства Нижегородской области, Законодательного Собрания, министерства образования Нижегородской области свыше 130 работникам вузов, институтов РАН и промышленных предприятий;

- Слет–форум инновационных педагогов ПФО "ГИД в образовании" на базе ГБПОУ "Нижегородский педагогический колледж имени К.Д.Ушинского", в мероприятии приняли участие более 160 человек, среди которых руководители образовательных организаций, преподаватели, воспитатели, студенты. В рамках проведения слета-форума работали 6 секций, мастер-классов.

- открытый Нижегородский конкурс "Технологии Победы", в котором приняли участие более 350 чел обучающихся общеобразовательных организаций, студентов из Нижегородской области и ряда регионов ПФО.

- профориентационный мастер-класс «Инвестиции в будущее". В мероприятии приняли участие 60 обучающихся и 15 педагогических работников общеобразовательных организаций Балахнинского района.

- Международный молодежный форум "Миссия молодых: сохранить историю Великих Побед!". Приняли участие более 300 человек.

-II областной студенческий фестиваль кулинарного искусства "Империя вкуса" собрал  студентов из 16 образовательных организаций ВПО, СПО в целях повышения профессионального мастерства студентов, популяризации кулинарного искусства, установления дружеских и деловых контактов между участниками.

- второй региональный робототехнический фестиваль "Робофест-НН", в котором приняли участие 155 команд обучающихся общеобразовательных организаций из Нижегородской области, регионов ПФО, определены победители, вручены призы и дипломы

-  семинар "Освещение проблемы ВИЧ-СПИДа в профессиональных образовательных организациях". Приняли участие более 70 социальных педагогов  профессиональных образовательных организаций Нижегородской области. Семинар проводился с привлечением специалистов ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями".

-  региональный тур международного конкурса "Серебряная нить", в котором приняли участие 56 человек – студентов профессиональных образовательных организаций Нижегородской обл., Пензы,  Кирова, Марий Эл, Чувашии.

- открытый Нижегородский конкурс "Технологии Победы" (в рамках реализации Федеральной программы "Гармонизация межнациональных отношений"), в котором приняли участие более 300 человек;

- поэтический студенческий конкурс памяти А.И.Люкина -  "Люкинские чтения", в котором приняли участие 335 человек, из числа студентов и обучающихся общеобразовательных организаций, руководителей студенческих и школьных команд, поэтов, писателей, художников, артистов, журналистов. Вручены дипломы и призы по 7 номинациям;

- семинар для представителей образовательных организаций и предприятий Нижегородской области «Взаимодействие образовательных организаций и работодателей по вопросам профориентации школьников и развития профессиональной компетентности обучающихся». В семинаре приняли участие представители 6 общеобразовательных организаций, 8 предприятий Нижегородской области, ассоциации промышленников и предпринимателей.

- областной смотр-конкурс профессионального мастерства среди студентов  «Автопрофи-2015», в котором приняли участие обучающиеся из 15 профессиональных образовательных организаций 5 регионов Российской Федерации;

- конкурс грантов Нижегородской области в сфере науки и техники (совместно с министерством промышленности и инноваций), в котором приняли участие представители 30 профессиональных образовательных организаций;

- выставка инновационно - образовательных технологий «Образовательная среда 2015», в которой приняли участие представители 30 профессиональных образовательных организаций;

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития экономики сельского хозяйства», в которой приняли участие 180 человек – студентов, аспирантов, преподавателей из образовательных организаций РФ 5 зарубежных стран: Сербия, Китай, Абхазия и др.

- Областной конкурс профессиональных компетенций и проектных решений студентов, аспирантов "Образование и технологии для обеспечения продовольственной безопасности", в котором приняли участие 80 участников – студентов из 2 вузов (НГСХА, НГИЭУ) и 15 профессиональных образовательных организаций. В рамках данного конкурса прошла в номинации "Лучший по профессии" областная олимпиада профессионального мастерства по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования Нижегородской области, ведущих подготовку кадров для сельского хозяйства. Победители олимпиады были рекомендованы для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии среднего профессионального образования 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства.

- международный конкурс Intel –ISEF, в котором  приняла участие делегация Нижегородской области в составе 5 человек.

- XIII Нижегородская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности», в которой приняли участие 98 человек – патентообладатели, получившие патенты в 2014г на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки, все награждены дипломами участников, победители 13 серебряными и 4 золотыми наградами;

- предметные олимпиады студентов педагогических колледжей по педагогике, психологии, русскому языку, литературе, обществознанию, истории, в которых приняли участие студенты из 4 педагогических колледжей Нижегородской области. Победителями стали студенты Нижегородского педагогического колледжа;

- Областная научно-практическая студенческая конференция: «Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни молодежи», В которой приняли  участие студенты и преподаватели  из 18 образовательных организаций (три вуза НГМА, НГПУ, НГИЭУ) профессиональных образовательных организаций;

- Международная научно-практическая конференция "Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального общества"в рамках Международного бизнес – саммита;

- культурно-патриотическая акция "Виват, Россия!",  приняли участие более 500 человек из 18 образовательных организаций.

-  старт квест "Мы такие разные, мы такие похожие",  приняли участие более 400 человек из 5 муниципальных районов и городских округов.

- XX Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические проблемы развития муниципальных образований" (ГБОУ ВО НГИЭУ), в ней приняли участие более 250 человек – студентов, аспирантов, преподавателей из образовательных организаций РФ и 7 зарубежных стран.  По итогам конференции вручены дипломы победителям и участникам.

- обучающий тренинг "Этнос. Традиция. Культура" для 120студентов профессиональных образовательных организаций в Детском оздоровительном лагере "Красный плес".

- VII международная  научно-практическая конференция «Учетно-аналитические инструменты развития инновационной  экономики», в которой приняли участие 15 профессиональных образовательных организаций,  17 вузов, в т.ч. учебные заведения стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего участников более 100 человек.

- областная конференция "Музей - пространство интеграции: история и современность, факты и события", в которой приняли участие 127  студентов и 60 педагогических работников ПОО, представители НГТУ им. Р.Е.Алексеева, ННГУ им. Н.И.Лобачевского, государственного архива Нижегородской области.

- смотр-конкурс профессиональных образовательных организаций, реализующих программы педагогической направленности (проведен Нижегородским Губернским колледжем), в котором  приняли участие около 50 человек –представители 18 профессиональных образовательных организаций педагогического профиля из 12 регионов России.

- VII Всероссийская научно – практическая конференция "Основные направления развития техники и технологий в АПК", в которой приняли участие 108 участников – представителей 22 образовательных организаций из 8 регионов РФ и Чехии. Работа осуществлялась по 5 секциям.

- конференция "Образование - путь в будущее, терроризм – в никуда!" с участием 100 иностранных студентов, обучающихся в нижегородских вузах, и преподавателей нижегородских вузов. По итогам конференции принята резолюция.

- заключительный этап областного конкурса РОСТ. В Конкурсе проектов приняли участие представители 26 профессиональных образовательных организаций, 10 образовательных организаций высшего образования, 9 общеобразовательных организаций. По итогам Конкурса издан каталог резюме проектов, который направлен представителям инвестиционно-предпринимательского сообщества.

-Вручены дипломы Правительства Нижегородской области лауреатам областных именных стипендий – студентам и аспирантам нижегородских вузов и профессиональных образовательных организаций.

Ежемесячно выплачивались областные именные стипендии:

- Стипендии имени академика Ю.Б. Харитона для студентов ВУЗов и школьников

- Стипендии им. академика Г.А. Разуваева для аспирантов нижегородских учреждений послевузовского образования

- Пушкинские стипендии для школьников, учащихся учреждений начального профессионального образования, студентов нижегородских ВУЗов и техникумов

- Стипендии им. А.М. Горького для студентов нижегородских ВУЗов и техникумов

- Стипендии им. А.Ф. Хохлова для студентов нижегородских вузов

- Стипендия  им. академика И.Н. Блохиной студентам нижегородских вузов

- Стипендии студентам, обучающимся по специальности "Журналистика"

- Стипендии по программе «Педагогические кадры» для студентов ВУЗов

- Стипендии Нижегородской области для учащихся общеобразовательных учреждений

- Стипендии ординаторам Нижегородской государственной медицинской академии

- Стипендии им. архитектора А.Е. Харитонова студентам Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета

- Стипендии им. Р.Е.Алексеева

- Стипендии имени И.П. Склярова

  - Стипендии  курсантам и адъюнктам, проживавшим на территории  Нижегородской области и обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий .

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм государственной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования" государственной программы "Развитие образования Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.Реализация ПОО инновационных образовательных программ, новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса, в том числе создание автономного учреждения "Межрегиональный центр компетенций". | МОНО*, ПОО** | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 1.1.1Создание на базе ПОО современных ресурсных центров |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 100 |  |
|  |  | 1.2. Создание на предприятиях учебных участков с высокотехнологичным оборудованием (не менее 2) | МОНО*, ПОО** | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 1.2.1.Создание на предприятиях учебных участков |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 100 |  |
|  |  | 1.3. Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций (не менее 1 центра в год) | МОНО, ПОО** | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 1.3.1.Создание многофункциональных центров |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 100 |  |
|  |  | 1.4.Создание в ПОО структурных подразделений "Малые молодежные предприятия" (не менее 3) | МОНО | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 1.4.1.Создание "Малых молодежных предприятий" |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 100 |  |
|  |  | 2.1. Внедрение механизмов сетевых образовательных программ по отраслевому и территориально-отраслевому принципу | МОНО, ПОО** | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 2.1.1.Количество ПОО, использующих сетевые образовательные программы, единиц |  |  |  |  |  | 23 | 23 |  | 100% |  |
|  |  | 2.2. Модернизация сетевых образовательных программ (не менее 5 в год) | МОНО, ПОО** | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 2.2.1.Количество сетевых образовательных программ |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 100% |  |
|  |  | 3.1. Формирование кадрового потенциала и его сопровождение в рамках реализации инвестиционных проектов | МОНО, ГБОУ ДОД ПоЦАКО *** | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 3.1.1.Реализация проектов |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 100 |  |
|  |  | 3.2. Реализация инновационных образовательных проектов, в том числе на основе дуальной модели обучения | МОНО, ПОО** | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 3.2.1.Реализация проектов |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 100 |  |
|  |  | 3.3. Сертификация ПОО по международной системе менеджмента качества ISO 9001: 2011 (1 учреждение в год) | ПОО** | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 3.3.1.Количество ПОО |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 100 |  |
|  |  | 4.1. Организация деятельности общественного совета по оценке качества работы ОО, подведомственных МОНО | МОНО, ПОО** | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1.Проведение заседаний совета |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 100 |  |
|  |  | 4.2. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности ОО, подведомственных МОНО | МОНО, ПОО** | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 4.2.1.Количество ПОО, прошедших независимую оценку качества профессионального образования, единиц (58) |  |  |  |  |  | 58 | 58 |  | 100 |  |
|  |  | 5.1. Обновление перечней профессий и специальностей, адекватных требованиям высокотехнологичных и наукоемких производств региона по приоритетным направлениям развития экономики, в том числе за счет внедрения дистанционных форм обучения | МОНО, ПОО** | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 5.1.1.Разработка нормативных правовых актов (приказ МОНО) |  |  |  |  |  | Приказ МОНО "Об утверждении объемов подготовки кадров на 2016 год" от 20.03.2015 №873 | Приказ МОНО "Об утверждении объемов подготовки кадров на 2016 год" от 20.03.2015 №873 |  | 100 |  |
|  |  | 5.2. Создание условий для получения профессионального образования людям с ограниченными возможностями здоровья | МОНО, ПОО** | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.1.Количество оснащенных необходимым оборудованием ПОО (0) |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 100 |  |
|  |  | 6.1. Формирование многоуровневой системы мероприятий по работе с талантливой молодежью, в том числе реализация комплекса мероприятий по профориентации | МОНО, ГБОУ ДОД ПоЦАКО, ГБПОУ НИК, ПОО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 6.1.1.Количество экскурсий на предприятия (20) |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 100 |  |
|  |  | 6.2. Проведение Нижегородской сессии молодых ученых по естественно-научным, гуманитарным и техническим дисциплинам | МОНО, ГБОУ ДПО ННИЦ***** | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 6.2.1.Количество проведенных сессий (3) |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 100 |  |
|  |  | 6.3. Проведение областного конкурса профессиональных компетенций и проектных решений студентов, аспирантов "Образование и технологии для обеспечения продовольственной безопасности" | МОНО, НГИЭУ******, ПОО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 6.3.1.Количество обучающихся – участников, человек (80) |  |  |  |  |  | 80 | 80 |  | 100 |  |
|  |  | 6.4. Проведение ежегодно универсиады для студентов образовательных организаций высшего образования | МОНО, ОО ВО******* | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 6.4.1.Количество участников (1000) |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 100 |  |
|  |  | 7.1. Стипендия имени А.М. Горького | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 7.1.1.Количество стипендий |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 100 |  |
|  |  | 7.2. Пушкинская стипендия | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 7.2.1.Количество стипендий |  |  |  |  |  | 13 | 13 |  | 100 |  |
|  |  | 7.3. Стипендия имени академика Г.А. Разуваева | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 7.3.1.Количество стипендий |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4. Стипендия имени академика Ю.Б. Харитона | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 7.4.1.Количество стипендий |  |  |  |  |  | 11 | 11 |  | 100 |  |
|  |  | 7.5. Стипендия ординаторам Нижегородской государственной медицинской академии | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 7.5.1.Количество стипендий |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 100 |  |
|  |  | 7.6. Стипендия имени архитектора А.Е. Харитонова | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 7.6.1.Количество стипендий |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 100 |  |
|  |  | 7.7. Стипендия имени профессора А.Ф. Хохлова | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 7.7.1.Количество стипендий |  |  |  |  |  | 17 | 17 |  | 100 |  |
|  |  | 7.8. Стипендия имени академика И.Н. Блохиной | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 7.8.1.Количество стипендий |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 100 |  |
|  |  | 7.9. Стипендия студентам, обучающимся по специальности "Журналистика" | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 7.9.1.Количество стипендий |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 100 |  |
|  |  | 7.10. Стипендия имени И.П. Склярова | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 7.10.1Количество стипендий |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 100 |  |
|  |  | 7.11. Именная стипендия НО для учащихся общеобразовательных школ | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.11.1Количество стипендий |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  | 100 | нет |
|  |  | 7.12. Стипендии студентам из педагогических семей, обучающимся по целевой подготовке | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.12.1 Количество стипендий |  |  |  |  |  | 85 | 85 |  | 100 | нет |
|  |  | 7.13. Стипендия им. Р.Е. Алексеева | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.13.1.Количество стипендий |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  | 100 | нет |
|  |  | 7.14. Стипендия курсантам и адъюнктам, проживающим на территории НО и обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.14.1Количество стипендий |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 100 | нет |
|  |  | 7.15. Стипендия Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации, и в муниципальных ПОО и ОО ВО | МОНО | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 7.15.1 Количество стипендий |  |  |  |  |  | 131 | 131 |  | 100% | нет |
|  |  | 8. Проведение областных олимпиад, конкурсов, фестивалей-марафонов, направленных на повышение профессиональной компетентности обучающихся в условиях развития инновационного сектора экономики | МОНО, ГБПОУ НИК, ПОО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 8.1. Областной чемпионат WorldSkills | МОНО, ГБПОУ НИК, ПОО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 8.1.1.Проведение чемпионата (1) |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 100 |  |
| . |  | 8.2. Областной конкурс "Мастер года" | МОНО, ГБПОУ НИК, ПОО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 8.2.1.Проведение конкурса |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 100 |  |
|  |  | 8.3.Областной конкурс "Лидер профессионального образования" среди государственных ПОО | МОНО, ГБПОУ НИК, ПОО | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 8.3.1.Проведение конкурса |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 100 |  |
|  |  | 8.4. Областные олимпиады "Лучший по профессии"(10 олимпиад ежегодно) | МОНО, ГБПОУ НИК, ПОО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
|  |  | 8.4.1.Количество олимпиад |  |  |  |  |  | 10 | 12 |  | 120 |  |
| 8.5. |  | 8.5. Областной фестиваль профессионального развития "Старт-Профи": - областные выставки профессионального творчества; - областные инженерно-техни-ческие чтения; - конкурсы исследовательских и проектных работ; - смотр-конкурс на лучшую организацию работы по развитию технического (профессионального) творчества; - профориентационный конкурс; - слет обучающихся - участников музейных объединений и поисковых отрядов | МОНО, ГБПОУ НИК, ПОО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
| 8.5.1. |  | Количество мероприятий ежегодно |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 100 |  |
| 8.6. |  | 8.6. Слет юных водников "Паруса надежды" | МОНО, ГБПОУ НИК, ПОО | 2016 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
| 8.6.1. |  | Количество участников слета (0) |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 100 |  |
| 9. |  | 9. Разработка и апробация механизма персонифицированной системы повышения квалификации | МОНО, ГБПОУ НИК, НГИЭУ, ПОО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
| 9.1. |  | 9.1. Построение индивидуальной образовательной траектории профессионального роста педагогических работников ПОО | ПОО | 2016 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
| 9.1.1. |  | Доля педагогических работников ПОО, прошедших повышение квалификации по индивидуальной образовательной траектории, % (0) |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 100 |  |
| 9.2. |  | 9.2. Разработка и внедрение эффективных форм по освоению лучших педагогических практик | ГБПОУ НИК, ПОО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
| 9.2.1. |  | Размещение на сайте лучших педагогических практик |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 100 |  |
| 10. |  | 10. Формирование государственного задания подведомственным ПОО и реализация на его основе образовательных программ | МОНО, , ПОО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
| 10.1 |  | 10.1. Обеспечение деятельности подведомственных ПОО | МОНО, ПОО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
| 10.1.1. |  | Численность обучающихся, тыс. чел. |  |  |  |  |  | 39,2 | 39,2 |  | 100 |  |
| 10.2. |  | 10.2. Обеспечение деятельности подведомственного ОО ВО | МОНО, ПОО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
| 10.2.1. |  | Численность обучающихся, тыс. чел. |  |  |  |  |  | 3,3 | 3,3 |  | 100 |  |
| 10.3. |  | 10.3. Организация ДПО по военно-учетным специальностям на базе подведомственных ПОО | МОНО, ПОО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | нет |
| 10.3.1. |  | Численность обучающихся, чел. |  |  |  |  |  | 155 | 155 |  | 100 |  |

Список сокращений

МОНО* - Министерство образования Нижегородской области

ПОО**  - профессиональные образовательные организации

ГБОУ ДОД ПоЦАКО ***  - государственное бюджетное  образовательное учреждение  дополнительного образования  детей "Поволжский центр аэрокосмического образования"

ГПБОУ  НИК**** - государственное  профессиональное бюджетное образовательное учреждение "Нижегородский индустриальный колледж"

ГБОУ ДПО ННИЦ***** - государственное бюджетное  образовательное учреждение  дополнительного  профессионального образования "Нижегородский научно-информационный центр"

НГИЭУ****** - государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет"

ОО ВО******* - образовательные организации высшего образования

Раздел 3 отчета.

В 2015 году открыты:

Ресурсный центр подготовки кадров для инновационных производств оборонно-промышленного комплекса по выпуску высокотехнологичных систем противоракетной и противовоздушной обороны	ГБПОУ "Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И.Пландина"

Инновационный образовательный центр кадрового сопровождения в сфере высокотехнологичных производств энергетических автоматизированных комплексов ГБПОУ "Борский Губернский колледж"

Ресурсный центр кадрового сопровождения инвестиционных проектов инновационных производств по приоритетным направлениям развития промышленности города Дзержинска ГБПОУ "Дзержинский технический колледж"

Центр профессиональных компетенций высокотехнологичных производств для автомобилестроения и металлообработки	ГБПОУ "Павловский автомеханический техникум им. И.И.Лепсе"

В целях повышения престижа рабочих профессий и организации профориентационной работы среди обучающихся и педагогических работников профессиональных образовательных организаций за 2015 год были проведены следующие мероприятия:

- В апреле 2015 года в Самаре прошел чемпионат WorldSkills по Приволжскому федеральному округу. Команда Нижегородской области из 10 человек заняла три первых места, три вторых места и одно третье место в компетенциях по рабочим профессиям. Победители полуфинала и регионального этапа чемпионата приняли участие в финале чемпионата рабочих профессий по компетенциям WorldSkills (ВорлдСкиллс), который прошел в городе Казань в мае 2015 года. Трое участников финала вошли в пятерки лучших по своим компетенциям в Российской Федерации. Два участника получили медали за отличие.

- В сентябре 2015 года в рамках III Образовательно-промышленного форума "Инновационное образование – локомотив технологического прорыва России", IV Международного бизнес–саммита проведен II Региональный чемпионат WorldSkillsRussia проводился по 15 компетенциям: Сварочные технологии; Токарные работы на станках с ЧПУ; Облицовка плиткой; Кирпичная кладка; Сухое строительство; Электромонтажные работы; Веб-дизайн; Графический дизайн; Парикмахерское искусство; Поварское дело; Кондитерское дело; Сельскохозяйственные машины; Дошкольное воспитание; Дизайн одежды; Художественная роспись по дереву. В Чемпионате приняли участие студенты из 37 профессиональных образовательных организаций Нижегородской области, ГАПОУ "Техникум нефтехимии и нефтепереработки" (Республика Татарстан), а также молодые специалисты из АО "ОКБМ Африкантов" и ГК "Профессионал". Конкурсные задания соответствовали требованиям WorldSkillsRussia и согласованы с национальными экспертами по компетенциям.

- Областной конкурс "Мастер года - 2015", в котором победителями и призерами стали: в номинации "Мастер" 1 место – Скотинина Ирина Владиславовна, ГАПОУ "Городецкий Губернский колледж", 2 место – Сергеева Марина Зуйнуловна, ГБПОУ "Дзержинский технический колледж", 3 место – Калигин Александр Владимирович, ГБПОУ "Балахнинский технический техникум"; в номинации "Преподаватель" 1 место – Батков Евгений Николаевич, ГБПОУ "Нижегородский строительный техникум", 2 место – Рябова Наталья Павловна, ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж", 3 место – Красильников Максим Валентинович, ГБПОУ "Перевозский строительный колледж".

- Областной конкурс "Лидер профессионального образования" среди государственных ПОО проведен по результатам мониторинга оценки деятельности ПОО на основе показателей эффективности.

- Областные олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Нижегородской области "Лучший по профессии" (апрель 2015). Проведены областные олимпиады профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

по специальности Мастер отделочных строительных работ (4 участника);

по специальности Радиоаппаратостроение (6 участников);

по профессии  Станочник (металлообработка) (8 участников);

по специальности Технология машиностроения (12 участников);

по специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (6 участников);

по профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (15 участников);

по специальности Сварочное производство (8 участников);

по специальности Компьютерные системы и комплексы (6 участников);

по профессии Автомеханик (13 участников);

по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (13 участников);

по специальности Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (8 участников).

Итоги олимпиады утверждены приказом министерства образования Нижегородской области от 08.06.2015 №222-а "Об итогах проведения областных олимпиад профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих".Победители областных олимпиад приняли участие во Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства (в соответствии с графиком проведения Всероссийской олимпиады).По итогам участия в заключительном этапе Всероссийских олимпиад  обучающиеся профессиональных образовательных организаций Нижегородской области завоевали: 1 место – по специальности Компьютерные системы и комплексы – обучающийся ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический колледж", 2 место – по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – ГБПОУ "Саровский политехнический техникум имени дважды Героя Социалистического Труда Б.Г.Музрукова". На базе ГБПОУ "Выксунский металлургический колледж" и ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический колледж" проведены Всероссийские олимпиады профессионального мастерства.

- Областные выставки профессионального творчества, проведены в рамках областного фестиваля "И мастерство, и вдохновенье…", в котором приняли участие 27 профессиональных образовательных организаций. Работы победителе приняли участие во Всероссийском конкурсе работ научно-технического творчества студентов, обучающихся по программам СПО, призером которого в номинации "Сельскохозяйственная промышленность" стал Терешкин Максим Николаевич, учащийся ГБПОУ "Бутурлинский сельскохозяйственный техникум".

- Областные инженерно-технические чтения. Областная научно-практическая конференция (январь 2015 года). Приняли участие 112 обучающихся и педагогических работников. Определены победители чтений по направлениям:современные технологии и материалы;профессиональное мастерство и творчество;экономика и социология в промышленно – технологическом производстве;экология и рациональное природопользование;культурно - историческое наследие.В ноябре-декабре 2015 года проведены областные инженерно-технические чтения (1 этап – в профессиональных образовательных организациях (ноябрь 2015 года);

2 этап – зональные инженерно – технические чтения  (ноябрь- декабрь 2015 года), для обучающихся – очно, для педагогических работников – заочно) по направлениям:

Транспорт; Энергетика; IT-технологии;  Строительные технологии; Машиностроение и металлургия; Радиоэлектроника, оптика, приборостроение; Сельскохозяйственное производство; Экология, химические и биотехнологии; Культурно – историческое наследие; Экономика и социология в промышленно – технологическом производстве.Для педагогических работников  - по направлению Перспективный опыт развития профессионально – творческой деятельности обучающихся профессиональных образовательных организаций.

- Областной конкурс исследовательских и проектных работ "Моя профессиональная карьера" (февраль-июнь 2015), на областном этапе которого были представлены исследовательские и проектные работы 36 авторов – победителей зональных этапов. Конкурс  проводился   по номинациям для студентов профессиональных образовательных организаций – "Проект построения профессиональной карьеры", "Исследовательская работа", в номинациях для педагогических работников и специалистов ПОО, курирующих карьерное  проектирование, осуществляющие педагогическое сопровождение профессионального становления обучающихся (далее – Преподаватели) – "Программа педагогического сопровождения профессионального становления обучающихся", "Проект мероприятия по карьерному проектированию" (далее – номинации для преподавателей). Победители в номинациях для преподавателей приняли участие во Всероссийском конкурсе методик по работе в сфере профессионального самоопределения "ZA Собой".

- Смотр – конкурс на лучшую организацию работы по развитию технического (профессионального) творчества, в котором приняли участие 50 ПОО. По сумме баллов,   набранных ПОО по разным показателям работы по развитию технического (профессионального) творчества, победителем в Смотре-конкурсе признан  ГБПОУ "Павловский автомеханический техникум им. И.И.Лепсе" (директор – А.В.Иванова).

- В рамках Международного молодежного форума "Миссия молодых: сохранить историю Великих Побед!" проведен областной слет обучающихся участников музейных объединений и поисковых отрядов. Приняли участие 303 обучающихся и педагогических работников региона, а также представители Костромской, Ставропольской, Пензенской, Кировской областей, Республик Татарстан и Марий Эл, г. Санкт- Петербурга, иностранных государств - Приднестровской Молдавской Республики, Республики Азербайджан.

- Слет юных водников "Паруса надежды" прошел в период с 06.07 по 09.07.2015 на базе ГБПОУ "Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий". В слете приняли участие 50 человек – обучающиеся детских речных пароходств, структурный подразделений профессиональных образовательных организаций Нижегородской области, МБОУ ДОД "Детский (подростковый) центр "Детское речное пароходство".

- областной семинар-совещание для сотрудников профессиональных образовательных организаций Нижегородской области "Основы эффективного формирования навыков карьерного проектирования и планирования профессионального развития у обучающихся профессиональных образовательных организаций Нижегородской области". В совещании приняли участие 112 человек, из числа педагогических работников (преподавателей и мастеров производственного обучения) и административных работников (заведующих отделениями) профессиональных образовательных организаций. Были рассмотрены вопросы:

- современные технологии планирования карьеры обучающимися;

-методологические основы педагогического сопровождения планирования карьеры обучающихся профессиональных образовательных организаций;

-WorldSkills как практический этап в профессиональном самоопределении;

-методологические рекомендации по проведению занятий с включением активных форм обучения (семинаров, тренингов, деловых игр и др.).

Подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования в 2015 году осуществляется в 59 образовательных организациях, подведомственных министерству образования Нижегородской области, а именно: в 58 профессиональных образовательных организациях и 1 образовательной организации высшего образования (ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет").

Деятельность системы профессионального образования Нижегородской области направлена на приближение структуры и объема подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена к структуре потребностей экономики Нижегородской области. Порядок формирования образовательного заказа на подготовку кадров по востребованным профессиям и специальностям на рынке труда регламентируется постановлением Правительства Нижегородской области от 13.11.2013 № 836 "Об утверждении порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения за счет областного бюджета".

В регионе реализуется модель проведения открытого публичного конкурса по установлению контрольных цифр приема профессиональным образовательным организациям. Определение структуры и объема подготовки кадров ведется на основе среднесрочного и долгосрочного прогнозирования потребностей в кадрах, сформированного в ходе межотраслевого взаимодействия, в том числе с привлечением профессионально-отраслевых сообществ, инвесторов, предприятий, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

В 2015 году в ходе заседаний межведомственной комиссии по формированию общего объема подготовки кадров для потребностей экономики Нижегородской области при участии представителей органов исполнительной власти Нижегородской области, профессионально-отраслевых общественных ассоциаций и сообществ, инвесторов, предприятий и организаций, образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области проведено согласование структуры, профилей и объемов приема и выпуска специалистов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена с учетом текущих и перспективных потребностей рынка труда на 2016 год и проведен публичный конкурс по установлению организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения за счет областного бюджета на 2015 год.

В 20 Нижегородской сессии молодых ученых приняли участие около 800 аспирантов, студентов и магистров из образовательных организаций высшего образования. В  областном конкурсе профессиональных компетенций и проектных решений студентов, аспирантов "Образование и технологии для обеспечения продовольственной безопасности" приняли участие свыше 80 студентов. Областные именные стипендии выплачены в полном объеме. Все мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения в 2015 году, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования" государственной программы "Развитие образования Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля выпускников ПОО очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | % | 67,0 | 67,6 | 70,6 | 104,4 | нет |
| 2 | Доля занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы | % | 31 | 37 | 38.1 | 102,9 | нет |
| 3 | Доля ОО СПО, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | нет |
| 4 | Доля ПОО и ОО ВО, внедривших новые программы, разработанные с участием работодателей по вводимым новым направлениям подготовки, профессиям и специальностям, по целевому заказу работодателей, для целей реализации региональных требований к вариативной составляющей основных образовательных программ, и модели профессионального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | нет |
| 5 | Доля ПОО, в финансировании которых участвуют предприятия-работодатели, в общей численности организаций | % | 54 | 66 | 87.99 | 133,3 | нет |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных современных ресурсных центров | единицы | 19 | 20 | 22 | 110 | нет |
| 2 | Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования | единицы | 3 | 7 | 7 | 100 | нет |