Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы

В рамках реализации мероприятия по включению потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления продолжено использование модели и технологии по оценке качества общего образования, предполагающая изучение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг. В 2015 году  социологические исследования мнения потребителей о качестве общего образования проводились во всех школах, где проводилось исследование качества образования. В рамках данных социологических исследований проведены групповые анкетные опросы обучающихся и их родителей.

Также ведется работа по развитию общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования. В 2015 году в 100 % образовательных организаций Нижегородской области созданы органы государственно-общественного управления образованием.

Обеспечена информационная прозрачность системы образования. Все общеобразовательные организации региона размещают на официальных сайтах в сети «Интернет» информацию согласно статье 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлению Правительства Российской федерации от 10.07.2013 № 582.

В рамках реализации мероприятия по формированию культуры оценки качества образования на уровне региона, ОМСУ и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров образовательных организаций разработаны следующие модульные программы повышения квалификации руководителей образовательных организаций:

- «Основы квалитологии»;

- «Организация работы руководителей образовательных организаций по оценке качества образования в условиях введения ФГОС»;

- «Формирование квалиметрической компетенции руководителя образовательной организации в условиях реализации ФГОС».

Вопросы квалиметрической компетенции включены в содержание темы "Современные подходы к оценке качества образования" в рамках надпредметного инвариантного модуля (общепрофессиональные дисциплины) для всех категорий педагогических работников, проходящих квалификационные курсы на базе ГБОУ ДПО НИРО.

Также в 2015 году проведен научно-практический семинар для руководителей муниципальных методических служб, методистов по дошкольному и среднему общему образованию «Независимая оценка качества образования: от социального заказа к практической реализации».

В Нижегородской области создается система мониторингов в области образования и социализации, развивается единая система статистики образования.

В 2015 году проведены следующие мониторинги:

- мониторинга учебных достижений обучающихся государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования педагогического профиля по предметам общеобразовательного цикла, по английскому языку (приказ от 06.03.2015 № 657);

- мониторинг учебных достижений по математике обучающихся 5, 6, 7, 8, 10 классов образовательных организаций Нижегородской области (апрель, 2014-2015 уч.года; октябрь 2015-2016 уч.года) (приказ от 09.09.2014 № 303а, приказ от 08.09.2015 № 3587);

- диагностика учебных достижений обучающихся 10 классов гимназий города Нижнего Новгорода по обществознанию (приказ от 09.10.2015 № 3999);

- диагностика учебных достижений обучающихся государственных бюджетных образовательных учреждений кадетских школ-интернатов Нижегородской области (приказ от 14.07.2015 № 2849);

- мониторинг качества начального общего образования в образовательных организациях Нижегородской области в 2014-2015 учебном году (приказ от 27.11.2014 № 2739).

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 20.10.2014      № 2307 «Об организации аттестации педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования, и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

В 2015 году аттестовано 13 314 педагогических работников образовательных организаций Нижегородской области. Из них 3 520 педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию. Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников в 2015 году составила 21 %.

Нижегородская область регулярно участвует в международных сопоставительных исследованиях качества образования.

В апреле 2015 года проведено тестирование и анкетирование обучающихся в рамках международных программ по оценке качества образования PISA-2015 («Оценка общеобразовательных достижений 15-летних обучающихся») и TIMSS-2015 (Сравнительное исследование качества математического и естественнонаучного образования» в 4, 8 и 11 классах).

Участники исследований

В исследовании TIMSS-2015 приняли участие:

TIMSS - 4 класс: 4 общеобразовательные организации, 4 класса, 107 обучающихся;

TIMSS - 8 класс: 4 общеобразовательные организации, 4 класса, 82 обучающихся;

TIMSS - 11 класс:

углубленная математика - 10 общеобразовательных организаций, 11 классов, 260 обучающийся;

углубленная физика - 7 общеобразовательных организаций, 7 классов, 138 обучающихся.

В исследовании PISA-2015 приняли участие: 6 общеобразовательных организаций, 175 обучающихся.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

Подпрограммы 4. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» Государственной программы «Развитие образования Нижегородской области»

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 Развитие механизмов обратной связи с потребителями образовательных услуг | МОНО, НИРО <**>, ЦМКО <*>, ОМСУ<**>, ОУО <**>, ОО <**> | 2015 год | 2020 год | 2015 год | 2020 год |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО | МОНО, НИРО <**>, ЦМКО <*>, ОМСУ<**>, ОУО <**>, ОО <**> |  |  |  |  | 100 % | 100% | 100% | нет |
| 3 | 1.2. Развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования | МОНО, НИРО <*>, ОМСУ<**>, ОУО <**> | 2015 год | 2020 год | 2015 год | 2020 год |  |  |  |  |
| 4 | 1.2.1 Число уровней общего образования, а которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | МОНО, НИРО <*>, ОМСУ<**>, ОУО <**> |  |  |  |  | 3 | 3 | 100% | нет |
| 5 | 2.1. Формирование региональной системы оценки качества образования через развитие инструментов оценки результатов образования в ОБОО, разработка и реализация программ повышения квалификации в области педагогических измерений | МОНО, НИРО <*>, ЦМКО <*>, ОМСУ <**> | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |  |  |  |  |
| 6 | 2.1.1 Реализация программ повышения квалификации | МОНО, НИРО <*>, ЦМКО <*>, ОМСУ <**> |  |  |  |  | 0 | 0 | - | нет |
| 7 | 2.2 Организация мониторинга качества образования и повышения квалификационного уровня работников образования на базе государственного задания | МОНО, НИРО <*>, ЦМКО <*> | 2015 год | 2020 год | 2015 год | 2020 год |  |  |  |  |
| 8 | 2.2.1 Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | МОНО, НИРО <*>, ЦМКО <*> |  |  |  |  | 21 % | 21% | 100% | нет |
| 9. | 2.2.2 Количество областных мониторингов предметной подготовки обучающихся Нижегородской области | МОНО, НИРО <*>, ЦМКО <*> |  |  |  |  | 5 | 5 | 100% | нет |
| 10 | 3.1Участие в международных исследованиях качества образования (в том числе PISA, NIMSS, PIRLS), сопоставительных исследованиях качества общего и профессионального образования: оценка читательской грамотности выпускников ОО, освоивших программу начального общего образования, PIRLS (2015-2020 гг.), оценка качества математического и естественно-научного образования в ОО TIMSS (2015-2020 гг.), оценка функциональной грамотности обучающихся 15-летнего возраста, обучающихся в ОО и ПОО, PISA (2015-2020 гг) | МОНО, НИРО <*>, ЦМКО <*>, ОМСУ <**> | 2015 год | 2020 год | 2015 год | 2020 год |  |  |  |  |
| 11 | 3.1.1 Число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Нижегородская область участвует на регулярной основе | МОНО, НИРО <*>, ЦМКО <*>, ОМСУ <**> |  |  |  |  | 2 | 2 | 100% | нет |
| 12 | 3.2 Развитие информационной инфраструктуры системы образования | МОНО, НИРО <*>, ЦМКО <*>, ОМСУ <**> | 2015 год | 2020 год | 2015 год | 2020 год |  |  |  |  |
| 13 | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО | МОНО, НИРО <*>, ЦМКО <*>, ОМСУ <**> |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | нет |

Раздел 3. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год

Подпрограммой 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» предусмотрены 2 индикатора достижения цели и 2 непосредственных результата.

Индикаторы и непосредственных результаты достигнуты в полном объеме:

Индикатор 1. Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО составил 100 %.

Индикатор 2. Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО составил 100%.

Непосредственный результат 1. Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, в 2015 году составило 3 (начальное общее, основное общее и среднее общее образование).

Непосредственный результат 2. Число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Нижегородская область участвует на регулярной основе, в 2015 году составило 2 (TIMSS и PISA).

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы за отчетный период выражается в создании условий для обеспечения надежной и актуальной информацией процессов принятия решений участниками образовательных отношений в целях повышения качества образования.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед.измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения в 2015 году, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |  |
| 2 | Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 3 | Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | единицы | 1 | 3 | 3 | 100% |  |
| 4 | Число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Нижегородская область участвует на регулярной основе | единицы | 0 | 2 | 2 | 100% |  |

______________