# Подпрограмма 7 "Создание семейных детских садов и учительских домов в НО на 2015 - 2020 годы и на период до 2022 года"

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы

# В рамках реализации "Создание семейных детских садов и учительских домов в НО на 2015 - 2020 годы и на период до 2022 года", предусмотрены социальные выплаты на погашение кредита, проценты по нему, расходы по договору имущественного и личного страхования 95 специалистам-участникам Подпрограммы.

В 2015 году в рамках Подпрограммы сумма финансирования из областного бюджета предусмотрена в размере 27 092,0 тыс.рублей.

По итогам 2015 года освоение средств составило 26 516,81 тыс. рублей, что составляет 97,9 % от объема предусмотренных бюджетных ассигнований в текущем году.

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1.1.Предоставление социальных выплат специалистам семейных детских садов (семейных дошкольных групп) закладной | Министерство социальной политики НО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Функционирование на территории НО семейных детских садов |  |  |  |  |  | 92 | 92 | 100 | нет |
|  | 1.2. Предоставление социальных выплат специалистам учительских домов | Министерство социальной политики НО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Функционирование на территории НО учительских домов |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 | нет |

Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов
и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора Достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения в 2015 году, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год <*> | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Доля ОБОО со специальным наименованием "начальная школа" в сельской местности | % | 92,8 | 90,3 | 91 | 100,8 | нет |
|  | Доля учащихся в ОБОО со специальным наименованием "начальная школа" в сельской местности | % | 46,9 | 34,9 | 34,9 | 100 | нет |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |
|  | Функционирование на территории Нижегородской области семейных детских садов | единицы | 92 | 92 | 92 | 100 | нет |
|  | Функционирование на территории Нижегородской области учительских домов | единицы | 3 | 3 | 3 | 100 | нет |

____________