Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях НО

детей в возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2023 года"

Раздел 2 отчета.

## В рамках Подпрограммы в 2015 году введено 1223 дополнительных места за счет строительства (реконструкции) 9 новых детских садов и  капитального ремонта 3 детских садов.

Не введены 5 детских садов на 919 дополнительных мест: детский сад на 184 места в г.Богородске - в связи с невозможностью выполнения строительно-монтажных работ по существующей проектно-сметной документации и по причине срыва сроков строительства - детский сад на 240 мест в г.Лысково, детский сад на 75 мест в п.Б.Борисово Кстовского района,  детский сад на 350 мест по ул.Адмирала Макарова в Ленинском районе г.Н.Новгорода,  детский сад на 100 мест по ул.Лескова в Автозаводском районе г.Н.Новгорода. Сроки ввода перенесены на 2016 год.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончания реализации | Начало реализации |  | Окончания реализации | Запланиро- ванные значения | Достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2023 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Капитальный ремонт существующих дошкольных образовательных организаций (создание дополнительных групп), включая организацию и финансирование выполнения работ по капитальному ремонту и оснащению оборудованием, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию дошкольной образовательной организации согласно действующим нормам и правилам (предоставление субсидий) | МОНО, ОМСУ <**> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | - МБДОУ Хмелевицкий детский сад г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Горностаева, д. 4 | МОНО, ОМСУ <**> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Капитальный ремонт ДОУ, ввод объекта |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | - Возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий ДОО, включая организацию и финансирование выполнения работ по возврату, капитальному ремонту и оснащению оборудованием, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию ДОО согласно действующим нормам и правилам, предоставление субсидий на выполнение работ | МОНО, ОМСУ <**> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | 2.1. МДОУ Детский сад на 80 мест г.Кстово, ул.Герцена - Гражданская | МОНО, ОМСУ <**> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Выполнение работ по возврату, капитальному ремонту и оснащению ДОУ, Ввод объекта |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 2.2. МБДОУ Детский сад N 3, г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 162 | МОНО, ОМСУ <**> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Выполнение работ по возврату, капитальному ремонту и оснащению ДОУ, Ввод объекта |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 3. Реализация обязательств Нижегородской области, возникших при заключении соглашения о предоставлении мер социальной поддержки в 2013 году в рамках мероприятий по созданию семейных детских садов (семейных дошкольных групп): погашение кредита и процентов по нему на строительство жилого дома и неустойки в случае уступки прав требования финансовой организации к специалисту по обязательствам | Министерство социальной политики НО | 2015 год | 2023 год | 2015 год |  | 2023 год |  |  |  |  |
|  | 3.1. Семейный детский сад, расположенный в Павловском муниципальном районе, д. Лаптево, ул. Заводская | Министерство социальной политики НО | 2015 год | 2023 год | 2015 год |  | 2023 год |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 3.2. Семейные детские сады, расположенные в городском округе город Бор | Министерство социальной политики НО | 2015 год | 2023 год | 2015 год |  | 2023 год |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 Погашение кредита на строительство, функционирование учреждений |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 | нет |
|  | 3.3. Семейные детские сады, расположенные в городском округе городе Выкса | Министерство социальной политики НО | 2015 год | 2023 год | 2015 год |  | 2023 год |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждений |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 | нет |
|  | 3.4. Семейный детский сад, расположенный в Пильнинском муниципальном районе, с.Беловка, ул. Ливанова, д. 46 | Министерство социальной политики НО | 2015 год | 2023 год | 2015 год |  | 2023 год |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 3.5. Семейный детский сад, расположенный в Сосновском муниципальном районе, п.Сосновское, ул. 30 лет Победы, участок N 7в | Министерство социальной политики НО | 2015 год | 2023 год | 2015 год |  | 2023 год |  |  |  |  |
|  | 3.5.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 3.6. Семейные детские сады, расположенные в Тонкинском муниципальном районе | Министерство социальной политики НО | 2015 год | 2023 год | 2015 год |  | 2023 год |  |  |  |  |
|  | 3.6.1. Погашение кредита на строительство, функционирование учреждений | Министерство социальной политики НО |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 | нет |
|  | Обобщенный показатель по мероприятию 3: Погашение кредита на строительство, функционирование учреждений | Министерство социальной политики НО | 2015 год | 2023 год | 2015 год |  | 2023 год | 11 | 11 | 100 | нет |
|  | 4. Организация работ по строительству (реконструкции) ДОО, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий) | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |  |
|  | 4.1. Реконструкция пустующего здания школы под детский сад на 30 мест в с.Каменка Арзамасского района НО | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | 4.1.1.Организация работ по строительству (реконструкции) |  |  |  |  |  |  | Ввод объекта | Ввод объекта | 100 | нет |
|  | 4.2. Строительство (реконструкция) 2 МДОУ в Богородском муниципальном районе | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Реконструкция дошкольного образовательного учреждения по адресу Нижегородская область, г.Богородск, 3 микрорайон, д. 15а | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  | Срок ввода объекта перенесен на 2016 год в связи с невозможностью выполнения строительно-монтажных работ по существующей проектно-сметной документации |
|  | 4.2.2. Детское дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в п.Новинки Богородского муниципального района НО | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. 1 Организация работ по строительству (реконструкции), Ввод объектов | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2016 год | 2 | 1 | 50 | Срок ввода 1 объекта перенесен на 2016 год в связи с невозможностью выполнения строительно-монтажных работ по существующей проектно-сметной документации |
|  | 4.3. Детский сад-ясли на 140 мест с плавательным бассейном по ул.Школьной, д. 2а в р.п. Бутурлино НО | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. Организация работ по строительству (реконструкции) |  |  |  |  |  |  | Ввод объекта | Ввод объекта | 100 | нет |
|  | 4.4. Детский сад на 130 мест в р.п.Варнавино Варнавинского района НО | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. Организация работ по строительству (реконструкции) |  |  |  |  |  |  | Ввод объекта | Ввод объекта | 100 | нет |
|  | 4.5. Строительство (реконструкция) 2 МДОУ в Кстовском муниципальном районе | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |  |
|  | 4.5.1. Детское дошкольное образовательное учреждение на 75 мест с бассейном в с.Ближнее Борисово Кстовского района НО | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  | Срок ввода объекта перенесен на 2016 год в связи со срывом сроков строительства объекта подрядной организацией |
|  | 4.5.2. Детское дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в г. Кстово НО | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | 4.5.1. 1 Организация работ по строительству (реконструкции), Ввод объектов | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2016 год | 2 | 1 | 50 | Срок ввода 1 объекта перенесен на 2016 год в связи со срывом сроков строительства объекта подрядной организацией |
|  | 4.6. Детский сад на 4 группы общей вместимостью 76 мест в с. Ломовка Кулебакского района НО | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | 4.6.1.Организация работ по строительству (реконструкции) |  |  |  |  |  |  | Ввод объекта | Ввод объекта | 100 | нет |
|  | 4.7. Детское дошкольное образовательное учреждение на 240 мест с бассейном на ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 36, корпус 2 г.Лысково НО | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  | Срок ввода объекта перенесен на 2016 год в связи со срывом сроков строительства объекта подрядной организацией |
|  | 4.7.1. Организация работ по строительству (реконструкции) |  |  |  |  |  |  | Ввод объекта | Ввод объекта | 100 | нет |
|  | 4.8. Детский сад на 205 мест со встроенным бассейном в г.Павлово НО | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | 4.8.1. Организация работ по строительству (реконструкции) |  |  |  |  |  |  | Ввод объекта | Ввод объекта | 100 | нет |
|  | 4.9. Детский сад на 75 мест в п.ст.Тарасиха г.Семенов НО | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | 4.9.1. Организация работ по строительству (реконструкции) |  |  |  |  |  |  | Ввод объекта | Ввод объекта | 100 | нет |
|  | 4.10. Детский сад на 90 мест в р.п.Тоншаево, ул.Чкалова, дом 13 Тоншаевского района НО | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | 4.10.1. Организация работ по строительству (реконструкции) |  |  |  |  |  |  | Ввод объекта | Ввод объекта | 100 | нет |
|  | 4.11. Строительство (реконструкция) 2 ДОО г. Н.Новгорода | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |  |
|  | 4.11.1. ДОУ по ул.Адмирала Макарова в Ленинском районе г.Н.Новгорода | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  | Срок ввода объекта перенесен на 2016 год в связи со срывом сроков строительства объекта подрядной организацией |
|  | 4.11.2. Реконструкция здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 72 по ул.Лескова, 42б в Автозаводском районе г.Н.Новгорода | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  | Срок ввода объекта перенесен на 2016 год в связи со срывом сроков строительства объекта подрядной организацией |
|  | 4.11.1 Организация работ по строительству (реконструкции), Ввод 2 объектов | МОНО, ОМСУ <*> | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2016 год | 2 | 0 | 0 | Срок ввода 2 объектов перенесен на 2016 год в связи со срывом сроков строительства объекта подрядной организацией |
|  | Обобщенный показатель по мероприятию 4: Организация работ по строительству (реконструкции), Ввод объектов | МОНО, ОМСУ <*> |  |  |  |  |  | 14 | 9 | 64,3 | Срок ввода 5 объектов перенесен на 2016 год в связи с невозможностью выполнения строительно-монтажных работ по существующей проектно-сметной документации по 1 объекту и со срывом сроков строительства 4 объектов подрядными организациями |

Раздел 3 отчета.

Основной целью Подпрограммы являлось обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и развитие материальной базы дошкольных образовательных организаций Нижегородской области.

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществлялось путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

## Основная задача Подпрограммы: обеспечить к 01.01.2016 году 100% - ную доступность услугами дошкольного образования детей от трёх до семи лет выполнена.

## В рамках Подпрограммы в 2015 году введено 1223 дополнительных места за счет строительства (реконструкции) 9 новых детских садов и  капитального ремонта 3 детских садов.

За 2013-2015 годы в рамках выполнения мероприятий по модернизации системы дошкольного образования Нижегородской области создано 13656 дополнительных мест в ДОО для детей в возрасте 3-7 лет . Построено 46 новых детских сада, в том числе 11 семейных детских садов, выполнен капитальный ремонт в 18 пустующих и ранее переданных зданиях, организованы дошкольные организации на базе 7 школ и созданы дополнительные группы в 15 существующих детских садах.

В реализации мероприятий по ликвидации очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области принимали участие 46 муниципальных районов Нижегородской области из 52.

К 1 января 2016 года Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет исполнен.  Все дети с 3 до 7 лет в Нижегородской области на 30.12.2015 года получили место в детском саду.

Таблица 3.

| № п/п | Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения достижения цели/ непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения в 2015 году, % | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2023 года" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в ОБОО) | % | 98 | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество дополнительно созданных мест в ДОО | места | 3338 | 2142 | 1223 | 57,1 | Срок ввода 5 объектов перенесен на 2016 год в связи с невозможностью выполнения строительно-монтажных работ по существующей проектно-сметной документации по 1 объекту и со срывом сроков строительства 4 объектов подрядными организациями |

___________________