Годовой отчет по исполнению государственной программы за 2015 год

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

| Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета Нижегородской области на реализацию государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2015 |  | Сводная бюджетная роспись, на 31.12.2015 |  | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Государственная программа | "Развитие образования Нижегородской области" |  | Всего: | 32 645 698,2 |  | 31 856 233,71 |  | 31 798 642,98 |
|  |  |  | Государственный заказчик-координатор МОНО | 32 588 661,00 |  | 31 799 196,56 |  | 31 742 477,46 |
|  |  |  | Министерство социальной политики Нижегородской области | 53 584,3 |  | 53 584,3 |  | 52 759,0 |
|  |  |  | Министерство здравоохранения Нижегородской области | 3 452,9 |  | 3 452,9 |  | 3 406,50 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие общего образования" |  | Всего: | 26 961 571,10 |  | 26 188 836,12 |  | 26 188 060,31 |
|  |  |  | Государственный заказчик-координатор МОНО | 26 961 571,10 |  | 26 188 836,12 |  | 26 188 060,31 |
|  |  |  | соисполнители | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Совершенствование дошкольного образования как института социального развития |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | 2.Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике |  | МОНО | 2 817,13 |  | 2 629,23 |  | 2 256,81 |
| Основное мероприятие 1.3. | 3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" |  | МОНО | 100,00 |  | 93,19 |  | 93,19 |
| Основное мероприятие 1.4. | 4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5. | 5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  | МОНО | 43 828,10 |  | 35 339,46 |  | 35 256,36 |
| Основное мероприятие 1.6. | 6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  | МОНО | 16 760,57 |  | 16 741,47 |  | 16 654,80 |
| Основное мероприятие 1.7. | 7. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных МОНО, на основе государственных заданий |  | МОНО | 488 583,40 |  | 491 564,37 |  | 491 330,75 |
| Основное мероприятие 1.8. | 8. Субвенции на исполнение ОМСУ отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования |  | МОНО | 26 409 481,90 |  | 25 642 468,40 |  | 25 642 468,40 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" |  | Всего: | 475 660,10 |  | 461 949,81 |  | 459 560,48 |
|  |  |  | Государственный заказчик-координатор МОНО | 449 083,70 |  | 435 373,41 |  | 433 030,48 |
|  |  |  | Министерство социальной политики Нижегородской области | 23 123,50 |  | 23 123,50 |  | 23 123,50 |
|  |  |  | Министерство здравоохранения Нижегородской области | 3 452,90 |  | 3 452,90 |  | 3 406,50 |
| Основное мероприятие 2.1. | 1. Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области, развитие системы дополнительного образования |  | МОНО | 178 686,90 |  | 175 851,53 |  | 175 372,64 |
| Основное мероприятие 2.2. | 2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы |  | МОНО | 1 235,82 |  | 1 232,68 |  | 1 181,12 |
| Основное мероприятие 2.3. | 3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству |  | МОНО | 587,09 |  | 426,24 |  | 422,11 |
| Основное мероприятие 2.4. | 4. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни |  | МОНО | 19,00 |  | 15,20 |  | 15,20 |
| Основное мероприятие 2.5. | 5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий |  | МОНО | 548,98 |  | 508,98 |  | 437,90 |
| Основное мероприятие 2.6. | 6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность |  | МОНО | 616,97 |  | 559,21 |  | 527,21 |
| Основное мероприятие 2.7. | 7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинского использования наркотических средств |  | МОНО | 415,60 |  | 360,00 |  | 332,48 |
| Основное мероприятие 2.8. | 8. Организация мероприятий для обучающихся ОО - победителей и призеров областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников |  | МОНО | 2 421,70 |  | 2 331,70 |  | 2 142,86 |
| Основное мероприятие 2.9. | 9. Организация отдыха и оздоровления детей |  | Всего: | 260 795,70 |  | 251 439,29 |  | 250 228,51 |
|  |  |  | МОНО | 257 342,80 |  | 247 986,39 |  | 246 822,01 |
|  |  |  | Министерство здравоохранения Нижегородской области | 3 452,90 |  | 3 452,90 |  | 3 406,50 |
| Основное мероприятие 2.10. | 10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | Всего: | 29 912,90 |  | 28 862,30 |  | 28 555,02 |
|  |  |  | МОНО | 6 789,40 |  | 5 738,80 |  | 5 431,52 |
|  |  |  | Министерство социальной политики Нижегородской области | 23 123,50 |  | 23 123,50 |  | 23 123,50 |
| Основное мероприятие 2.11. | 11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями |  | МОНО | 36,20 |  | 36,20 |  | 28,96 |
| Основное мероприятие 2.12. | 12. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности |  | МОНО | 235,95 |  | 208,68 |  | 198,68 |
| Основное мероприятие 2.13. | 13. Мероприятия по развитию студенческого самоуправления в ПОО |  | МОНО | 147,29 |  | 117,80 |  | 117,80 |
| Подпрограмма 3 | "Развитие профессионального образования" |  | Всего: | 3 653 221,90 |  | 3 613 610,92 |  | 3 596 199,50 |
|  |  |  | Государственный заказчик-координатор МОНО | 3 653 221,90 |  | 3 613 610,92 |  | 3 596 199,50 |
|  |  |  | соисполнители | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | 1. Формирование современной инфраструктуры региональной системы профессионального образования в условиях развития инновационной экономики |  | МОНО | 26 500,00 |  | 26 500,00 |  | 26 500,00 |
| Основное мероприятие 3.2. | 2. Разработка и внедрение сетевых образовательных программ по отраслевому и территориально-отраслевому принципу |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3. | 3. Реализация инновационных и инвестиционных образовательных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности выпускников и качества профессионального образования |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.4. | 4. Формирование системы независимой оценки качества профессионального образования |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.5. | 5. Расширение доступа к получению профессионального образования, в том числе за счет внедрения дистанционных форм обучения |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.6. | 6. Внедрение многоуровневой системы мероприятий по работе с талантливой молодежью, в том числе проведение научных, научно-практических конференций, конкурсов, семинаров, школ, сессий молодых ученых Нижегородской области |  | МОНО | 506,82 |  | 457,62 |  | 409,94 |
| Основное мероприятие 3.7. | 7. Государственная поддержка талантливой научной молодежи через систему областных именных стипендий |  | МОНО | 4 712,50 |  | 7 250,00 |  | 7 250,00 |
| Основное мероприятие 3.8. | 8. Проведение областных олимпиад, конкурсов, фестивалей-марафонов, направленных на повышение профессиональной компетентности обучающихся в условиях развития инновационного сектора экономики |  | МОНО | 406,88 |  | 368,88 |  | 325,52 |
| Основное мероприятие 3.9. | 9. Разработка и апробация механизма персонифицированной системы повышения квалификации |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.10. | 10. Формирование государственного задания подведомственным ПОО и реализация на его основе образовательных программ |  | МОНО | 3 621 095,70 |  | 3 579 034,42 |  | 3 561 714,04 |
| Подпрограмма 4 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования |  | Всего: | 76 515,20 |  | 73 976,00 |  | 71 500,93 |
|  |  |  | Государственный заказчик-координатор МОНО | 76 515,20 |  | 73 976,00 |  | 71 500,93 |
|  |  |  | соисполнители | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1. | 1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2. | 2. Формирование культуры оценки качества образования на уровне региона, ОМСУ и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур |  | МОНО | 76 515,20 |  | 73 976,00 |  | 71 500,93 |
| Основное мероприятие 4.3. | 3. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе |  | Всего: | 635,90 |  | 571,60 |  | 508,72 |
|  |  |  | Государственный заказчик-координатор МОНО | 635,90 |  | 571,60 |  | 508,72 |
|  |  |  | соисполнители | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1. | 1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.2. | 2. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.3. | 3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.4. | 4. Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.5. | 5. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Нижегородской области навыков поведения в чрезвычайных ситуациях |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.6. | 6. Трансляция лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания населения |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.7. | 7. Развитие военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста |  | МОНО | 635,90 |  | 571,60 |  | 508,72 |
| Основное мероприятие 5.8. | 8. Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.9. | 9. Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания |  | МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма 6 | Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области |  | Всего: | 232 436,60 |  | 647 664,62 |  | 641 373,73 |
|  |  |  | Государственный заказчик-координатор МОНО | 232 436,60 |  | 647 664,62 |  | 641 373,73 |
|  |  |  | соисполнители | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 6.1. | 1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования |  | МОНО | 183 924,60 |  | 178 091,42 |  | 178 091,42 |
| Основное мероприятие 6.2. | 2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда |  | МОНО | 552,00 |  | 559,00 |  | 559,00 |
| Основное мероприятие 6.3. | 3. Областные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО |  | МОНО | 1 233,80 |  | 1 143,20 |  | 1 019,43 |
| Основное мероприятие 6.4. | 4. Обеспечение подведомственных ОО профессиональной и учебно-методической литературой, бланками документов об уровне образования и (или) квалификации, а также государственных ОБОО медалями |  | МОНО | 6 279,10 |  | 6 508,36 |  | 5 828,16 |
| Основное мероприятие 6.5. | 5. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО, планов мероприятий по противопожарной безопасности государственных ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся |  | МОНО | 40 447,10 |  | 82 290,84 |  | 81 244,58 |
| Основное мероприятие 6.6. | 6. Строительство и реконструкция учреждений в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области (в соответствии с Адресной инвестиционной программой пост. 132 от 12.03.2015г.) |  | МОНО | 0,00 |  | 379 071,80 |  | 374 631,14 |
| Подпрограмма 7 | Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы и на период до 2022 года |  | Всего: | 27 092,00 |  | 27 092,00 |  | 26 516,81 |
|  |  |  | Государственный заказчик-координатор МОНО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Министерство социальной политики Нижегородской области | 27 092,00 |  | 27 092,00 |  | 26 516,81 |
| Основное мероприятие 7.1. | 1. Предоставление социальных выплат на погашение кредита и процентов по нему на строительство жилого дома, на оплату договоров имущественного и личного страхования; погашение задолженности по договору уступки прав требования (договор купли-продажи закладной) |  | Министерство социальной политики Нижегородской области | 27 092,00 |  | 27 092,00 |  | 26 516,81 |
| Подпрограмма 8 | Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2023 года |  | Всего: | 599 684,8 |  | 255 330,1 |  | 229 153,4 |
|  |  |  | Государственный заказчик-координатор МОНО | 596 316,00 |  | 251 961,30 |  | 226 034,69 |
|  |  |  | Министерство социальной политики Нижегородской области | 3 368,80 |  | 3 368,80 |  | 3 118,71 |
| Основное мероприятие 8.1. | 1. Капитальный ремонт и оснащение оборудованием существующих образовательных организаций (создание дополнительных групп), а также работ, обеспечивающих эксплуатацию дошкольной образовательной организации согласно действующим нормам и правилам |  | МОНО | 1 275,00 |  | 2 283,40 |  | 2 274,89 |
| Основное мероприятие 8.2. | 2. Возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий МДОО, включая организацию и финансирование выполнения работ по возврату, капитальному ремонту и оснащению оборудованием, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию ДОО согласно действующим нормам и правилам, предоставление субсидий на выполнение работ |  | МОНО | 7 500,00 |  | 12 064,80 |  | 11 446,58 |
| Основное мероприятие 8.3. | 3. Реализация обязательств Нижегородской области, возникших при заключении соглашения о предоставлении мер социальной поддержки в 2013 году в рамках мероприятий по созданию семейных детских садов (семейных дошкольных групп): погашение кредита и процентов по нему на строительство жилого дома и неустойки в случае уступки прав требования финансовой организации к специалисту по обязательствам |  | Министерство социальной политики Нижегородской области | 3 368,8 |  | 3 368,8 |  | 3 118,71 |
| Основное мероприятие 8.4. | 4. Организация работ по строительству (реконструкции) ДОО, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий) (в соответствии с Адресной инвестиционной программой пост. 431 от 09.07.2015г.) |  | МОНО | 587 541,00 |  | 237 613,10 |  | 212 313,22 |
| Подпрограмма 9 | "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области" |  | Всего: | 536 285,90 |  | 504 379,16 |  | 503 181,56 |
|  |  |  | Государственный заказчик-координатор МОНО | 536 285,90 |  | 504 379,16 |  | 503 181,56 |
|  |  |  | соисполнители | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 9.1. | 1. Совершенствование системы социально-правовой защиты детей |  | МОНО | 76 129,40 |  | 76 129,40 |  | 76 129,40 |
| Основное мероприятие 9.2. | 2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни |  | МОНО | 460 156,50 |  | 428 249,76 |  | 427 052,16 |
| Подпрограмма 11 | "Обеспечение реализации государственной программы" |  | Всего: | 82 594,70 |  | 82 823,43 |  | 82 587,54 |
|  |  |  | Государственный заказчик-координатор МОНО | 82 594,70 |  | 82 823,43 |  | 82 587,54 |
|  |  |  | соисполнители | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1.2. Информация о расходах областного и местных бюджетов Нижегородской области, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию государственной программы Нижегородской области |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники ресурсного обеспечения | План | Фактические расходы | Степень исполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа | "Развитие образования Нижегородской области" | Всего, в т.ч.: | 33 135 556,09 | 32 853 834,60 | 99,1% |
|  |  | Областной бюджет | 31 854 783,10 | 31 798 642,98 | 99,8% |
|  |  | Федеральный бюджет | 976 238,00 | 837 421,54 | 85,8% |
|  |  | Местный бюджет | 304 534,99 | 217 770,08 | 71,5% |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма 1 | "Развитие общего образования" | Всего, в т.ч.: | 26 251 354,20 | 26 262 684,93 | 100,0% |
|  |  | Областной бюджет | 26 181 960,50 | 26 188 060,31 | 100,0% |
|  |  | Федеральный бюджет | 49 715,40 | 49 715,40 | 100,0% |
|  |  | Местный бюджет | 19 678,30 | 24 909,22 | 126,6% |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | Всего, в т.ч.: | 460 308,30 | 459 560,48 | 99,8% |
|  |  | Областной бюджет | 460 308,30 | 459 560,48 | 99,8% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма 3 | "Развитие профессионального образования" | Всего, в т.ч.: | 3 610 851,60 | 3 626 115,70 | 100,4% |
|  |  | Областной бюджет | 3 580 233,40 | 3 596 199,50 | 100,4% |
|  |  | Федеральный бюджет | 30 618,20 | 29 916,20 | 97,7% |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма 4 | "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | Всего, в т.ч.: | 73 329,70 | 71 500,93 | 97,5% |
|  |  | Областной бюджет | 73 329,70 | 71 500,93 | 97,5% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма 5 | "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе" | Всего, в т.ч.: | 571,60 | 508,72 | 89,0% |
|  |  | Областной бюджет | 571,60 | 508,72 | 89,0% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма 6 | "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" | Всего, в т.ч.: | 790 682,09 | 754 061,21 | 95,4% |
|  |  | Областной бюджет | 676 656,80 | 641 373,73 | 94,8% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Местный бюджет | 114 025,29 | 112 687,48 | 98,8% |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма 7 | "Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы и на период до 2022 года" | Всего, в т.ч.: | 27 092,00 | 26 516,81 | 97,9% |
|  |  | Областной бюджет | 27 092,00 | 26 516,81 | 97,9% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма 8 | "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2023 года" | Всего, в т.ч.: | 1 299 304,10 | 1 044 355,21 | 80,4% |
|  |  | Областной бюджет | 255 330,10 | 229 153,4 | 89,7% |
|  |  | Федеральный бюджет | 873 142,60 | 735 028,44 | 84,2% |
|  |  | Местный бюджет | 170 831,40 | 80 173,38 | 46,9% |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма 9 | "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области" | Всего, в т.ч.: | 518 059,90 | 503 181,56 | 97,1% |
|  |  | Областной бюджет | 518 059,90 | 503 181,56 | 97,1% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма 11 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в т.ч.: | 104 002,60 | 105 349,04 | 101,3% |
|  |  | Областной бюджет | 81 240,80 | 82 587,54 | 101,7% |
|  |  | Федеральный бюджет | 22 761,80 | 22 761,50 | 100,0% |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,0% |